ПЛАН-график реализации проекта

"Семья России – семья Поморья"

| Слоган проекта | Семья — это важно! Семья — это сложно! Но счастливо жить одному невозможно! |
| --- | --- |
| Основания для реализации проекта | Последний опрос ВЦИОМа показал, что 7 из 10 опрошенных россиян считают крепкую семью наиболее важной ценностью. И это не зависит ни от образования, ни от возраста, ни от материального положения. Однако по итогам 2023 года в стране появились на свет 1,263 млн детей. По сравнению с прошлым годом, который уже стал худшим по рождаемости за два десятилетия, число рождений снизилось на 3,3%. Предыдущий минимум рождаемости в России Росстат фиксировал в 1999 году – 1,215 млн детей. Возможно поэтому огромные усилия нашего государства направлены на поддержку детства, материнства, традиционных семейных ценностей. Что бы решить эту задачу необходимо объединить усилия не только на уровне государственной власти, но и педагогического сообщества. |
| Актуальность реализации проекта | Современное российское дошкольное образовательное учреждение является важнейшим институтом семейной социализации ребёнка дошкольного возраста. Мероприятия воспитательного и образовательного характера, которые имеют фамилистический характер представляют собой целый комплекс способов, форм, методов психолого-педагогического воздействия на воспитанников в сфере семейных отношений и ценностей. Однако сегодня очень важно формировать семейные ценности не столько воспитанника, сколько всей семьи в целом. Конфликтность в современных семьях высока: каждый супруг требует особого отношения к себе, дети далеко не всегда солидарны со своими родителями, как и родители с детьми. Старшие поколения – родители супругов остаются в стороне как от собственных детей, так и от внуков – к их опыту молодые семьи прибегают далеко не всегда и нерегулярно – в городах разрыв межпоколенных связей становится нормой. Духовное и социальное родство старшего поколения и детей утрачивается. В этой ситуации роль дошкольного учреждения - поддержка отцов и матерей как воспитателей, в укреплении семейного здоровья, физического развития и психического благополучия. |
| Цель проекта | Укрепление традиционных семейных ценностей и института семьи в целом. Создание условий для развития межпоколенных связей. |
| Результат проекта | Проведение мероприятий, объединяющих семьи города по творческой, патриотической, физкультурно-оздоровительной и инклюзивной направленности. Создание интерактивного альбома семейных ценностей. |
| Категория участников проекта | Воспитанники, педагогические работники, родители (законные представители), старшего поколения воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, городского округа "Город Архангельск" |
| Целевые индикаторы результатов проекта, их значения | - Количество мероприятий по тематике проекта – не менее 5. - Количество семей, участвующих в проекте – не менее 1000. - Создание и пополнение интерактивного альбома семейных ценностей. |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025-31.12.2025 |
| Куратор проекта | Ломтева Анжелика Алексеевна, начальник отдела дошкольного образования |
| Руководитель проекта | Солтыс Наталья Валерьевна, главный специалист отдела дошкольного образования |
| Список модераторов (организаторов) проекта | Ануфриева Елена Александровна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 186 "Веснушка" |
| Команда проекта | Силуянова Елена Викторовна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением городского округа "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 173 "Подснежник"; Колыбина Нина Владимировна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка"; Шемякина Евгения Сергеевна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 5"; |
| Партнеры проекта | МАУ ДО "Центр Архангел", ФГАОУ ВО САФУ, Архангельская городская Дума, Архангельское отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" |

Мероприятия проекта

| № | Сроки | Мероприятия | Промежуточные результаты (контрольные точки) | Показатель | Анонс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | Рабочая встреча с руководителями дошкольных образовательных учреждений модераторами проекта. Предложения руководителей по взаимодействию с дошкольными образовательными учреждениями г. Архангельска в рамках реализации проекта. Создание творческих групп по реализации проекта. | электронный портфель |  |  |
| 2 | постоянно | Размещение информации о реализации проекта группы в социальной сети "ВКонтакте", |  | 12 медиапродуктов, инфоповодов различных жанров и форматов | группа в социальной сети "ВКонтакте" |
| 3 | постоянно | Информирование населения города Архангельска о реализации проекта |  | 12 пресс-релизов | Страница департамента образования (раздел "Новости") группа "Открытый Архангельск" группа в социальной сети "ВКонтакте" |
| 4 | февраль | Публичная презентация проекта в форме праздничного концерта "Семья России - семья Поморья" |  | не более 100 семей | ТВ, страница департамента образования (раздел "Новости") группа "Открытый Архангельск" группа в социальной сети "ВКонтакте" |
| 5 | Март -апрель | Фестиваль семейных театров "Театральная весна" |  | 1 тур- дошкольные образовательные учреждения города – не менее 80 семей 2 тур- фестиваль семейных театров – 15 семей | ТВ, страница департамента образования (раздел "Новости") группа "Открытый Архангельск" группа в социальной сети "ВКонтакте" |
| 6 | Апрель - май | Квартирник "Ваш подвиг помним, не забудем" |  | 1 тур-творческий конкурс песен и стихов среди семей дошкольных образовательных учреждений города – не менее 200 семей 2 тур- отбор участников квартирника среди победителей 1 этапа – 15 семей | Страница департамента образования (раздел "Новости") группа "Открытый Архангельск" группа в социальной сети "ВКонтакте" |
| 7 | Июль | Акция: Семейный выходной "Дни семейных традиций" (выставка фото в группе VK) |  |  | Страница департамента образования (раздел "Новости") группа "Открытый Архангельск" группа в социальной сети "ВКонтакте" |
| 8 | Сентябрь | Геокэшинг "Мой родной поморский край" - туристская игра. |  | не более 50 семей | Страница департамента образования (раздел "Новости") группа "Открытый Архангельск" группа в социальной сети "ВКонтакте" |
| 9 | Октябрь | "Хранители семейного очага"- проведение мастер-классов старшим поколением семьи |  | Не менее 300 семей | Страница департамента образования (раздел "Новости") группа "Открытый Архангельск" группа в социальной сети "ВКонтакте" |
| 10 | Ноябрь | Проведение общегородского родительского собрания по теме "Современные механизмы развития семейных ценностей, создания комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей". |  | не менее 100 семей | Страница департамента образования (раздел "Новости") группа "Открытый Архангельск" группа в социальной сети "ВКонтакте" |
| 11 | Ноябрь | Подведение итогов реализации проекта на брифинге "Укрепление традиционных семейных ценностей в России: вклад дошкольных образовательных организаций" – итоги реализации проекта | электронный портфель |  | Страница департамента образования (раздел "Новости") группа "Открытый Архангельск" группа в социальной сети "ВКонтакте" |
| 12 | Декабрь | Неделя просвещения "Мир особого ребенка" |  | не менее 200 семей | Страница департамента образования (раздел "Новости") группа "Открытый Архангельск" группа в социальной сети "ВКонтакте" |
| 13 | в течение года | Создание интерактивного альбома семейных ценностей | электронный портфель | альбом семейных ценностей | группа в социальной сети "ВКонтакте" |