ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на доработанный проект долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011-2014 годы»

«07» декабря 2010 г.                                                                                            № 15

На основании пунктов 9, 18 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 10.02.2010 № 62, Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза доработанного проекта долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011-2014 годы», представленной Службой заместителя мэра города по городскому хозяйству. Проект программы доработан в связи с замечаниями Контрольно-счетной палаты, представленными в заключении на проект долгосрочной целевой программы от 12.11.2010 №14.

На экспертизу дополнительно представлено:

1. Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2013 года

2. Локальный сметный расчет установки прибора учета воды на многоквартирном жилом доме, составленный специалистом Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики департамента городского хозяйства

В результате экспертизы доработанного проекта долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011-2014 годы» установлено.

1. Копия распоряжения о внесении изменений в распоряжение мэрии города от 10.08.2010 №1396р «О разработке долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011 - 2014 годы» в Контрольно-счетную палату не представлена, в СПС «Консультант Плюс» внесение изменений в распоряжение отсутствует.

2. В ходе проверки паспорта долгосрочной целевой программы повторно установлено, что название целевой программы в графе «Наименование долгосрочной целевой программы» не соответствует названию, указанному в распоряжении мэра на разработку. Так в распоряжении мэра наименование программы – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011 - 2014 годы», в паспорте программы – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Архангельск» на 2011 - 2014 годы».

3. Локальный сметный расчет на установку прибора учета воды в многоквартирном жилом доме составлен на сумму 72 336 руб. С учетом применения коэффициента-дефлятора на 2011 год (1,079) стоимость установки прибора учета воды в 2011 году составит  78,05 тыс. руб., в 2012 году с учетом коэффициента-дефлятора 1,057 – 82,50 тыс. руб.

3.1. Проверка локального сметного расчета показала, что при составлении сметы в качестве обоснования нормативов используются  Территориальные единичные расценки (ТЕР), которые отменены с 01.07.2009 в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 17.11.2008 N 253 (с изм. от 27.02.2010) «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности».

3.2. В ходе анализа локального сметного расчета установлено, что стоимость крана шарового д. 100 мм указана в размере 5427,29 руб., при этом в расчете сделана ссылка на код ресурса 300-9230-307 сборника ООО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве». Стоимость вышеуказанного крана в сборнике составляет 5867,29 руб. Таким образом, в смете занижена стоимость крана шарового на 440 руб., что является недопустимым при составлении сметных расчетов.

3.3. Кроме того установлено, что величина накладных расходов рассчитана без применения понижающего коэффициента 0,94. В нормативах накладных расходов, приведенных в Методических указаниях по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 и в Методических указаниях по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, указанные средства определены на основе данных федерального государственного статистического наблюдения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) подрядных организаций за 2002 - 2003 годы по ставке ЕСН 35,6% от оплаты труда работников.

В соответствии с письмом Росстроя от 31.01.2005 N ЮТ-260/06 в связи с изменением налоговой ставки, а также увеличения размера налоговой базы, при которой применяется максимальная ставка ЕСН (26%), с 2005 года к нормативам накладных расходов следует применять понижающий коэффициент 0,94.

На основании вышеизложенного, проект долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011-2014 годы» не может быть утвержден и подлежит доработке.