ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)»

«05» октября 2011 г.                                                                                            № 03

На основании пунктов 9, 18 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 10.02.2010 № 62, контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)», представленной Управлением культуры и молодежной политики мэрии города (исх. от 04.10.2011 №01-19/632).

В нарушение п. 36 р.II Графика разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, проекта городского бюджета на 2012 год и среднесрочного финансового плана, утвержденного распоряжением мэра города от 07.07.2011 №1522р, проект долгосрочной целевой программы представлен в контрольно-счетную палату с нарушением установленного срока.

В результате экспертизы проекта долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)» установлено.

1. Проект долгосрочной целевой программы разработан на срок реализации в течение 2012-2015 гг. с общим объемом финансирования в размере 248 072,0  тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета 36 466,0 тыс. руб., областного бюджета 25 182,0 тыс. руб., городского бюджета 25 182,0 тыс. руб., внебюджетных источников 161 242,0 тыс. руб.

Целью программы является оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям города, в установленном порядке признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

2. В разделе 1 проекта указано, что долгосрочная целевая программа разработана в соответствии с долгосрочной целевой программой Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей», период реализации которой заканчивается в 2011 году.

3. В разделе 6 «Система управления реализацией целевой программы» установлено, что Порядок формирования списка молодых семей-участников Программы и предоставления социальных выплат регламентируется Правилами предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, утвержденными постановлением мэра от 12.03.2010 №139 (далее – Правила).

- Данное постановление утверждает вышеуказанные Правила для реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2010 - 2011 годы)». Следовательно, данные Правила не могут выступать нормативно-правовой базой для долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)».

- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» социальная выплата должна предоставляться органом местного самоуправления в соответствии с правилами, приведенными в приложении N 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

Таким образом, для реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования «Город Архангельск» «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)» необходимо разработать и утвердить Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, и, соответственно, в проекте программы делать ссылку на новые Правила.

- 4. В разделе 6 проекта программы указано, что долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)» реализуется при взаимодействии отраслевых (функциональных) органов мэрии города, при этом согласно паспорту программы исполнителем программы является только Управление культуры и молодежной политики мэрии города.

- В рамках реализации целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2010 - 2011 годы)» в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением мэра от 12.03.2010 №139, прием заявлений  и их рассмотрение, а также составление списка семей - участниц программы осуществляла Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству (отдел анализа и развития городского хозяйства) (далее – Служба). В проекте долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2010 - 2011 годы)» Служба не является исполнителем программных мероприятий.

- В соответствии с п. 1.2. Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск», утв. постановлением мэра города от 06.02.2008 №66, выполнение программных мероприятий обеспечивают исполнители целевых программ. Следовательно, реализация всех мероприятий и действий в рамках данной программы возложена на Управление культуры и молодежной политики мэрии города.

5. В проекте долгосрочной целевой программы содержится информация о том, что в ходе реализации программы социальные выплаты будут предоставлены 136 семьям, при этом определен добровольный характер участия в Программе.

По мнению контрольно-счетной палаты, для привлечения молодых семей к участию в Программе, а также оказанию помощи в предоставлении документов, необходимых для получения социальной выплаты (заявлением на получения права участвовать в Программе, заявление о выдаче Свидетельства и т.д.), необходимо в перечень программных мероприятий включить мероприятия информационного характера.

- 6. Согласно информации о реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2010 - 2011 годы)» в 2010 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- 1) количество молодых семей – участников программы, которые улучшили жилищные условия - 49% от планового показателя (28 из 57  семей);

- 2) доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств – 55% от планового показателя.

- В Пояснительной записке к годовой отчетности (ф. 0503160) Управление сообщает, что плановые показатели не достигнуты в связи с непредставлением семьями, получившими Свидетельства, документов для перечисления социальных выплат.

- В проекте долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)», установлены следующие целевые индикаторы:

- - количество молодых семей, получивших Свидетельство в соответствующем году;

- - доля молодых семей, получивших Свидетельство от общего количества семей, изъявивших желание получить социальную выплату.

- С учетом опыта реализации программы в 2010 году следует, что установление в качестве целевого индикатора количество семей, получивших Свидетельства, не отражают достижение ожидаемых результатов, а именно обеспечение жильем молодых семей и решение жилищной проблемы.

- По мнению контрольно-счетной палаты с учетом вышеизложенного, для более объективной оценки реализации программных мероприятий и достижения поставленных целей и задач необходимо установить следующие целевые индикаторы:

- - доля семей, ставших участниками Программы, от числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствующем году;

- - доля семей – участниц Программы, получивших Свидетельства в соответствующем году;

- - количество молодых семей, которые приобрели жилье с использованием социальной выплаты на основании Свидетельства.

7. В разделе 5 проекта долгосрочной целевой программы установлено, что «предметом конкурсного отбора является определение участия муниципального образования Архангельской области в долгосрочной целевой программе Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей»…».

В связи с тем, что при формировании проекта программы «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)» целевая программа Архангельской области не утверждена, указывать ее наименование как долгосрочная целевая программа Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей», является некорректно.

Проект долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)» может быть утвержден с учетом устранения вышеуказанных замечаний.