ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект долгосрочной целевой программы

"Ремонт фундаментов деревянных многоквартирных домов

муниципального образования "Город Архангельск" на 2012 - 2014 годы"

«13» октября 2011 г.                                                                                            № 05

На основании пунктов 9, 18 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 10.02.2010 № 62, контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта долгосрочной целевой программы "Ремонт фундаментов деревянных многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск" на 2012 - 2014 годы", представленного Службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (исх. от 11.10.2011 №012-16/2854).

В нарушение п. 36 р.II Графика разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, проекта городского бюджета на 2012 год и среднесрочного финансового плана, утвержденного распоряжением мэра города от 07.07.2011 №1522р, проект долгосрочной целевой программы представлен в контрольно-счетную палату с нарушением установленного срока.

В результате экспертизы проекта долгосрочной целевой программы "Ремонт фундаментов деревянных многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск" на 2012 - 2014 годы" установлено:

1. Долгосрочная целевая программа "Ремонт фундаментов деревянных многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск" на 2012 - 2014 годы" (далее Программа) разработана в соответствии с распоряжением мэра города от 08.08.2011 №1799р.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия по ремонту фундаментов, цокольных перекрытий, канализационных выпусков, крылец, печей, выгребных ям деревянных многоквартирных домов.

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 63156 тыс. руб. за счет следующих источников: средства городского бюджета 60 000 тыс. руб. (95%), средства собственников помещений в многоквартирном доме – 3 156 тыс. руб. (5%).

2. По формированию раздела 4 «Система программных мероприятий»:

2.1.  В соответствии с положениями п. 3.2. Постановления мэра г. Архангельска от 06.02.2008 N 66 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск» и их формирования и реализации» (далее Порядок) данный раздел должен содержать информацию о необходимых для каждого мероприятия ресурсах (с указанием объемов и источников финансирования), Заказчиках, Исполнителях целевой программы и сроках.

Фактически в данном разделе отсутствует вышеперечисленная информация по каждому из планируемых мероприятий (программой регламентированы следующие мероприятия: ремонт фундаментов, цокольных перекрытий, канализационных выпусков, крылец, печей, выгребных ям).

2.2. Данный раздел содержит информацию о необходимости формирования перечня многоквартирных домов в соответствии с критериями отбора, которые должны быть утверждены постановлением мэрии города Архангельска и в последующем данный перечень подлежит утверждению заместителем мэра города по городскому хозяйству. Таким образом, на момент формирования Программы, отсутствуют критерии отбора и, соответственно, перечень домов, подлежащих ремонту.

Однако, в аналогичной долгосрочной целевой программе  "Ремонт фундаментов деревянных многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2011 годы" изначально были включены объекты с указанием адреса и видов работ по данному объекту. Кроме того, учитывая внесение изменений в вышеуказанную программу в части финансирования (включены на 2011г. средства собственников помещений) в соответствии с Постановлением мэра г. Архангельска от 08.04.2011 № 131 для указанной программы утверждены критерии отбора многоквартирных домов, а именно:

1. техническое состояние многоквартирного дома - общий процент физического износа многоквартирного дома (по данным технического паспорта здания);

2. финансовые критерии - доля средств собственников помещений в многоквартирном доме в общем объеме средств, необходимых для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

3. финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме - собираемость платы за жилое помещение и коммунальные услуги с нанимателей и собственников жилых помещений;

4. прочие условия - необходимость завершения работ, начатых в предыдущие     годы; наличие распоряжений мэра города или заместителя мэра города, изданных в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47; аварийное техническое состояние строительных конструкций здания, подтвержденное актом обследования; наличие предписаний надзорных органов.

- Согласно перечисленным критериям перечень объектов по предыдущей программе подлежал формированию в срок до 15 апреля 2011 года.

- В результате, на момент формирования данной Программы имеется перечень многоквартирных домов, сформированный по предыдущей программе, который может служить основанием (с учетом корректировок по состоянию на текущую дату) для определения перечня домов, подлежащих первоочередному ремонту (из 400 указанных в данной программе), и из состава которых должен быть произведен отбор для проведения работ в рамках данной программы.

- Наличие в  принимаемой Программе сформированного перечня объектов, из которого в рамках выполнения Программы (учитывая наличие выполнения условия по финансированию работ собственниками помещений в размере не менее 5%) будет проведен отбор объектов подлежащих ремонту, позволит выполнить соблюдение требований Порядка в части:

- - расчета объема финансирования по программе (изложено далее в п.3.2. данного заключения - определение средней стоимости ремонта исходя из количества и квартирности домов, подлежащих ремонту);

- - осуществления контроля за выполнением программы (раздел 6 программы) и, соответственно, достижения целей и задач данной программы, учитывая необходимость выполнения критериев оценки эффективности программы (раздел 7 программы) исходя из фактического показателя нормативного индикатора – 21 многоквартирный дом, в котором должен быть отремонтирован фундамент.

- 3. По формированию раздела 5 «Ресурсное обеспечение целевой программы»:

- 3.1. Во втором абзаце данного раздела при перечислении сопутствующих работ – «ремонт печей, цокольного перекрытия, выгребных ям, крылец» необходимо дополнить работами по ремонту канализационных выпусков.

- 3.2. При формировании объема финансирования по программе применена средняя стоимость ремонта фундамента дома с сопутствующими работами в 2011г. в сумме 3007,4 тыс. руб., которая, согласно сметному расчету определена по 2-х подъездному деревянному многоквартирному дому исходя из количества квартир - 12. Сметные расчеты по другим многоквартирным домам (8,10 квартир и т.д.) отсутствуют. Соответственно, отсутствует подтверждение, что заложенная в программе стоимость работ является средней величиной. Кроме того, в представленном локальном ресурсном сметном расчете имеется только подпись главного специалиста Управления строительства и капитального ремонта департамента городского хозяйства, и отсутствует подпись начальника отдела капитального ремонта (Морозова И.М.).

- Так же, отсутствует информация по градации домов, требующих первоочередного выполнения работ (по программе количество определено - около 400 домов), исходя из количества квартир - 8, 10, 12 квартир и т.д..

- 4. Проект долгосрочной целевой программы "Ремонт фундаментов деревянных многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск" на 2012 - 2014 годы" может быть утвержден с учетом устранения вышеуказанных замечаний.