ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Архангельск» на 2012 – 2014 годы»

«29» февраля 2012 г.                                                                                            № 01

На основании пунктов 9, 18 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 10.02.2010 № 62, контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта долгосрочной целевой «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Архангельск» на 2012 – 2014 годы», представленной отделом административных органов мэрии города Архангельска  (исх. от 22.02.2012 №43/197-04, вх. от 27.02.2012 №86).

В результате экспертизы проекта долгосрочной целевой программы  установлено.

1. Проект долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Архангельск» на 2012 – 2014 годы» разработан на основании распоряжения мэра города от 20.01.2012 №56р «О разработке проекта долгосрочной целевой программы …»

В нарушение п. 2.5 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск» и их формирования и реализация», утвержденного постановлением мэра от 06.02.2008 №66, в распоряжении отсутствует срок разработки проекта программы.

2. Реализация долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Архангельск» на 2012 – 2014 годы» определен 2012-2014 годы, соответственно финансовое обеспечение мероприятий программы потребуется с 2012 года.

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы в решении Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 364 «О городском бюджете на 2012 год» не утвержден, так как:

1)  в нарушение Графика разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, проекта городского бюджета на 2012 год и среднесрочного финансового плана, утвержденного распоряжением мэра города от 07.07.2011 №1522р, проект долгосрочной целевой программы не разработан в установленные сроки;

2) в нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 3.1.6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утв. решением Архангельского городского Совета от 17.12.2008 №807, долгосрочная целевая программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, не утверждена не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона (решения) о соответствующем бюджете в Архангельскую городскую Думу.

3. В нарушение п. 3.6. Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск» и их формирования и реализации, утвержденного постановлением мэра от 06.02.2008 №66 (далее – Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ), нарушен срок утверждения долгосрочной целевой программы.

- 4. В соответствии с наименованием программа разрабатывается для профилактики правонарушений, что предполагает принятие мер, направленных на предупреждение правонарушений и устранение причин и условий, способствующих их совершению.

- Целью долгосрочной целевой программы установлено повышение уровня безопасности граждан на территории муниципального образования «Город Архангельск», что предполагает принятие мер по устранению и предотвращению, а не профилактике правонарушений.

- Задачей программы является оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, что не соответствует цели программы.

- Таким образом, отсутствует соответствие между наименованием долгосрочной целевой программы, основной целью и задачами программы.

- Кроме того, в нарушение п. 3.2. Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ раздел 2 проекта «Основные цели, задачи» не содержит обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей.

- 5. В ходе экспертизы раздела 4 программы «Система программных мероприятий» установлено.

- Согласно проекту программы исполнителем мероприятий по приобретению барьеров, а также изготовлению печатной продукции, направленной на профилактику правонарушений,  является отдел административных органов мэрии города.

- Для реализации данного мероприятия исполнитель должен выступить в роли муниципального заказчика и провести размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

- В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальными заказчиками выступают соответственно органы местного самоуправления, казенные учреждения и иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

- Согласно Положению об отделе административных органов мэрии города, утвержденному постановлением мэра г. Архангельска от 22.07.2011 N 336, отдел не является получателем бюджетных средств.

- Соответственно, отдел административных органов мэрии города не правомочен выступать в качестве исполнителя по мероприятиям долгосрочной целевой программы, в камках которых необходимо размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

- 5.1. В нарушение п. 3.2. Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ:

- 1) раздел не содержит сроков реализации мероприятий;

- 2) реализация мероприятия программы по приобретению барьеров с общим объемом финансирования 300 тыс. руб. (18% от общего объема финансирования программы) не способствует решению поставленных задач программы по профилактике правонарушений.

- 5.2. В пп. 2, 3 Перечня мероприятий программы наименование исполнителей не соответствует их официально установленным наименованиям в соответствии с:

- распоряжением мэрии города от 31.12.2010 №2465р «Об утверждении Перечня муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска»;

- постановлением мэрии города от 21.12.2011 №634 «О переименовании муниципальных учреждений культуры».

5.3. В Перечне мероприятий долгосрочной целевой программы по пп. 2,3 установлен общий объем финансирования мероприятия по годам реализации программы без разбивки по исполнителям.

По мнению КСП, для наиболее эффективной реализации мероприятий программы, а также осуществления контроля в Перечне необходимо указать объем финансирования по каждому исполнителю программных мероприятий.

- 6. В разделе 7 проекта «Оценка эффективности реализации целевой программы» установлены результаты реализации программы, которые не соответствуют и не раскрывают поставленные в программе задачи.

- 7. В качестве целевых индикаторов и показателей реализации программы установлены:

- - количество зданий муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Архангельск», на которых произведен монтаж систем наружного наблюдения, ед.;

- - количество кабинетов Основ безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», оснащенных электронными тренажерами, ед.;

- - количество массовых мероприятий, на которых использовались барьерные ограждения, ед.;

- - количество изготовленной и распространенной печатной продукции, направленной на профилактику правонарушений, тыс. шт.

- По мнению КСП, данные целевые индикаторы не позволят оценить реализацию целевой программы и степень решения поставленных задач по профилактике правонарушений. Установленные индикаторы позволяют только количественно оценить степень выполнения мероприятий программы без качественной оценки степени достижения поставленных целей.

- Кроме того, целевой индикатор «количество массовых мероприятий, на которых использовались барьерные ограждения» не позволяет оценить эффективность реализации программы, так как значение данного индикатора зависит от количества проводимых мероприятий, а не от мероприятия программы по приобретению барьеров.

- В финансово-экономическом обосновании реализации долгосрочной целевой программы отсутствует расчет необходимого объема финансирования мероприятий программы (стоимость электронного тренажера, системы видеонаблюдения, изготовления  1000 шт. печатной продукции).

- 9. В пояснительной записке к проекту и Финансово-экономическом обосновании реализации долгосрочной целевой программы отсутствует информация о необходимости оборудования системами видеонаблюдения только учреждений культуры, а оснащение кабинетов основ безопасности жизнедеятельности электронными тренажерами – только учреждений образования, а также необходимость реализации этих мероприятий для  решения задачи по профилактике правонарушений.

- В связи с вышеуказанными замечаниями проект долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Архангельск» на 2012 – 2014 годы» не может быть утвержден.