ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект долгосрочной целевой программы «Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015)» на территории муниципального образования «Город Архангельск»

«09» октября 2012 г.                                                                                            № 07

На основании статьи 9 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, во исполнение пункта 3.6 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск», их формирования и реализации, утвержденного постановлением мэрии г. Архангельска от 05.07.2012 №186 (далее – Порядок), проведена экспертиза проекта долгосрочной целевой программы «Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015)» на территории муниципального образования «Город Архангельск», представленного в контрольно-счетную палату департаментом муниципального имущества мэрии города Архангельска  (исх. от 01.10.2012 №120-09/6528-1, вх. от 03.10.2012 №415).

В нарушение Графика разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, проекта городского бюджета на 2013 год и среднесрочного финансового плана муниципального образования «Город Архангельск» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденного распоряжением мэрии города от 07.06.2012 №947р, проект долгосрочной целевой программы представлен в контрольно-счетную палату с нарушением установленного срока.

На экспертизу представлено заключение департамента финансов мэрии города Архангельска (исх. от 01.10.2012 №129-05/1963), которое в нарушение п. 3.6 Порядка получено заказчиком-координатором программы после заседания комиссии мэрии города по формированию проекта городского бюджета  на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период (протокол от 20.09.2012 №3).

В результате экспертизы проекта долгосрочной целевой программы  установлено.

1. Проект долгосрочной целевой программы разработан на основании утвержденного распоряжением мэра города от 23.07.2012 №1464р Перечня долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск», предлагаемых к разработке в 2012 году (далее – Перечень).

Согласно данному Перечню заказчиками долгосрочной целевой программы «Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015)» на территории муниципального образования «Город Архангельск»» являются департамент образования, управление культуры и молодежной политики, служба заместителя мэра города по городскому хозяйству и администрации территориальных округов мэрии города Архангельска.

В представленном на экспертизу проекте программы установлены следующие заказчики программы: служба заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее - Служба) и администрации территориальных округов мэрии города Архангельска.

Таким образом, в разработанном проекте долгосрочной целевой программы установлено меньшее количество заказчиков, чем в Перечне.

2. В разделе II  проекта программы в качестве целей программы, в том числе установлено рациональное использование объектов культурного наследия. Рациональное использование, по мнению КСП, представляет собой разумное, обоснованное, целесообразное использование объектов культурного наследия.

Исходя из проекта долгосрочной целевой программы, планируемые к исполнению мероприятия программы не направлены на достижение данной поставленной цели. В рамках мероприятий программы планируется только проведение ремонтных работ, то есть сохранение памятников и объектов культурного наследия.

3. В разделе IV проекта программы представлены программные мероприятия, в состав которых входят:

- текущий ремонт произведений монументального искусства, памятных знаков;

- текущий ремонт площади перед произведением монументального искусства;

Заказчиками и исполнителями этих мероприятий по текущему ремонту являются администрации территориальных округов мэрии города Архангельска.

В качестве обоснования объема средств, предусмотренного в проекте на реализацию данных мероприятий, на экспертизу представлены расчеты стоимости данных работ по каждому объекту.

3.1. Администрация Маймаксанского территориального округа предусмотрена проектом программы в качестве заказчика и исполнителя по текущему ремонту 2 обелисков и 1 памятника, стоимость работ которых определена на основании локальных ресурсных сметных расчетов.

В ходе проверки данных расчетов установлено, что в стоимость работ по текущему ремонту произведений монументального искусства, памятных знаков включены работы по благоустройству территории, прилегающей к данным объектам, а именно:

- в стоимость работ по текущему ремонту обелиска воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг. (ул. Льва Толстого) включены работы по подготовке почвы под цветники, посадке многолетник цветников (при этом указаны однолетние цветы), а также уходу за цветниками на общую сумму 5903,05 руб.;

- в расчет стоимости работ по текущему ремонту обелиска воинам, жителям деревни Реушеньга, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. (ул. Реушеньгская) включена стоимость дивана садового в сумме 5000 руб.;

- в стоимость работ по текущему ремонту памятника воинам, жителям поселка, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг. (ул. Победы) включена стоимость работ по подготовке почвы под цветники, посадке цветов, уходу за цветниками на общую сумму 5968,59 руб.

В соответствии с определением, представленным в Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1, предупредительный (текущий) ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей. Соответственно, работу по благоустройству не относятся к данному виду работ.

На основании этого, администрация неправомерно включает в стоимость работ по текущему ремонту памятника и обелисков стоимость работ по посадке и уходу за цветниками, а также стоимость дивана садового.

3.2. Проектом программы предусмотрено, что администрация территориального округа Майская горка будет являться заказчиком и исполнителем мероприятия по текущему ремонту обелиска «Погибшим воинам – лесопильщикам» (пр. Ленинградский), стоимость которого обоснована локальным ресурсным сметным расчетом.

В ходе проверки расчета установлено, что в стоимость работ по текущему ремонту обелиска неправомерно включены работы по озеленению на общую сумму 82717,84 руб.: посадке многолетних цветников и уходу за ними, посадке деревьев и кустарников и уходу за ними.

3.3. В ходе проверки локальных ресурсных сметных расчетов, составленных администрацией Исакогорского и Цигломенского территориальных округов мэрии города Архангельска, являющейся согласно проекту программы исполнителем и заказчиком мероприятий по текущему ремонту 2 обелисков и 1 памятника, установлено.

В нарушение п. 4.94 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1, в стоимость работ по текущему ремонту объектов включены  непредвиденные затраты в размере 15%, а не 2%, как предусмотрено Методикой:

- памятник «Погибшим в 1941-1945 гг» (ул. Речников): стоимость работ увеличена на  25424,56 руб.;

- обелиск «Погибшим в 1941-1945 гг.» (ул. Вычегодская): стоимость работ увеличена на 8950,55 руб.

- 4. В перечень программных мероприятий включено также мероприятие по научно-исследовательским, проектным, ремонтно-реставрационным работам по сохранению памятников архитектуры:

- - «Дом Н.А. Калинина»;

- - «Городская усадьба Ишмемятова М.З. Флигель»;

- - «Дом И.В. Киселева»;

- - «Англиканская церковь».

- Согласно представленных департаментом муниципального имущества документам, данные объекты признаны и являются памятниками архитектуры.

- В соответствии со ст. 9.3. Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся, в том числе сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городских округов.

- Право собственности муниципального образования «Город Архангельск» на объекты культурного наследия, включенные в проект программы, не оформлено, в собственности муниципального образования «Город Архангельск» находятся отдельные помещения в данных объектах, при этом часть помещений находится в частной собственности.

- Таким образом, до оформления права собственности муниципального образования «Город Архангельск» на объекты, включенные в проект программы, финансирование расходов по их сохранению только за счет средств городского бюджета неправомерно, так как сохранение данных объектов не относится к полномочиям городского округа.

- Проект долгосрочной целевой программы «Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015)» на территории муниципального образования «Город Архангельск» может быть утвержден с учетом устранения вышеизложенных замечаний.