Приложение

Утвержден

решением Архангельской

городской Думы

от  20.06.2012 № 447

Отчет о реализации  за 2011 год Программы социально-экономического развития

муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы

- I. Информация о степени  выполнения целевых индикаторов и показателей  Программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск"  на 2011-2013 годы за 2011 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в Программе | достигнуто | отклонение (+,-) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Среднегодовая численность постоянного населения (по данным Всероссийской переписи населения) | тыс.чел. | 355,4 | 356,1 | +0,7 | Уточнение численности населения города в 2011 году по результатам ВПН-2010 |
| 1.2. | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 68,5 | - | - | Срок предоставления статистических данных - сентябрь 2012 г. |
| 1.3. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения) | промилле | 11,4 | 11,1 | -0,3 | Снижение численности женщин фертильного возраста |
| 1.4. | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения) | промилле | 12,0 | 11,8 | -0,2 | Эффективность проведенных мероприятий в сфере здравоохранения |
| 1.5. | Младенческая смертность на тыс. человек родившихся | промилле | 8,2 | 6,5 | -1,7 | Эффективность проведенных мероприятий демографической политики |
| 1.6. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. чел. населения | 605 | 524,6 | -80,4 | Эффективность проведенных мероприятий в сфере здравоохранения |
| 1.7. | Миграционный прирост ( убыль (-) населения | человек | +100 | 1142 | +1042 | С 2011 года в статистический учет долгосрочной миграции населения включены также лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более |
| 1.8. | Уровень экономической активности населения (удельный вес экономически активного населения в общей численности населения) | % | 49,82 | 49,7 | -0,12 | Уточнение численности населения города в 2011 году по результатам ВПН-2010 |
| 1.9. | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства | руб. | 27040,0 | 27840,2 | +800,2 | Рост среднемесячной заработной платы отмечается практически во всех отраслях экономики. Среди отраслей реального сектора экономики наиболее высокий рост отмечен в сфере "Строительство" - 121%, "Добыча полезных ископаемых" - 130,6%, в учреждениях социальной сферы рост среднемесячной заработной платы составил 15% к уровню 2010 года |
| 1.10. | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего | % | 108,2 | 111,9 | +3,7 | Рост среднемесячной заработной платы отмечается практически во всех отраслях экономики |
| 1.11. | Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего и величины прожиточного минимума трудоспособного населения | раз | 3,2 | 3,57 | +0,3 | За счет роста среднемесячной заработной платы |
| 1.12. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере производства промышленной продукции в расчете на одного жителя в год | тыс. руб. | 121,6 | 120,7 | -0,9 | Уточнение численности населения города в 2011 году по результатам ВПН-2010 |
| 1.13. | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленности | % | 101,9 | 104,2 | +2,3 | Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства |
| 2. | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: повышение эффективности системы здравоохранения, доступности и качества медицинского обслуживания населения города |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя | посещение | 9,0 | 8,6 | -0,4 | Низкая укомплектованность врачебных должностей и должностей среднего медперсонала |
| 2.2. | Объем медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах в расчете на одного жителя | пациенто-дни | 0,470 | 0,445 | -0,025 | Низкая укомплектованность врачебных должностей и должностей среднего медперсонала |
| 2.3. | Обеспеченность больничными койками на 10 тыс.жителей | ед. | 84,5 | 84,5 | 0,0 |  |
|  | Задача 1. Совершенствование системы контроля и управления качеством оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Удовлетворенность населения города медицинской помощью | % | 74,0 | 74,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | Показатель общей заболеваемости населения (на 1000 чел. населения) | число заболеваний | 1950,0 | 1972,4 | +22,4 | Проведение дополнительной диспансеризации работающего населения, женщин, подростков |
| 2.6. | Показатель смертности населения города от сердечно-сосудистых заболеваний (на 100 тыс. чел. населения) | чел. | 635 | 573,7 | -61,3 | Успешная реализация мероприятий национального проекта "Здоровье", повышение качества и доступности медицинской помощи |
|  | Задача 2. Совершенствование кадровой политики |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Обеспеченность населения врачами МУЗ (на 10000 чел. населения) | чел. | 40,4 | 32,3 | -8,1 | Передача с 01.07.2011 МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е.Волосевич" в государственную собственность Архангельской области |
| 2.8. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом МУЗ (на 10 тыс. чел. населения) | чел. | 80,8 | 60,1 | -20,7 | Передача с 01.07.2011 МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е.Волосевич" в государственную собственность Архангельской области |
| 2.9. | Укомплектованность амбулаторно-поликлинических учреждений врачами, оказывающими первичную медицинскую помощь | % к норматив-ной штатной численности | 88,5 | 90,2 | +1,7 | Укомплектованность увеличилась в связи с улучшением условий труда |
| 2.10. | Укомплектованность амбулаторно- поликлинических учреждений средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медицинскую помощь | % к норматив-ной штатной численности | 73,9 | 78,8 | +4,9 | За счет увеличения оплаты труда сотрудников первичного звена |
|  | Задача 3. Совершенствование работы Центров здоровья (в том числе для детей и подростков) |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Доля взрослого населения, обратившегося в Центр здоровья (к общей численности прикрепленного населения) | % | 1,2 | 1,2 | 0,0 |  |
| 2.12. | Доля детского населения, обратившегося в Центр здоровья (к общей численности прикрепленного детского населения) | % | 1,3 | 1,3 | 0,0 |  |
|  | Задача 4. Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Освоение выделенных средств на приобретение оборудование | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 3. | Социальная политика |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: восстановление семейной среды, благоприятной для воспитания ребенка, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей | % | 1,97 | 1,75 | -0,22 | Уточнение численности детей в 2011 году по результатам ВПН-2010 |
|  | Задача 1. Совершенствование системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, на усыновление, под опеку, от общего количества выявленных в течение отчетного периода детей, оставшихся без попечения родителей | % | 72,0 | 60,0 | -12,0 | Не готовы пакеты документов у потенциальных опекунов. Кроме того, 54 ребенка временно находятся в ГБУЗ "Архангельский дом ребенка" по заявлению родителей, в связи с чем не могут быть переданы на воспитание в замещающие семьи |
|  | Задача 2: Профилактика и предупреждение социального сиротства |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Удельный вес "отказных" детей от общего числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | % | не более 15,0 | 6,0 | +9,0 | Организована работа с родителями по профилактике отказов от детей (в штат родильных домов введены должности психологов и социальных работников). Реализованы меры по социальной поддержке семей, имеющих детей |
| 3.4. | Процент раннего выявления семей группы риска по социальному сиротству | % | не менее 72,0 | 73 | +1 | Проведение работы по ранней профилактике семейного неблагополучия |
|  | Цель 2: повышение доступности отдыха и оздоровления детей в каникулярный период |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение уровня охвата детей организованными формами отдыха |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха | % от возраст-ной группы | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
|  | Цель 3: повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов, в том числе граждан, находящихся под опекой, попечительством и патронажем |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Доля пожилых жителей, охваченных мероприятиями долгосрочных целевых программ | % | 30,6 | 31,8 | +1,2 | Организованы мероприятия, посвященные 70-летию со дня прибытия первого союзного конвоя "Дервиш-2011", открытию стелы "Архангельск - город воинской славы" |
|  | Задача 1. Увеличение объемов и повышение качества оказания квалифицированной медицинской и медико-социальной помощи пожилым людям, создание гериатрической службы |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Количество пенсионеров, получивших услуги дневного стационара на дому | чел. | 1100 | 1494 | +394 | Проведение мероприятий в рамках программы "Санаторий на дому" и приобретение автомобилей для обслуживания пациентов, пользующихся услугами дневного стационара на дому |
|  | Задача 2. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Количество социально значимых объектов, оборудованных пандусами и поручнями (нарастающим итогом) | объект | 24 | 24 | 0,0 |  |
| 3.9. | Количество социально значимых объектов, оборудованных специальными туалетами для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нарастающим итогом) | объект | 6 | 6 | 0 |  |
| 3.10. | Количество установленных информационных табличек (с использованием крупного шрифта и контрастных цветов) для ориентирования граждан с нарушением зрения (нарастающим итогом) | шт. | 225 | 306 | +81 | Снижение стоимости изготовления информационных табличек |
|  | Цель 4: повышение качества жизни отдельных категорий граждан (в том числе членов семей погибших (умерших) в "горячих" точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Удельный вес членов семей, принявших участие в мероприятиях, посвященных праздничным и памятным датам (от общего количества членов семей погибших (умерших) "в горячих" точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих) | % | 70,0 | 70,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 1. Расширение оказываемых услуг отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Охват граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дополнительными мерами социальной поддержки | % | 70,0 | 70,0 | 0,0 |  |
| 4. | Образование |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: устойчивое развитие и совершенствование муниципальной системы образования, обеспечение ее соответствия запросам горожан и современным требованиям общества |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Качество образования | % | 49,9 | 50,3 | +0,4 | Рост качества образования обусловлен проведением: комплексного анализа итогов деятельности образовательных учреждений; собеседований и совещаний с администрацией образовательных учреждений по итогам работы и об эффективности деятельности |
| 4.2. | Удельный вес молодых преподавателей в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности работающих в муниципальных образовательных учреждениях города (без учета сельских школ) | % | 22 | 24,4 | +2,4 | Проведение мероприятий по методическому сопровождению молодых педагогов; проведение конкурсов профессионального мастерства; проведение мероприятий по социальной поддержке молодых специалистов |
| 4.3. | Охват детей и подростков программами дополнительного образования | % | 73,0 | 76,5 | +3,5 | На базе МОУ ДОД СДДТ создан городской ресурсный центр по вопросам воспитания и дополнительного образования; проведены семинары, выставки технического творчества |
|  | Задача 1. Повышение обеспеченности населения города Архангельска услугами дошкольных и школьных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Охват детей дошкольным образованием | % | 68,0 | 64,0 | -4,0 | В двух детских садах осуществлялся капитальный ремонт зданий (МБДОУ "Детский сад № 127 "Почемучка", МБДОУ "Детский сад № 88") |
| 4.5. | Удельный вес лиц, участвовавших в ЕГЭ, от общей численности выпускников | % | 97,0 | 83,5 | -13,5 | Отсутствие выпускников 11-классов в отдельных образовательных учреждениях города |
| 4.6. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | % | 95,0 | 97,7 | +2,7 | Проведен семинар "Подготовка учащихся к ЕГЭ-2011" для учителей химии, иностранного языка, обществознания, физики, географии; состоялось совещание с руководителями ППЭ "О подготовке ППЭ к проведению ЕГЭ – 2011"; созданы особые условия для участия в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Задача 2. Развитие материально-технической базы, обеспечивающей условия для получения доступного и качественного образования |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Доля образовательных учреждений, оснащенных: современными автоматизированными рабочими местами учителей; лингафонными кабинетами | % | 45,0 2,0 | 45,0 2,0 | 0,0 0,0 |  |
|  | Задача 3. Повышение уровня организации рационального, сбалансированного питания детей в образовательных учреждениях города |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Общий охват горячим питанием школьников | % от общего числа школьников | 81,0 | 84,0 | +3,0 | Увеличение охвата горячим питанием школьников связано с проведением мероприятий в рамках ДЦП "Совершенствование и модернизация системы питания в муниципальных образовательных учреждениях города Архангельска на 2011-2013 годы" (улучшение материально- технической базы школьных столовых, внедрение примерного меню в МОУ) |
|  | Задача 4. Формирование единого информационного и образовательного пространства; информационная ориентация содержания образования, обеспечивающая подготовку сознания учащихся для адекватного восприятия новых реалий информационного общества |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих официальные сайты, от общего числа образовательных учреждений города | % | 80,0 | 100,0 | +20,0 | Проведена активная работа среди образовательных учреждений города по созданию официальных сайтов образовательных учреждений |
| 4.10. | Доля уроков, проводимых с использованием информационных технологий, от общего количества уроков в образовательных учреждениях города | % | 13,0 | 13,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 5. Повышение уровня комплексной безопасности муниципального образовательного учреждения |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых произведено устройство ограждения территории (от потребности) | % | 14,0 | 16,0 | +2,0 | За счет экономии денежных средств, возникшей в результате проведения конкурсных процедур, выполнены работы по устройству ограждения территорий 8 образовательных муниципальных учреждений |
| 5. | Культура |  |  |  |  |  |
|  | Цель: сохранение и популяризация культурного наследия, повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, содействие повышению качества жизни архангелогородцев |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный вес населения города, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, финансируемыми из городского бюджета | % | 205 | 205 | 0,0 |  |
| 5.2. | Количество участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений, финансируемых из городского бюджета | чел. | 7045 | 7050 | +5,0 | Заинтересованность населения города в участии в клубных формированиях |
| 5.3. | Число пользователей библиотек в соответствующем году | чел. | 70574 | 70574 | 0,0 |  |
|  | Задача 1. Сохранение и развитие существующей культурной инфраструктуры города Архангельска, модернизация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, укрепление материально- технической базы учреждений культуры города |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Доля обновления светового и звукового оборудования муниципальных учреждений культуры клубного типа в их общем количестве в соответствующем году | % | 0,6 | 0,6 | 0,0 |  |
|  | Задача 2. Содействие индивидуализации облика территориальных округов города, придание им эстетической привлекательности |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Удельный вес мероприятий, проводимых в территориальных округах города и способствующих их индивидуализации, созданию положительного имиджа, от общего количества программных мероприятий | % | 0,3 | 0,4 | +0,1 | В территориальных округах города состоялись мероприятия, посвященные 20-летию их создания |
|  | Задача 3. Содействие профессиональному росту и реализация творческого потенциала работников культуры, привлечение талантливой и профессионально подготовленной молодежи для работы в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Доля специалистов, повысивших квалификацию | % | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 4. Поддержка инновационных проектов в области культуры, стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, обеспечение свободы творчества |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Число реализованных инновационных проектов в области культуры, творческих инициатив населения | ед. | 5 | 5 | 0,0 |  |
|  | Задача 5. Обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев населения |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Количество общегородских праздников | ед. | 18 | 18 | 0,0 |  |
| 5.9. | Посещаемость общедоступных библиотек, финансируемых из городского бюджета | пос. на 1000 жителей | 1446,0 | 1446 | 0,0 |  |
| 5.10. | Контингент учащихся детских школ искусств и детских художественных школ, финансируемых из городского бюджета | чел. | 2280 | 2280 | 0,0 |  |
|  | Задача 6. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия (восстановление и реставрация памятников истории и культуры) |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Количество отремонтированных, восстановленных и изготовленных памятных и мемориальных досок, памятных знаков | ед. | 18 | 16 | -2,0 | Размещение муниципального заказа на ремонт в 2011 году памятного знака "Якорь" по пр. Ленинградскому, 107 и въездного знака "Архангельск – город рыбаков" перед жилым домом № 332 по пр. Ленинградскому в рамках предусмотренного финансирования не представлялось возможным |
| 5.12. | Количество отремонтированных произведений монументального искусства, воинских захоронений | ед. | 9 | 8 | -1,0 | Муниципальный заказ на ремонт по объекту "Монумент Победы в войне 1941-1945 гг." размещен в конце 2011г., муниципальный контракт на проведение работ заключен в 2012 году |
| 5.13. | Количество приобретенных и установленных произведений монументального искусства | ед. | 2 | 2 | 0,0 |  |
| 6. | Молодежная политика |  |  |  |  |  |
|  | Цель: развитие потенциала и интеграции молодежи города Архангельска в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в городе |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество специалистов, работающих с молодежью и прошедших обучение на специальных тренингах и семинарах | чел. | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 6.2. | Доля представителей общественных объединений молодежи, прошедших обучение на специальных семинарах, тренингах, от общего количества молодежи, участвующей в реализации ДЦП "Молодежь Архангельска" | % | 9,0 | 10,0 | +1,0 | Привлечены дополнительные средства на проведение семинаров через участие в грантовых конкурсах |
| 6.3. | Среднее число посещений сайта "Молодежь Архангельска" пользователями сети Интернет в сутки в соответствующем году | пос. | 120,0 | 120,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 2. Совершенствование организации содержательного досуга молодежи, активизация ее творческого и интеллектуального потенциала |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Количество массовых мероприятий для молодежи по различным направлениям деятельности (патриотическое воспитание, развитие клубов молодой семьи, профориентационное направление, поддержка талантливой и творческой молодежи), финансируемых из городского бюджета в соответствующем году | ед. | 47 | 47 | 0,0 |  |
| 6.5. | Число молодых людей, проживающих в муниципальном образовании "Город Архангельск", принявших участие в творческих конкурсах в соответствующем году | чел. | 450 | 450 | 0,0 |  |
|  | Задача 3. Формирование системы муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Доля детей, подростков, молодежи, занимающихся в подростково-молодежных клубах, общественных объединениях и некоммерческих организациях | % от возрастной группы | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |
| 6.7. | Доля молодых представителей Архангельска, принявших участие в международных, всероссийских региональных мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики, от общего количества молодежи, участвующей в реализации ДЦП "Молодежь Архангельска" | % | 6,0 | 6,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 4. Формирование комплексной системы гражданского и патриотического воспитания молодежи |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных патриотических объединений, молодежных и подростковых клубных формирований патриотической направленности, от общей численности молодежи, проживающей в городе | % | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 6.9. | Количество добровольческих акций, в которых принимала участие молодежь муниципального образования "Город Архангельск" | ед. | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 5. Содействие в решении жилищных проблем молодых семей путем предоставления им социальных выплат |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Количество молодых семей-участников ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска", получивших социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствующем году | ед. | 28 | 20 | -8 | В соответствии с Правилами предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодые семьи могут воспользоваться свидетельством в течение 9 месяцев. В 2011 году свидетельства выдавались в период с 22 ноября по 23 декабря. Выдано 26 свидетельств о праве на получение социальных выплат; воспользовались своим правом на получение социальной выплаты 20 семей |
| 7. | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
|  | Цель: улучшение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, от среднегодовой численности населения города Архангельска | % | 13,73 | 11,5 | -2,23 | Уточнение численности населения города в 2011 году по результатам ВПН-2010 |
|  | Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом на территории города Архангельска |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Уровень обеспеченности населения города Архангельска плоскостными спортивными сооружениями из расчета на 10 тыс. жителей | % | 19,5 | 19,3 | -0,2 | Уточнение численности населения города в 2011 году по результатам ВПН-2010 |
| 7.3. | Уровень обеспеченности населения города Архангельска спортивными залами из расчета на 10 тыс. жителей | % | 23,2 | 23,0 | -0,2 | Уточнение численности населения города в 2011 году по результатам ВПН-2010 |
| 7.4. | Уровень обеспеченности населения города Архангельска бассейнами из расчета на 10 тыс. жителей | % | 10,4 | 9,6 | -0,8 | Уточнение численности населения города в 2011 году по результатам ВПН-2010. В 2011 году не завершено строительство универсального спортивного комплекса (с бассейном) на стадионе "Труд" |
|  | Задача 2. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Количество проведенных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 450 | 368 | -82 | Уточнение календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
| 7.6. | Удельный вес населения, участвующего в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, от среднегодовой численности населения города Архангельска | % | 11,1 | 15,3 | +4,2 | Повышение активности и заинтересованности жителей города |
|  | Задача 3. Увеличение численности детей, занимающихся по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта по программам физкультурно-спортивной направленности (от общей численности детей и подростков данной возрастной категории) | % | 21,1 | 21,5 | +0,4 | В 2011 году для спортивных школ было увеличено количество групп на начальном этапе обучения |
| 7.8. | Количество видов спорта, входящих в образовательные программы муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта | вид | 36 | 36 | 0,0 |  |
|  | Задача 4. Повышение качества предоставляемого дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Количество присвоенных массовых спортивных разрядов обучающимся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта | ед. | 252 | 967 | +715 | В связи с тем, что в муниципальном задании для спортивных школ одним из показателей качества является количество разрядников, школы стали вовремя подавать представления на присвоение разрядов |
| 7.10. | Количество присвоенных спортивных разрядов (первый, кандидат в мастера спорта) обучающимся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта | ед. | 48 | 136 | +88 | Увеличилось число выездных мероприятий для сборных команд города, где спортсмены могут выполнить спортивные нормативы |
| 8. | Рынок труда |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: развитие и совершенствование социального партнерства в городе |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение гарантий социальной защиты и трудовых прав работников, в том числе у индивидуальных предпринимателей, через заключение коллективных договоров и соглашений |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество зарегистрированных коллективных договоров | ед. | 255 | 260 | +5 | Повышение активности работодателей города |
| 8.2. | Количество работников, охваченных коллективными договорами | чел. | 57090 | 57821 | +731 | Повышение активности работодателей города |
|  | Цель 2: соблюдение и защита социально- трудовых прав работников |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Выявление обязательств сторон, противоречащих действующему законодательству, и предотвращение фактов их применения в организациях |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров | ед. | 10 | 10 | 0,0 |  |
|  | Цель 3: развитие эффективной системы управления условиями труда и охраной труда для сохранения жизни и здоровья работников |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Улучшение условий труда и снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест/ количество работающих на этих местах | раб.мест/ чел. | 15040/ 29020 | 17126/ 32221 | +2086/ +3201 | Активизация работы по охране труда, использование работодателями средств Фонда социального страхования на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний |
| 8.5. | Количество впервые выявленных профзаболеваний | ед. | 52 | 41 | -11 | Улучшение условий работы, профилактика профессиональной заболеваемости |
| 8.6. | Коэффициент частоты (число пострадавших на 1000 работающих) |  | 2,91 | 2,16 | -0,75 | Профилактика производственного травматизма |
| 8.7. | Коэффициент тяжести (число дней нетрудоспособности, приходящееся на один несчастный случай) |  | 38,2 | 45,1 | +6,9 | Высокий уровень травматизма наблюдался в организациях следующих видов деятельности: обработка древесины, целлюлозно-бумажное производство, строительство |
|  | Цель 4: содействие эффективной занятости граждан, обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда города, оказание адресной поддержки гражданам, особо нуждающимся в социальной защите |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,70 | 0,5 | -0,2 | Снизилась численность зарегистрированных безработных |
|  | Задача 1. Своевременное принятие мер по снятию напряженности на рынке труда и снижению уровня безработицы |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Число вакансий, заявленных организациями города в ГКУ Архангельской области "Центр занятости населения города Архангельска" (на начало года) | ед. | 3300 | 2655 | -645 | Наблюдается тенденция улучшения ситуации по трудоустройству граждан |
| 8.10. | Количество организаций, участвующих в ярмарках вакансий (в течение года) | ед. | 350 | 308 | -42 | Штатная численность отдельных организаций города полностью укомплектована |
| 8.11. | Количество посетителей ярмарок вакансий | чел. | 10000 | 8231 | -1769 | Снизилась численность граждан, ищущих работу |
|  | Задача 2. Повышение конкурентоспособности и трудовой мобильности незанятых и ищущих работу граждан, безработных граждан через организацию профессионального обучения, профессиональной ориентации, психологической поддержки и социальной адаптации |  |  |  |  |  |
| 8.12. | Доля безработных граждан, получивших услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, в общей численности безработных граждан | % | 9,5 | 17,4 | +7,9 | Безработные получали подготовку только по востребованным профессиям. Это позволяет решить проблему занятости в кратчайшие сроки, зачастую уже в период производственной практики |
| 8.13. | Доля граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, в общей численности граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | % | 30,0 | 40,1 | +10,1 | Впервые в 2011 году служба занятости населения предлагала свои услуги по переобучению востребованным специальностям работающим гражданам. Это относится к особым категориям, традиционно испытывающим трудности на рынке труда. Бесплатное переобучение прошли женщины, занятые на вредных производствах, а также молодые матери, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до трех лет и готовые вернуться к трудовой деятельности |
|  | Задача 3. Дальнейшее развитие и повышение эффективности программ и услуг службы занятости населения города Архангельска по возвращению незанятых и ищущих работу граждан к активному труду |  |  |  |  |  |
| 8.14. | Доля трудоустроившихся выпускников учебных заведений города (в т.ч. общеобразовательных учебных заведений) в общей численности выпускников учебных заведений, обратившихся в ГКУ Архангельской области "Центр занятости населения города Архангельска" | % | 54,0 | 71,8 | +17,8 | В рамках программы по снижению напряженности на рынке труда Архангельской области выпускники, прошедшие стажировки на предприятиях города, трудоустроены |
| 8.15. | Доля трудоустроившихся граждан из числа снятых с учета граждан | % | 58,5 | 63,3 | +4,8 | В помощь безработным в центре занятости населения установлены информационные терминалы самостоятельного поиска работы. Активно используется мобильный офис службы занятости населения |
|  | Задача 4. Совершенствование механизма организации общественных работ путем повышения их социального статуса, расширения видов и масштабов |  |  |  |  |  |
| 8.16. | Количество подписанных договоров на проведение общественных работ (за год) | ед. | 85 | 88 | +3 |  |
| 8.17. | Количество участников, занятых на общественных работах (за год) | чел. | 717 | 560 | -157 | Низкая заинтересованность безработных в участии в общественных работах |
| 9. | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: снижение уровня преступности на территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 9000 | 8648 | -352 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий |
|  | Задача 1. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Обеспеченность участковыми уполномоченными милиции | чел. на 10 тыс. жителей | 3,9 | 3,9 | 0,0 |  |
|  | Задача 2. Профилактика и предотвращение правонарушений и преступлений |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе раскрытых преступлений | % | 5,4 | 2,2 | -3,2 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, взаимодействие с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
|  | Цель 2. повышение уровня защищенности населения города от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и от пожаров |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение уровня безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Доля объектов в муниципальных учреждениях социальной сферы, на которых произведен монтаж АПС (от общего количество муниципальных учреждений) | % | 96,0 | 96,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Количество пожаров на территории города | ед. | 625 | 633 | +8 | Увеличение количества фактов неосторожного обращения с огнем |
| 9.8. | Материальный ущерб от пожаров на территории города | млн. руб. | 52,0 | 100,3 | +48,3 | В результате пожара на территории ОАО "Архангельский речной порт" повреждено 45 тыс. куб. круглого леса |
| 9.9. | Удельный вес отремонтированных пожарных водоемов, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества пожарных водоемов | % | 40,0 | 49,0 | +9,0 |  |
|  | Задача 3. Повышение уровня информированности жителей города об опасностях мирного и военного времени и способах защиты от них |  |  |  |  |  |
| 9.10. | Удельный вес жителей города, охваченных проведенными мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | % | 7,7 | 7,7 | 0 |  |
| 9.11. | Удельный вес жителей города, охваченных проведенными мероприятиями по обеспечению безопасности людей на водных объектах | % | 12,7 | 13,2 | +0,5 | Увеличено количество приобретенных знаков безопасности на воде по сравнению с планируемым количеством |
|  | Задача 4. Обеспечение готовности к участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 9.12. | Доля объема созданного городского резерва материальных ресурсов (от утвержденной номенклатуры) | % | 93,0 | 90,0 | -3,0 | Внесены изменения в утвержденную номенклатуру городского резерва |
| 9.13. | Доля объема созданных в целях гражданской обороны запасов материально- технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов (от утвержденной номенклатуры) | % | 36,0 | 36,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 5. Повышение уровня защищенности жителей города от опасностей военного времени |  |  |  |  |  |
| 9.14. | Доля защитных сооружений ГО, находящихся в муниципальной собственности, готовых к приему укрываемых, от общего количества сооружений | % | 7,4 | 3,8 | -3,6 | Исключено из муниципальной собственности защитное сооружение ГО МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е.Волосевич" |
| 10. | Строительство жилья и социальных объектов |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: развитие жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья широким слоям населения |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м. | 91000,0 | 71003 | -19997 | Сокращение объема введенного жилья объясняется, тем обстоятельством, что в 2011 году вводилось в эксплуатацию жилье, участки под которое формировались в кризисный период (2008, 2009 и начало 2010 года) |
| 10.2 | Степень готовности жилых домов, строящихся за счет средств городского бюджета | % | 50,0 | 40,0 | -10,0 | Не завершено строительство 4-х домов по ул. Доковской |
|  | Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения жильем |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.метров | 22,8 | 22,6 | -0,2 | Уточнение численности населения города в 2011 году по результатам ВПН-2010 |
|  | Задача 2. Уменьшение доли ветхого и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 10.4. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда | % | 6,14 | 6,2 | +0,06 | Недостаточный объем финансирования работ по капитальному ремонту жилищного фонда |
| 10.5. | Доля населения, проживающего в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания | % | 5,54 | 5,6 | +0,06 | В связи с увеличением количества ветхих и аварийных домов |
|  | Цель 2: развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 10.7. | Объем жилищного строительства, обеспеченного коммунальной и инженерной инфраструктурой | кв.м. | 15674,0 | 15674,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 1. Комплексное освоение и развитие застроенных и незастроенных территорий под городское жилье |  |  |  |  |  |
| 10.8. | Доля площади земельных участков, обеспеченных коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства, от общей площади земельных участков, предусмотренных к обеспечению | % | 43,0 | 43,0 | 0,0 |  |
| 11. | Градостроительство |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: повышение уровня инвестиционной привлекательности города |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в год | тыс. руб. | 35,9 | 44,1 | +8,2 | За 2011 год объем инвестиций в основной капитал, направленных на развитие экономики и социальной сферы, увеличился в 1,4 раза по сравнению с уровнем 2010 года |
|  | Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы градостроительной деятельности муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Потребность в разработке планировочной документации (от площади территории города) | % | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 2. Улучшение качества городской среды |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Количество сформированных участков застроенной территории под развитие | ед. | 1 | 2 | +1 | Распоряжения мэра города от 30.11.2011 № 3085р и от 01.12.2011 № 3111р |
| 12. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: обеспечение бесперебойности и эффективности работы жилищно- коммунального хозяйства города |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Протяженность введенных газораспределительных сетей | км | 0,86 | 0,99 | +0,13 | В 2011 году завершено строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода силикатного кирпича г. Архангельска (I очередь - 990 м) |
| 12.2. | Износ коммунальной инфраструктуры | % | 49,1 | 39,33 | -9,77 | Уровень износа снизился в сфере теплоснабжения за счет ввода в эксплуатацию новых котельных |
|  | Задача 2. Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Процент установки регуляторов давления и температуры в тепловых узлах многоквартирных домов | % | 50,9 | 39,1 | -11,8 | Недостаточная разъяснительная работа среди населения со стороны организаций, управляющих многоквартирными домами, о необходимости и эффективности установки регуляторов давления и регуляторов температуры |
| 12.4. | Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части, касающейся многоквартирных домов, с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального образования: - электрическая энергия - тепловая энергия | % | 98,6 100,0 | 97,0 74,4 | -1,6 -25,6 | Установка общедомовых приборов учета электрической энергии осуществлялась в основном в деревянных многоквартирных домах, количество потребленной электрической энергии в которых значительно меньше по сравнению с домами повышенной этажности Низкая активность граждан по принятию решений по установке общедомовых приборов учета в связи с высокой стоимостью работ |
| 12.5. | Количество капитально отремонтированного жилищного фонда | ед. | 89 | 87 | -2 | Дефицит печников |
| 12.6. | Количество отремонтированных фундаментов деревянных многоквартирных домов | ед. | 42 | 40 | -2 | Дефицит печников |
|  | Задача 4. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов, развитие инициативы собственников жилья |  |  |  |  |  |
| 12.7. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, всего | % | 80,5 | 81,62 | +1,12 | За счет увеличения доли многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющими организациями |
|  | Задача 5. Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных учреждениях города |  |  |  |  |  |
| 12.8. | Удельное потребление энергии в зданиях муниципальных учреждениях, в которых осуществлены энергосберегающие мероприятия | кВт.ч/м² | 285,1 | 254,9 | +30,2 | Установка энергосберегающих ламп, сенсорных приборов включения освещения, замена систем внутреннего электроснабжения зданий, оснащение приборами учета тепло-, электроэнергии |
|  | Задача 6. Повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| 12.9. | Количество проведенных энергетических обследований объектов | ед. | 3 | 0 | -3 | Проведение работ по энергетическому обследованию будет закончено в 2012 году |
| 13. | Транспортное обслуживание населения и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: удовлетворение транспортных потребностей населения города Архангельска, повышение уровня транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обновление подвижного состава пассажирского транспорта на более производительный, комфортный и экологический |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Удельный вес подвижного состава вместимостью не менее 55 человек от общего числа автобусов городского пассажирского транспорта | % | 12,0 | 14,0 | +2,0 | За счет собственных средств транспортных предприятий обновлен подвижной состав |
|  | Задача 2. Совершенствование процедур конкурсного отбора перевозчиков |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Количество проведенных конкурсов на право заключения договора на оказание услуг по перевозке пассажиров на территории муниципального образования "Город Архангельск" | ед. | 1 | 0 | -1 | Конкурс в 2011 году не проведен, т.к. информационное сообщение о проведении конкурса размещено 23.12.2011 г. |
|  | Задача 3. Совершенствование системы функционирования городского транспорта |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Общая площадь конечных остановочных пунктов, используемых для разворота и стоянки общественного транспорта (автобусов) на территории города и оборудованных в соответствии с требованиями для размещения общественного транспорта | кв.м. | 2600 | 2475 | -125 | Недостаточный объем финансирования на выполнение работ по обустройству конечных остановочных пунктов |
|  | Задача 4. Расширение использования современной, радионавигационной системы управления пассажирским транспортом, переход на систему контроля Глонасс/GPS |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Оснащенность транспорта системой Глонасс/GPS | % | 40,0 | 30,4 | -9,6 | Оснащение подвижного состава транспортных предприятий системой Глонасс/GPS осуществляется невысокими темпами ввиду высокой стоимости оборудования и недостаточностью финансовых средств у транспортных предприятий и индивидуальных перевозчиков |
|  | Цель 2: повышение качества автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 13.5. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 450,7 | 450,7 | 0 |  |
|  | Задача 1. Увеличение объемов ремонта дорог, тротуаров, внутриквартальных и дворовых проездов, мостовых сооружений |  |  |  |  |  |
| 13.6. | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог (с нарастающим итогом) | % | 10,2 | 11,7 | +1,5 | Увеличено финансирование на проведение работ по ремонту дорожного покрытия |
|  | Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 13.7. | Количество пешеходных переходов, обустроенных современными техническими средствами организации и управления дорожным движением | шт. | 15 | 53 | +38 | Увеличены объемы финансирования работ по проведению обустройства пешеходных переходов |
| 14. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Цель: улучшение состояния окружающей среды посредством реализации комплекса природоохранных мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание действующей системы управления качеством атмосферного воздуха в городе |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Количество учитываемых источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (промышленные предприятия) | ед. | 94 | 94 | 0,0 |  |
|  | Задача 2. Получение данных о фактическом состоянии компонентов окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Количество учитываемых автотранспортных потоков на основных магистралях | ед. | 15 | 15 | 0,0 |  |
|  | Задача 3. Сохранение и защита лесов и иной растительности на территории города |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Площадь инвентаризации древесной растительности искусственного происхождения | га | 9,2 | 7,1 | -2,1 | Снижение площади инвентаризации произошло в связи с определением параметров большего количества деревьев (381) против расчетного (300) при неизменной сумме затрат в соответствии с договором |
|  | Задача 4. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Количество объектов размещения отходов, на которых организован и проводится мониторинг состояния окружающей среды | ед. | 1 | 1 | 0,0 |  |
|  | Задача 5. Формирование экологической культуры населения города |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Объем печатной продукции на экологическую тематику | стр. | 50 | 80 | +30 | В связи с увеличением стоимости полноцветной печати, выполнена черно-белая печать, что позволило увеличить объем печатной продукции |
| 15. | Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |  |
|  | Цель: формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность экономически активных граждан города |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей | ед. | 49,0 | - | - | Срок предоставления статистических данных - август 2012 года |
|  | Задача 2. Повышение уровня информационного обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 15.2. | Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 375 | 1180 | +805 | Увеличилось число граждан, обратившихся за консультационными услугами |
| 16. | Потребительский рынок товаров и услуг |  |  |  |  |  |
|  | Цель: создание условий для обеспечения жителей города Архангельска услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 160,0 | 188,0 | +28,0 | Оборот розничной торговли за 2011 год увеличился на 12,6% в сопоставимых ценах к уровню 2010 года |
| 16.2. | Оборот общественного питания в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 5,8 | 7,1 | +1,3 | Оборот общественного питания за 2011 год увеличился на 7,5% в сопоставимых ценах к уровню 2010 года |
| 16.3. | Объем бытовых услуг на душу населения (без учета данных по деятельности индивидуальных предпринимателей) | тыс. руб. | 0,57 | 0,57 | 0,0 |  |
|  | Задача 1. Создание конкурентной среды в отрасли "Торговля и общественное питание" |  |  |  |  |  |
| 16.4. | Обеспеченность населения торговыми площадями | кв.м. на 1000 жителей | 650 | 788 | +138 | Введены в эксплуатацию новые торговые площади |
| 16.5. | Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | пос. мест на 1000 жителей | 75 | 75 | 0,0 |  |
| 16.6. | Обеспеченность населения бытовыми услугами | раб.мест на 1000 жителей | 15,0 | 11,0 | -4,0 | Уточнение численности населения города в 2011 году по результатам ВПН-2010 |
| 16.7. | Количество проведенных тематических ярмарок | ед. | 30 | 44 | +14 | По просьбам жителей города увеличено количество сельскохозяйственных ярмарок, в том числе тематических ("рыбных" и "картофельных") |
| 16.8. | Количество предоставленных мест для организации сезонной торговли фруктами и овощами, торговли продуктами питания местных товаропроизводителей (тонары) | мест | 329 | 344 | +15 | По просьбам жителей города, а также местных товаропроизводителей увеличено количество мест для организации торговли |
| 16.9. | Количество мест на розничных рынках города для сельхозпроизводителей, занимающихся садоводством, огородничеством, ведущих фермерское хозяйство | мест | 111 | 111 | 0,0 |  |
|  | Задача 2. Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах |  |  |  |  |  |
| 16.10 | Объем платных услуг населению в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 54,1 | 52,5 | -1,6 | Уточнение численности населения города в 2011 году по результатам ВПН-2010 |
| 16.11 | Количество конкурсов среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания | ед. | 5 | 3 | -2 | Недостаточный объем финансовых средств на проведение конкурсов |
| 16.12 | Количество предприятий бытового обслуживания населения, на которых проведены консультации по вопросам соблюдения нормативно-правовых актов федерального, областного и местного значения | ед. | 150 | 150 | 0,0 |  |
| 16.13 | Количество проведенных бесплатных семинаров, совещаний с руководителями торговли и общественного питания в целях ориентирования на поддержание конкурентоспособности предприятий, повышение качества товаров и услуг | ед. | 4 | 4 | 0,0 |  |
|  | Задача 3. Обеспечение социально-незащищенных слоев населения города бытовыми услугами по доступным ценам |  |  |  |  |  |
| 16.14 | Количество организаций, участвующих в акциях по предоставлению бытовых услуг по льготным ценам (для ветеранов ВОВ, инвалидов, пенсионеров) | ед. | 55 | 136 | +81 | Проведена активная работа по привлечению предпринимателей к участию в акциях |
| 17. | Международное сотрудничество и туризм |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: укрепление существующих и налаживание новых взаимовыгодных внешнеэкономических и международных связей |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Расширение взаимовыгодных связей с муниципальными образованиями зарубежных государств |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Количество действующих в соответствующем году программ, протоколов сотрудничества мэрии города Архангельска с зарубежными административно-территориальными образованиями | ед. | 10 | 11 | +1 | Подписан договор о сотрудничестве с г. Сухум (Абхазия) |
|  | Задача 2. Активизация участия муниципального образования "Город Архангельск" в проектной деятельности в рамках международных программ сотрудничества |  |  |  |  |  |
| 17.2. | Количество проектов в рамках международных программ сотрудничества, в которых муниципальное образование "Город Архангельск" принимает участие | ед. | 8 | 8 | 0,0 |  |
|  | Цель 2: развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Содействие развитию различных видов туризма: природного, культурного, паломнического, лечебно-оздоровительного, экологического, образовательного, бизнес-туризма, конференц-туризма и событийного туризма в городе Архангельске |  |  |  |  |  |
| 17.3. | Численность иностранных граждан, въезжающих в город Архангельск и размещающихся в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 3,8 | 4,5 | +0,7 | В 2011 году в г. Архангельске прошло два крупных международных форума (Арктический международный форум и Архангельский международный туристский форум) с участием большого количества иностранных участников |
| 17.4. | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения г. Архангельска | тыс. чел. | 92,6 | 86,4 | -6,2 | Зарубежный туристский продукт для россиян по-прежнему является более дешевым, чем российский турпродукт. Кроме того, повлияли неблагоприятные метеоусловия в пик туристского сезона (засуха и лесные пожары) |
|  | Задача 2. Продвижение туристского потенциала города Архангельска на национальном и международном туристских рынках |  |  |  |  |  |
| 17.5. | Количество подготовленных и размещенных в электронных и печатных средствах массовой информации материалов по итогам рекламных туров | ед. | 2 | 1 | -1 | На канале "Эхо планеты" вышел документальный фильм о достопримечательностях Архангельска и Архангельской области, который является более затратной категорией рекламного продукта |
| 17.6. | Количество крупных туристических выставок, в которых муниципальное образование "Город Архангельск" участвует единым стендом о туристическом продукте и услугах города Архангельска, в соответствующем году | ед. | 2 | 2 | 0,0 |  |
| 18. | Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение эффективности учета, управления и использования муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение достоверности и актуализации сведений из реестра имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых проведена процедура технической инвентаризации, к общему количеству объектов недвижимости, относящихся к муниципальной собственности | % | 3,2 | 6,0 | +2,8 | В связи с передачей МУЗ города (с коммуникациями) в собственность Архангельской области возникла необходимость в изготовлении отсутствующей технической документации. Проведена дополнительная инвентаризация жилых домов с целью уточнения процента износа |
| 18.2. | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых проведена процедура регистрации права муниципальной собственности, к общему количеству объектов недвижимости, относящихся к муниципальной собственности | % | 3,4 | 3,8 | +0,4 | Рост произошел в связи с увеличением доли объектов, в отношении которых проведена процедура технической инвентаризации |
|  | Задача 2. Оптимизация состава муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 18.3. | Доля муниципального имущества, составляющего казну города Архангельска, от общего числа муниципального имущества | % | 59,2 | 62,4 | +3,2 | За счет снижения доли муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями |
| 18.4. | Доля муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, от общего числа муниципального имущества | % | 9,9 | 5,2 | -4,7 | Списано имущество, пришедшее в негодность; МУП "Водоканал" отказано в приемке имущества по причине недостаточности средств на содержание и ремонт имущества |
| 18.5. | Доля муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальным учреждениями, от общего числа муниципального имущества | % | 30,9 | 32,4 | +1,5 | За счет снижения доли муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП, и за счет самостоятельного приобретения имущества муниципальными учреждениями |
|  | Задача 3. Усиления контроля за эффективностью использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 18.6. | Удельный вес проведенных проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, к общему количеству действующих муниципальных предприятий и учреждений в соответствующем году | % | 22,9 | 24,8 | +1,9 | Проведены внеплановые проверки |
| 18.7. | Удельный вес проведенных проверок эффективности использования муниципального имущества, переданного в аренду и в безвозмездное пользование, к общему количеству действующих договоров в соответствующем году | % | 22,9 | 35,1 | +12,2 | Проведены внеплановые проверки арендаторов на предмет праздничного оформления фасадов ко Дню Победы, Дню города, новогодним праздникам |
|  | Задача 4. Увеличение доходов городского бюджета от приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 18.8. | Процент исполнения прогнозного плана приватизации на соответствующий год | % | 100,0 | 78,0 | -22,0 | План приватизации не выполнен в связи с отсутствием покупательского спроса на объекты с низкой ликвидностью |
| 19. | Бюджетная политика |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение эффективности бюджетной политики муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение консервативного бюджетного планирования |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Отношение дефицита городского бюджета к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в соответствующем финансовом году | % | ≤ 10,0 | 9,5* | -0,5 | Примечание: * - без учета остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета |
|  | Задача 2. Сохранение и развитие доходных источников городского бюджета |  |  |  |  |  |
| 19.2. | Процент выполнения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет | % | 100,0 | 99,4 | -0,6 | Сокращение численности работающих в городе и снижение спроса на реализуемое муниципальное имущество |
|  | Задача 3. Управление расходными обязательствами муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| 19.4. | Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 13,0 | 11,7 | -1,3 | В 2011 году на территории муниципального образования "Город Архангельск" действовало 29 долгосрочных целевых программ, 4 городские целевые программы, 1 городская адресная программа, в т.ч. в области образования, здравоохранения и социальной политики - 12 программ, в городском хозяйстве - 16, в других отраслях - 6. На выполнение целевых программ направлено 669,7 млн. рублей из городского бюджета |
|  | Задача 4. Повышение эффективности расходов городского бюджета |  |  |  |  |  |
| 19.5. | Доля утвержденных муниципальных заданий на соответствующий финансовый год от общего количества муниципальных заданий, подлежащих утверждению в соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) на соответствующий финансовый год | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 19.6. | Доля муниципальных услуг, для которых разработаны стандарты оказания муниципальных услуг, от общего количества услуг, подлежащих стандартизации | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 19.7. | - Доля органов мэрии города Архангельска, осуществляющих подготовку докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска, от общего количества органов мэрии города Архангельска, установленных положением о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска | % | 20,0 | 30,4 | +10,4 | Постановление мэра города от 02.03.2011 № 86 "О внесении дополнения и изменений в постановление мэра города от 02.02.2010 № 50" |
| 20. | Совершенствование управления и повышение эффективности деятельности мэрии города Архангельска |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение эффективности муниципального управления, качества и доступности муниципальных услуг для граждан и организаций города |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Совершенствование методов и процедур управления, направленных на улучшение качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Количество разработанных административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг | ед. | 30 | 41 | +11 | Утвержден 41 регламент, из них: 7 – исполнение функций; 34 - предоставление услуг, в т.ч.: 17 - муниципальные услуги; 8 - государственные услуги; 9 - услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |
| 20.2. | Количество муниципальных услуг, размещенных в электронной форме, на первых этапах перевода муниципальных услуг в электронную форму | ед. | 23 | 26 | +3 | 15 - муниципальные услуги, предоставляемые органами мэрии города; 5 - государственные услуги, предоставляемые органами мэрии города, при осуществлении отдельных государственных полномочий; 6 - услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств городского бюджета |
|  | Задача 2. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления города и гражданского общества |  |  |  |  |  |
| 20.3. | Количество представителей территориального общественного самоуправления | чел. | 7600 | 7600 | 0,0 |  |
| 20.4. | Количество реализованных органами территориального общественного самоуправления социально значимых проектов, получивших софинансирование из городского бюджета | ед. | 5 | 3 | -2 | Не все действующие ТОСы заявились на получение финансирования средств из городского бюджета. Вновь созданный ТОС "Лесной порт" будет заявляться в 2012 году |
| 20.5. | Количество посещений интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" пользователями сети Интернет | среднее число посещений в день | 3400 | 3435 | +35 | Повышение интереса жителей города к деятельности мэрии города Архангельска |
|  | Задача 3. Совершенствование системы профессионального развития кадров органов мэрии города |  |  |  |  |  |
| 20.6. | Количество человек, прошедших повышение квалификации | чел. | 115 | 115 | 0,0 |  |
|  | Задача 4. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 20.7. | Количество полнофункциональных автоматизированных систем | ед. | 8 | 7 | -1 | Снижение показателя в связи с передачей полномочий по здравоохранению в субъект Архангельской области. Система управления муниципальным здравоохранением передана в Министерство здравоохранение Архангельской области |
| 20.8. | Количество пользователей автоматизированной системы корпоративного документооборота | чел. | 126 | 126 | 0,0 |  |
| 20.9. | Оснащенность средствами вычислительной техники | % | 68,5 | 68,7 | +0,2 | За счет двух дополнительно приобретенных компьютеров |
| 20.10 | Количество рабочих станций в локальной вычислительной сети мэрии города | ед. | 660 | 662 | +2 | За счет сэкономленных средств от проведения аукционов приобретены 2 рабочие станции |