II.   Информация о выполнении мероприятий Программы  социально-экономического развития

муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы  за 2011 год

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здравоохранение |  |  |  |
| 1.1. | Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" | 2011-2013 | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города; муниципальные учреждения здравоохранения города | В 2011 году родилось 3940 детей (коэффициент рождаемости - 11,1 на 1000 чел. населения), умерло 4190 чел. (коэффициент смертности – 11,8 на 1000 чел. населения). Процент укомплектованности врачебных кадров физическими лицами составляет 62,5%, с учетом совместительства – 84,5%; средним медицинским персоналом – 64,5%, с учетом совместительства – 83,5%. Организована работа регионального сосудистого центра на базе МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е.Волосевич" и Центров здоровья по формированию здорового образа жизни на базе МУЗ "Городская поликлиника № 2 (дети, взрослые), МУЗ "Городская клиническая больница № 7 (взрослые). Прошли диспансеризацию 7593 человека, продолжена дополнительная иммунизация населения против полиомиелита, кори, гепатита В и гриппа. За 2011 год по федеральным квотам высокотехнологичную медицинскую помощь получили 437 пациентов. В женские консультации и роддома МУЗ города было перечислено 38,9 млн. руб., в детские поликлиники– 7,0 млн. руб. |
| 1.2. | Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципального здравоохранения города Архангельска на 2010-2012 годы" | 2011-2012 | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города; муниципальные учреждения здравоохранения города | В целях повышения уровня квалификации медицинского персонала на курсах усовершенствования по терапии, педиатрии, офтальмологии, акушерству, стоматологии прошли обучение 120 медсестер и 27 врачей. Изданы сборники "Основные показатели развития здравоохранения" за 2010 год", "Итоги развития национального проекта "Здоровье". В МУЗ города приобретены: аппарат флюорографический цифровой ФЦ – "Максима", аппарат аэролайф, набор травматических шин; рециркулятор; рентгендиагностический комплекс. В МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" закуплены автомобили УАЗ. Приобретено компьютерное оборудование в МУЗ "Городская поликлиника № 1", "Детская поликлиника", "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е.Волосевич", "Городская клиническая больница № 7", "Городская больница № 6". |
| 1.3. | Реализация долгосрочной целевой программы "Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация при сосудистых заболеваниях в городе Архангельске на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города; муниципальные учреждения здравоохранения города | В МУЗ города приобретены аппарат для ДМВ-терапии, аппарат для УЗТ-терапии, аппарат "Рефтон-01-Ф-Л-С (СМТ)", электрокардиограф, пульсоксиметр, регулятор-ингалятор, дефибриллятор, электрокардиографы, монитор измерения артериального давления, функциональные кровати для пациентов сосудистого профиля, кресло-туалет, биохимический анализатор, облучатель ОУФН, система ангиологического скрининга, спирограф компьютерный. Для проведения тромболизиса больным острым инфарктом миокарда МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" закуплены тромболитические препараты. МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е.Волосевич" закуплено расходного материала для проведения кардиохирургических вмешательств на сердце и сосудах на сумму 7024,5 тыс. руб. |
| 1.4. | Участие в реализации программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2012 годы | 2011-2012 | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города; муниципальные учреждения города | В программу модернизации было включено оснащение трех МУЗ города для оказания медицинской помощи новорожденным и детям. На оснащение медицинским оборудованием было выделено МУЗ "Городская клиническая больница № 7 – 5,5 млн. руб.; "Детская поликлиника № 1" – 5,8 млн. руб.; "Родильный дом им. К.Н.Самойловой" – 18,0 млн. руб. Осуществлена закупка 23 единиц медтехники (инфузоматы, физиотерапевтическая аппаратура, автоматический коагулометр, тромбоэластограф и др.) |
| 2. | Социальная политика |  |  |  |
| 2.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Семья и дети Архангельска (2010-2012 годы)" | 2011-2012 | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города; департамент образования мэрии города; управление культуры и молодежной политики мэрии города | Все мероприятия выполнены в полном объеме: ведется мониторинг качества жизни детей в семьях группы риска по социальному сиротству и в замещающих семьях; ведется работа по созданию единой методической службы для учреждений социальной политики; организована фотовыставка " Мир моей семьи"; реализуется программа "Я и другие" для несовершеннолетних, длительное время находящихся на улице; реализуется программа подготовки и сопровождения приемных родителей "Мы будем вместе"; проведена акция " Родители, где Вы?"; организована мобильная уличная работа; в общеобразовательных школах города проведены детско-родительские лектории "Понимание-начало согласия"; МУ " Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа" проведены недели профилактики в общеобразовательных учреждениях города и многое другое. |
| 2.2. | Реализация долгосрочной целевой программы "Старшее поколение на 2010-2012 годы" | 2011-2012 | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города; управление культуры и молодежной политики мэрии города | Мероприятия Программы выполнены в полном объеме: организованы мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилых людей, "Дервиш -2011"; приобретено медицинское оборудование для МУЗ "Горбольница № 7", "Горбольница № 12", МУЗ "Городская поликлиника № 2", "Городская поликлиника № 14"; проведены городские конкурсы "Социальная звезда", "Доброта. Доверие. Достоинство". Вышла в эфир 21 телевизионная передача о гражданах старшего поколения; в территориальных округах города реализованы социальные проекты; организована работа школы для ветеранов " Окно в мир" и др. |
| 2.3. | Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2010-2012 годы" | 2011-2012 | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города; служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент образования мэрии города | Оборудованы вход в МУК "Ломоносовский дворец культуры" и МУК "Культурный центр "Северный" поручнями и пандусами, облегчающими доступ граждан с ограниченными возможностями здоровья; установлен специальный туалет в МУК "Культурный центр "Северный" для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 5 муниципальных учреждениях культуры установлены информационные таблички с использованием крупного шрифта и контрастных цветов для ориентирования граждан с нарушениями зрения. |
| 2.4. | Реализация долгосрочной целевой программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2010-2012 годы" | 2011-2012 | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города; служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент образования мэрии города; управление культуры и молодежной политики мэрии города | Мероприятия Программы выполнены в полном объёме. В 2011 году для членов семей погибших (умерших) в "горячих" точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих были организованы: мероприятия, посвящённые Дням ввода и вывода войск из Афганистана, Дню ввода войск в Чеченскую Республику (приобретены цветы, ритуальные корзины для возложения к мемориалу "Площадь Памяти", а также подарки для членов семей погибших; мероприятие, посвящённое Дню матери (торжественный вечер с концертной программой в кафе "Дружба"); экскурсии в Музей народных промыслов и ремёсел Поморья" (28 чел.), в Холмогорский район Архангельской области (с.Холмогоры, с.Матигоры (35 чел.), с.Лявля и Малые Корелы "Деревянное зодчество" (27 чел.), а также в г.Новодвинск (29 чел.).; посещение плавательного бассейна "Водник" (45 чел.) и спортивно-тренажёрного зала в СГМУ (20 чел.); бесплатная подписка на газету "Правда Севера" на второе полугодие 2011г. (54 чел.) и первое полугодие 2012 года (55 чел.); поздравления с юбилеями и днями рождения (приобретены и вручены подарки 159 чел.). В 2011 году на зданиях двух муниципальных школ (МОУ СОШ № 1 и № 28) установлены памятные (мемориальные) доски в память о выпускниках, погибших в "горячих" точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих. В 18 школах города, имеющих мемориальные доски, прошли линейки и уроки Памяти. Проведены городские чтения старшеклассников по военно-исторической тематике "Защитники Отечества", сбор актива военно-патриотических объединений школ и городская конференция "Юность Архангельска". Произведена компенсация расходов, связанных с проведением ремонта квартир: 12 семьям погибших защитников Отечества; 1 бывшему несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей. Осуществлён ремонт 8 жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа. |
| 2.5. | Реализация долгосрочной целевой программы "Социальные инвестиции на 2011-2013 годы" | 2011-2013 |  | Проведен конкурс социальных проектов "Доброе поколение", по результатам которого предусмотрено финансирование на реализацию 8 проектов. |
| 2.6. | Разработка нормативно- правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | Ежегодно до 1 апреля | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города; департамент образования мэрии города | Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, разработаны в первом квартале 2011 года. |
| 2.7. | Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период | Постоянно в каникуляр- ный период | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города | Состоялось 20 заседаний межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. Все плановые вопросы рассмотрены комиссией в полном объеме. |
| 3. | Образование |  |  |  |
| 3.1. | Реализация приоритетного национального проекта "Образование" | 2011-2013 | Департамент образования мэрии города; муниципальные образовательные учреждения города | В течение 2011 года ежемесячно производились выплаты денежного вознаграждения за классное руководство. Общий объем средств, направленных на данные выплаты, составил 33412,9 тыс.руб. Участие в приоритетном национальном проекте "Образование": 4 учителя стали победителями федерального конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей (в размере 200 тыс. рублей); 7 учителей стали победителями регионального конкурса лучших учителей образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на получение денежного поощрения (в размере 50 тыс. рублей); 1 педагог стал победителем регионального конкурса лучших воспитателей, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и лучших педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей образовательных учреждений Архангельской области; 50 лучших педагогов получили премии мэра по 10 тыс. рублей (муниципальный уровень). Ежегодно проводятся городские олимпиады для учащихся образовательных учреждений города Архангельска (в т.ч. государственных и негосударственных учреждений), начиная с 4-го класса. На организацию и проведение городских олимпиад, конкурсов выделяются денежные средства. Премии мэра города Архангельска школьникам, проявившим особые способности и добившимся высоких результатов в области образования и внеурочной деятельности, вручаются на традиционном городском празднике "Гимн будущему". Обучающиеся образовательных учреждений города принимают участие в олимпиадах регионального, федерального и международного уровней. Показатель вовлеченности учащихся образовательных учреждений города Архангельска в олимпиадное движение с каждым годом растет. На сайте департамента образования мэрии города осуществляется информационная поддержка проведения олимпиад: систематизируются и размещаются сведения о проведении в Архангельске всех конкурсов, олимпиад, включая положения, рейтинговые таблицы, необходимые документы, задания и ссылки на региональные и федеральные сайты. Сформирован банк одаренных учащихся по итогам олимпиад (около 15000 человек). Отмечается положительная динамика процесса информатизации муниципальной системы образования. Совершенствуется материально-техническая база образовательных учреждений. В 2011 году за счет средств городского бюджета выделено 1 млн. 200 тысяч рублей для приобретения мультимедийной и компьютерной техники для окружных ресурсных центров (школ, детских садов, учреждения дополнительного образования детей "Соломбальский дом детского творчества") и департамента образования мэрии города Архангельска. В школах города имеется 2454 компьютера (в том числе административные). Компьютерными классами с современным оборудованием, программным обеспечением, электронными ресурсами оснащены все общеобразовательные учреждения города. Все образовательные учреждения подключены к сети Интернет. К сети Интернет подключены 1179 компьютеров - на 141 больше по сравнению с данными 2009-2010 учебного года. В некоторых образовательных учреждениях города созданы сетевые сообщества педагогов муниципальных образовательных учреждений, виртуальные методические кабинеты, образовательные блоги, которые предоставляют уникальную возможность для общения и взаимодействия всех участников образовательного процесса. В конкурсе "Лучший Web–сайт образовательного учреждения города Архангельска" в 2011 году приняли участие 12 школ и 21 детский сад. Функционируют сайты во всех общеобразовательных учреждениях. 4 сайта муниципальных образовательных учреждений г.Архангельска вошли в 100 лучших школьных сайтов России в рамках общероссийского конкурса "Лучший школьный сайт 2010" (МОУ ОГ № 6, МОУ СОШ № 34, 51, 52) и многое другое. |
| 3.2. | Реализация городской целевой программы "Строительство спортивных площадок и прогулочных участков при МДОУ на 2009-2011 годы | 2011 | Департамент образования мэрии города; департамент городского хозяйства мэрии города; департамент градостроительства мэрии города; администрации территориальных округов мэрии города | Установлено 17 теневых навесов (веранд) на территории 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (№: 96, 103, 116, 135, 145, 148, 154, 179, 183). |
| 3.3. | Реализация долгосрочной целевой программы "Совершенствование и модернизация системы питания в муниципальных образовательных учреждениях города Архангельска на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Департамент образования мэрии города; муниципальные образовательные учреждения города | В 2011 году выполнены следующие мероприятия: Приобретено технологическое оборудование в муниципальные образовательные учреждения МО "Город Архангельск" (37 школ (6,8 млн.руб.) и 53 детских садов (8,8 млн.руб.). Приобретена мебель в обеденные залы школьных столовых (6 школ; израсходовано 0,3 млн.руб.). Приобретены и установлены фильтры очистки воды в муниципальные образовательные учреждения (20 школ, 10 детских садов; израсходовано 2,5 млн. руб.). Приобретено разработанное и утверждённое надзорными органами примерное меню в муниципальные образовательные учреждения (израсходовано 0,4 млн.руб). Приобретена автоматизированная компьютерная программа учёта и контроля питания, создана и внедрена база данных (в мероприятии приняло участие 81 муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования; израсходовано 1 млн.руб.). Проведены мероприятия с обучающимися, воспитанниками, их родителями и педагогами учреждений просветительской работой по вопросам здорового питания во всех образовательных учреждениях МО "Город Архангельска". Повышение квалификации кадров (обучение работников учреждений работе в программном продукте "1С: Дошкольное питание 8"). |
| 3.4. | Оснащение материально- технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 2011-2013 | Департамент образования мэрии города | В МОУ ДОД "ЦТТ" приобретены стулья компьютерные, столы аудиторские на общую сумму 30,8 тыс.руб. В МОУ ДОД "ЦДОД "Контакт" приобретены стулья ИЗО - 50 шт; профессиональные радиомикрофоны – 2 шт.; комплект звуковой аппаратуры; ноутбук – 1 шт; МФУ - 1 шт. (на общую сумму 134807,5 руб.). В МОУ ДОД ДПЦ "Радуга" приобретена мебель (стол и стул ученический, шкаф для документов, шкаф-купе с боковым стеллажом) на общую сумму 80350 руб., оборудование (доска-фличпарт, колонки музыкальные, микшерный пульт, микрофон, сабвуфер, двухантенная радиосистема, стойка музыкальная, копировальный аппарат, ноутбук, проектор, фотоаппарат, переплетная машина, накопитель) на общую сумму 191578 руб. В МОУ ДОД ЛДДТ - шкаф для документов (2 шт.), кресло офисное (2 шт.), устройство для хранения информации (1 шт.), компьютер (2 шт.), принтер (2 шт.), ноутбук (2 шт.), интернет-камера (1 шт.), сканер (1 шт.), видеокамера (1 шт.), источник бесперебойного питания (3 шт.). Общая сумма - 134,2 тыс. руб. В МОУ ДОД "СДДТ" приобретены копировальный аппарат Brother, мультимедиа-проектор EPSON EB-S9, экран на штативе, принтер-сканер-копир струйный Brother MFC-115C, факс Panasoniс KX-FT988RU-B, термобумага, стол органомичный, тумба, брифинг приставной, гардероб, стол ученический, шкафы с полками. Общая сумма - 95483,38 руб. |
| 3.5. | Реализация проекта поддержки молодых педагогов системы образования города | 2011-2013 | Департамент образования мэрии города | Гранты Президента РФ в размере 500 тыс. рублей получили 11 педагогов. Единовременную выплату за счёт средств областного бюджета молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу в муниципальные образовательные учреждения на территории Архангельской области в размере 100 тыс. рублей получили 32 учителя. Единовременную выплату молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, в размере 11 500 рублей получили 59 педагога. Реализованы 2 проекта опорных учреждений "Профессионально-личностное развитие молодого педагога через освоение информационно-коммуникационных технологий" (МОУ СОШ № 11), "Методическое сопровождение молодых педагогов города" (МОУ СОШ № 17). Состоялся городской конкурс молодых педагогов "Педагогический дебют". В конкурсе приняли участие 63 молодых педагога из 44 образовательных учреждений города Архангельска. По его итогам награждены 2 победителя и 10 призеров. В 2011 году в городском конкурсе профессионального мастерства приняли участие 18 учителей, 17 педагогов-психологов, социальных педагогов, 11 классных руководителей, 12 педагогов дополнительного образования. |
| 3.6. | Реализация ежегодного плана основных мероприятий по развитию системы дошкольного образования г.Архангельска | 2011-2013 | Департамент образования мэрии города | По состоянию на 1 января 2012 г. в городе функционирует 82 учреждения, в т.ч.: 74 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 3 муниципальных образовательных учреждений "Начальная школа – детский сад"; 4 муниципальных образовательных учреждений, имеющих в своей структуре дошкольные группы; 1 негосударственное образовательное учреждение (НОУ "Ксения"). По итогам отчетного года произошло увеличение доступности дошкольного образования на 340 мест: осуществлена реорганизация муниципального образовательного учреждения "Начальная школа – детский сад № 110" в муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 110 "Морячок", что позволило с 1 сентября открыть 3 дополнительные дошкольные группы; за счёт перепрофилирования помещений в действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, используемых не по прямому назначению, с 01.09.2011 открыты 4 дополнительные группы; завершены работы по комплексному капитальному ремонту МБДОУ "Детский сад № 127", расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д. 1, корп. 24, что позволило с января 2012 года полностью решить проблему устройства детей в дошкольное учреждение в данном районе; в МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 88" проведён ремонт фундаментов и перекрытий, полов, крылец здания, косметический ремонт всех помещений (с заменой дверных и оконных блоков). Образовательная деятельность возобновлена с 05.03.2012. Активно развивается деятельность дошкольных учреждений по развитию вариативных услуг. В течение апреля-мая проведен анализ возможностей использования внутренних резервов функционирующих детских садов. С сентября 2011 года на базе функционирующих дошкольных учреждений введены новые формы получения дошкольного образования, которые формируются дошкольными учреждениями в соответствии с потребностями родителей и особенностями ребёнка: центры раннего развития детей, центры игровой поддержки с целью адаптации детей раннего возраста к поступлению в детский сад, группы с различными режимами пребывания, услуги гувернёров. В общей сложности такой формой дошкольного образования по итогам отчётного года охвачено более 1450 детей. |
| 4. | Культура |  |  |  |
| 4.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Приоритетные направления развития сферы культуры г. Архангельска на 2010-2012 годы" | 2011-2012 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города; муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования | Программа состоит из 7 разделов: а) раздел 1 включает в себя 11 проектов. В 2011 году были реализованы все 11 проектов: серия мероприятий по пропаганде морской истории и культуры Архангельска "О городе, о море, о себе…"; фестиваль снежной и ледовой скульптуры "Морожены песни"; серия городских мероприятий в честь небесного покровителя города Михаила Архангела "Архангела свет золотой"; организация и проведение народных гуляний, посвященных традиционным народным праздникам в территориальных округах города "Истоки"; проведение мероприятий по истории города через судьбы известных архангелогородцев "История через Архангельский пантеон"; мероприятия по развитию "Музея Трески"; серия мероприятий по пропаганде творчества Б.В. Шергина; реализация проекта "Библиотека-музей "Соломбальская сторона"; серия мероприятий к 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова по пропаганде его наследия и 100-летию Центральной городской библиотеки им. М.В. Ломоносова "Он наш земляк, он наша слава"; серия мероприятий по пропаганде творчества и развитию музея северного писателя Е.С. Коковина; конкурс – фестиваль любительских и профессиональных телевизионных фильмов и программ "Берегиня"; общегородской конкурс "Проект памятника Северным конвоям"; б) раздел 2 включает в себя 7 проектов. В 2011 году были реализованы 7 проектов: фестиваль архангельских трудовых династий "Связь времен и поколений", организация работы резиденции Снеговика "Архангельск – родина Снеговика", серия мероприятий для ветеранов культуры города "Рубиновые встречи", фестиваль хобби "Город – единство непохожих", серия культурных акций на пр. Чумбарова-Лучинского "Архангельский Арбат", проведение молодежной творческой художественной акции "Если взять нам кисть и краски…", организация фото-выставки "Славим наш Архангельск"; в) раздел 3 включает в себя 10 проектов. В 2011 году из 10 проектов было запланировано и реализовано 8 проектов: чемпионаты по спортивным бальным танцам; обмен детскими и молодежными творческими коллективами с городами Северо–Запада России; фестиваль творчества разных народов "Единый мир"; открытый международный фестиваль любительских цирковых коллективов "Веселая арена"; фестиваль "Жемчужина Севера"; джазовый концерт для детей и юношества; серия совместных мероприятий с Архангельским региональным отделением общероссийской общественной организации "Союз писателей России"; серия выставок художников Архангельского регионального отделения всероссийской общественной организации "Союз художников России"; г) раздел 4 включает в себя 13 проектов. В 2011 году 13 проектов были реализованы: фестиваль семейных талантов "Погода в доме", организация и проведение городских конкурсов и фестивалей детского и юношеского творчества "Звездный час", организация и проведение кинофестивалей "Киномир", а также развитие материально-технической базы учреждений культуры; д) раздел 5 включает в себя 2 проекта: серия мероприятий по созданию в библиотеках современной информационной среды, обеспечение сохранности и ежегодное обновление фонда "Информатизация деятельности библиотек, сохранение и развитие фондов муниципальных библиотек"; мероприятия по обеспечению полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей читателей библиотек для детей и юношества "Информационно-образовательные медиацентры для детей и юношества на базе муниципальных библиотек города Архангельска". В 2011 году они успешно реализованы; е) раздел 6 включает в себя 17 проектов. В 2011 году из 17 проектов реализовано 11 проектов: фестиваль детского и педагогического творчества Северо-Западного региона России "Созвучия Севера", открытый городской фестиваль популярной музыки и детского педагогического творчества "Музыкальный калейдоскоп", серия открытых городских детских концертов учащихся детских школ искусств "Декабрьские вечера", реализация инновационных проектов детских школ искусств и детской художественной школы "Музыкальная палитра", городские методические просмотры, прослушивания, мастер-классы "Линия Плюс", выставка детского художественного творчества "Кисточка" на тему "Волшебный мир искусства", персональная выставка преподавателей и учащихся их классов "Учитель и ученик", чествование лучших учащихся детских школ искусств и детской художественной школы, участников творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, выплата премий мэра города, бизнеса, концерт стипендиатов "Ступень к совершенству", концерт-чествование семей лучших учащихся ДШИ и ДХШ "С благодарностью", приобретение музыкальных инструментов для ДШИ "Качественное улучшение базы концертных инструментов в детских школах искусств города", участие лучших учащихся детских школ искусств и детской художественной школы в межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках "Гордость Архангельска"; ж) раздел 7 включает в себя 7 проектов. В 2011 году успешно реализовано 6 проектов. Всего по Программе в 2011 году реализовано 58 проектов. |
| 4.2. | Реализация долгосрочной целевой программы "Памятники истории и культуры Архангельска (2010-2012 годы) на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 2011-2012 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города; служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент муниципального имущества мэрии города; департамент образования мэрии города; администрации территориальных округов мэрии города | В 2011 году приобретена и установлена стела "Архангельск - город воинской славы", торжественное открытие которой состоялось 31 августа 2011 г. в день празднования 70-летия Северных конвоев на набережной Северной Двины в районе ул. Свободы. В связи с 300-летием со дня рождения М.В. Ломоносова в рамках Программы было предусмотрено финансирование 2 034 тыс. рублей на приобретение и установку стелы с барельефом М.В. Ломоносова. Стела установлена на набережной Северной Двины между зданиями по наб. Северной Двины, д.100 и ул. Попова, д.2. Проведена государственная историко-культурная экспертиза объекта культурного наследия регионального значения "Дом Киселева И.В.", а также ремонтные работы на данном объекте. Администрациями Маймаксанского, Северного, Соломбальского, Ломоносовского, Исакогорского и Цигломенского территориальных округов произведен текущий ремонт произведений монументального искусства: воинское захоронение на Маймаксанском кладбище; монумент-памятник "Воинам - жителям поселка, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (о.Бревенник), памятник "Воинам, жителям поселка, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг." (29 лесозавод), памятник работникам гидролизного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945гг." (на перекрестке ул. Химиков – ул. Красных Маршалов), памятник "Всем, кого не вернуло море", мемориальные плиты на воинском захоронении на территории Ильинского кладбища с подсыпкой территории вокруг них, обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на пересечении ул. Куйбышева и ул. Севстрой). Подготовлена документация для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене газопровода до чаши Вечного Огня монумента Победы в войне 1941-1945гг. (распоряжение заместителя мэра города от 16.12.2011 № 3353р). Работы будут проведены в 2012 году. Выполнено техническое обследование состояния конструкций памятника "Обелиск Севера" около здания по пр. Троицкому, д.49 |
| 5. | Молодежная политика |  |  |  |
| 5.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Молодежь Архангельска (2010-2012 годы)" | 2011-2012 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города; департамент образования мэрии города; департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города; муниципальные учреждения города | Мероприятия Программы реализованы в полном объёме. Общее число социально значимых мероприятий, организованных для молодёжи в рамках Программы в 2011 году, – 54. Это фестивали, конкурсы, обучающие семинары, мастер–классы и другие мероприятия, в которых приняли участие более 30 тыс. человек. В течение 2011 года состоялось также 64 добровольческие акции, в которых приняли участие более 8 тыс. человек. Среди них патриотические акции: "Георгиевская ленточка", "Наши ветераны", "Знамя Победы", марафон "Добрые дела во имя Победы"; флешмоб "Чистое небо"; акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни; городские субботники и другие |
| 5.2. | Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2010-2011 годы)" | 2011 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города; служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Выделенные средства направлены для предоставления социальных выплат 26 молодым семьям. Молодые семьи – участники Программы могут воспользоваться свидетельством в течение 9 месяцев. На 01 января 2012 г. лишь 4 из 26 семей, получивших свидетельства, воспользовались своим правом на получение социальной выплаты. В 2011 году 16 молодых семей приобрели жилье за счет остатка средств федерального и областного бюджетов, не израсходованных в 2010 году. Таким образом, в 2011 году воспользовались социальной выплатой и улучшили жилищные условия 20 молодых семей. |
| 5.3. | Реализация долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи города Архангельска (2011-2013 годы)" | 2011-2013 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города; департамент образования мэрии города; департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города | Мероприятия Программы реализованы в полном объеме и в установленные сроки. Состоялись мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи Архангельска, профилактику проявлений экстремизма и ксенофобии, поддержание устойчивых доброжелательных отношений между представителями разных народов. Большой популярностью у молодежи пользовались проекты, посвященные памятным датам в истории России, Архангельской области, города Архангельска, юбилейным датам знаменитых уроженцев Архангельской области и города (проект "Мы живем на земле Ломоносова", фестиваль "Адрес детства – Архангельск" (конкурс поэтических работ, видеофильмов, мультимедийных презентаций, фоторабот), мероприятия, посвященные 70-летию Северных конвоев "Дервиш-70"). Молодежные творческие фестивали и конкурсы патриотической направленности, фестивали историко-патриотической книги "Я тоже частица России", "Морская душа", "Песни боевого братства", "Поклонимся великим тем делам" собрали более 2 тыс. зрителей. Состоялись военно-спортивные праздники, соревнования и игры на местности для старшеклассников, студенческой и работающей молодежи (военно-спортивный праздник "Богатырь", "Петровские сборы", конкурсная программа "А мы в Армию готовы!", военно-спортивная игра "Зарница", соревнования "Школа безопасности", военно-спортивно-психологическая игра "Доблесть северян"). В фестивале творческой молодежи городов воинской славы "Помним, гордимся, верим" приняло участие более 500 участников. Из них 26 человек представляли другие города воинской славы (Псков, Луга, Великий Новгород, Полярный, Тверь, Кронштадт). Городской смотр-конкурс почетных караулов среди ВУЗов и ССУЗов направлен на формирование у его участников чувства гордости и ответственности за свою страну. Лучшие караульные смены по итогам смотра-конкурса были удостоены чести нести почетный караул у Монумента Победы и Афгано-Чеченского мемориала. Массовая акция "Чистый обелиск" по благоустройству памятников, мемориалов защитников Отечества собрала более 3500 представителей молодежи. Для повышения уровня квалификации кадров, занимающихся вопросами патриотического воспитания молодежи проведен городской сбор инструкторов военно-спортивных команд и патриотических объединений учреждений профессионального образования; организовано обучение специалистов, работающих с молодежью, на региональном семинаре "Технология подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий для молодежи патриотической направленности". Ведется активная работа с Архангельским городским советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. |
| 6. | Физическая культура и спорт |  |  |  |
| 6.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Физкультура-здоровье-спорт на 2010-2012 годы" | 2011-2012 | Управление по физической культуре и спорту мэрии города; муниципальные учреждения города | В рамках Программы содержались 4 лыжные трассы и 11 ледовых площадок. Отремонтированы площадки ДЮСШ №2 и ИДЮЦ. Приобретено спортивное оборудование на сумму 1745 тыс. руб. для ДЮСШ-5 (часы шахматные электронные, доски шахматные); ДЮСШ-3 (байдарки); ДЮСШ–2 (ковер гимнастический); ДЮСШ "Парусный центр "Норд" (детские шверботы); ДЮСШ-6 (футбольная форма); ДЮСШ-1 (форма волейбольная, баскетбольная, легкоатлетическая); ИДЮЦ (спортивная форма); АДЮЦ (маски для вратарей, клюшки для флорбола, карты). Организовано и проведено 368 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в т.ч. 224 городских спортивных мероприятия, 101 выездное мероприятие, 34 учебно-тренировочных сбора. В них приняло участие 51938 чел. Проведен смотр-конкурс "Спортивный олимп", награды получили 10 лучших спортсменов, 8 игроков команды ДЮСШ-1, 11 человек были признаны лучшими тренерами-преподавателями, 8 директоров вошли в список лучших. В 2011 году 19 ветеранам спорта были вручены грамоты мэрии и ценные подарки. На выпуск печатной продукции и презентационной атрибутики на спортивную тему, издание научно-методических пособий, сборников по вопросам физической культуры и спорта израсходовано 500 тыс. руб. |
| 7. | Рынок труда |  |  |  |
| 7.1. | Оказание методической помощи в создании служб охраны труда и организации их работы у работодателей | 2011-2013 | Департамент экономики мэрии города | Проведено 3 совещания и 1 заседание "круглого" стола по вопросам охраны труда с руководителями и специалистами организаций МО "Город Архангельск". На официальном информационном интернет-портале МО "Город Архангельск" размещено 12 публикаций по вопросам охраны труда. В организации малого и среднего бизнеса направлена информация о Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, о локальных правовых актах, содержащих требования охраны труда, которые должны быть в комплекте документов по охране труда, о новом порядке проведения аттестации рабочих мест. |
| 7.2. | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений | 2011-2013 | Департамент экономики мэрии города | За 2011 год осуществлена уведомительная регистрация 72 коллективных договоров. В случаях выявления обязательств сторон, противоречащих действующему законодательству, подготовлены заключения по уведомительной регистрации коллективных договоров и направлены в организации. |
| 7.3. | Оказание практической помощи организациям в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда в организациях на территории МО "Город Архангельск" | 2011-2013 | Департамент экономики мэрии города | На официальном информационном интернет-портале МО "Город Архангельск" размещены приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.04.2011 № 342 "Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда"; перечень организаций, вошедших в Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда по аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда в МО "Город Архангельск". В 192 организациях города проведена аттестация рабочих мест (в 2010 году – 180 организаций). Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест, – 17126, численность работающих на аттестованных рабочих местах – 32221 чел., доля аттестованных рабочих мест - 55,3%. |
| 7.4. | Анализ состояния условий и охраны труда, состояния и причин производственного травматизма на территории города | 2011-2013 | Департамент экономики мэрии города | Проведен анализ состояния производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях МО "Город Архангельск" за 2011 год. Высокий уровень травматизма наблюдался в организациях следующих видов деятельности: обработка древесины – 6,95 пострадавших на 1000 работающих, затраты на мероприятия по охране труда составили – 3500 руб. на одного работающего; целлюлозно-бумажное производство – 23,5 пострадавших на 1000 работающих, затраты на мероприятия по охране труда составили - 4800 руб.; производство пищевых продуктов – 7,03 пострадавших на 1000 работающих, затраты на мероприятия по охране труда составили 5700 руб.; строительство – 8,94 пострадавших на 1000 работающих, затраты на мероприятии по охране труда составили – 5860 руб.; транспорт – 3,84 пострадавших на 1000 работающих, затраты на мероприятия по охране труда – 3590 руб.; ЖКХ – 7,7 пострадавших на 1000 работающих, затраты на мероприятия по охране труда – 2670 руб. |
| 7.5. | Мероприятия по содействию трудоустройству населения, в т.ч. содействие занятости молодежи; содействие занятости женщин; содействие занятости инвалидов; содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказаний; содействие занятости граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; содействие занятости граждан предпенсионного возраста | 2011-2013 | ГКУ Архангельской области "Центр занятости населения г. Архангельска" | Организовано 125 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в т.ч. для молодежи – 13, для женщин -55, для инвалидов – 4; приняли участие в общественных работах 560 человек (из них: женщины – 319 чел., молодежь – 140 чел., инвалиды – 34 чел., лица, освобожденные из учреждений исполнения наказаний – 11 чел., граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей – 3 чел., граждане предпенсионного возраста – 42 чел.); трудоустроено на условиях временной занятости 792 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет; трудоустроено 119 безработных из числа испытывающих трудности в поиске работы (из них: инвалиды – 45 чел., лица, освобожденные из учреждений исполнения наказаний – 15 чел., граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей – 18 чел., граждане предпенсионного возраста – 32 чел.); трудоустроено 13 безработных выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые в возрасте от 18 до 20 лет; оказано содействие самозанятости 139 безработных граждан (из них: женщины – 60 чел., молодежь– 46 чел., инвалиды – 8 чел.); получили услугу по информированию граждан и работодателей о положении на рынке труда – 21491 чел.; оформили досрочную пенсию 26 граждан предпенсионного возраста. |
| 7.6. | Организация профессионального обучения безработных граждан, профессиональная ориентация и психологическая поддержка | 2011-2013 | ГКУ Архангельской области "Центр занятости населения г. Архангельска" | Направлено на профобучение 526 чел.; получили услугу по профессиональной ориентации 4225 чел.; оказана психологическая поддержка 220 чел. |
| 7.7. | Социальная поддержка безработных граждан | 2011-2013 | ГКУ Архангельской области "Центр занятости населения г. Архангельска" | Численность получателей пособия по безработице составила 1021 чел.; осуществлена выплата стипендий 526 чел.; возмещены затраты Пенсионному фонду РФ за выплаченные пенсии, оформленные безработным гражданам досрочно (26 чел.). |
| 8. | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |
| 8.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью и правонарушениями на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2011 годы" | 2011 | ГУ УВД по городу Архангельску; управление военно-мобилизационной работы и административных органов мэрии города; департамент образования мэрии города; департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города | Организован и проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий ("Улица", "Здоровый образ жизни", "Азарт", "Безопасный дом" и другие). В 2011 году обеспечена охрана правопорядка и общественной безопасности при проведении 923 публичных, спортивных, культурно-массовых и прочих мероприятий, в которых приняло участие 351976 человек, на охрану общественного порядка выставлялось 10482 сотрудника полиции. Проводились мероприятия по выявлению иностранных граждан, лиц без гражданства, нарушающих режим пребывания на территории города Архангельска. В период с 17 по 27 октября 2011 г. на территории города проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие "Оружие". За время проведения мероприятия осуществлено 458 проверок владельцев гражданского оружия, 24 проверки комнат хранения оружия юридическими лицами с особыми уставными задачами. За нарушение правил оборота оружия привлечено к административной ответственности 52 владельца гражданского оружия. Изъято 85 единиц оружия, из них 39 единиц охотничьего гладкоствольного, 7 единиц охотничьего нарезного, 34 единицы оружия самообороны, 5 единиц служебного оружия и 100 патронов. Продолжается работа по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, по приему от населения незаконно хранящегося оружия на возмездной основе. В результате реализации мероприятий гражданами сдано на возмездной основе 13 единиц огнестрельного оружия, 897 штук патронов различного калибра. Проведено 1906 рейдов по компьютерным клубам, местам концентрации подростков, в ходе которых выявлено 400 нарушений. Оборудован учебный класс безопасности дорожного движения для детей и подростков при МРО ГИБДД УВД по городу Архангельску, приобретены системные блоки, мониторы. Произведен ремонт и приобретена оргтехника для УПМ, расположенного по адресу: ул. Логинова, д.33. Выполнен косметический ремонт помещений по пр. Ленинградскому, д. 356, корп. 1. |
| 8.2. | Реализация долгосрочной целевой программы "Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; муниципальные учреждения социальной сферы | Установлены автоматические пожарные сигнализации в МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа", МУК "АГКЦ", МУК СКЦ "Луч", МОУ ДОД ДШИ № 31, филиале № 11 МУК ЦБС, МОУ ДОД "АДЮЦ", МОУ ДОД "Парусный центр "Норд". Проведен ремонт системы дымоудаления в 4 учреждениях клубного типа. Выполнены работы по монтажу противопожарных перегородок, установке противопожарных дверей и ремонту вытяжной вентиляции в вентиляционных камерах МУК КЦ "Цигломень". Проведены работы по устройству ограждений с перилами лестниц эвакуационных выходов в МОУ ДОД ДШИ № 31. Выполнены работы по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений СОШ № 3, 8, 14, 33, 43, 49, 60, 77, 95 |
| 8.3. | Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Администрации территориальных округов мэрии города | Проведен капитальный ремонт 20 пожарных водоемов. |
| 8.4. | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 2011-2013 | Управление по военно-мобилизационной работе и административных органов мэрии города | Профинансированы мероприятия на сумму 499,14 тыс. руб. Приобретены стенды для школ и детских садов "Детям о пожаре" – 34 шт., "Умей действовать в ЧС" – 34 шт.; знаки безопасности на воде – 156 шт. Распространено среди жителей города 28 тыс. шт. памяток "Меры безопасности на воде". |
| 8.5. | Проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | 2011-2013 | Управление по военно-мобилизационной работе и административных органов мэрии города | Осуществлен 2281 выезд спасателей, обучено 1315 чел. на городских курсах ГО и ПБ. В целях гражданской обороны приобретено материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на сумму 398,8 тыс. руб. |
| 8.6. | Проведение мероприятий по капитальному ремонту защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; управление по военно-мобилизационной работе и административных органов мэрии города | В 2011 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 4-х защитных сооружений. |
| 9. | Строительство жилья и социальных объектов |  |  |  |
| 9.1. | Реализация городской целевой программы "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в г. Архангельске на 2009-2011 годы" Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в г. Архангельске на 2012-14 годы" | 2011 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Согласно муниципальному контракту от 10.03.2011 № 19-С подрядчиком ООО "ИмпераНова" ведется строительство 4-х малоэтажных жилых домов из быстровозводимых панелей на ул. Доковской в Исакогорском территориальном округе общей площадью 5923,19 кв.м (135 квартир): 39-квартирный дом № 1: завершен монтаж цокольного этажа (без балконных плит), ведется предмонтажная сборка металлокаркаса стеновых панелей; 39-квартирный дом № 2: завершено погружение свай, выполнено бетонирование ростверка на 75% от общего объема, монтаж цокольного перекрытия – 15%; 39-квартирный дом № 3: завершены работы по устройству цокольного этажа (без балконных плит); 18-квартирный дом № 4: завершены работы по монтажу металлокаркаса коробки здания, монтаж конструкции кровли – выполнено на 95%, работы по обшивке и утеплению металлокаркаса стен выполнены на 80%. Приобретено пять квартир общей площадью 318,2 кв.м. Разработана и утверждена постановлением мэрии города от 08.11.2011 № 524 долгосрочная целевая программа "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в г. Архангельске на 2012-14 годы". |
| 9.2. | Реализация городской целевой программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009-2011 годы)" | 2011 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Детский комбинат в I микрорайоне округа Майская горка: выполнены работы по возведению коробки и кровли здания бассейна, смонтированы окна, выполнена облицовка фасадов. В здании детского комбината возведены перегородки, заканчиваются работы по прокладке инженерных сетей коммуникаций. На территории детского комбината выполнены работы по планировке территории, асфальтированию внутренних проездов, смонтировано ограждение территории детского комбината. Школа в жилом районе Цигломень: подрядной организацией ООО "Северо-Западная строительная компания" закончены работы по устройству свайного поля, выполнено бетонирование ростверка, выполняется обмазочная гидроизоляция фундаментов, прокладка прифундаментной дренажной канализации. |
| 9.3. | Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие жилищного строительства, коммунальной и инженерной инфраструктурой на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | В рамках реализации Программы выполнено: по ул. Конзихинской в Северном территориальном округе: снос деревьев, корчевка пней, устройство временной приобъектной дороги, отсыпка территории под строительство трёх 12-квартирных домов; по ул. Доковской в Исакогорском территориальном округе: подрядчиком ООО "Архангельск Сити" выполнены работы по строительству наружных инженерных сетей объекта: внутриплощадочные сети водопровода и канализации (100%), внеплощадочные сети водопровода (100%) и канализации ( 95%), внутриплощадочные сети теплоснабжения (90%), внеплощадочные сети теплоснабжения (60%), устройство монолитной тепловой камеры (90%); введена в эксплуатацию I очередь многоэтажного жилого дома по ул. 40 лет Великой Победы в Северном территориальном округе общей площадью 8769,3 кв.м (144 квартиры); завершен монтаж коробки здания II очереди дома (108 квартир); подключено теплоснабжение в 3 подъезде; начаты отделочные работы; завершено строительство наружной сети ливневой канализации и насосной станции, строительство закольцовки теплотрассы для обеспечения жилого дома. |
| 9.4. | Реализация долгосрочной целевой программы "Установка детских игровых площадок в городе Архангельске на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Администрации территориальных округов мэрии города | Установлены детские игровые площадки по территориальным округам: Исакогорский и Цигломенский – 3; Варавино-Фактория - 2; Майская Горка-3 (работы не завершены); Ломоносовский – 5; Октябрьский – 7; Соломбальский – 3; Северный – 3; Маймаксанский – 2. |
| 9.5. | Строительство и приобретение жилья, в т.ч. по решениям судов | 2011-2012 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Проведена государственная экспертиза сметной документации, выполненной в составе проекта "Подготовка территории, вынос сетей и благоустройство территории в районе ул. Доковской Исакогорского территориального округа г. Архангельска". |
| 9.6. | Проектирование и строительство школы на о.Бревенник | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Разработана проектная документация и передана на государственную экспертизу. |
| 9.7. | Проектирование и реконструкция стадиона МОУ ДОД "ДЮСШ № 6" | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Разработана проектная документация и передана на государственную экспертизу. |
| 9.8. | Проектирование и строительство (реконструкция) бань в жилых районах 2, 14 и 21 лесозаводов | 2011-2012 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. 10.01.2012 заключен контракт № 1-С на строительство бань в районах 14 и 21 лесозаводов, 23.03.2012 заключен контракт № 11-С на строительство бани в районе 2 лесозавода. |
| 10. | Градостроительство |  |  |  |
| 10.1. 10.2 | Подготовка проектов планировки районов города Архангельска Подготовка проекта границ населенных пунктов, входящих в состав МО "Город Архангельск" | 2011-2013 | Департамент градостроительства мэрии города | Разработана и утверждена постановлением мэрии г. Архангельска от 19.10.2011 № 477 долгосрочная целевая программа "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск" на 2012 - 2014 годы". - В 2011 году завершена разработка проектов планировки районов "Соломбала", "Экономия". |
| 10.3. | Формирование участков застроенной территории с целью их развития | 2011-2013, поэтапно | Департамент градостроительства мэрии города | Разработана и принята решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 городская адресная Программа развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы". - На основании указанной адресной программы изданы распоряжения о развитии четырех застроенных территорий: в границах ул. Урицкого, наб. Северной Двины (распоряжение мэра города Архангельска от 01.12.2011 № 3111р); в границах ул. Выучейского, пр. Обводный канал, ул. Розы Люксембург, пр. Советских космонавтов (распоряжение мэра города Архангельска от 13.12.2011 № 3260р); в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского, пр. Обводный канал (распоряжение мэра города Архангельска от 30.11.2011 № 3084р); в границах ул. Воскресенской, пр. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта (распоряжение мэра города Архангельска от 30.11.2011 № 3085р). |
| 11. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 11.1. | Реализация городской целевой программы "Газификация МО "Город Архангельск" от природного газа на 2009-2011 годы" Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от природного газа на 2012-2014 годы" | 2011 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Разработан проект газораспределительных сетей (II этап), получено положительное заключение госэкспертизы. Завершено строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода силикатного кирпича г. Архангельска и монтаж внутреннего газоснабжения жилых домов по ул. Силикатчиков, д.2, корп.2; 2, корп.3; 8, 9. Разработана и утверждена постановлением мэрии города от 01.12.2011 № 575 долгосрочная целевая программа "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от газопровода "Нюксеница-Архангельск" на 2012-2014 годы". |
| 11.2. | Реализация долгосрочной целевой программы "Ремонт фундаментов деревянных многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2011 годы" Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Ремонт фундаментов деревянных многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы" | 2011 2011 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Выполнены работы на 22 объектах, в том числе по территориальным округам: Октябрьский - 6 объектов; Ломоносовский – 1 объект; Соломбальский – 1 объект; Маймаксанский – 2 объекта; Варавино-Фактория – 3 объекта; Майская горка – 1 объект; Исакогорский и Цигломенский – 7 объектов; Северный – 1 объект. Постановление мэрии города от 02.11.2011 № 512 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Ремонт фундаментов деревянных многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы" |
| 11.3. | Реализация долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы" | 2011-2013 | Служба заместителя мэр города по городскому хозяйству; департамент образования мэрии города; департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города; управление культуры и молодежной политики мэрии города; управление по физической культуре и спорту мэрии города | Проведено комплексное обследование зданий МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", "Городская больница № 4", "Городская больница № 7". Проведено энергетическое обследование зданий МКДОУ № 90,138, МБДОУ № 94, 101, 135, 139, 176, 180, 186, 187, МБОУ СОШ № 5, 14, 20, 28, 32, 33, 35, 59, 78, 95, МБОУ ОГ № 25. Приобретены энергосберегающие лампы МУК "Ломоносовский ДК" (161 шт.), МУК КЦ "Соломбала–Арт" (252 шт.), МУК "ЦБС" (468 шт.), МУК СКЦ "Луч" (303 шт.), МУК КЦ "Северный" (316 шт.), МУК "АГКЦ" (650 шт.), МКДОУ № 138, МБДОУ № 3, 6, 11, 21, 37, 39, 50, 56, 84, 94, 100, 103, 112, 113, 116, 119, 121, 123, 124, 135, 140, 148, 154,167, 172, 178, 185, МКОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 5, 8, 14, 24, 26, 28, 32, 35, 36, 43, 50, 51, 59, 62, 77, МУЗ, ДЮСШ. Приобретены сенсорные приборы включения освещения МУЗ, МКДОУ № 2, МБОУ № 94, 100, 131, 140, 162, 186, МБОУ СОШ № 5,14. Оснащены приборами учета тепловой энергии МК ДОУ № 106, МБДОУ № 54, 96, 100, МБОУ СОШ № 27, 34, 45, 51, 68, МБОУ ДОД ЦТТ. Оснащены регуляторами давления и температуры МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 50. |
| 11.4. | Реализация долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2014 годы" | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города; департамент муниципального имущества мэрии города | Оснащено общедомовыми приборами учета тепловой энергии 43 многоквартирных дома. Установлены поквартирные приборы учета: по электроэнергии – 1733 ед.; по воде - 3718 ед.; по газу – 1742 ед. Выполнены работы в бане № 3 по ул. Логинова (произведена замена электрокаменок, установлены регуляторы температуры и давления в системах теплоснабжения, индивидуальный автоматизированный тепловой пункт), в бане № 8 по ул. Бассейной (произведена замена электрокаменок), в бане № 10 по ул. Дружбы, д. 28 (установлены регуляторы температуры и давления в системах теплоснабжения. Проведена реконструкция угольной котельной по ул. Моряка, д.10, кор.3. Разработан проект на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения здания по ул. Советских космонавтов, д.170, корп.1. |
| 11.5. | Реализация долгосрочной целевой программы "Установка регуляторов давления и температуры в тепловых узлах многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2012 годы" | 2011-2012 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Проведено 55 общих собраний собственников жилых помещений по установке регуляторов давления и температуры, установлены 2 прибора в одном многоквартирном доме по адресу: ул. Суфтина, д.32. |
| 11.6. | Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | На 01.01.2012 завершены работы в 87 домах; освоено 171,3 млн. руб. |
| 11.7. | Строительство коллектора в микрорайоне Бакарица | 2011 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | В целом работы завершены, решается вопрос с установкой сбросной емкости, в связи с чем вносятся изменения в проект. |
| 11.9. | Создание равных условий для работы управляющих организаций в сфере жилищного хозяйства | 2011 - 2013 | Департамент городского хозяйства мэрии, МУ "Информационно-расчетный центр" | На территории города осуществляют деятельность 82 управляющие организации. Для содержания ветхого и аварийного жилья мэрией города учреждено ОАО "Архжилкомсервис". Еженедельно проводятся совещания с руководителями управляющих компаний. Одним из вопросов, рассматриваемых на совещаниях, является обеспечение качества предоставляемых услуг населению. МУ "Информационно-расчетный центр" от имени мэрии города Архангельска участвует в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах по установлению размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. |
| 11.10. | Благоустройство кладбищ | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Контракт на выполнение работ заключен. Выполнен этап работ, запланированный на 2011 год. |
| 11.11. | Содействие в организации работы по созданию ТСЖ | 2011-2013 | Департамент городского хозяйства мэрии города | В городе Архангельске создано 173 ТСЖ. По состоянию на 01.01.2012 доля многоквартирных домов, в которых созданы ТСЖ, составила 25,9% от общего количества многоквартирных домов. Организуются семинары для председателей ЖСК, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам выбора способа управления домом – ТСЖ. Проводится разъяснительная работа с ЖСК, потребительскими кооперативами о необходимости приведения учредительных документов в соответствие с действующим законодательством. |
| 11.12. | Содействие в реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, направленных на модернизацию инженерной инфраструктуры города | 2011 - 2013 | Департамент городского хозяйства мэрии города, организации коммунального комплекса города | Реализуется инвестиционная программа МУП "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2010-2012 годы", утвержденная решением Архангельского городского Совета депутатов от 02.12.2009 № 23 |
| 12. | Транспортное обслуживание населения и дорожное хозяйство |  |  |  |
| 12.1. | Проектирование и реконструкция причала на набережной Георгия Седова | 2011 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Причал построен и введен в эксплуатацию в сентябре 2011 года. |
| 12.4. | Совершенствование процедуры конкурсного отбора перевозчиков | 2011-2013 | Департамент городского хозяйства мэрии города | Решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319 утверждено Положение о проведении конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", в котором установлены более четкие и жесткие меры ответственности перевозчиков за нарушение условий договора. |
| 12.5. | Развитие системы диспетчерского управления движением пассажирского транспорта | 2011-2013 | Департамент городского хозяйства мэрии города | Автобусы городского пассажирского транспорта частично оборудованы системой ГЛОНАСС/GPS. |
| 12.7. | Создание электронной базы расписаний городского пассажирского транспорта | 2011 | Департамент городского хозяйства мэрии города | Электронное расписание по городским маршрутам размещено на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в разделе "Городское хозяйство" (подраздел "Автобусные маршруты городского пассажирского транспорта"). |
| 12.8. | Реализация долгосрочной целевой программы "Ремонт тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2011 годы" | 2011 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | За счет средств Программы выполнены работы на 40 объектах. Все мероприятия Программы реализованы, отремонтировано 30,0 тыс. кв.м. асфальтобетонного покрытия. |
| 12.9. | Капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Отремонтировано более 113,0 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. |
| 12.10. | Реализация долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2012 годы" | 2011-2012 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Работы выполнены в полном объеме: отремонтировано 78 дворовых территорий и 24 проезда к дворовым территориям; 150,4 тыс. кв.м асфальтобетонного покрытия. |
| 13. | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 13.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Экология города Архангельска (2010-2012 годы)" | 2011-2012 2012-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Выполнена корректировка общегородского сводного тома "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы города Архангельска" и сопровождение программного продукта "Эколог-город. Версия 3,0". Выполнены полевые и камеральные работы по Ломоносовскому парку, расположенному между ул. Гагарина, ул. Тимме, пр. Обводный канал и Вологодским кладбищем (площадь инвентаризации составила 2,5 га). Проведены 5 семинаров-консультаций на темы "Управление отходами производства и потребления", "Природоохранное и санитарное законодательство в области обращения с отходами" и др. Подготовлен сборник "Состояние окружающей среды в МО "Город Архангельск" в 2010 году. |
| 14. | Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |
| 14.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Архангельске на 2010-2012 годы" | 2011-2012 | Департамент экономики мэрии города; департамент муниципального имущества мэрии города; отдел учета и отчетности мэрии города; управление по внешним связям и туризму мэрии города; ГКУ Архангельской области "Центр занятости населения г. Архангельска"; ИКОП на базе ООО Архангельское агентство поддержки предпринимательства "Бинар" | Мероприятия Программы в 2011 году выполнены в полном объеме. В 2011 году на реализацию мероприятий Программы за счет средств городского бюджета направлено 2 783,0 тыс. руб. Из средств областного и федерального бюджетов в 2011 году привлечено 2 540,0 тыс. руб. Впервые в 2011 году предоставлялись субсидии на открытие своего дела в размере до 300 тыс. руб. По результатам конкурса гранты получили 12 начинающих предпринимателей. На возмещение части затрат, связанных с приобретением лицензионных программных продуктов, предоставлены субсидии 32 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 100 тыс. руб. В 2011 году проведено восемь трехдневных семинаров и один однодневный семинар по основам предпринимательской деятельности для граждан, относящихся к социально незащищенным группам населения. Обучение прошли 237 человек. Также проведена серия семинаров, обучающих основам предпринимательской деятельности, для молодежи города. Обучение по курсу "Основы предпринимательского мастерства" прошли 28 молодых участников семинаров. Распоряжением мэра г. Архангельска от 08.02.2012 N 247р создана рабочая группа по разработке проекта долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске на 2013 - 2015 годы". |
| 14.2. | Организация деятельности совета по предпринимательству при мэре города Архангельска | 2011-2013 | Департамент экономики мэрии города | Все значимые для предпринимательства вопросы, а также принимаемые нормативные правовые акты рассматриваются на заседаниях совета по предпринимательству. В 2011 году состоялось 10 заседаний рабочей группы совета по предпринимательству при мэре города Архангельска и 2 заседания совета (30.03.2011 и 20.10.2011). В соответствии с решением совета по предпринимательству создана рабочая группа, которая рассматривала в течение года все поступившие заявления арендаторов муниципального имущества о включении или исключении арендуемых помещений из Перечня имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. Представитель совета по предпринимательству при мэре города (по предложению членов совета) принимал участие в проводимых торгах муниципального имущества мэрии города Архангельска в составе комиссии по проведению торгов. Совместно с советом по предпринимательству проведена IX конференция предпринимателей г. Архангельска на тему "Актуальные проблемы работы малого и среднего предпринимательства и пути их решения", 2 "круглых" стола и 4 семинара для предпринимателей города. |
| 15. | Потребительский рынок товаров и услуг |  |  |  |
| 15.1. | Проведение анализа состояния потребительского рынка на территории города | 2011-2013 | Управление по торговле и услугам населению | Проведен анализ состояния потребительского рынка города. На 01.01.2012 обеспеченность населения города торговыми площадями составляет 788 кв.м на 1000 жителей (151% к нормативу), в том числе по территориальным округам: Ломоносовский - 1289 кв.м на 1000 жителей; Октябрьский -1120 кв.м на 1000 жителей; Варавино-Фактория – 879 кв.м на 1000 жителей; Майская Горка – 577 кв.м на 1000 жителей; Соломбальский – 563 кв.м на 1000 жителей; Северный – 300 кв.м на 1000 жителей; Исакогорский, Цигломенский – 171 кв.м на 1000 жителей; Маймаксанский – 156 кв.м на 1000 жителей. Обеспеченность посадочными местами на предприятиях общественного питания составляет 40,9 пос. мест на 1000 чел. (102,2% к нормативу), в т.ч. по территориальным округам: Ломоносовский – 77,4 пос. места на 1000 чел.; Октябрьский - 68,3 пос. места на 1000 чел.; Варавино-Фактория – 17,86 пос.места на 1000 чел.; Майская Горка – 19,87 пос. места на 1000 чел.; Соломбальский – 24,85 пос. места на 1000 чел.; Северный – 19,65 пос. месат на 1000 чел.; Исакогорский, Цигломенский – 3,66 пос. места на 1000 чел.; Маймаксанский – 4,95 пос. места на 1000 чел. Обеспеченность бытовыми услугами составляет 11 рабочих мест на 1000 чел. (122% к нормативу), в том числе в разрезе территориальных округов: Ломоносовский – 23,61 раб. места на 1000 чел.; Октябрьский - 18,27 раб. места на 1000 чел.; Варавино-Фактория – 4,95 раб. места на 1000 чел.; Майская Горка – 13,56 раб. места на 1000 чел.; Соломбальский – 8,43 раб. места на 1000 чел.; Северный – 6,19 раб. места на 1000 чел.; Исакогорский, Цигломенский – 5,46 раб. места на 1000 чел.; Маймаксанский – 3,14 раб. места на 1000 чел. |
| 15.2. | Организация тематических ярмарок, предоставление мест для организации сезонной торговли фруктами и овощами | 2011-2013 по графику | Управление по торговле и услугам населению; администрации территориальных округов мэрии города | Организованы и проведены 44 "рыбные" и "картофельные" ярмарки, сельскохозяйственные ярмарки, а также ярмарки ремесленников в День города, в дни проведения Маргаритинской ярмарки, в день празднования Масленицы. Для организации сезонной торговли фруктами и овощами в 2011 году отведено 109 мест на территории города. |
| 15.3. | Планирование вновь размещаемых предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребительского спроса | 2011-2013 | Управление по торговле и услугам населению мэрии города; департамент муниципального имущества мэрии города | При согласовании строительства, изменения разрешенного вида использования земельного участка даются рекомендации по использованию площадей для организации работы предприятий торговли и общественного питания, оказания отдельных видов бытовых услуг в соответствии с действующими нормативами и спросом населения. |
| 15.4. | Определение мест для размещения тонаров предприятий пищевой промышленности и организации торговли собственной продукцией | постоянно | Управление по торговле и услугам населению мэрии города; администрации территориальных округов мэрии города | Для организации торговли собственной продукцией предприятиям пищевой промышленности в 2011 году было отведено 63 места на территории города. |
| 15.5. | Разработка и утверждение схемы размещения на территории города нестационарных объектов торговли | 2011 | Управление по торговле и услугам населению мэрии города; администрации территориальных округов мэрии города; департамент градостроительства мэрии города; департамент муниципального имущества мэрии города | Схема размещения нестационарных объектов торговли на территории города находится в стадии разработки. |
| 15.6. | Проведение бесплатных семинаров, совещаний с руководителями торговли и общественного питания в целях ориентирования на поддержание конкурентоспособности предприятий, повышение качества товаров и услуг | постоянно | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | Проведено 2 бесплатных семинара и 2 совещания с руководителями предприятий торговли и общественного питания, направленных на поддержание конкурентоспособности предприятий, повышение качества товаров и услуг. |
| 15.7. | Проведение конкурсов среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 2011-2013 | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | Проведены ежегодный городской конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания "Новогодний Архангельск"; городской смотр-конкурс на лучшее озеленение прилегающей к предприятиям торговли, общественного питания и бытового обслуживания территории "С любовью к городу"; IX Чемпионат по парикмахерскому искусству, маникюру и декоративной косметике "Мастера Поморья – 2011". |
| 15.8. | Проведение акций по предоставлению бытовых услуг по льготным ценам (для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, пенсионеров) | В течение года | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | В акциях по льготному обслуживанию социально незащищенных слоев населения приняло участие 136 предприятий бытового обслуживания и торговли, в том числе: ко Дню пожилого человека – 19; ко Дню Победы – 52; к международному Дню инвалидов – 65. По социально значимым услугам были предоставлены скидки. |
| 15.9. | Проведение консультаций по вопросам соблюдения Правил бытового обслуживания на местах оказания услуг | 2011-2013 | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | Проведено 150 консультаций по вопросам соблюдения Правил бытового обслуживания на местах оказания услуг. Руководителями предприятий приняты меры по устранению выявленных нарушений. |
| 15.11. | Мониторинг цен на социально значимые продукты питания | еженедельно | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | Мониторинг цен на социально значимые продукты питания проводился в 2011 году еженедельно. |
| 15.12 | Привлечение субъектов предпринимательства к участию в проведении городских мероприятий | В течение года | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | В течение 2011 года предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания привлекались к участию в социальных проектах, к проведению городских праздников, к благоустройству прилегающих территорий (участие в субботниках, озеленение территории, новогоднее оформление). |
| 15.13 | Оказание содействия органам государственной статистики в проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей | 2011-2013 | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | Информация о необходимости участия в проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей) доведена до сведения руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей. |
| 16. | Международное сотрудничество и туризм |  |  |  |
| 16.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в городе Архангельске на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Управление по внешним связям и туризму мэрии города | В 2011 году за счет организации стенда Архангельска на крупных туристских форумах и международных туристских ярмарках повышена информированность российских и зарубежных туроператоров о туристском продукте города Архангельска. Изданы брошюры и фильмы-видеопрезентации туристских услуг в городе Архангельске. Закуплены фотографии с видами Архангельска с исключительными авторскими правами для использования при создании фильма о городе. Организован рекламно-информационный тур для участников Архангельского международного туристического форума (AITF) по городу Архангельску. |
| 16.2. | Развитие партнерских отношений с городами-побратимами | 2011-2013 | Управление по внешним связям и туризму мэрии города | Выросло количество городов-побратимов, с которыми активно развивается сотрудничество (11 городов). Реализованы 8 проектов с участием международных партнеров. |
| 17. | Управление муниципальным имуществом |  |  |  |
| 17.1. | Подготовка технической документации и регистрация на праве собственности за муниципальным образованием "Город Архангельск" объектов недвижимости: находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск"; выявленные как, бесхозяйные объекты; выморочное имущество (жилищный фонд) | 2011-2013 | Департамент муниципального имущества мэрии города | За 2011 год подготовлено технической документации и зарегистрировано на праве собственности за муниципальным образованием "Город Архангельск" объектов недвижимости: находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск" – 789 объектов; выявленных как бесхозяйные – 2 объекта; выморочное имущество (жилищный фонд) – 25 объектов |
| 17.2. | Минимизация затрат по содержанию и эксплуатации объектов казны, принадлежащих на праве собственности муниципального образования "Город Архангельск" | 2011-2013 | Департамент муниципального имущества мэрии города | Проведена консервация системы теплоснабжения объекта по ул. Мудьюгской, д.11. Сданы в аренду (либо переданы в пользование) пустующие помещения по ул. Суворова, д.11 (общая площадь 284,8 кв.м) и по ул. Красных партизан, д. 17, кор. 2, стр.2 (общая площадь 117,9 кв.м) |
| 17.3. | Осуществление контроля за использованием муниципального имущества казны города, имущества переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям, и имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями | 2011-2013 | Департамент муниципального имущества мэрии города | За 2011 год проведена 51 проверка использования муниципального имущества. Выявлено нарушение в МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 62" в части целевого использования помещений хозяйственного блока (договор с арендатором заключен с нарушением ФЗ № 135-ФЗ "О защите конкуренции" без проведения торгов). В департамент образования мэрии города направлена информация о выявленных нарушениях для принятия мер. |
| 17.4. | Определение перечня объектов, подлежащих приватизации в соответствии с законодательством | 2011-2013 | Департамент муниципального имущества мэрии города | На 2011 год сформирован перечень из 59 объектов, подлежащих приватизации. |
| 17.5. | Реализация долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт нежилых зданий, числящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент муниципального имущества мэрии города | Проведен капитальный ремонт фасада здания ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Выполнен капитальный ремонт здания по ул. Кирпичный завод, д. 1, корп.1, стр.5 (ремонт системы электроснабжения, общестроительные работы). Подготовлена проектная документация и проведен капитальный ремонт кровельного покрытия здания по пр. Ломоносова, д.30. Подготовлена проектная документация на капитальный ремонт системы отопления с тепловым узлом здания по ул. Кедрова, д.25 |
| 18. | Бюджетная политика муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |
| 18.1. | Мониторинг поступления доходов городского бюджета в разрезе главных администраторов доходов городского бюджета | 2011-2013 (ежекварт.) | Департамент финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города | В течение года ежемесячно проводился анализ выполнения доходов бюджета по каждому главному администратору и в целом по доходам, составлялась ожидаемая оценка поступления доходов в городской бюджет, анализ исполнения ожидаемого поступления доходов. На постоянной основе осуществлялось взаимодействие с ИФНС России по г. Архангельску и администраторами неналоговых доходов по обеспечению поступлений доходов в городской бюджет и взысканию задолженности. С целью снижения задолженности по платежам в городской бюджет организовано 11 заседаний комиссии при мэре города Архангельска по своевременному поступлению платежей в бюджет. Результатом рассмотрения вопросов явилось дополнительное привлечение доходов в городской бюджет в сумме 14 млн. руб. |
| 18.2. | Раздельное планирование ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств | 2011-2013 ежегодно | Департамент финансов и казна-чейского исполнения бюджета мэрии города; главные распоря-дители средств городского бюджета | В соответствии с Положением о планировании бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным распоряжением директора департамента финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города Архангельска от 25.05.2010 № 1р, планирование ассигнований осуществлялось раздельно на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств |
| 18.3. | Расширение сферы применения целевых программ при формировании и исполнении городского бюджета | 2011-2013 | Департамент экономики мэрии города; главные распорядители средств городского бюджета | В 2011 году на территории муниципального образования "Город Архангельск" действовало 29 долгосрочных целевых программ, 4 городские целевые программы, 1 городская адресная программа, в т.ч. в сфере образования, здравоохранения и социальной политики - 12 программ, в сфере городского хозяйства - 16, в других отраслях - 6. На выполнение целевых программ в 2011 году направлено 669,7 млн. руб. из городского бюджета. Постановлением мэра города от 18.07.2011 № 232 внесены изменения в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск" и их формирования и реализации. Постановлением мэрии города от 25.08.2011 № 390 внесены изменения в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск". |
| 18.4. | Внедрение в практику бюджетного планирования докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска | 2011-2013 | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города Архангельска | В соответствии с постановлением мэра города от 02.02.2010 № 50 "О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска" "пилотными" органами мэрии города по разработке ДРОНДов в 2011 году были 7 подразделений: департамент финансов и казначейского исполнения бюджета, департамент экономики, управление по культуре и молодежной политике, управление по торговле и услугам населению, управление по внешним связям и туризму, департамент муниципального имущества, управление по физической культуре и спорту. В декабре 2011 года на заседании комиссии мэрии города Архангельска по оценке результативности деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска рассмотрены и одобрены ДРОНДы в части, касающейся определения целей, задач и показателей деятельности вышеназванных подразделений. |
| 18.5. | Совершенствование практики применения муниципальных заданий | 2011-2013 | Департамент финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города; органы, ответственные за оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Распоряжением мэрии города Архангельска от 25.10.2011 № 2555р утвержден новый Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", а также распоряжением директора департамента финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города Архангельска от 02.12.2011 № 19р утверждены Методические рекомендации по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" |
| 18.6. | Реструктуризация сети муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" | 2011-2013 | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города Архангельска | Правовые акты, необходимые для реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", разработаны в полном объеме. |
| 19. | Совершенствование управления и повышения эффективности деятельности мэрии города Архангельска |  |  |  |
| 19.1. | Проведение оценки эффективности деятельности органов мэрии города согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" | 2011-2013 | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города | В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 мэрией города Архангельска подготовлен доклад главы муниципального образования "Город Архангельск" – мэра города Архангельска Павленко В.Н. о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности органов местного самоуправления за 2010 год. Доклад размещен на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". |
| 19.2. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения функций муниципального контроля | 2011-2013 | Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Архангельска | Постановлением мэрии города от 30.11.2011 № 570 (с изменениями) утвержден Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии города Архангельска, постановлением мэрии города от 26.08.2011 № 392 утверждены Правила разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг мэрией города Архангельска. Административные регламенты осуществления функций муниципального контроля разрабатываются в соответствии с Порядком разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 16.08.2011 № 288-пп. |
| 19.3. | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг (функций) | 2011-2013 | Департамент организационной работы, информационных ресурсов и систем мэрии города | Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии города Архангельска и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", утвержден распоряжением мэрии города от 17.12.2010 № 2272р. |
| 19.4. | Развитие интернет-портала для взаимодействия с населением и организациями города | 2011-2013 | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города Архангельска | Сформированы новые разделы интернет-портала. Разработаны и внедрены сайт "Городское хозяйство Архангельска" и сайт "Поддержка малого и среднего бизнеса". Обеспечено размещение сведений о муниципальных услугах муниципального образования "Город Архангельск" на интернет-портале. Разработаны и внедрены веб-сервисы "Прием заявлений в детский сад" и "Запись к врачу". |
| 19.5. | Организация обучения (повышение квалификации) муниципальных служащих мэрии города Архангельска | 2011-2013 (в течение года) | Управление муниципальной службы и кадров мэрии города | 39 муниципальных служащих мэрии города Архангельска прошли курсы повышения квалификации с получением соответствующих сертификатов и удостоверений государственного образца; 3 муниципальных служащих мэрии города Архангельска прошли переподготовку по тематике "Государственное и муниципальное управление". |
| 19.6. | Содействие реализации социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) | 2011-2013 | Департамент экономики мэрии города | На территории города Архангельска зарегистрированы и действуют четыре ТОСа. Финансовая помощь со стороны муниципалитета органам ТОС оказывается в виде субсидий из городского бюджета на реализацию социально значимых проектов. Для этих целей в городском бюджете в 2011 году было предусмотрено 2 млн. руб. В соответствии с рекомендациями экспертного совета субсидии предоставлены на реализацию следующих проектов ТОС: а) проект ТОС "Первый" "Парк как современный и эстетичный центр отдыха жителей микрорайона". Размер субсидии из городского бюджета составил 626 тыс. руб. В результате реализации проекта было произведено благоустройство парка им. В.И. Ленина поселка лесозавода № 3 в территориальном округе Майская горка; б) проект ТОС "Хабарка" "Валка и обрезка аварийных деревьев на острове Хабарка". Размер субсидии из городского бюджета составил 779,0 тыс. руб. В рамках проекта ликвидированы только самые разросшиеся и представляющие опасность деревья, 130 деревьев приведены в порядок, подвергаясь только кронированию; в) проект ТОС "Кего" "Ликвидация не подлежащих восстановлению пожарных водоемов на острове Кего. Размер субсидии из городского бюджета составил 536 тыс. руб. В рамках проекта были ликвидированы находящиеся в аварийном состоянии пожарные водоемы, не подлежащие восстановлению и эксплуатации. С целью создания условий для развития и поддержки территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Город Архангельск" принято решение о разработке целевой программы "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Город Архангельск" на 2013 - 2015 годы". Распоряжением мэрии г. Архангельска от 21.10.2011 № 2530р утвержден состав рабочей группы по разработке проекта программы. |
| 19.7. | Расширение диалога органов местного самоуправления с населением города | 2011-2013 (в течение года) | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города Архангельска | В 2011 года мэром города и заместителями мэра в ходе личного приёма, проводимого по субботам, было рассмотрено 386 (в 2010 году - 304) обращений граждан, из которых 87 обращений - лично В.Н. Павленко. Всем обратившимся оказана помощь в решении поставленных вопросов, даны необходимые разъяснения. В департаменте экономике мэрии города работает телефон "горячей" линии по вопросам задолженности по заработной плате. В отделе по работе с обращениями граждан мэрии города работает "Телефон доверия"- 60-74-74. По указанному телефону граждане могут оставить информацию о фактах проявления коррупции. При поступлении сообщений о коррупции проводятся проверки по указанным фактам. |
| 19.8. | Развитие и модернизация существующих автоматизированных информационных систем, внедрение новых АИС | 2011-2013 | Департамент организационной работы, информационных ресурсов и систем мэрии города | Внедрены новые подсистемы автоматизированной информационной системы управления муниципальным имуществом "Карта учета" и "Администрирование платежей". Разработан и внедрен программный модуль "Разрытие" в составе приложения "Дороги МО "Город Архангельск". Разработан механизм обновления программных модулей в системе "Мониторинг городского хозяйства". Проведена доработка форм отчета блока "Учет обращений граждан" автоматизированной системы корпоративного документооборота. Организован класс программно-технической поддержки представителей муниципальных заказчиков для работы с общероссийским официальным сайтом и электронными торговыми площадками. Организовано 14 новых автоматизированных рабочих мест в органах мэрии города. С 1 января 2012 г. в муниципальном образовании "Город Архангельск" внедрена новая система управления бюджетным процессом "СмартБюджет". |
| 19.9. | Развитие сети телекоммуникаций | 2011-2013 2011,2013 | Департамент организационной работы, информационных ресурсов и систем мэрии города | Произведено разделение локальной вычислительной сети мэрии города на поэтажные сети. Развернуты сегменты локальной вычислительной сети мэрии в новых помещениях департамента городского хозяйства и Архангельской городской Думы. Приобретено и установлено два новых сервера. Введена в эксплуатацию линия оптоволоконной связи до здания администрации Маймаксанского территориального округа. |
| 19.10. | Строительство технологической платформы для оказания услуг населению | 2011 | Департамент организационной работы, информационных ресурсов и систем мэрии города | Разработан и опробован механизм обмена информацией в процессе предоставления и исполнения муниципальных услуг в электронном виде между Автоматизированной системой корпоративного документооборота и системой межведомственного электронного взаимодействия Государственного автономного учреждения Архангельской области "Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области". По двум муниципальным услугам разработаны и утверждены технологические карты межведомственного взаимодействия. |

___________________