Утвержден

решением Архангельской

городской Думы

от 22.05.2013 № 564

Отчет о реализации  за 2012 год Программы социально-экономического развития

муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы

- Информация о степени  выполнения  целевых индикаторов и показателей  Программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск"  на 2011-2013 годы за 2012 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в Программе | достигнуто | отклонение (+,-) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Среднегодовая численность постоянного населения (по данным Всероссийской переписи населения) | тыс.чел. | 356,7 | 357,3 | +0,6 | В 2012 году наблюдался незначительный естественный прирост населения, обусловленный увеличением рождаемости |
| 1.2. | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 68,7 | - | - | Срок предоставления статистических данных - сентябрь 2013 г. |
| 1.3. | Миграционный прирост (убыль (-)) населения | человек | +500 | +1326 | +826 | В статистический учет долгосрочной миграции населения включены также лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более |
| 1.4. | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства | руб. | 28824,6 | 31580,2 | +2755,6 | В 2012 году рост среднемесячной заработной платы отмечается практически во всех отраслях экономики. Среди отраслей реального сектора экономики рост среднемесячной заработной платы в сфере "Строительство" составил – 102,6%, "Добыча полезных ископаемых" – 113,8%, "Обрабатывающие производства" – 109,9%, "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" – 107,2%, в учреждениях социальной сферы рост среднемесячной заработной платы составил 17% к уровню 2011 года |
| 1.5. | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего | % | 106,6 | 113,3 | +6,7 | Темп роста среднемесячной заработной платы одного работающего выше запланированного в связи с повышением среднемесячной заработной платы в бюджетной сфере |
| 1.6. | Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего и величины прожиточного минимума трудоспособного населения | раз | 3,22 | 3,67 | +0,45 | Рост среднемесячной заработной платы опережает рост величины прожиточного минимума трудоспособного населения |
| 1.7. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере производства промышленной продукции в расчете на одного жителя в год | тыс. руб. | 135,1 | 102,7 | -32,4 | Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере производства промышленной продукции, в т. ч. в лесопромышленном комплексе; уточнена численность населения города Архангельска в 2012 году по итогам Всероссийской переписи населения (далее – ВПН) 2010 года |
| 1.8. | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в отраслях промышленности | % | 101,5 | 99,0 | -2,5 | Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере производства промышленной продукции за счет снижения объемов выпускаемой продукции в лесопромышленном комплексе |
| 2. | Социальная политика |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: восстановление семейной среды благоприятной для воспитания ребенка, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей | % | 1,96 | 1,7 | -0,26 | Изменение показателя связано с уточнением общей численности детей города в 2012 году по итогам ВПН 2010 года |
|  | Задача 1. Совершенствование системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, на усыновление, под опеку, от общего количества выявленных в течение отчетного периода детей, оставшихся без попечения родителей | % | не менее 74,0 | 61,0 | -13,0 | Дети, временно находящиеся в ГБУ "Архангельский дом ребенка" по заявлению родителей, не могут быть переданы в замещающие семьи. Выявлено значительное количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, чье семейное устройство затруднительно |
|  | Задача 2. Профилактика и предупреждение социального сиротства |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Удельный вес "отказных детей" от общего числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | % | не более 12,0 | 11,0 | -1,0 | Своевременное получение органом опеки и попечительства информации о риске отказа от детей и проведение работы по профилактике отказов от родительских прав |
| 2.4. | Процент раннего выявления семей группы риска по социальному сиротству | % | не менее 74,0 | 74,0 | 0,0 |  |
|  | Цель 2: повышение доступности отдыха и оздоровления детей в каникулярный период |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение уровня охвата детей организованными формами отдыха |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха | % от возраст-ной группы | не менее 42,0 | 42,0 | 0,0 |  |
|  | Цель 3: повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов, в том числе граждан, находящихся под опекой, попечительством и патронажем |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Доля пожилых жителей, охваченных мероприятиями долгосрочных целевых программ | % | 31,0 | 31,1 | +0,1 | За счет оповещения пожилых людей о проводимых мероприятиях через СМИ охвачено мероприятиями большее количество жителей города |
|  | Задача 1. Увеличение объемов и повышение качества оказания квалифицированной медицинской и медико-социальной помощи пожилым людям, создание гериатрической службы |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Охват граждан старшего поколения геронтообразованием | % | 2,7 | 2,7 | 0,0 |  |
|  | Задача 2. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Количество социально значимых объектов, оборудованных пандусами и поручнями (нарастающим итогом) | объект | 26 | 26 | 0 |  |
| 2.9. | Количество социально значимых объектов, оборудованных специальными туалетами для граждан с нарушениями опорно-двига-тельного аппарата (нарастающим итогом) | объект | 7 | 7 | 0 |  |
| 2.10. | Количество установленных информационных табличек (с использованием крупного шрифта и контрастных цветов) для ориентирования граждан с нарушением зрения (нарастающим итогом) | шт. | 300 | 426 | +126 | Установлено больше информационных табличек за счет снижения стоимости их изготовления |
|  | Цель 4: повышение качества жизни отдельных категорий граждан (в том числе членов семей погибших (умерших) в "горячих" точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Удельный вес членов семей, принявших участие в мероприятиях, посвященных праздничным и памятным датам (от общего количества членов семей погибших (умерших) "в горячих" точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих) | % | 85,0 | 85,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 1. Расширение оказываемых услуг отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Охват граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дополнительными мерами социальной поддержки | % | 75,0 | 75,0 | 0,0 |  |
| 3. | Образование |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: устойчивое развитие и совершенствование муниципальной системы образования, обеспечение ее соответствия запросам горожан и современным требованиям общества |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Качество образования | % | 50,3 | 51,2 | +0,9 | Показатель качества знаний повысился: в общеобразовательных классах на 2 и 3 ступенях обучения; в специальных коррекционных классах на всех ступенях обучения |
| 3.2. | Удельный вес молодых преподавателей в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности работающих в муниципальных образовательных учреждениях города (без учета сельских школ) | % | 24 | 24 | 0 |  |
| 3.3. | Охват детей и подростков программами дополнительного образования | % | 76,7 | 76,7 | 0,0 |  |
|  | Задача 1. Повышение обеспеченности населения города Архангельска услугами дошкольных и школьных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Охват детей дошкольным образованием | % | 68,2 | 68,5 | +0,3 | Количество мест в детских садах увеличилось более чем на 500 |
| 3.5. | Удельный вес лиц, участвовавших в ЕГЭ, от общей численности выпускников | % | 98,0 | 95,8 | -2,2 | В соответствии с п.8 Положения о формах и порядке проведения государственной аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 28.11.2008 № 362, выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, выпускники с ограниченными возможностями здоровья вправе пройти Г(И)А в форме государственного выпускного экзамена |
| 3.6. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | % | 95,0 | 97,0 | +2,0 | Созданы особые условия для участия в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Задача 2. Развитие материально-технической базы, обеспечивающей условия для получения доступного и качественного образования |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Доля образовательных учреждений, оснащенных: - современными автоматизированными рабочими местами учителей; - лингафонными кабинетами | % | 51,0 3,6 | 100,0 7,3 | +49,0 +3,7 | В 2012 году закуплено интерактивное и мультимедийное оборудование для создания новых автоматизированных рабочих мест в учебных кабинетах всех общеобразовательных учреждений города, обеспечивающих доступ к современным образовательным ресурсам в начальных классах; приобретены лингафонные кабинеты для опорных общеобразовательных учреждений |
|  | Задача 3. Повышение уровня организации рационального, сбалансированного питания детей в образовательных учреждениях города |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Общий охват горячим питанием школьников | % от общего числа школьников | 93,0 | 83,3 | -9,7 | Не охвачены горячим питание дети, воспитывающиеся в семьях с низким прожиточным уровнем, но не имеющих статус малоимущей семьи |
|  | Задача 4. Формирование единого информационного и образовательного пространства; информационная ориентация содержания образования, обеспечивающая подготовку сознания учащихся для адекватного восприятия новых реалий информационного общества |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих официальные сайты, от общего числа образовательных учреждений города | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 3.10. | Доля уроков, проводимых с использованием информационных технологий, от общего количества уроков в образовательных учреждениях города | % | 16,0 | 20,0 | +4,0 | Повышение интереса педагогов к современным методам и способам обучения. Более 75% педагогов используют информационные технологии в учебно-воспитательном процессе |
|  | Задача 5. Повышение уровня комплексной безопасности муниципального образовательного учреждения |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых произведено устройство ограждения территории (от потребности) | % | 22,0 | 22,0 | 0,0 |  |
| 4. | Культура |  |  |  |  |  |
|  | Цель: сохранение и популяризация культурного наследия, повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, содействие повышению качества жизни архангелогородцев |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный вес населения города, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, финансируемыми из городского бюджета | % | 206 | 210 | +4 | Рост целевого индикатора обусловлен увеличением числа зрителей II Международного зимнего фестиваля "Рождественский благовест" и народных гуляний "Масленица", проводимых в территориальных округах города |
| 4.2. | Количество участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений, финансируемых из городского бюджета | чел. | 7045 | 7050 | +5 | Наполняемость клубных формирований приведена в соответствие с показателями качества муниципальных заданий |
| 4.3. | Число пользователей библиотек в соответствующем году | чел. | 70595 | 71080 | +485 | МУК "ЦБС" проведен цикл мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения, в результате которых увеличилось число пользователей библиотек среди детей в возрасте до 14 лет |
|  | Задача 1. Сохранение и развитие существующей культурной инфраструктуры города Архангельска, модернизация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры города |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Доля обновления светового и звукового оборудования муниципальных учреждений культуры клубного типа в их общем количестве в соответствующем году | % | 0,5 | 0,5 | 0,0 |  |
|  | Задача 2. Содействие индивидуализации облика территориальных округов города, придание им эстетической привлекательности |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Удельный вес мероприятий, проводимых в территориальных округах города и способствующих их индивидуализации, созданию положительного имиджа, от общего количества программных мероприятий | % | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 3. Содействие профессиональному росту и реализация творческого потенциала работников культуры, привлечение талантливой и профессионально подготовленной молодежи для работы в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Доля специалистов, повысивших квалификацию | % | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 4. Поддержка инновационных проектов в области культуры, стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, обеспечение свободы творчества |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Число реализованных инновационных проектов в области культуры, творческих инициатив населения | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
|  | Задача 5. Обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев населения |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Количество общегородских праздников | ед. | 18 | 19 | +1 | Организация и проведение общегородского праздника, посвященного Дню защиты детей, было включено в муниципальное задание МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор" |
| 4.9. | Посещаемость общедоступных библиотек, финансируемых из городского бюджета | пос. на 1000 жителей | 1446,0 | 1446,0 | 0 |  |
| 4.10. | Контингент учащихся детских школ искусств и детских художественных школ, финансируемых из городского бюджета | чел. | 2335 | 2358 | +23 | Произведен дополнительный набор на хореографическое и художественное отделение МБОУ ДОД "ДШИ № 31" |
|  | Задача 6. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия (восстановление и реставрация памятников истории и культуры) |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Количество отремонтированных, восстановленных и изготовленных памятных и мемориальных досок, памятных знаков | ед. | 4,0 | 4,0 | 0 |  |
| 4.12. | Количество отремонтированных произведений монументального искусства, воинских захоронений | ед. | 5,0 | 5,0 | 0 |  |
| 4.13. | Количество разработанных проектов по реставрации памятников истории и культуры | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 5. | Молодежная политика |  |  |  |  |  |
|  | Цель: развитие потенциала и интеграции молодежи города Архангельска в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в городе |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество специалистов, работающих с молодежью и прошедших обучение на специальных тренингах и семинарах | чел. | 20 | 25 | +5 | В 2012 году региональный молодежный форум "Команда 29" состоялся в Приморском районе, что позволило посетить обучающие семинары большему количеству специалистов |
| 5.2. | Доля представителей общественных объединений молодежи, прошедших обучение на специальных семинарах, тренингах, от общего количества молодежи, участвующей в реализации ДЦП "Молодежь Архангельска" | % | 9,0 | 9,0 | 0,0 |  |
| 5.3. | Среднее число посещений сайта "Молодежь Архангельска" пользователями сети Интернет в сутки в соответствующем году | пос. | 300 | 300 | 0 |  |
|  | Задача 2. Совершенствование организации содержательного досуга молодежи, активизация ее творческого и интеллектуального потенциала |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Количество массовых мероприятий для молодежи по различным направлениям деятельности (патриотическое воспитание, развитие клубов молодой семьи, профориентационное направление, поддержка талантливой и творческой молодежи), финансируемых из городского бюджета в соответствующем году | ед. | 51 | 51 | 0 |  |
| 5.5. | Число молодых людей, проживающих в муниципальном образовании "Город Архангельск", принявших участие в творческих конкурсах в соответствующем году | чел. | 510 | 510 | 0 |  |
|  | Задача 3. Формирование системы муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Доля детей, подростков, молодежи, занимающихся в подростково-молодежных клубах, общественных объединениях и некоммерческих организациях | % от возрастной группы | 9,0 | 9,0 | 0,0 |  |
| 5.7. | Доля молодых представителей Архангельска, принявших участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики от общего количества молодежи, участвующей в реализации ДЦП "Молодежь Архангельска" | % | 6,0 | 6,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 4. Формирование комплексной системы гражданского и патриотического воспитания молодежи |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных патриотических объединений, молодежных и подростковых клубных формирований патриотической направленности, от общей численности молодежи, проживающей в городе | % | 1,0 | 7,6 | +6,6 | Увеличение количества патриотических объединений и количества подростков и молодежи, занимающихся в объединениях патриотической направленности, при одновременном уменьшении общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании "Город Архангельск" |
| 5.9. | Количество добровольческих акций, в которых принимала участие молодежь муниципального образования "Город Архангельск" | ед. | 23,0 | 23,0 | 0 |  |
|  | Задача 5. Содействие в решении жилищных проблем молодых семей путем предоставления им социальных выплат |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Количество молодых семей-участников ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска", получивших социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствующем году | ед. | 41 | 41 | 0 |  |
| 6. | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
|  | Цель: улучшение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, от среднегодовой численности населения города Архангельска | % | 13,74 | 14,19 | +0,45 | Повышение активности и заинтересованности жителей города в занятиях спортом |
|  | Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом на территории города Архангельска |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Уровень обеспеченности населения города Архангельска плоскостными спортивными сооружениями из расчета на 10 тыс. жителей | % | 20,0 | 19,4 | -0,6 | Уровень обеспеченности населения города плоскостными спортивными сооружениями скорректирован в связи с уточнением численности населения города в 2012 году |
| 6.3. | Уровень обеспеченности населения города Архангельска бассейнами из расчета на 10 тыс. жителей | % | 10,4 | 11,3 | +0,9 | Показатель откорректирован в связи с уточнением площади водной поверхности бассейнов |
|  | Задача 2. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Количество проведенных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 450 | 450 | 0 |  |
| 6.5. | Удельный вес населения, участвующего в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, от среднегодовой численности населения города Архангельска | % | 11,2 | 12,2 | +1,0 | Повышение активности и заинтересованности жителей города в спортивно-массовых мероприятиях |
|  | Задача 3. Увеличение численности детей, занимающихся по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта по программам физкультурно-спортивной направленности (от общей численности детей и подростков данной возрастной категории) | % | 20,9 | 16,2 | -4,7 | Снижение индикатора связано с возрастными ограничениями приема детей для занятий по программам физкультурно-спортивной направленности |
| 6.7. | Количество видов спорта, входящих в образовательные программы муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта | вид | 36 | 38 | +2 | В образовательные программы включены новые виды спорта – самбо, киокусинкай |
|  | Задача 4. Повышение качества предоставляемого дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Количество присвоенных массовых спортивных разрядов обучающимся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта | ед. | 252 | 384 | +132 | Увеличилось количество официальных спортивных соревнований, что дало возможность выполнить нормативы для присвоения спортивных разрядов |
| 6.9. | Количество присвоенных спортивных разрядов (первый, кандидат в мастера спорта) обучающимся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта | ед. | 48 | 60 | +12 | Увеличилось число выездных мероприятий для сборных команд города, где спортсмены могут выполнить спортивные нормативы |
| 7. | Рынок труда |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: развитие и совершенствование социального партнерства в городе |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение гарантий социальной защиты и трудовых прав работников, в том числе у индивидуальных предпринимателей, через заключение коллективных договоров и соглашений |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество зарегистрированных коллективных договоров | ед. | 260 | 225 | -35 | Снижение активности работодателей города по заключению коллективных договоров |
| 7.2. | Количество работников, охваченных коллективными договорами | чел. | 57100 | 42430 | -14670 | Сокращение количества зарегистрированных коллективных договоров и снижение численности работающих в организациях города |
|  | Цель 2: соблюдение и защита социально- трудовых прав работников |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Выявление обязательств сторон, противоречащих действующему законодательству, и предотвращение фактов их применения в организациях |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров | ед. | 15 | 15 | 0 |  |
|  | Цель 3: развитие эффективной системы управления условиями труда и охраной труда для сохранения жизни и здоровья работников |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Улучшение условий труда и снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест/ количество работающих на этих местах | раб.мест/ чел. | 15080/ 29040 | 18809/ 30284 | +3729/ +1244 | Активизация работы по охране труда, использование работодателями средств Фонда социального страхования на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний |
| 7.5. | Количество впервые выявленных профзаболеваний | ед. | 50 | 50 | 0 |  |
| 7.6. | Коэффициент частоты (число пострадавших на 1000 работающих) |  | 2,91 | 2,95 | +0,04 | Снижение численности работающих в организациях города |
| 7.7. | Коэффициент тяжести (число дней нетрудоспособности, приходящееся на один несчастный случай) |  | 37,8 | 29,2 | -8,6 | Снижение числа тяжелых несчастных случаев |
|  | Цель 4: содействие эффективной занятости граждан, обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда города, оказание адресной поддержки гражданам, особо нуждающимся в социальной защите |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,66 | 0,5 | -0,16 | Снижение численности зарегистрированных безработных |
|  | Задача 1. Своевременное принятие мер по снятию напряженности на рынке труда и снижению уровня безработицы |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Число вакансий, заявленных организациями города в ГКУ Архангельской области "Центр занятости населения города Архангельска" (на начало года) | ед. | 3300 | 3168 | -132 | В 2012 году работодателями заявлено меньшее количество вакансий по сравнению с запланированным показателем |
| 7.10. | Количество организаций, участвующих в ярмарках вакансий (в течение года) | ед. | 350 | 289 | -61 | Штатная численность отдельных организаций города полностью укомплектована |
| 7.11. | Количество посетителей ярмарок вакансий | чел. | 10100 | 8307 | -1793 | Снизилась численность граждан, ищущих работу |
|  | Задача 2. Повышение конкурентоспособности и трудовой мобильности незанятых и ищущих работу граждан, безработных граждан через организацию профессионального обучения, профессиональной ориентации, психологической поддержки и социальной адаптации |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Доля безработных граждан, получивших услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, в общей численности безработных граждан | % | 9,5 | 8,6 | -0,9 | Снизилась численность зарегистрированных безработных |
| 7.13. | Доля граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, в общей численности граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | % | 30,0 | 38,8 | +8,8 | Служба занятости населения предлагала свои услуги по переобучению востребованным специальностям работающим гражданам. Это относится к особым категориям, традиционно испытывающим трудности на рынке труда. Бесплатное переобучение прошли женщины, занятые на вредных производствах, а также молодые матери, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до трех лет и готовые вернуться к трудовой деятельности |
|  | Задача 3. Дальнейшее развитие и повышение эффективности программ и услуг службы занятости населения города Архангельска по возвращению незанятых и ищущих работу граждан к активному труду |  |  |  |  |  |
| 7.14. | Доля трудоустроившихся выпускников учебных заведений города (в т.ч. общеобразовательных учебных заведений) в общей численности выпускников учебных заведений, обратившихся в ГКУ Архангельской области "Центр занятости населения города Архангельска" | % | 54,0 | 63,1 | +9,1 | В рамках программы по снижению напряженности на рынке труда Архангельской области выпускники, прошедшие стажировки на предприятиях города, трудоустроены |
| 7.15. | Доля трудоустроившихся граждан из числа снятых с учета граждан | % | 59,0 | 70,3 | +11,3 | В помощь безработным в центре занятости населения установлены информационные терминалы самостоятельного поиска работы. Активно используется мобильный офис службы занятости населения |
|  | Задача 4. Совершенствование механизма организации общественных работ путем повышения их социального статуса, расширения видов и масштабов |  |  |  |  |  |
| 7.16. | Количество подписанных договоров на проведение общественных работ (за год) | ед. | 85 | 82 | -3 | Низкая заинтересованность безработных в участии в общественных работах |
| 7.17. | Количество участников, занятых на общественных работах (за год) | чел. | 717 | 405 | -312 |  |
| 8. | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: снижение уровня преступности на территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 8990 | 8295 | -625 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий |
|  | Задача 1. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Обеспеченность участковыми уполномоченными милиции | чел. на 10 тыс. жителей | 3,9 | 3,9 | 0 |  |
|  | Задача 2. Профилактика и предотвращение правонарушений и преступлений |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе раскрытых преступлений | % | 5,3 | 9,3 | +4,0 | Несмотря на проведение профилактических мероприятий и взаимодействие с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло почти в 2 раза |
|  | Цель 2: повышение уровня защищенности населения города от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и от пожаров |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение уровня безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Доля объектов в муниципальных учреждениях социальной сферы, на которых произведен монтаж АПС (от общего количество муниципальных учреждений) | % | 98,3 | 98,3 | 0,0 |  |
|  | Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Количество пожаров на территории города | ед. | 625 | 612 | -13 | Проведение профилактических мероприятий |
| 8.6. | Материальный ущерб от пожаров на территории города | млн. руб. | 50,0 | 80,0 | +30,0 | Рост материального ущерба в результате пожара, произошедшего в Исакогорском территориальном округе 18.05.2012 |
| 8.7. | Удельный вес отремонтированных пожарных водоемов, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества пожарных водоемов | % | 53,0 | 53,2 | +0,2 | Отремонтировано 26 пожарных водоемов |
|  | Задача 3. Повышение уровня информированности жителей города об опасностях мирного и военного времени и способам защиты от них |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Удельный вес жителей города, охваченных проведенными мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | % | 7,8 | 7,6 | -0,2 | Снижение количества печатной продукции, распространяемой среди жителей города, из-за роста стоимости печатной продукции |
| 8.9. | Удельный вес жителей города, охваченных проведенными мероприятиями по обеспечению безопасности людей на водных объектах | % | 12,8 | 24,8 | +12,0 | Приобретено большее количество знаков безопасности на воде по сравнению с планируемым количеством. Распространено среди жителей города 49 тыс. шт. памяток "Меры безопасности на воде" |
|  | Задача 4. Обеспечение готовности к участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 8.10. | Доля объема созданного городского резерва материальных ресурсов (от утвержденной номенклатуры) | % | 90,0 | 89,4 | -0,6 | Внесены изменения в утвержденную номенклатуру городского резерва |
| 8.11. | Доля объема созданных в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов (от утвержденной номенклатуры) | % | 36,0 | 31,0 | -5,0 | Внесены изменения в утвержденную номенклатуру городского резерва |
|  | Задача 5. Повышение уровня защищенности жителей города от опасностей военного времени |  |  |  |  |  |
| 8.12. | Доля защитных сооружений ГО, находящихся в муниципальной собственности, готовых к приему укрываемых, от общего количества сооружений | % | 7,7 | 7,7 | 0,0 |  |
| 9. | Строительство жилья и социальных объектов |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: развитие жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья широким слоям населения |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м | 93000,0 | 70400 | -22600 | Сокращение объема введенного жилья объясняется тем обстоятельством, что в 2012 году вводилось в эксплуатацию жилье, участки под которое формировались в послекризисный период (2009, 2010 годы) |
| 9.2. | Степень готовности жилых домов, строящихся за счет средств городского бюджета | % | 76,0 | 70,0 | -6,0 | Не завершено строительство 4 домов по ул. Доковской и 3 домов по ул. Конзихинской |
|  | Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения жильем |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | кв.м | 22,9 | 22,8 | -0,1 | Увеличение численности населения города по итогам 2012 года |
|  | Задача 2. Уменьшение доли ветхого и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда | % | 6,13 | 8,0 | +1,87 | Наблюдается старение жилищного фонда города |
| 9.5. | Доля населения, проживающего в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания | % | 5,58 | 5,8 | +0,22 | Рост количества ветхих и аварийных домов |
| 9.6. | Доля семей, улучшивших жилищные условия, по отношению к общему количеству семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях или на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 2,03 | 2,03 | 0,0 |  |
|  | Цель 2: развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Объем жилищного строительства, обеспеченного коммунальной и инженерной инфраструктурой | кв.м | 5802 | 0 | -5802 | Индикатор не выполнен в связи с тем, что не проведены работы по прокладке сетей наружного освещения домов по ул. Доковской и по монтажу КНС (в теплый период котлован затапливался грунтовыми водами) |
|  | Задача 1. Комплексное освоение и развитие застроенных и незастроенных территорий под городское жилье |  |  |  |  |  |
| 9.8. | Доля площади земельных участков, обеспеченных коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства, от общей площади земельных участков, предусмотренных к обеспечению | % | 1,0095 | 0 | -1,0095 | Индикатор не выполнен в связи с тем, что не проведены работы по прокладке сетей наружного освещения домов по ул. Доковской и по монтажу КНС (в теплый период котлован затапливался грунтовыми водами) |
|  | Цель 3: развитие социальной инфраструктуры города Архангельска |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение обеспеченности населения города объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 9.9. | Общая площадь введенных объектов социальной инфраструктуры | кв.м | 6845,0 | 2760,7 | -4084,3 | В 2012 году введен в эксплуатацию детский комбинат в 1 микрорайоне округа Майская горка (общая площадь 2760,7 кв.м). Не завершено строительство школы в Цигломенском территориальном округе |
| 9.10. | Количество введенных мест | мест | 450 | 275 | -175 | Изменен проект строительства детского комбината (количество введенных мест составило 275, при плановом -210 мест). Строительство школы в Цигломенском территориальном округе на 240 мест планируется завершить в 2013 году |
| 10. | Градостроительство |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: повышение уровня инвестиционной привлекательности города |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в год | тыс. руб. | 39,9 | 43,6 | +3,7 | За 2012 год объем инвестиций в основной капитал, направленных на развитие экономики и социальной сферы, составил 15,6 млрд. руб. |
|  | Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы градостроительной деятельности муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Потребность в разработке планировочной документации (от площади территории города) | % | 8,5 | 9,0 | +0,5 | Конкурс на право разработки 2 проектов планировки жилых районов в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах признан несостоявшимся |
| 10.3. | Количество планов-схем объектов землеустройства | ед. | 2 | 5 | +3 | Уточнено число населенных пунктов, в отношении которых запланировано выполнение землеустроительных работ |
|  | Задача 2. Улучшение качества городской среды |  |  |  |  |  |
| 10.4. | Количество сформированных участков застроенной территории под развитие | ед. | 2 | 19 | +17 | В связи с принятием городской адресной Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы возросла заинтересованность потенциальных застройщиков города |
| 11. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: обеспечение бесперебойности и эффективности работы жилищно- коммунального хозяйства города |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Протяженность введенных газораспределительных сетей | км | 1,64 | 0,0 | -1,64 | В 2012 году уменьшено финансирование мероприятий по ДЦП "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от газопровода "Нюксеница – Архангельск" на 2012-2014 годы" |
| 11.2. | Износ коммунальной инфраструктуры | % | 49,0 | 64,0 | +15,0 | Общая протяженность водопроводно-канализационной сети составляет 1109 км. Износ сетей составляет более 70%; 510 км сетей являются ветхими и аварийными. Из 224,7 км тепловых сетей, эксплуатируемых ОАО " ТГК-2", 50% сетей эксплуатируется более 30 лет. Износ составляет 60%. Большая часть электрических сетей имеет срок эксплуатации более 20 лет. 64% электрических подстанций эксплуатируются от 30 до 50 лет; 29% электрических подстанций эксплуатируются от 15 до 30 лет |
|  | Задача 2. Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части, касающейся многоквартирных домов, с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального образования: - электрическая энергия - тепловая энергия | % | 99,1 78,3 | 97,0 77,1 | -2,1 -1,2 | Низкая активность управляющих компаний; ресурсоснабжающие организации города начали установку общедомовых приборов учета с июля 2012 года; низкая активность граждан по принятию решений по установке общедомовых приборов учета в связи с высокой стоимостью работ |
| 11.4. | Количество капитально отремонтированного жилищного фонда | ед. | 150 | 170 | +20 | За счет экономии денежных средств, возникшей в результате проведения конкурсных процедур |
| 11.5. | Количество отремонтированных фундаментов деревянных многоквартирных домов | ед. | 50 | 39 | -11 | Недостаточный объем финансирования работ по ремонту фундаментов деревянных многоквартирных домов |
|  | Задача 4. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов, развитие инициативы собственников жилья |  |  |  |  |  |
| 11.6. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, всего | % | 80,5 | 80,9 | +0,4 | За счет увеличения доли многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющими организациями. |
|  | Задача 5. Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных учреждениях города |  |  |  |  |  |
| 11.7. | Удельное потребление энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены энергосберегающие мероприятия | кВт.ч/м² | 276,5 | 272,0 | -4,5 | Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (установлены энергосберегающие лампы, сенсорные приборы включения освещения) |
|  | Задача 6. Повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| 11.8. | Количество проведенных энергетических обследований объектов | ед. | 215 | 10 | -205 | Низкая активность управляющих компаний в проведении энергоаудита, отсутствие средств у МУПов на проведение энергоаудита |
| 12. | Транспортное обслуживание населения и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: удовлетворение транспортных потребностей населения города Архангельска, повышение уровня транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обновление подвижного состава пассажирского транспорта на более производительный, комфортный и экологический |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Удельный вес подвижного состава вместимостью не менее 55 человек от общего числа автобусов городского пассажирского транспорта | % | 14,0 | 14,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 2. Совершенствование процедур конкурсного отбора перевозчиков |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Количество проведенных конкурсов на право заключения договора на оказание услуг по перевозке пассажиров на территории муниципального образования "Город Архангельск" | ед. | 7 | 2 | -5 | Разработан проект решения Архангельской городской Думы о внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок (внесены изменения в перечень показателей оценки заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок) |
|  | Задача 3. Совершенствование системы функционирования городского транспорта |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Общая площадь конечных остановочных пунктов, используемых для разворота и стоянки общественного транспорта (автобусов) на территории города и оборудованных в соответствии с требованиями для размещения общественного транспорта | кв.м | 3100 | 2475 | -625 | Недостаточный объем финансирования на выполнение работ по обустройству конечных остановочных пунктов |
|  | Задача 4. Расширение использования современной радионавигационной системы управления пассажирским транспортом, переход на систему контроля Глонасс/GPS |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Оснащенность транспорта системой Глонасс/GPS | % | 100,0 | 61,3 | -38,7 | Оснащение подвижного состава транспортных предприятий системой Глонасс/Глонасс GPS осуществляется невысокими темпами ввиду высокой стоимости оборудования и недостаточностью финансовых средств у транспортных предприятий и индивидуальных перевозчиков |
|  | Цель 2: повышение качества автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 450,7 | 450,7 | 0 |  |
|  | Задача 1. Увеличение объемов ремонта дорог, тротуаров, внутриквартальных и дворовых проездов, мостовых сооружений |  |  |  |  |  |
| 12.6. | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог (с нарастающим итогом) | % | 12,7 | 11,7 | -1,0 | Недостаточность финансовых средств |
|  | Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 12.7. | Количество пешеходных переходов, обустроенных современными техническими средствами организации и управления дорожным движением | шт. | 15 | 42 | +27 | Увеличены объемы финансирования работ по проведению обустройства пешеходных переходов |
| 13. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Цель: улучшение состояния окружающей среды посредством реализации комплекса природоохранных мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание действующей системы управления качеством атмосферного воздуха в городе |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Количество учитываемых источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (промышленные предприятия) | ед. | 94 | 94 | 0 |  |
|  | Задача 2. Получение данных о фактическом состоянии компонентов окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Количество учитываемых автотранспортных потоков на основных магистралях | ед. | 15 | 15 | 0 |  |
|  | Задача 3. Сохранение и защита лесов и иной растительности на территории города |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Площадь инвентаризации древесной растительности искусственного происхождения | га | 14 | 13,32 | -0,68 | Снижение площади инвентаризации произошло в связи с определением параметров большего количества деревьев (946) против расчетного (900) при неизменной сумме затрат в соответствии с муниципальным контрактом |
|  | Задача 4. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Количество объектов размещения отходов, на которых организован и проводится мониторинг состояния окружающей среды | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Задача 5. Формирование экологической культуры населения города |  |  |  |  |  |
| 13.5. | Объем печатной продукции на экологическую тематику | стр. | 40 | 80 | +40 | В связи с увеличением стоимости полноцветной печати выполнена черно-белая печать, что позволило увеличить объем печатной продукции в 2 раза |
| 14. | Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |  |
|  | Цель: формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность экономически активных граждан города |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей | ед. | 50,0 | - | - | Срок предоставления статистических данных - август 2013 года |
|  | Задача 2. Повышение уровня информационного обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 375 | 805 | +430 | Увеличилось число обратившихся граждан за консультационными услугами |
| 15. | Потребительский рынок товаров и услуг |  |  |  |  |  |
|  | Цель: создание условий для обеспечения жителей города Архангельска услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 164,0 | - | - | В связи с тем, что территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Архангельской области изменил круг наблюдаемых организаций (исключены субъекты малого предпринимательства) расчет показателя невозможен |
| 15.2. | Оборот общественного питания в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 5,9 | - | - | В связи с тем, что территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Архангельской области изменил круг наблюдаемых организаций (исключены субъекты малого предпринимательства) расчет показателя невозможен |
| 15.3. | Объем бытовых услуг на душу населения (без учета данных по деятельности индивидуальных предпринимателей) | тыс. руб. | 0,60 | 0,60 | 0,0 |  |
|  | Задача 1. Создание конкурентной среды в отрасли "Торговля и общественное питание" |  |  |  |  |  |
| 15.4. | Обеспеченность населения торговыми площадями | кв.м на 1000 жителей | 660 | 800 | +140 | Введены в эксплуатацию новые торговые площади |
| 15.5. | Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | пос. мест на 1000 жителей | 40 | 40,9 | +0,9 | Обеспеченность населения посадочными местами в предприятиях общественного питания составила 102,2% к нормативу |
| 15.6. | Обеспеченность населения бытовыми услугами | раб.мест на 1000 жителей | 16,0 | 11,0 | -5,0 | В 2012 году уточнены сведения по предприятиям бытового обслуживания. Снижение произошло за счет того, что часть предприятий бытового обслуживания прекратила свою деятельность |
| 15.7. | Количество проведенных тематических ярмарок | ед. | 42 | 44 | +2 | По просьбам жителей города увеличено количество сельскохозяйственных ярмарок, в том числе тематических ("рыбных" и "картофельных") |
| 15.8. | Количество предоставленных мест для организации сезонной торговли фруктами и овощами, торговли продуктами питания местных товаропроизводителей (тонары) | мест | 78 | 78 | 0 |  |
| 15.9. | Количество мест на розничных рынках города для сельхозпроизводителей, занимающихся садоводством, огородничеством, ведущих фермерское хозяйство | мест | 111 | 111 | 0 |  |
|  | Задача 2. Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах |  |  |  |  |  |
| 15.10 | Объем платных услуг населению в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 59,6 | 51,8 | -7,8 | Увеличилась численность населения города в 2012 году |
| 15.11 | Количество конкурсов среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания | ед. | 4 | 5 | +1 | Три конкурса профинансированы за счет средств городского бюджета, два конкурса профинансированы за счет привлеченных средств |
| 15.12 | Количество предприятий бытового обслуживания населения, на которых проведены консультации по вопросам соблюдения нормативно-правовых актов федерального, областного и местного значения | ед. | 150 | 150 | 0 |  |
| 15.13 | Количество проведенных бесплатных семинаров, совещаний с руководителями торговли и общественного питания в целях ориентирования на поддержание конкурентоспособности предприятий, повышение качества товаров и услуг | ед. | 4 | 4 | 0 |  |
|  | Задача 3. Обеспечение социально незащищенных слоев населения города бытовыми услугами по доступным ценам |  |  |  |  |  |
| 15.14 | Количество организаций, участвующих в акциях по предоставлению бытовых услуг по льготным ценам (для ветеранов ВОВ, инвалидов, пенсионеров) | ед. | 55 | 130 | +75 | Проведена активная работа по привлечению предпринимателей к участию в акциях |
| 16. | Международное сотрудничество и туризм |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: укрепление существующих и налаживание новых взаимовыгодных внешнеэкономических и международных связей |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Расширение взаимовыгодных связей с муниципальными образованиями зарубежных государств |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Количество действующих в соответствующем году программ, протоколов сотрудничества мэрии города Архангельска с зарубежными административно-территориальными образованиями | ед. | 11 | 11 | 0 |  |
|  | Задача 2. Активизация участия муниципального образования "Город Архангельск" в проектной деятельности в рамках международных программ сотрудничества |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Количество проектов в рамках международных программ сотрудничества, в которых муниципальное образование "Город Архангельск" принимает участие | ед. | 4 | 6 | +2 | Кроме традиционно проводимых "Недель США", "Недель Германии", участия в программе "Открытый мир", были осуществлены проекты с участием департамента образования мэрии города и управления культуры и молодежной политики мэрии города |
|  | Цель 2: развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Содействие развитию различных видов туризма: природного, культурного, паломнического, лечебно-оздоровительного, экологического, образовательного, бизнес-туризма, конференц-туризма и событийного туризма в городе Архангельске |  |  |  |  |  |
| 16.3. | Численность иностранных граждан, въезжающих в город Архангельск и размещающихся в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 4,0 | 3,3 | -0,7 | В 2012 году в г. Архангельске не проводилось международных форумов. Снижение мобильности иностранных граждан, ограничение числа посещаемых стран и регионов как последствие мирового экономического кризиса |
| 16.4. | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения г. Архангельска | тыс. чел. | 97,2 | 93,2 | -4,0 | Существование ценового перекоса (зарубежный туристский продукт для россиян по-прежнему является более дешевым, чем российский турпродукт) |
|  | Задача 2. Продвижение туристского потенциала города Архангельска на национальном и международном туристских рынках |  |  |  |  |  |
| 16.5. | Количество подготовленных и размещенных в электронных и печатных средствах массовой информации материалов о туристических ресурсах города Архангельска и его окрестностях | ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| 16.6. | Количество выходов в эфир рекламных видеоматериалов о туристических ресурсах города Архангельска и его окрестностях | ед. | 228 | 364 | +136 | Показатель увеличился за счет снижения фактической стоимости эфирного времени по сравнению с запланированной, а также за счет предоставления бонусных выходов в эфир |
| 17. | Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение эффективности учета, управления и использования муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение достоверности и актуализации сведений из реестра имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых проведена процедура технической инвентаризации к общему количеству объектов недвижимости, относящихся к муниципальной собственности | % | 3,9 | 5,2 | +1,3 | Показатель увеличился за счет роста количества оформленных технических паспортов на объекты недвижимости, относящиеся к муниципальной собственности |
| 17.2. | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых проведена процедура регистрации права муниципальной собственности к общему количеству объектов недвижимости, относящихся к муниципальной собственности | % | 4,2 | 5,1 | +0,9 | За счет увеличения квартир, оформленных в муниципальную собственность |
|  | Задача 2. Оптимизация состава муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 17.3. | Доля муниципального имущества, составляющего казну города Архангельска, от общего числа муниципального имущества | % | 58,8 | 61,0 | +2,2 | За счет приемки в казну имущества, по которому не приняты решения о передаче в хозяйственное ведение предприятий или оперативное управление учреждений |
| 17.4. | Доля муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, от общего числа муниципального имущества | % | 9,9 | 5,5 | -4,4 | Списано имущество, пришедшее в негодность; МУП "Водоканал" отказано в приемке имущества по причине недостаточности средств на содержание и ремонт имущества |
| 17.5. | Доля муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальным учреждениями, от общего числа муниципального имущества | % | 31,3 | 33,5 | +2,2 | За счет самостоятельного приобретения имущества муниципальными учреждениями, а также передачи имущества из казны |
|  | Задача 3. Усиление контроля за эффективностью использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 17.6. | Удельный вес проведенных проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, к общему количеству действующих муниципальных предприятий и учреждений в соответствующем году | % | 23,9 | 24,1 | +0,2 | За счет увеличения количества проверок использования муниципального имущества и уменьшения количества муниципальных учреждений (16 учреждений здравоохранения переданы в собственность Архангельской области) |
| 17.7. | Удельный вес проведенных проверок эффективности использования муниципального имущества, переданного в аренду и в безвозмездное пользование, к общему количеству действующих договоров в соответствующем году | % | 24,7 | 26,7 | +2,0 | Проведены внеплановые проверки арендаторов на предмет праздничного оформления фасадов ко Дню Победы в ВОВ, Дню города, новогодним праздникам |
|  | Задача 4. Увеличение доходов городского бюджета от приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 17.8. | Процент исполнения прогнозного плана приватизации на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 18. | Бюджетная политика |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение эффективности бюджетной политики муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение консервативного бюджетного планирования |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Отношение дефицита городского бюджета к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в соответствующем финансовом году | % | ≤ 10,0 | 7,1 |  | Примечание: * - без учета остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета |
|  | Задача 2. Сохранение и развитие доходных источников городского бюджета |  |  |  |  |  |
| 18.2. | Процент выполнения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет | % | 100,0 | 102 | +2,0 | Увеличение спроса на выкуп земельных участков, улучшение качества администрирования доходов |
|  | Задача 3. Управление расходными обязательствами муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| 18.3. | Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 20,0 | 32,3 | +12,3 | В 2012 году на территории муниципального образования "Город Архангельск" действовала 31 долгосрочная целевая программа, 1 городская целевая программа, 1 городская адресная программа, в т.ч. в области образования, культуры, спорта и социальной политики - 14 программ, в городском хозяйстве - 13, в других отраслях - 6. На выполнение целевых программ в 2012 году направлено 427,4 млн. руб. из городского бюджета |
|  | Задача 4. Повышение эффективности расходов городского бюджета |  |  |  |  |  |
| 18.4. | Доля утвержденных муниципальных заданий на соответствующий финансовый год от общего количества муниципальных заданий, подлежащих утверждению в соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) на соответствующий финансовый год | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 18.5. | Доля муниципальных услуг, для которых разработаны стандарты оказания муниципальных услуг, от общего количества услуг, подлежащих стандартизации | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 18.6. | - Доля органов мэрии города Архангельска, осуществляющих подготовку докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска, от общего количества органов мэрии города Архангельска, установленных положением о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска | % | 39,0 | 39,0 | 0,0 |  |
| 19. | Совершенствование управления и повышение эффективности деятельности мэрии города Архангельска |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение эффективности муниципального управления, качества и доступности муниципальных услуг для граждан и организаций города |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Совершенствование методов и процедур управления, направленных на улучшение качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Количество разработанных административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг | ед. | 40 | 38 | -2 | Внесены изменения в постановление мэрии города от 22.06.2012 № 164 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии города Архангельска" |
| 19.2. | Количество муниципальных услуг, размещенных в электронной форме на первых этапах перевода муниципальных услуг в электронную форму | ед. | 35 | 18 | -17 | Количество муниципальных услуг, размещенных в электронной форме, соответствует графику подключения муниципальных услуг в электронный вид, разработанному Департаментом информационных технологий администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
|  | Задача 2. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления города и гражданского общества |  |  |  |  |  |
| 19.3. | Количество представителей территориального общественного самоуправления | чел. | 7600 | 7600 | 0,0 |  |
| 19.4. | Количество реализованных органами территориального общественного самоуправления социально значимых проектов, получивших софинансирование из городского бюджета | ед. | 6 | 6 | 0,0 |  |
| 19.5. | Количество посещений интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" пользователями сети Интернет | среднее число посещений в день | 3500 | 3511 | +11 | Повышение интереса жителей города к деятельности мэрии города Архангельска |
|  | Задача 3. Совершенствование системы профессионального развития кадров органов мэрии города |  |  |  |  |  |
| 19.6. | Количество человек, прошедших повышение квалификации | чел. | 115 | 105 | -10 | Муниципальные служащие, обучение которых было запланировано в 2012 году, уволились либо переведены на иные должности |
|  | Задача 4. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 19.7. | Количество полнофункциональных автоматизированных систем | ед. | 9 | 9 | 0,0 |  |
| 19.8. | Количество пользователей автоматизированной системы корпоративного документооборота | чел. | 130 | 134 | +4 | Внедрение информационных технологий в отраслевых (функциональных) и территориальных органах мэрии города |
| 19.9. | Оснащенность средствами вычислительной техники | % | 70,0 | 73,0 | +3,0 | За счет дополнительно приобретенных компьютеров |
| 19.10 | Количество рабочих станций в локальной вычислительной сети мэрии города | ед. | 680 | 694 | +14 | Внедрение информационных технологий в отраслевых (функциональных) и территориальных органах мэрии города |

________