Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**Вопрос:** О порядке расчета пеней за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного государственным (муниципальным) контрактом.

**Ответ:**

**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО**

**от 23 апреля 2015 г. N 02-02-04/23193**

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело обращение некоммерческого партнерства о разъяснении [постановления](consultantplus://offline/ref=E0488F1D261B1BF9D758AB6B101494E98BC51A53330F9C079B7D78A9B41Bs0G) Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - Правила N 1063) и сообщает следующее.

В соответствии с [частью 7 статьи 34](consultantplus://offline/ref=E0488F1D261B1BF9D758AB6B101494E98BC7195C350A9C079B7D78A9B4B0A25510C0F74709F2637312s5G) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Предусмотренная [пунктом 6](consultantplus://offline/ref=E0488F1D261B1BF9D758AB6B101494E98BC51A53330F9C079B7D78A9B4B0A25510C0F74709F2677112s1G) Порядка N 1063 формула расчета пени устанавливает, что пеня определяется как произведение значения цены контракта (цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) и значения ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Размер значения ставки определяется как произведение доли от ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и количества дней просрочки.

При этом размер доли от ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации зависит от того, насколько велика просрочка по отношению к общему сроку контракта. В этой связи [пунктом 7](consultantplus://offline/ref=E0488F1D261B1BF9D758AB6B101494E98BC51A53330F9C079B7D78A9B4B0A25510C0F74709F2677112sBG) Правил N 1063 указано, что размер доли ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяется с учетом коэффициента К, то есть используемая для расчета доля ставки рефинансирования будет определяться значением коэффициента К. Исходя из изложенного предлагаемый [Правилами](consultantplus://offline/ref=E0488F1D261B1BF9D758AB6B101494E98BC51A53330F9C079B7D78A9B4B0A25510C0F74709F2677312sBG) N 1063 расчет не может приводить к необоснованно высокой неустойке и, напротив, по мнению ряда заказчиков, устанавливает слишком низкий размер пени, не обеспечивающий интересы заказчиков.

Относительно применения установленных [пунктом 8](consultantplus://offline/ref=E0488F1D261B1BF9D758AB6B101494E98BC51A53330F9C079B7D78A9B4B0A25510C0F74709F2677012s6G) Правил N 1063 интервалов значений сообщаем, что по общему правилу при указании интервала значений как "x" - "x1" значение показателя может принимать значение от нижней границы интервала до числа, предшествующего верхней границе интервала.

Таким образом, интервалы, указанные в [пункте 8](consultantplus://offline/ref=E0488F1D261B1BF9D758AB6B101494E98BC51A53330F9C079B7D78A9B4B0A25510C0F74709F2677012s6G) Правил N 1063, надлежит рассматривать как значения, принимаемые от 0 до 49, от 50 до 99 и от 100 и более.

Дополнительно сообщаем, что Минфином России подготовлены изменения в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E0488F1D261B1BF9D758AB6B101494E98BC7195C350A9C079B7D78A9B41Bs0G) N 44-ФЗ и [Правила](consultantplus://offline/ref=E0488F1D261B1BF9D758AB6B101494E98BC51A53330F9C079B7D78A9B4B0A25510C0F74709F2677312sBG) N 1063, которые в настоящее время направлены на согласование в Минэкономразвития России и ФАС России.

Предлагаемые изменения, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=E0488F1D261B1BF9D758AB6B101494E98BC3175E320E9C079B7D78A9B4B0A25510C0F74709F2677712s5G) Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1318 "О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", а также [пунктом 6](consultantplus://offline/ref=E0488F1D261B1BF9D758AB6B101494E98BC51A53390A9C079B7D78A9B4B0A25510C0F714s4G) Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, размещены на официальном сайте regulation.gov.ru.

А.М.ЛАВРОВ

23.04.2015