ПРИЛОЖЕНИЕ к решению избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" (городская избирательная комиссия) от 17.03.2005 № 178

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению повторных выборов депутатов

Архангельского городского Совета депутатов двадцать четвертого созыва

Дата выборов 22 мая 2005 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки |  |  |  |
| 1. | Образование избирательных участков (ст.12, п.2.) | не позднее 6 апреля 2005г. | Глава муниципального образования по согласованию с городской избирательной комиссией; командиры воинских частей |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, на судах флотов, (ст.12, п.3) | не позднее 6 апреля, в исключительных случаях не позднее 16 апреля 2005г. | Глава муниципального образования по согласованию с городской избирательной комиссией; территориальные избирательные комиссии по согласованию с капитаном судна, руководителем учреждения, в котором избиратели временно пребывают |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, адресов расположения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ст.12, п.5) | не позднее 11 апреля 2005г. | Глава муниципального образования, в соответствующих случаях городская избирательная комиссия |
| 4. | Опубликование списков изби-рательных участков с указанием их границ и номеров, адресов расположения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования в случаях, указанных в ст.12, п.3,4 (ст.12, п.5) | не позднее 19 мая 2005г. | Городская избирательная комиссия |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 5. 6. | Представление данных об избирателях территориальным избирательным комиссиям (ст.13, п.5) Утверждение на заседании комиссии формы списка избирателей (ст.13, п.1) | не позднее 22 марта 2005г. В исключительных случаях, сразу после сформирования участковых избирательных комиссий не позднее 30 марта 2005г. | Глава муниципального образо-вания, командир воинской части, капитан судна, руково-дитель учреждения, в котором избиратели временно пребывают Городская избирательная комиссия |
| 7. | Составление списков избирателей для голосования (ст.13, п.2) | не позднее 25 апреля 2005г. | Городская избирательная комиссия |
| 8. | Передача территориальными избирательными комиссиями по акту списков избирателей в участковые избирательные комиссии (ст.13, п.8) | не позднее 26 апреля 2005г. | Территориальные избирательные комиссии |
| 9. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей и других) на основании личных письменных заявлений избирателей (ст.13, п.4) | не позднее 21 мая 2005г. | Соответствующие участковые избирательные комиссии |
| 10. | Представление списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ст.15, п.1) | не позднее 1 мая 2005г. | Участковые избирательные комиссии |
| 11. | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания по их личному заявлению | не позднее 14 мая 2005г. | Участковые избирательные комиссии |
| 12. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью (ст.13, п.11) | не позднее 21 мая 2005г. | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
| Избирательные комиссии |  |  |  |
| 13. | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном на судне, находящемся в плавании, (ст.29, п.5) | не ранее 22 апреля, не позднее 25 апреля, а в исключительных случаях - не позднее 19 мая 2005г. | Территориальные избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 14. 15. | Регистрация избирательных блоков (ст.20, п.4) Представление в городскую избирательную комиссию списка назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения, избирательного блока (ст.37, п.4) | после официального опубликования решения о назначении выборов и представления документов об образовании избирательного блока после регистрации избирательного блока | Избирательное объединение, избирательный блок Граждане РФ не моложе 21 года, избирательные объединения, избирательные блоки |
| 16. 17. 18. 19. | Выдвижение кандидатов по многомандатному избирательному округу в депутаты Архангельского городского Совета дапутатов (ст.9, п.1, ст.41, п.3, ст. 42, п.1) Уведомление территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата по многомандатному избиратель-ному округу (ст.41, п.4, ст.43, п.1) Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (ст.38, п.3) Регистрация доверенных лиц кандидата (ст.25, п.1.11, ст.39, п.1) | с 19 марта 2005г. по 07 апреля 2005г. до 07 апреля2005г. по представлению кандидатов по представлению кандидатов | Граждане РФ не моложе 21 года, избирательные объединения, избирательные блоки Граждане РФ не моложе 21 года, избирательные объединения, избирательные блоки Территориальная избирательная комиссия Городская избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Уведомление об изменении многомандатного избирательного округа, по которому был выдвинут кандидат (ст.42, п.8) | не позднее 1 апреля 2005 года | Избирательные объединения, избирательные блоки |
| 21. | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу (ст.44, п.1) | со дня, следующего за днем получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки |
| 22. | Представление в территори- альную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | не позднее 18 часов 11 апреля 2005г. | Кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки |
| 23. | Принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата (ст.48, п.1) | Не позднее чем через 5 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов, но не позднее 16 апреля 2005г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Передача данных о зарегистрированных кандидатах, в СМИ (ст.48, п.10) | В течение 48 часов после регистрации кандидата, | Городская избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия |
| 25. | Размещение на стендах в поме- щениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 6 мая 2005г. | Территориальные избирательные комиссии |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |
| 26. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей (ст.40, п.2) | не позднее чем через три дня со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, замещающие государственные должности категории "А" в органах исполнительной или судебной власти либо выборные муниципальные должности (за исключением депутатов представительных органов местного самоуправления), а также зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ (за исключением редакций периодических печатных изданий, учрежденных кандидатами, избирательными объединениями) |
| 27. | Снятие зарегистрированным кандидатом своей кандидатуры (ст.49, п.1) | не позднее 18 мая 2005г. | Зарегистрированный кандидат |
| 28. | Отзыв зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением, избирательным блоком (ст.49, п.2) | не позднее 16 мая 2005г. | Избирательные объединения, избирательные блоки |
| 29. | Отказ избирательного блока от дальнейшего участия в выборах (ст.20, п.9) | не позднее 18 мая 2005 года | Блокообразующее объединение |
| 30. | Назначение доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков (ст.39, п.1) | с момента выдвижения кандидата | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки |
| 31. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков (ст.39, п.1) | незамедлительно с момента получения необходимых документов | Городская избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 32. | Опубликование перечня государственных организаций телерадиовещания и периоди-ческих печатных изданий, обязанных предоставлять эфир-ное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ст.54, п.6) | не позднее 28 марта 2005г. | Городская избирательная комиссия по представлению главы муниципального образования |
| 33. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представле-ние городской избирательной комиссии указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь (ст.57, п.7) | не позднее 17 апреля 2005г. | - Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные не позднее 08 января 2004 года, - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные избирательными объединениями |
| 34. | Предоставление данных учета о предоставленном эфирном времени и печатной площади в городскую избирательную комиссию (ст.57, п.9) | 16 мая 2005 года, 26 мая 2005 года | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, предоставлявшие эфирное время, печатную площадь |
| 35. | Подача заявки на участие в жеребьевках: |  |  |
|  | -по распределению бесплатного эфирного времени в городскую избирательную комиссию, (ст.58, п.9) | по завершению регист- рации кандидата но не позднее 19 апреля 2005г. | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки |
|  | - по распределению бесплатной печатной площади в соответствующие редакции печатных изданий (ст.59, п.4) | не позднее 19 апреля 2005г. | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки |
| 36. | Проведение жеребьевки по распределению: |  |  |
|  | -бесплатного эфирного времени (ст.58, п.9) | не позднее 19 апреля 2005г. | Городская избирательная комис-сия, организации телерадиове-щания, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки, их доверенные лица |
|  | -бесплатной печатной площади (ст.59, п.4) | не позднее 19 апреля 2005г. | редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки, их доверенные лица |
| 37. | Сообщение об отказе от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки (ст.58, п.14, ст.59, п.9) | не позднее чем за 5 дней до дня опубликования, выхода в эфир | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки |
| 38. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом (ст.76, п.2) | не позднее 1 мая 2005г. | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 39. | Агитационный период (ст.56, п.1) | начинается со дня выдвижения кандидата, и создания ими соответствующего избирательного фонда, заканчивается в 0 часов 21 мая 2005г. |  |
| 40. | Проведение предвыборной агитации на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ст.56, п.2,3) | с 21 апреля 2005 года до 0 часов 21 мая 2005 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки |
| 41. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ст.61, п.7) | не позднее 21 апреля 2005г. | Глава муниципального образования по предложению городской избирательной комиссии |
| 42. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ст.60, п.2) | в течение трех дней со дня их подачи | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 43. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами (ст.60, п.2) | не позднее чем в семидневный срок со дня получения | Глава муниципального образования |
| 44. | Прекращение опубликования результатов опросов общест-венного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информаци-онно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | с 16 мая 2005 года по 22 мая 2005 года | Граждане, организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
| 45. | Утверждение числа избирательных бюллетеней и порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ст.74,п.2) | не позднее 26 апреля 2005г. | Городская избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии |
| 46. | Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней (ст.74, п.2) | не позднее 26 апреля 2005г. | Территориальные избирательные комиссии |
| 47. | Изготовление избирательных бюллетеней (ст.74, п.9, 11) | не позднее 1 мая 2005г. | Территориальные избирательные комиссии |
| 48. | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии (ст.74, п.11) | не позднее 18 мая 2005г. | Территориальные избирательные комиссии |
| Финансирование выборов и представление отчетов |  |  |  |
| 49. | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов (ст.63. п.2) | не позднее 28 марта 2005г. | Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
| 50 | Обращение с просьбой об открытии в филиале Сберегательного банка Российской Федерации специального счета для внесения кандидатами избирательного залога | до 23 марта 2005 года | Городская избирательная комиссия |
| 51. 52. | Принятие решения о финансировании территориаль-ных и участковых избиратель-ных комиссий (ст.25, п.3) Сообщение кандидату реквизитов специального счета для внесения избирательного залога (ст.69, п.2) | не позднее 30 марта2005г при получении от него согласия баллотироваться | Городская избирательная комиссия Территориальная избирательная комиссия |
| 53. | Создание кандидатами, собственных избирательных фондов (ст.65, п.1) | после письменного уведомления кандида-том о своем выдвиже-нии территориальной избирательной комис-сии до представления им документов на регистрацию | Кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки |
| 54. | Внесение избирательного залога кандидатом, из средств своего избирательного фонда (ст.69, п.4) | не позднее 18 часов 6 апреля 2005 года | Кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки |
| 55. | Возврат излишка денежных средств, внесенных для избирательного залога (ст.69, п.6) | в десятидневный срок со дня поступления избирательного залога на специальный счет | Городская избирательная комиссия |
| 56. | Возврат избирательного залога в соответствующий избиратель-ный фонд в случае, если регистрация кандидата была осуществлена на основании представленных подписей избирателей (ст.69, п.7) | не позднее чем через десять дней со дня регистрации кандидата | Городская избирательная комиссия |
| 57. | Перечисление в доход городского бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (ст.66, п.5, ст.69, п.11) | не позднее чем через десять дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки |
| 58. | Представление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | периодически, но не реже одного раза в две недели до 22 мая 2005г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 59. | Предоставление финансовых отчетов в территориальные избирательные комиссии (ст.70, п.2) | первый – не позднее 11 мая 2005г. итоговый – не позднее чем через 30 дней после опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки |
| 60. | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистри-рованных кандидатов, избира-тельных объединений, избира-тельных блоков (ст.70, п.4) | в течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | Территориальные избирательные комиссии |
| 61. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных юридичес-кими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандида-тов и сообщение о результатах проверки соответствующей избирательной комиссии | в пятидневный срок со дня поступления представления городской избирательной комиссии, территориальных избирательных комиссий | Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченные осуществлять регистрацию юридических лиц |
| 62. | Представление участковыми избирательными комиссиями в территориальные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов (ст.64, п.5) | не позднее 31 мая 2005 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 63. | Представление территориаль-ными избирательными комиссиями в городскую избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов, расходования средств избирательных фондов кандидатов (ст.64, п.7) | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов | Территориальные избирательные комиссии |
| 64. | Представление городской избирательной комиссией сводных отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов, расходования средств избирательных фондов кандида-тов в Архангельский городской Совет депутатов и направление их в СМИ (ст.64, п.8) | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов | Городская избирательная комиссия |
| 65. | Возврат избирательного залога в соответствующий избирательный фонд в случае, если зарегистрированный кандидат набрал по результатам голосования по многомандатному округу не менее 5% голосов избирателей, либо был избран | Не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования результатов выборов | Городская избирательная комиссия |
| 66. | Возврат в бюджет муниципального образования неизрасходованных избирательными комиссиями средств | Не позднее чем через 90 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Городская избирательная комиссия |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 67. 68. | Утверждение форм протоколов избирательных комиссий и сводных таблиц, составляемых ими при проведении повторных выборов депутатов Архангельского городского Совета депутатов двадцать четвертого созыва Безвозмездное предоставление помещений и необходимого технологического оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий (ст.73, п.1) | не позднее 28 апреля 2005г. не позднее 23 апреля 2005г. | Городская избирательная комиссия Глава муниципального образования, капитаны судов |
| 69. | Принятие решения о проведении досрочного голосования (ст.75, п.9) | до 1 мая 2005г. | Городская избирательная комиссия |
| 70. | Проведение досрочного голосования в территориальных избирательных комиссиях | с 7 мая 2005 года по 18 мая 2005 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 71. | Проведение досрочного голосования в участковых избирательных комиссиях | не ранее 19 мая 2005 года по 21 мая 2005 года | Участковые избирательные комиссии |
| 72. | Проведение голосования в день выборов (ст.76, п.1) | 22 мая 2005г. с 8 00 до 20 00 по местному времени | Избирательные комиссии |
| 73. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ст.79, п.2) | по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 74. | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в информационно-телекоммуни-кационной сети общего пользо-вания "Интернет" (ст.83, п.8) | по мере введения протоколов в государственную автоматизированную информационную систему | Городская избирательная комиссия |
| 75. | Установление итогов голосова-ния в соответствующем округе | не позднее 24 мая 2005г. | Территориальные избирательные комиссии |
| 76. | Определение общих результатов выборов (ст.81,п.1) | не позднее 27 м ая 2005 года | Городская избирательная комиссия |
| 77. | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ | в течение одного дня после определения результатов выборов | Городская избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии |
| 78. | Официальное опубликование общих итогов выборов (ст.84, п.2) | не позднее 29 мая 2005г. | Городская избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии |
| 79. | Уведомление территориальной избирательной комиссией, кандидатом, избранным депутатом городской избирательной комиссии, о сложении с себя обязанностей или полномочий и о прекращении деятельности, не совместимых со статусом депутата (ст.82, п.1) | не позднее 7 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов | Кандидаты, избранные депутатами, выборное должностное лицо |
| 80. | Официальное опубликование информации об итогах голосо-вания, включающей полные данные протоколов всех изби-рательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов (ст.84, п.3) | до 20 июля 2005 г. | Городская избирательная комиссия |
| 81. | Размещение полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов в информационно-телекоммуни-кационной сети общего пользования «Интернет» | в течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Городская избирательная комиссия |