|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | **Приложение**  к постановлению мэрии  города Архангельска  от 30.06.2015 №573 | | |  |
| **"КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН**  **реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,**  **расположенных на территории МО "Город Архангельск", на 2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| №  п/п | № в региональной программе | Адрес МКД | Год | | Мате-риал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая пло- щадь много- квартир-ного дома, всего кв.м | | Площадь помещений многоквартирного дома | | | | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. | | | | | | | | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквар-  тирного дома | | | | Удель- ная стои- мость капиталь- ного ремонта  1 кв.м общей площади помеще- ний в много- квартир- ном доме, тыс.руб. | Предельная стоимость капиталь- ного ремонта  1 кв.м общей площади помещений  в много- квартирном доме | Плановая дата завершения работ |
| Всего кв.м | | в том  числе жилых помеще- ний, находя- щихся  в соб- ствен- ности граждан, кв.м | Коли- чество жите- лей, прожи- вающих в МКД на дату утвер- ждения кратко- срочного плана | Всего | | за счет средств Фонда содей- ствия рефор- миро- ванию ЖКХ | | за счет средств област- ного бюджета | за счет средств мест- ного бюд- жета | за счет средств собствен- ников | |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |
|  |  | **Октябрьский округ** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | В соответствии  с пост.  от 21.08.2014  № 333-пп  "Об утвер- ждении размеров предельной стоимости услуг  и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, которые могут оплачи- ваться РО за счет средств ФКР общего имущества в МКД, располо- женных на территории Арх.области" |  |
| 1 | 528 | Ул.Свободы, 21 | 1964 | - | кирп. | 4 | 2 | 1273,6 | | 1273,6 | | 1217,7 |  | 2524,73 | | 0 | | 0 | 0 | 2524,73 | | Газоснабжение, подвальное помещение, фасад | | | | 1,98 | декабрь 2016г. |
| 2 | 227 | Ул.Вологодская, 25 | 1966 | нет | кирп. | 5 | 4 | 4033,0 | | 3762,3 | | 609,5 | 136 | 326,61 | | 0 | | 0 | 0 | 326,61 | | подвальное помещение | | | | 0,09 | декабрь 2016г. |
| 3 | 12 | Наб.Сев.Двины, 87 | 1932 | 2009-2010 | кирп. | 4 | 4 | 2911,0 | | 2911,0 | | 0,0 |  | 5329,87 | | 0 | | 0 | 0 | 5329,87 | | подвальное помещение, фасад | | | | 1,83 | декабрь 2016г. |
| 4 | 302 | Ул.Гагарина, 5 | 1962 | - | кирп. | 5 | 4 | 3444,0 | | 3216,3 | | 2400 |  | 6375,86 | | 0 | | 0 | 0 | 6375,86 | | Газоснабжение, подвальное помещение, фасад | | | | 1,98 | декабрь 2016г. |
| 5 | 541 | Ул. Суворова,14 | 1965 | - | Кирп. | 5 | 3 | 3180,1 | | 3180,1 | | 2880 |  | 8156,51 | | 0 | | 0 | 0 | 8156,51 | | кровля, ХВС,ГВС, водоотведение,теплоснабжение, электроснабжение | | | | 2,56 | декабрь 2016г. |
| 6 | 210 | Ул. Авиационная, 4 | 1964 | - | Кирп. | 4 | 3 | 1969,3 | | 1969,3 | | 1307,3 |  | 4804,01 | | 0 | | 0 | 0 | 4804,01 | | кровля, ХВС,ГВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение | | | | 2,44 | декабрь 2016г. |
| 7 | 211 | Ул. Авиационная, 7 | 1969 | - | Кирп. | 5 | 4 | 3187,5 | | 3187,5 | | 2373 |  | 8175,49 | | 0 | | 0 | 0 | 8175,49 | | кровля, ХВС,ГВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение | | | | 2,56 | декабрь 2016г. |
| 8 | 75 | Пр. Ломоносова , 289 корп.1 | 1965 | - | Панел. | 5 | 2 | 4837,2 | | 4837,2 | | 4363,4 |  | 12406,74 | | 0 | | 0 | 0 | 12406,74 | | кровля, ХВС,ГВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение | | | | 2,56 | декабрь 2016г. |
|  |  | **Ломоносовский округ** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  |  |
| 9 | 193 | Ул.Воскресенская, 90 | 1964 | нет | кирп. | 5 | 2 | 1796,4 | | 1541,4 | | 235,1 | 40 | 3896,18 | | 0 | | 0 | 0 | 3896,18 | | Газоснабжение, водоотведение, электроснабжение, подвальное помещение, фасад | | | | 2,53 | декабрь 2016г. |
| 10 | 171 | Ул.Володарского, 8 | 1961 | нет | кирп. | 5 | 4 | 4117,2 | | 3243,3 | | 217,8 | 108 | 8706,38 | | 0 | | 0 | 0 | 8706,38 | | Газоснабжение, ГВС, водоотведение, подвальное помещение, фасад | | | | 2,68 | декабрь 2016г. |
| 11 | 159 | Ул. Володарского, 11 | 1961 | нет | Кирп. | 5 | 2 | 2058,4 | | 1575,8 | | 1374,8 |  | 4041,71 | | 0 | | 0 | 0 | 4041,71 | | Кровля, ХВС, ГВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, | | | | 2,56 |  | декабрь 2016г. |
|  |  | **Округ Майская горка** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  |  |  |
| 12 | 84 | Ул.Калинина, 22, корп.1 | 1970 | НЕТ | дерев. | 2 | 3 | 583,0 | | 519,3 | | 395,40 | 22 | 2393,97 | | 0 | | 0 | 0 | 2393,97 | | Печи, септик, газоснабжение, электроснабжение | | | | 4,61 | декабрь 2016г. |
| 13 | 75 | Ул.Калинина, 14 | 1957 | НЕТ | дерев. | 2 | 1 | 445,1 | | 410,9 | | 94,00 | 26 | 3799,10 | | 0 | | 0 | 0 | 3799,10 | | Фундамент, печи, септик, газоснабжение,электроснабжение | | | | 9,25 | декабрь 2016г. |
| 14 | 282 | Ул. Чкалова, 7 | 1955 | - | Дерев. | 2 | 2 | 526,8 | | 526,8 | | 160,6 |  | 2442,14 | | 0 | | 0 | 0 | 2442,14 | | фундамент | | | | 4,64 | декабрь 2016г. |
| 15 | 285 | Ул. Чкалова, 9 | 1955 | - | Дерев. | 2 | 2 | 519,1 | | 519,1 | | 198,9 |  | 905,74 | | 0 | | 0 | 0 | 905,74 | | кровля | | | | 1,74 | декабрь 2016г. |
|  |  | **Округ Варавино-Фактория** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  |  |
| 16 | 160 | Ул.Кирова, 12, корп.1 | 1935 | 1970 | дерев. | 2 | 2 | 549,9 | | 549,9 | | 276,1 | 24 | 1751,81 | | 0 | | 0 | 0 | 1751,81 | | Газоснабжение, ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад | | | | 3,19 | декабрь 2016г. |
| 17 | 161 | Ул.Кирова, 2 | 1926 | нет | дерев. | 2 | 4 | 450,9 | | 450,9 | | 106,2 | 22 | 2826,39 | | 0 | | 0 | 0 | 2826,39 | | Печи, септик, газоснабжение, электроснабжение, фасад | | | | 6,27 | декабрь 2016г. |
| 18 | 273 | Ул.Шкулева, 12 | 1931 | нет | дерев. | 2 | 2 | 584,4 | | 534,8 | | 199,3 | 33 | 3328,24 | | 0 | | 0 | 0 | 3328,24 | | Печи, септик, электроснабжение, фасад | | | | 6,22 | декабрь 2016г. |
| 19 | 162 | Ул. Кирова, 8 корп.1 | 1932 | нет | дерев. | 2 | 2 | 474,0 | | 429,2 | | 213,9 |  | 4717,18 | | 0 | | 0 | 0 | 4717,18 | | Фундамент, кровля, печи, септик, газоснабжение, электроснабжение | | | | 10,99 | декабрь 2016г. |
|  |  | **Соломбальский округ** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | декабрь 2016г. |
| 20 | 140 | Ул.Гуляева, 123, корп.1 | 1935 | нет | дерев. | 2 | 2 | 590,1 | | 590,1 | | 291,4 | 26 | 3579,98 | | 0 | | 0 | 0 | 3579,98 | | Печи, газоснабжение, ХВС, водоотведение, электроснабжение, фасад | | | | 6,07 | декабрь 2016г. |
| 21 | 139 | Ул.Гуляева, 122, корп.1 | 1958 | нет | дерев. | 2 | 1 | 401,8 | | 401,8 | | 401,8 |  | 2437,61 | | 0 | | 0 | 0 | 2437,61 | | Печи, газоснабжение, ХВС, водоотведение, электроснабжение, фасад | | | | 6,07 | декабрь 2016г. |
| 22 | 43 | Ул.Адм.Кузнецова, 28, корп.1 | 1960 | нет | дерев. | 2 | 2 | 719,7 | | 719,7 | | 180,3 | 40 | 3774,23 | | 0 | | 0 | 0 | 3774,23 | | Печи, фасад | | | | 5,24 | декабрь 2015г. |
| 23 | 123 | Ул. Гуляева, 107 | 1947 | - | дерев. | 2 | 2 | 731,7 | | 731,7 | | 431,4 |  | 3392,02 | | 0 | | 0 | 0 | 3392,02 | | фундаменты | | | | 4,64 | декабрь 2016г. |
|  |  | **Маймаксанский округ** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  |  |
| 24 | 29 | Ул.Буденного, 3 | 1938 | 1960 | дерев. | 2 | 2 | 612,8 | | 612,8 | | 265,2 |  | 1952,18 | | 0 | | 0 | 0 | 1952,18 | | газоснабжение, ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад | | | | 3,19 | декабрь 2016г. |
| 25 | 330 | Ул.Победы, 27 | 1933 | нет | дерев. | 2 | 2 | 599,8 | | 546,6 | | 65,8 |  | 1851,48 | | 0 | | 0 | 0 | 1851,48 | | септик, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад | | | | 3,39 | декабрь 2016г. |
| 26 | 329 | Ул.Победы, 25 | 1931 | нет | дерев. | 2 | 2 | 591,1 | | 542,7 | | 59,6 | 30 | 1838,27 | | 0 | | 0 | 0 | 1838,27 | | септик, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад | | | | 3,39 | декабрь 2016г. |
| 27 | 43 | Ул. Гидролизная, 11 | 1954 | нет | дерев. | 2 | 2 | 587,0 | | 587,0 | | 347,9 |  | 3745,44 | | 0 | | 0 | 0 | 3745,44 | | Фундамент, кровля | | | | 6,38 | декабрь 2016г. |
| 28 | 49 | Ул. Гидролизная, 5 | 1944 | нет | дерев. | 2 | 2 | 608,6 | | 608,6 | | 458,5 |  | 3883,26 | | 0 | | 0 | 0 | 3883,26 | | Фундамент, кровля | | | | 6,38 | декабрь 2016г. |
| 29 | 300 | Ул. Победы, 24 корп.2 | 1955 | нет | дерев. | 2 | 2 | 307,5 | | 307,5 | | 109,7 |  | 3064,70 | | 0 | | 0 | 0 | 3064,70 | | Фундамент, кровля, печи | | | | 9,97 | декабрь 2016г. |
|  |  | **Северный округ** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  |  |
| 30 | 18 | Ул.Добролюбова, 15 | 1950 | нет | дерев. | 2 | 2 | 390,0 | | 390 | | 190,6 | 14 | 1224,87 | | 0 | | 0 | 0 | 1224,87 | | ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад | | | | 3,14 | декабрь 2016г. |
| 31 | 102 | Ул.Кутузова, 9 | 1958 | нет | дерев. | 2 | 2 | 431,2 | | 431,2 | | 48,5 | 23 | 1373,67 | | 0 | | 0 | 0 | 1373,67 | | Газоснабжение, ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад | | | | 3,19 | декабрь 2016г. |
| 32 | 96 | Ул. Кутузова, 11 | 1958 | нет | дерев. | 2 | 1 | 427,0 | | 427,0 | | 317,3 |  | 2804,72 | | 0 | | 0 | 0 | 2804,72 | | Фундамент, кровля, электроснабжение | | | | 6,57 | декабрь 2016г. |
| 33 | 76 | Ул. Кольская, 21 | 1963 | нет | дерев. | 2 | 2 | 472,9 | | 472,9 | | 144,7 |  | 3017,40 | | 0 | | 0 | 0 | 3017,40 | | Фундамент, кровля | | | | 6,38 | декабрь 2016г. |
| 34 | 77 | Ул. Кольская, 22 | 1963 | нет | дерев. | 2 | 2 | 457,6 | | 457,6 | | 172,6 |  | 2919,78 | | 0 | | 0 | 0 | 2919,78 | | Фундамент, кровля | | | | 6,38 | декабрь 2016г. |
|  |  | **Исакогорский округ** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  |  |
| 35 | 342 | Ул.Павла Орлова, 6 | 1957 | нет | дерев | 2 | 2 | 450,6 | | 450,6 | | 252,6 | 15 | 767,51 | | 0 | | 0 | 0 | 767,51 | | Газоснабжение, фасад | | | | 1,70 | декабрь 2016г. |
| 36 | 372 | Ул.Пирсовая, 49 | 1962 | нет | дерев | 2 | 3 | 699,7 | | 699 | | 265,9 | 37 | 1190,61 | | 0 | | 0 | 0 | 1190,61 | | Газоснабжение, фасад | | | | 1,70 | декабрь 2016г. |
| 37 | 150 | Ул. Дежневцев, 14 корп.2 | 1940 | нет | дерев | 2 | 2 | 646,0 | | 572,6 | | 69,2 |  | 6293,24 | | 0 | | 0 | 0 | 6293,24 | | Фундамент, кровля, Печи, септик, газоснабжение,электроснабжение | | | | 10,99 | декабрь 2016г. |
| 38 | 331 | Ул.Павла Орлова, 4 | 1957 | нет | дерев | 2 | 2 | 450,0 | | 450,0 | | 365,8 |  | 4945,79 | | 0 | | 0 | 0 | 4945,79 | | Фундамент, кровля, Печи, септик, газоснабжение,электроснабжение | | | | 10,99 | декабрь 2016г. |
| 39 | 232 | Ул. Зеньковича, 30 | 1956 | нет | дерев | 2 | 2 | 609,0 | | 549,0 | | 207,9 |  | 6033,86 | | 0 | | 0 | 0 | 6033,86 | | Фундамент, кровля, Печи, септик, газоснабжение,электроснабжение | | | | 10,99 | декабрь 2016г. |
| 40 | 328 | Ул.Павла Орлова, 10 | 1956 | нет | дерев | 2 | 2 | 570,2 | | 520,9 | | 267,3 |  | 2948,27 | | 0 | | 0 | 0 | 2948,27 | | Фундамент, септик, газоснабжение,электроснабжение | | | | 5,66 | декабрь 2016г. |
|  |  | Цигломенский округ |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  |  |
| 41 | 84 | Ул.Куйбышева, 8 | 1934 | нет | дерев. | 2 | 2 | 424,2 | | 424,2 | | 144,2 | 22 | 1058,25 | | 0 | | 0 | 0 | 1058,25 | | Газоснабжение, септик, фасад | | | | 2,49 | декабрь 2016г. |
| **42** | **6** | Ул. Водоёмная, 6 | 1933 | нет | дерев. | 2 | 2 | 556,0 | | 556,0 | | 27,6 |  | 6477,66 | | 0 | | 0 | 0 | 6477,66 | | Фундамент, кровля, печи, септик, теплоснабжение,электроснабжение | | | | 11,65 | декабрь 2016г. |
|  |  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **49275,4** | | **46688,2** | | **23708,8** |  | **157483,5** | | **0** | | **0** | **0** | **157483,5** | |  | | | | **3,37** |  |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. N \_\_\_\_\_

**Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Архангельск» на 2016год.**

В соответствии с Областным Законом утвержденным Правительством Архангельской области от 02.07.2013г. №701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области»

постановляю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Архангельск» на 2016год.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чиненова С.В.

**Мэр города                                                               В.Н. Павленко**