Утверждена решением Архангельского

городского Совета депутатов от 25.10.2006 № 255

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА (2007-2009 годы)»

ПАСПОРТ

целевой Программы  "Экология города Архангельска (2007-2009 годы)"

| Наименование Программы | Целевая Программа "Экология города Архангельска (2007-2009 годы)" |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Конституция Российской Федерации от 12.12.1993, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Водный кодекс Российской Федерации, Областной закон от 23.06.2005 № 66-4-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Архангельской области», Устав муниципального образования «Город Архангельск» |
| Заказчик Программы | Мэрия города Архангельска |
| Координатор Программы | Департамент экономики мэрии города |
| Разработчик Программы | Департамент экономики мэрии города |
| Цели Программы | Управление охраной окружающей среды в городе Архангельске, снижение антропогенного воздействия на окружающую среду в городе |
| Задачи Программы | Разработка и внедрение эффективной системы управления в области охраны окружающей среды, создание базы данных состояния атмосферного воздуха города, строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений и сетей канализации, безопасное для компонентов окружающей среды складирование, захоронение отходов |
| Сроки реализации Программы | 2007 - 2009 годы |
| Перечень программных мероприятий | # Основные программные мероприятия: мероприятия организационного характера, мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха, мероприятия, направленные на охрану водных ресурсов, мероприятия, направленные на охрану почв при складировании и захоронении отходов производства и потребления, мероприятия, направленные на охрану зеленых насаждений, мероприятия, направленные на повышение уровня осведомленности населения в вопросах охраны окружающей среды |
| Участники реализации Программы | Структурные подразделения мэрии города: департамент экономики (ДЭ), управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (УЖКХЭ), управление строительства и капитального ремонта (УСиКР), департамент образования (ДО), департамент здравоохранения и социальной политики (ДЗиСП), служба коммунального хозяйства Юридические лица: НИИ Атмосфера (в качестве исполнителя) МУП «Водоканал» МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Центр «Чистое производство» |
| Источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 60702,0 тыс. руб., из них: в 2007 году 38106 тыс. рублей, в 2008 году 14075 тыс. рублей, в 2009 году 8521 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Создание системы управления охраной окружающей среды в городе Архангельске, снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль осуществляют: мэрия города, Архангельский городской Совет депутатов |

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Органы местного самоуправления являются субъектами природоохранной деятельности и их природоохранные полномочия  устанавливаются федеральным  экологическим законодательством.                 Реализация всевозрастающего объема природоохранных полномочий требует не только финансового, материально-технического, но и адекватного организационного обеспечения. Для эффективной реализации природоохранных полномочий и осуществления управленческой функции в области охраны окружающей среды  в  рамках настоящей Программы  предусматривается  организация  в составе мэрии города самостоятельного структурного  подразделения.

Надлежащее качество жизни и здоровья населения города, его безопасность могут быть обеспечены только при условии решения экологических проблем, сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды.

Экологическая ситуация в муниципальном образовании «Город Архангельск» по-прежнему остается сложной. Она усугубляется рядом объективных факторов: климатическими особенностями, повышенным уровнем фоновых значений содержания вредных веществ в окружающей природной среде, концентрацией на достаточно ограниченной территории города значительного количества хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики.

Состояние атмосферного воздуха характеризуется высоким и повышенным уровнем загрязнения, наблюдается постоянное увеличение выбросов загрязняющих веществ, регистрируются случаи пиковых концентраций загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий. К основным источникам загрязнения атмосферы относятся предприятия целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, теплоэнергетического комплекса, автомобильный, речной и железнодорожный транспорт.

Уровень загрязнения водных ресурсов Северной Двины, являющейся основным источником водоснабжения, по большинству нормируемых показателей существенно не изменился. Такое положение обусловлено антропогенной нагрузкой от поступления в бассейн Северной Двины сточных вод предприятий целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, жилищно-коммунального хозяйства.

Городские леса и иная растительность способствуют биологической очистке воздуха, формируют благоприятную среду обитания, улучшают экологическую ситуацию. Современные процессы развития города, освоение и застройка городских территорий кардинальным образом преобразовывают природную среду, приводят к уменьшению естественных озеленительных площадей и полос, формируют городские зеленые насаждения. Растительность, произрастающая  на территории города, имеет различного рода патологии, подвержена болезням. Породный состав зеленых насаждений сравнительно беден. Мэрией города,  предприятиями и организациями проводятся работы по озеленению и благоустройству городской территории. В то же время необходимо качественное изменение подходов к этой проблеме: проведение лесоустроительных мероприятий, создание  информационного банка данных о состоянии древесно-кустарниковой растительности.

Экологическая культура в современном обществе приобретает все более важное значение. Для безопасного будущего города необходимы отказ от практики потребительского отношения к окружающей среде, поддержание естественных биохимических циклов самовосстановления, скорости которых во много раз медленнее техногенных процессов, осознание ограниченности способности биосферы,  участие каждого человека в вопросах охраны окружающей среды. Это возможно достичь, целенаправленно повышая уровень экологической культуры и информируя населения города о вопросах охраны окружающей среды.

Учитывая необходимость решения широкого круга вопросов в области охраны окружающей среды, а также в связи  высокой стоимостью планируемых природоохранных мероприятий и продолжительностью сроков их реализации, необходимо решать обозначенные выше проблемы программными методами.

С учетом изложенного,  Программа  ориентирована  на создание и использование основополагающей базы данных для принятия управленческих решений, на совершенствование системы управления охраной окружающей среды на территории города.

II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель  Программы:

управление охраной окружающей среды в городе Архангельске,

снижение антропогенного воздействия на окружающую среду в городе.

Задачи Программы:

разработка и внедрение эффективной системы управления  в области охраны окружающей среды,

создание базы данных состояния атмосферного воздуха  города,

строительство и реконструкция  канализационных очистных сооружений  и  сетей канализации,

безопасное   для компонентов окружающей среды складирование, захоронение отходов.

III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий  Программы приведен в приложении  к Программе. Реализация мероприятий будет осуществляться  по следующим направлениям:

развитие системы управления  охраной окружающей среды,

охрана атмосферного  воздуха,

охрана водных объектов,

охрана почв   при обращении с отходами,

охрана и восстановление растительности и зеленых насаждений,

экологическое информирование.

Раздел 1. Развитие системы управления охраной окружающей среды в МО «Город Архангельск»

В рамках реализации Программы с целью создания системы управления охраной окружающей среды  предусматривается  организация в составе мэрии города самостоятельной структурной единицы, определение  ее  полномочий,  целей и задач функционирования. Для этого  в течение 2007 года  будет разработано и согласовано в установленном порядке Положение о соответствующей  структурной единице мэрии.

Раздел 2. Атмосферный воздух

Мероприятия раздела направлены на  снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха города. Для этого планируется продолжение работ, включающих:

получение реальных, прогнозных и предельно допустимых значений характеристик загрязнения атмосферы,

создание информационно-базового материала для регулирования качества атмосферного воздуха,

выполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Раздел 3. Водные объекты и водные ресурсы

Мероприятия раздела направлены на охрану водных объектов, а именно:

осуществление водоохранных мероприятий и оценку состояния водных объектов,

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту очистных сооружений и сетей  канализации.

Раздел 4. Почвы (земли)

Мероприятия  раздела направлены на улучшение состояния городских почв (земель) посредством уменьшения вредного воздействия на них отходов производства и потребления путем:

организации достоверного учета  количества  поступающих на городскую свалку отходов,

приведения городской свалки в соответствие санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям,

обустройство  свалок отходов на периферийных территориях.

Раздел 5. Леса и иная растительность

Мероприятия  раздела направлены на сохранение и восстановление лесов и иной растительности на территории города. Для этого предусматривается:

организация и проведение подготовительных работ по разработке проекта озеленения города,

реализация мероприятий по озеленению города, реконструкции и благоустройству городских парков и территорий, сохранению и восстановлению объектов зеленого хозяйства.

Раздел 6. Экологическая культура

В рамках этого направления предполагается повысить уровень экологической культуры населения города, воспитывать бережное отношение к природе, содействовать формированию экологического мировоззрения.

С этой целью планируется:

реализовать комплекс мероприятий по экологическому воспитанию и образованию подрастающего поколения,

распространять основы экологических знаний среди населения, информацию об окружающей среде и экологической безопасности.

- ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет  средств городского  бюджета  с привлечением средств областного бюджета  и внебюджетных средств. Общий объем финансирования Программы в 2007-2009 годах составляет 60 702 тыс. рублей, в том числе:

из городского бюджета –     48 326  тыс. рублей,

из областного бюджета –      5 500 тыс. рублей,

из внебюджетных средств – 6 876 тыс. рублей.

ОБЪЕМЫ СРЕДСТВ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. руб.)

| Источники и направления финансирования | Общий объем финансирова ния | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Всего по Программе, в том числе: | 60 702 | 38106 | 14 075 | 8 521 |
| Городской бюджет | 48 326 | 31 340 | 10 460 | 6526 |
| Областной бюджет | 5 500 | 3 286 | 2 214 | - |
| Внебюджетные средства | 6 876 | 3 480 | 1 401 | 1 995 |

Объемы финансирования Программы на 2007-2009 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению  в установленном порядке при  формировании проектов городского бюджета на очередной финансовый год.

V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Заказчик (мэрия города) и Архангельский городской Совет депутатов. Координацию  и текущее управление Программой осуществляет департамент экономики мэрии города.

Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию средств городского бюджета, а также готовит информацию о ходе реализации Программы по итогам года.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке согласно Положению о программах  МО «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.10.2005 №42.

Контроль за реализацией Программы включает ежегодную  отчетность о реализации мероприятий, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения договоров (соглашений) перед заказчиком Программы.

VI.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа оценивается по степени достижения основной цели – развитие системного подхода к решению экологических проблем, улучшению экологической ситуации в городе Архангельске посредством реализации комплекса природоохранных мероприятий.

Результаты реализации Программы выражаются в экологической, экономической и социальной  сферах:

экологическая эффективность -  в снижении загрязнения окружающей среды, улучшении рекреационных условий, повышении уровня экологической культуры  населения  города,

экономическая эффективность – в соотношении затрат на реализацию Программы с бюджетными доходами, получаемыми от использования природных ресурсов и платы за негативное воздействие на окружающую среду,

социальная эффективность – в улучшении условий среды обитания  населения.

_________

Приложение

к целевой Программе «Экология города

Архангельска (2007-2009 годы)»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализа ции, год |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Природоохранный эффект от реализации мероприятия, т/ год, куб. м/год, га и др. ед. | Исполни тель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Городской бюджет | Иные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Раздел 1. Развитие системы управления охраной окружающей среды в МО "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация в мэрии города самостоятельного структурного подразделения по охране окружающей среды для эффективной реализации управленческих функций в области охраны окружающей среды на территории МО «Город Архангельск» | 2007 2008 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мэрия города |  |
| 1.2. | Разработка положения о муниципальном экологическом контроле и мониторинге на территории МО «Город Архангельск» | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мэрия города |  |
| # Раздел 2. Атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Продолжение работ по разработке общегородского сводного тома «Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) города Архангельска» | 2007 2008 2009 |  |  | 2000,0 1000,0 500,0 | - - - |  |  | 2000,0 1000,0 500,0 | - - - | Создание базы данных о состоянии атмосферного воздуха |  | ДЭ мэрии города/ НИИ Атмосфе ра |
| 2.2. | ## Выполнение исследований качества атмосферного воздуха (проводятся органом по охране окружающей среды с привлечением специализированной организации на договорной основе) | 2007 2008 2009 |  |  | 100,0 300,0 500,0 | - - - |  |  | 100,0 300,0 500,0 |  | Актуализация электронной карты стояния атмосферного воздуха |  | Мэрия города/ определя ется на конкурс ной основе |
|  | ## Итого по разделу | 2007 2008 2009 |  |  | 2100,0 1300,0 1000,0 | - - - |  |  | 2100,0 1300,0 1000,0 | - - - |  |  |  |
| Раздел 3. Водные объекты и водные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Эколого-аналитическая оценка состояния водных объектов, в том числе в местах выпуска ливневых сточных вод | 2007 2008 2009 |  |  | 300,0 500,0 500,0 | - - - |  |  | 300,0 500,0 500,0 | - - - | Создание базы данных состояния реки Северная Двина |  | ДЭ/ определя ется на конкурс ной основе |
| 3.2. | Продолжение ремонта очистных сооружений на острове Хабарка (участие в областной целевой программе «Охрана окружаю-щей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2006 – 2008 годы») | 2007 2008 2009 |  |  | 3000,0 3250,0 1800,0 | 1500,0 1500,0 - |  |  | 1350,0 1500,0 1500,0 | 150,0 250,0 300,0 | Прекращение сброса 109,5 тыс. куб. м/год неочищенных сточных вод |  | У ЖКХ Э, МУП «Водо канал»/ определя ется на конкурс ной основе |
| 3.3. | Разработка проекта строительства напорного канализационного коллектора в Маймаксанском территориаль-ном округе (участие в областной целевой программе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2006 – 2008 годы») | 2007 2008 2009 |  |  | 1086,0 914,0 - | 886,0 714,0 - |  |  | 200,0 200,0 - | - - - | Предотвращение загрязнения хозяйственно-бытовыми сточными водами реки Северная Двина |  | УЖКХЭ, УСиКР/ определя ется на конкурс ной основе |
| 3.4. | Строительство напорного коллектора в Маймаксанском территориальном округе | 2007 2008 2009 |  |  | - - 1000,0 | - - - |  |  | - - 1000,0 | - - - | Предотвращение загрязнения хозяйственно-бытовыми сточными водами реки Северная Двина |  | УЖКХЭ, УСиКР/ определя ется на конкурс ной основе |
| 3.5. | Строительство канализационного коллектора в 181 квартале Ломоносовского округа | 2007 2008 2009 |  |  | 6000,0 - - | - - - |  |  | 6000,0 - - |  | Предотвращение загрязнения сточными водами реки Северная Двина |  | УЖКХЭ УСиКР/ определя ется на конкурс ной основе |
| 3.6. | ## Строительство канализационного коллектора в микрорайоне Затон | 2007 2008 2009 |  |  | 2000,0 - - | - - - |  |  | 2000,0 - - |  | Предотвращение загрязнения сточными водами реки Северная Двина |  | УЖКХЭ УСиКР/ определя ется на конкурс ной основе |
|  | ## Итого по разделу | 2007 2008 2009 |  |  | 12386,0 4664,0 3300,0 | 2386,0 2214,0 - |  |  | 9850,0 2200,0 3000,0 | 150,0 250,0 300,0 |  |  |  |
| Раздел 4. Почвы (земли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проектирование полигона для захоронения отходов: - выбор места размещения, разработка технического задания; - разработка проекта строительства - начало строительства | 2007 2008 2009 | 500,0 2000,0 500,0 |  |  |  | - - - |  | 500,0 2000,0 500,0 |  |  | Мэрия города/ определяется на конкурсной основе |  |
| 4.2. | Организация достоверного весового контроля размещаемых отходов на действующей городской свалке | 2007 2008 2009 | 2755,0 - - |  |  |  | - - - |  | - - - | 2755,0 - - | Введение системы весового метода учета и контроля обращения отходов на городской свалке | МУП «САХ» |  |
| 4.3. | Разработка проекта обустройства действующей городской свалки (Окружное шоссе | 2007 2008 2009 |  | - 1000,0 - |  |  |  | - - - | - 500,0 - | - 500,0 - | Ограничение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации свалки | УЖКХЭ МУП «САХ»/ определя ется на конкурсной основе |  |
| 4.4. | Обустройство действующей городской свалки (Окружное шоссе) | 2007 2008 2009 |  | - - 2000,0 |  |  |  | - - - | - - 1000,0 | - - 1000,0 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации свалки | УЖКХЭ, МУП «САХ»/ определя ется на конкурсной основе |  |
| 4.5 | Комплексное обследование свалок: о.Кего о.Хабарка о.Турдеево | 2007 2008 2009 |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  | Определение необходимого объема работ для обустройства свалок | УЖКХЭ/ определяется на конкурсной основе |  |
| 4.6. | Разработка проекта обустройства свалок о. Кего о. Хабарка пос. Турдеево | 2007 2008 2009 |  | - 1000,0 - |  |  |  | - - - | - 1000,0 - | - - - | Ограничение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации свалок | УЖКХЭ/ определяется на конкурсной основе |  |
| 4.7. | Обустройство свалок о. Кего о. Хабарка пос. Турдеево | 2007 2008 2009 |  | - 2500,0 - |  |  |  | - - - | - 2500,0 - | - - - | Ограничение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации свалок | УЖКХЭ/ определяется на конкурсной основе |  |
| 4.8. | Обустройство свалки бытовых отходов на о. Бревенник и свалки в поселке Кузнечевского лесозавода (участие в областной целевой программе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» 2006-2008 гг.) | 2007 2008 2009 |  | 1300,0 - - |  |  |  | 900,0 - - | 400,0 - - | - - - | Ограничение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации свалок | УЖКХЭ/ определяется на конкурсной основе |  |
| 4.9. | Продолжение работ по утилизации ртутьсодержащих отходов (РСО) бюджетных учреждений города | 2007 2008 2009 |  | 100,0 150,0 200,0 |  |  |  | - - - | 100,0 150,0 200,0 | - - - | Утилизация опасных отходов | ДО, ДЗиСП/ определя ется на конкурсной основе |  |
| 4.10. | ## Приобретение оборудования для уплотнения отходов (типа TANA)на действующей городской свалке | 2007 2008 2009 |  | 17000,0 - - |  |  |  | - - - | 17000,0 - - | - - - | Снижение негативного воздействия на окружающую среду размещаемых на свалке отходов | УЖКХЭ/ определяется на конкурсной основе |  |
|  | ## Итого по разделу | 2007 2008 2009 |  | 21955,0 6650,0 2700,0 |  |  |  | 900,0 - - | 18300,0 6150,0 1700,0 | 2755,0 500,0 1000,0 |  |  |  |
| Раздел 5. Леса и иная растительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по инвентаризации лесов и древесно-кустарниковой растительности | 2007 2008 2009 |  | 800,0 500,0 500,0 |  |  |  | - - - | 800,0 500,0 500,0 | - - - | Охрана лесных и зеленых насаждений | ДЭ/ определяется на конкурсной основе |  |
|  | Итого по разделу | 2007 2008 2009 |  | 800,0 500,0 500,0 |  |  |  | - - - | 800,0 500,0 500,0 | - - - |  |  |  |
| Раздел 6. Экологическая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Осуществление обучающей российско-норвежской программы «Чистое производство» | 2007 2008 2009 |  | 575,0 641,0 695,0 |  |  |  | - - - | - - - | 575,0 641,0 695,0 | Повышение уровня экологической грамотности | ДЭ/Центр «Чистое производство» |  |
| 6.2 | Проведение семинаров, конкурсов проектов на экологическую тематику | 2007 2008 2009 |  | 100,0 120,0 121,0 |  |  |  | - - - | 100,0 110,0 121,0 | - 10,0 - | Повышение уровня экологической грамотности населения | ДЭ/ определяется на конкурсной основе |  |
| 6.3 | Размещение публикаций на экологическую тематику, издание справочно-информационного материала | 2007 2008 2009 |  | 190,0 200,0 205,0 |  |  |  | - - - | 190,0 200,0 205,0 | - - - | Информирование общественности | ДЭ/ определяется на конкурсной основе |  |
|  | Итого по разделу | 2007 2008 2009 |  | 865,0 961,0 1021,0 |  |  |  | - - - | 290,0 310,0 326,0 | 575,0 651,0 695,0 |  |  |  |
|  | ## Итого по программе | 2007 2008 2009 всего |  | 38106,0 14075,0 8521,0 60702,0 |  |  |  | 3286,0 2214,0 - | 31340,0 10460,0 6526,0 | 3480,0 1401,0 1995,0 |  |  |  |

_____________