Приложение

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2020 год

- Сведения о муниципальных программах муниципального образования "Город Архангельск", реализация которых осуществлялась в 2020 году

В муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2020 году реализовывались 6 муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск":

"Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910, заказчиками которой являлись департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904, заказчиками которой являлись Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903, заказчиками которой являлись Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31.10.2017 № 1294, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск», администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.08.2019 № 1114, заказчиками которой являлись департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2020 год

| Наименования целевых индикаторов |  |  |  | Единицы измерения |  | Значения целевых индикаторов |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" в социальной сфере муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 90,7 | 97,4 |  |
| 2. | Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам начального общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта |  |  | % |  | 96,7 | 90,64 | ФГОС осуществляется в 1-11 классах в школах МБОУ СШ № 10, 37, 43, 95 |
| 3. | Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  | % |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих в муниципальном образовании "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  | % |  | 56,4 | 76,4 |  |
| 5. | Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 293,0 | 122 | Невыполнение показателя связано с введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности и введением ограничений на работу учреждений сферы культуры в соответствии с указом Губернатора АО от 17.02.2020 № 28-у |
| 6. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  | % |  | 19 | 16,4 | Невыполнение показателя связано с введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности и введением ограничений на работу учреждений сферы культуры в соответствии с указом Губернатора АО от 17.02.2020 № 28-у |
| 7. | Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  | % |  | 35,0 | 34,3 | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 8. | Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году, к общей численности детей данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  | % |  | 7,13 | 7,13 |  |
| 10 | Доля детей, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 1,12 | 1,10 | Снижение произошло в результате проведения системной, профилактической работы всеми органами и учреждениями системы профилактики |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 15,0 | 15,0 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности населения муниципального образования "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта |  |  | % |  | 1,45 | 1,45 |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 4,2 | 4,6 |  |
| 4. | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  | Единиц |  | 1 | 1 |  |
| 5. | Доля благоустроенной Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году |  |  | % |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году |  |  | % |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией |  |  | % |  | 77,9 | 77,9 |  |
| 8. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств) за счет предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещения |  |  | % |  | 3,4 | 3,4 |  |
| 9 | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» |  |  | Единиц |  | 6 | 5 | Объект "Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне" не введен в эксплуатацию, в связи со слабой организацией работ со стороны подрядчика ООО СМУ №1 |
| 10 | Доля объектов культурного наследия регионального значения, на которых выполнялись работы по реставрации, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения, запланированных к реставрации в соответствующем году |  |  | % |  | 100,0 | 50,0 | Из двух запланированных объектов выполнены работы по одному объекту - Памятник Виноградову. По второму объекту - Дом Вальневой, заключен контракт, но работы подрядчиком не выполнены, проводится процедура расторжения контракта в одностороннем порядке |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" муниципальных услуг |  |  | % |  | 90,0 | 90,0 |  |
| 2. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 85,0 | 85,0 |  |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем году |  |  | Единиц |  | 2 600 | 2 225 | Снижение значения данного целевого индикатора по итогам года произошло в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019) и введением ряда ограничений для определенных сфер деятельности |
| 4. | Доля муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 2,2 | 2,7 | Превышение доли муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования "Город Архангельск" произошло за счет уменьшения количества имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, по причине списания муниципальными образовательными учреждениями города библиотечного фонда, оборудования. |
| 5. | Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  | Балл |  | 1 | 1 |  |
| 6. | Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны |  |  | Балл |  | 1 | 1 |  |
| 7. | Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году |  |  | Раз |  | 0 | 0 |  |
| 8. | Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | Единиц |  | 15 | 16 |  |
| 9 | Доля объектов туристского показа на территории муниципального образования «Город Архангельск», представленных на дорожных указателях, являющихся элементами системы навигации и ориентирования в сфере туризма, в общем количестве объектов туристского показа на территории муниципального образования «Город Архангельск», предлагаемых для самодеятельных туристов на Интернет-ресурсе о туристских ресурсах муниципального образования «Город Архангельск» |  |  | % |  | 14,7 | 14,7 |  |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в границах муниципального образования «Город Архангельск» от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству в соответствующем году |  | % | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 2. |  | Доля благоустроенных общественных территорий в границах муниципального образования «Город Архангельск» от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству в соответствующем году |  | % | 100,0 |  | 89,0 | Из-за существенных нарушений сроков производства работ по одной из 9 общественных территорий Администрация города была вынуждена расторгнуть муниципальный контракт. |
| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Количество отремонтированных проездов, к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году | Штук |  | 1 | 1 |  |
| 2. |  |  | Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Штук |  | 1 | 0 | Заказчиком по строительству школы на 1600 мест в территориальном округе Майская Горка определен ГКУ Архангельской области "Главное управление капитального строительства". Лимиты бюджетных обязательств отозваны Минстроем Архангельской области. |
| 3 |  |  | Количество земельных участков, которые обеспечиваются коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов, в соответствующем году | Штук |  | 1 | 0 | В связи с недостаточностью средств на мероприятие муниципальный контракт не заключался. Лимиты бюджетных обязательств отозваны Минстроем Архангельской области. |
| 4. |  |  | Удельный вес исполненных судебных актов | % |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. |  |  | Удельный вес погашенной кредиторской задолженности, образовавшейся в предыдущих периодах | % |  | 100,0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Количество переселенных жителей | Человек |  | 253 | 978 | В связи расселением жителей во вновь построенных дома (2 дома) |
| 2. |  |  | Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | Единиц |  | 30 | 3 | В связи с расселением квартир из разных домов, подлежащих расселению и расселением в свободный жилой фонд |
| 3. |  |  | Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | м. кв. |  | 5 688,2 | 17 744,23 | В связи расселением жителей во вновь построенных дома (2 дома) |

- Сведения об освоении бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ муниципального образования

"Город Архангельск", за 2020 год

| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по муниципальной программе, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По муниципальным программам | Итого | 12 536 192,1 | 12 183 300,3 | 97,2% |
|  | Городской бюджет | 5 140 709,5 | 4 998 148,1 | 97,2% |
|  | Областной бюджет | 4 823 563,3 | 4 744 508,1 | 98,4% |
|  | Федеральный бюджет | 2 351 553,0 | 2 220 650,9 | 94,4% |
|  | Иные источники | 186 001,9 | 183 813,9 | 98,6% |
|  | Внебюджетные источники | 34 364,4 | 36 179,3 | 105,3% |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | 6 874 518,2 | 6 782 400,3 | 98,7% |
|  | Городской бюджет | 2 618 924,0 | 2 590 494,2 | 98,9% |
|  | Областной бюджет | 4 012 096,1 | 3 968 214,1 | 98,9% |
|  | Федеральный бюджет | 243 498,1 | 223 692,0 | 91,9% |
|  | Иные источники | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | 4 267 350,9 | 4 099 536,8 | 96,1% |
|  | Городской бюджет | 1 646 891,1 | 1 613 729,1 | 98,0% |
|  | Областной бюджет | 569 129,5 | 543 611,1 | 95,5% |
|  | Федеральный бюджет | 2 018 424,0 | 1 907 475,4 | 94,5% |
|  | Иные источники | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 32 906,3 | 34 721,2 | 105,5% |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | 884 145,2 | 805 066,1 | 91,1% |
|  | Городской бюджет | 861 653,2 | 782 659,1 | 90,8% |
|  | Областной бюджет | 21 361,5 | 21 276,5 | 99,6% |
|  | Федеральный бюджет | 117,5 | 117,5 | 100,0% |
|  | Иные источники | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 1 013,0 | 1 013,0 | 100,0% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципальном образовании "Город Архангельск" | Итого | 306 441,5 | 296 367,5 | 96,7% |
|  | Городской бюджет | 7 297,8 | 7 002,8 | 96,0% |
|  | Областной бюджет | 207 862,3 | 198 332,9 | 95,4% |
|  | Федеральный бюджет | 89 513,4 | 89 366,0 | 99,8% |
|  | Иные источники | 1 322,9 | 1 220,7 | 92,3% |
|  | Внебюджетные источники | 445,1 | 445,1 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | Итого | 11 742,9 | 11 719,1 | 99,8% |
|  | Городской бюджет | 2 209,5 | 2 185,7 | 98,9% |
|  | Областной бюджет | 9 533,4 | 9 533,4 | 100,0% |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Иные источники | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Итого | 191 993,4 | 188 210,5 | 98,0% |
|  | Городской бюджет | 3 733,9 | 2 077,2 | 55,6% |
|  | Областной бюджет | 3 580,5 | 3 540,1 | 98,9% |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Иные источники | 184 679,0 | 182 593,2 | 98,9% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |

- Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования "Город Архангельск" за 2020 год

| № п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы | Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Степень эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" | 92,5% | 93,4% | 98,7% | 94,8% |
| 2. | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | 93,3% | 90,8% | 96,1% | 93,4% |
| 3. | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" | 96,3% | 98,9% | 91,1% | 95,4% |
| 4. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципальном образовании "Город Архангельск" | 94,5% | 91,5% | 96,7% | 94,3% |
| Средняя эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | 60,0 % | - | 99,8% | 73,1% |
| 6. | Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 70,0 % | 91,7% | 98,0% | 86,4% |
| Удовлетворительная эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |
| Неудовлетворительная эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |

___________