Приложение

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2018 год

- Сведения о муниципальных программах муниципального образования "Город Архангельск", реализация которых осуществлялась в 2018 году

В муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2018 году реализовывались 6 муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск":

"Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910, заказчиками которой являлись департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904, заказчиками которой являлись Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903, заказчиками которой являлись Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 08.11.2011         № 524, заказчиком которой являлся департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31.10.2017 № 1294, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск», администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2018 год

| Наименования целевых индикаторов |  |  |  | Единицы измерения |  | Значения целевых индикаторов |  |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" в социальной сфере муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 90,7 |  | 92,0 |  |
| 2. | Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам начального общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта |  |  | % |  | 86,0 |  | 86,0 |  |
| 3. | Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 4. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих в муниципальном образовании "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  | % |  | 55,1 |  | 78,4 |  |
| 5. | Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 293,0 |  | 294,0 |  |
| 6. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  | % |  | 17,0 |  | 17,0 |  |
| 7. | Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  | % |  | 23,0 |  | 32,2 |  |
| 8. | Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 9. | Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей муниципального образования "Город Архангельск" данной возрастной группы |  |  | % |  | 22,2 |  | 22,2 |  |
| 10 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году, к общей численности детей данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  | % |  | 4,6 |  | 4,6 |  |
| 11 | Доля детей, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 0,34 |  | 0,34 |  |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 15,0 |  | 15,0 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности населения муниципального образования "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта |  |  | % |  | 1,45 |  | 1,45 |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 4,2 |  | 4,2 |  |
| 4. | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  | Единиц |  | 5 |  | 5 |  |
| 5. | Доля благоустроенной Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году |  |  | % |  | 100,0 |  | 99,0 | Работы по обслуживанию территорий общего пользования муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в границах административной ответственности администраций территориальных округов, принимались по факту выполненных работ, в связи с нарушениями по уборке подрядчиком, в актах заказчиком уменьшены площади уборки. |
| 6. | Доля объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году |  |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 7. | Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией |  |  | % |  | 76,9 |  | 76,6 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто не было, так как по объекту закупки "Выполнение работ по подготовке проекта планировки района "Кегостров" муниципального образования "Город Архангельск" аукцион неоднократно был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников. |
| 8. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств) за счет предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещения |  |  | % |  | 5,8 |  | 8,5 |  |
| 9 | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» |  |  | Единиц |  | 2 |  | 2 |  |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" муниципальных услуг |  |  | % |  | 90,0 |  | 99,97 |  |
| 2. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 75,0 |  | 75,0 |  |
| 3. | Удовлетворенность жителей и гостей муниципального образования "Город Архангельск" степенью информационной доступности туристских ресурсов муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 70,0 |  | 78,5 |  |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем году |  |  | Единиц |  | 2 520 |  | 2 642 |  |
| 5. | Доля муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 2,2 |  | 2,5 | Увеличение целевого индикатора произошло за счет уменьшения количества имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП, переданного на праве оперативного управления МУ, а также за счет уменьшения общего количества муниципального имущества. |
| 6. | Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  | Балл |  | 1 |  | 1 |  |
| 7. | Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны |  |  | Балл |  | 1 |  | 1 |  |
| 8. | Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году |  |  | Раз |  | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | Единиц |  | 14 |  | 14 |  |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Расселенная площадь | Квадрат-ных метров |  | 4 201,36 |  | 15 078,11 |  |
| 2. |  |  | Количество расселенных помещений | Единиц |  | 108 |  | 410 |  |
| 3. |  |  | Количество переселенных жителей | Человек |  | 216 |  | 1 056 |  |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в границах муниципального образования «Город Архангельск» от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству в соответствующем году |  | % | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2. |  | Доля благоустроенных общественных территорий в границах муниципального образования «Город Архангельск» от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству в соответствующем году |  | % | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Штук |  | 3 |  | 3 |  |
| 2. |  |  | Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осуществлялся капитальный ремонт в соответствующем году | Штук |  | 1 |  | 1 |  |
| 3. |  |  | Количество приобретаемых речных судов для осуществления пассажирских перевозок по договору финансовой аренды (лизинга), выплаты по которым осуществлялись в соответствующем году | Штук |  | 2 |  | 0 | По результатам экспертизы муниципальный контракт на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) речных судов для осуществления пассажирских перевозок от 13.12.2017 №0124200000617005977 расторгнут, средства в полном объеме не использованы. |
| 4. |  |  | Количество отремонтированных внутридворовых проездов, ремонт которых осуществлялся в соответствующем году | Штук |  | 6 |  | 12 |  |
| 5. |  |  | Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Штук |  | 3 |  | 3 |  |
| 6. |  |  | Площадь строительства, благоустройства и озеленения парков, тротуаров и иных территорий в границах муниципального образования "Город Архангельск", работы на которых проводились в соответствующем году | Тысяч квадратных метров |  | 22,57 |  | 22,57 |  |
| 7. |  |  | Количество субъектов естественной монополии, у которых производилось приобретение недвижимого имущества, непостредственно используемого для оказания услуг по водоотведению с использованием централизованных систем | Единиц |  | 1 |  | 1 |  |

- Сведения об освоении бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ муниципального образования

"Город Архангельск", за 2018 год

| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по муниципальной программе, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По муниципальным программам | Итого | 9 605 592,5 | 9 127 965,5 | 95,0% |
|  | Городской бюджет | 4 733 965,2 | 4 625 046,9 | 97,7% |
|  | Областной бюджет | 4 160 826,5 | 4 106 753,8 | 98,7% |
|  | Федеральный бюджет | 428 793,6 | 234 778,6 | 54,8% |
|  | Иные источники | 217 924,1 | 93 409,0 | 42,9% |
|  | Внебюджетные источники | 64 083,1 | 67 977,2 | 106,1% |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | 5 622 230,8 | 5 613 011,4 | 99,8% |
|  | Городской бюджет | 2 267 668,3 | 2 267 171,8 | 100,0% |
|  | Областной бюджет | 3 336 269,0 | 3 327 299,3 | 99,7% |
|  | Федеральный бюджет | 16 569,4 | 16 569,4 | 100,0% |
|  | Иные источники | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0% |
|  | Внебюджетные источники | 724,1 | 970,9 | 134,1% |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | 2 215 161,7 | 2 025 424,2 | 91,4% |
|  | Городской бюджет | 1 403 439,7 | 1 395 161,5 | 99,4% |
|  | Областной бюджет | 575 224,9 | 540 982,8 | 94,0% |
|  | Федеральный бюджет | 173 266,9 | 22 463,3 | 13,0% |
|  | Иные источники | 1 805,2 | 1 744,3 | 96,6% |
|  | Внебюджетные источники | 61 425,0 | 65 072,3 | 105,9% |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | 910 690,2 | 822 741,5 | 90,3% |
|  | Городской бюджет | 895 066,9 | 807 148,3 | 90,2% |
|  | Областной бюджет | 13 485,0 | 13 458,9 | 99,6% |
|  | Федеральный бюджет | 1 155,2 | 1 151,2 | 99,7% |
|  | Иные источники | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 983,1 | 983,1 | 100,0% |

| 1 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Итого | 232 307,6 | 107 838,2 | 46,4% |
|  | Городской бюджет | 690,0 | 690,0 | 100,0% |
|  | Областной бюджет | 25 127,0 | 22 104,2 | 88,0% |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Иные источники | 206 490,6 | 85 044,0 | 41,2% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципальном образовании "Город Архангельск" | Итого | 116 238,0 | 115 096,6 | 99,0% |
|  | Городской бюджет | 11 199,4 | 10 958,3 | 97,8% |
|  | Областной бюджет | 14 260,5 | 14 051,9 | 98,5% |
|  | Федеральный бюджет | 85 658,9 | 85 456,8 | 99,8% |
|  | Иные источники | 4 168,3 | 3 678,7 | 88,3% |
|  | Внебюджетные источники | 950,9 | 950,9 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | Итого | 508 964,2 | 443 853,5 | 87,2% |
|  | Городской бюджет | 155 900,9 | 143 891,6 | 92,3% |
|  | Областной бюджет | 196 460,1 | 188 882,1 | 96,1% |
|  | Федеральный бюджет | 152 143,2 | 109 137,8 | 71,7% |
|  | Иные источники | 4 460,0 | 1 942,0 | 43,5% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |

- Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «Город Архангельск» за 2018 год

| № п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы | Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Степень эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" | 100,0% | 99,6% | 99,8% | 99,8% |
| 2. | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | 99,8% | 95,4% | 91,4% | 95,6% |
| 3. | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" | 98,7% | 95,7% | 90,3% | 94,9% |
| 4. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципальном образовании "Город Архангельск" | 100,0% | 100,0% | 99,0% | 99,7% |
| Средняя эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | 85,7% | - | 87,2% | 86,2% |
|  | Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 100,0% | - | 46,42% | 82,3% |
| Удовлетворительная эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |
| Неудовлетворительная эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |

___________