Приложение

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2019 год

- Сведения о муниципальных программах муниципального образования "Город Архангельск", реализация которых осуществлялась в 2019 году

В муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2019 году реализовывались 7 муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск":

"Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910, заказчиками которой являлись департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904, заказчиками которой являлись Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903, заказчиками которой являлись Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 08.11.2011 № 524, заказчиком которой являлся департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31.10.2017 № 1294, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск», администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.08.2019 № 1114, заказчиками которой являлись департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2019 год

| Наименования целевых индикаторов |  |  |  | Единицы измерения |  | Значения целевых индикаторов |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" в социальной сфере муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 90,7 | 96,8 |  |
| 2. | Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам начального общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта |  |  | % |  | 91,5 | 90,6 | ФГОС осуществляется в 1-9 классах, в 10 классах в школах МБОУ СШ №№ 10, 37, 43, 95, в 11 классах в школах МБОУ СШ № 10, 43. |
| 3. | Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  | % |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих в муниципальном образовании "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  | % |  | 55,8 | 76,1 |  |
| 5. | Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 293,0 | 293,0 |  |
| 6. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  | % |  | 18,0 | 17,0 | Снижение показателя связано с уменьшением количества учащихся детских школ искусств на внебюджетной основе в следствии увеличения стоимости услуг и повышения уровня конкуренции с учреждениями дополнительного образования сферы образования, предоставляющими аналогичные услуги бесплатно. |
| 7. | Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  | % |  | 34,0 | 34,3 |  |
| 8. | Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 9. | Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей муниципального образования "Город Архангельск" данной возрастной группы |  |  | % |  | 20,4 | 21,4 |  |
| 10 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году, к общей численности детей данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  | % |  | 9,2 | 9,2 |  |
| 11 | Доля жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых осуществлен текущий ремонт в соответствующем году, к общему количеству жилых помещений, закрепленных за детьми данной категории и нуждающихся в текущем ремонте |  |  | % |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 12 | Доля детей, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 1,13 | 1,06 | Снижение произошло в результате проведения системной, профилактической работы всеми органами и учреждениями системы профилактики |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 15,0 | 15,0 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности населения муниципального образования "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта |  |  | % |  | 1,45 | 1,45 |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 4,2 | 4,6 |  |
| 4. | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  | Единиц |  | 1 | 1 |  |
| 5. | Доля благоустроенной Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году |  |  | % |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году |  |  | % |  | 100,0 | 25,0 |  |
| 7. | Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией |  |  | % |  | 77,4 | 77,4 |  |
| 8. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств) за счет предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещения |  |  | % |  | 9,2 | 8,7 | Не реализованы 3 свидетельства со сроком до июля 2021 года |
| 9 | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» |  |  | Единиц |  | 4 | 2 | 2 детских сада не построены в связи с отставанием от графика выполнения работ подрядчиком |
| 10 | Доля объектов культурного наследия регионального значения, на которых выполнялись работы по реставрации, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения, запланированных к реставрации в соответствующем году |  |  | % |  | 100,0 | 0,0 | В отношении запланированного к реставрации здания работы не выполнены, так как дважды не состоялся аукцион на услуги по разработке ПСД на реставрацию объекта (извещение № 0124300021019000326 опубликован 17.07.2019, и № 0124300021019000427, опубликован 10.09.2019), в связи с отсутствием заявок |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" муниципальных услуг |  |  | % |  | 90,0 | 100,0 |  |
| 2. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 80,0 | 80,0 |  |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем году |  |  | Единиц |  | 2 550 | 2 558 |  |
| 4. | Доля муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | % |  | 2,2 | 2,5 | Превышение доли муниципального имущества, составляющего казну, на 0,3% над запланированным показателем произошло за счет уменьшения количества имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, по причине списания муниципальными образовательными учреждениями города библиотечного фонда. |
| 5. | Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  | Балл |  | 1 | 1 |  |
| 6. | Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны |  |  | Балл |  | 1 | 1 |  |
| 7. | Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году |  |  | Раз |  | 0 | 0 |  |
| 8. | Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | Единиц |  | 15 | 15 |  |
| 9 | Доля объектов туристского показа на территории муниципального образования «Город Архангельск», представленных на дорожных указателях, являющихся элементами системы навигации и ориентирования в сфере туризма, в общем количестве объектов туристского показа на территории муниципального образования «Город Архангельск», предлагаемых для самодеятельных туристов на Интернет-ресурсе о туристских ресурсах муниципального образования «Город Архангельск» |  |  | % |  | 14,7 | 14,7 |  |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Расселенная площадь | Квадрат-ных метров |  | 2 505,54 | 4 439,96 |  |
| 2. |  |  | Количество расселенных помещений | Единиц |  | 68 | 116 |  |
| 3. |  |  | Количество переселенных жителей | Человек |  | 118 | 274 |  |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в границах муниципального образования «Город Архангельск» от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству в соответствующем году |  | % | 100,0 |  | 72,7 | Не выполнены работы по 5 резервным дворовым территориям, так как управляющими компаниями не предоставлена проектная документация и 1 основной дворовой территории в Ломоносовском территориальном округе в связи с нарушением подрядчиком условий и сроков муниципального контракта. |
| 2. |  | Доля благоустроенных общественных территорий в границах муниципального образования «Город Архангельск» от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству в соответствующем году |  | % | 100,0 |  | 12,5 | Фактически из 8 территорий, подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой, благоустроена 1 территория. В рамках мероприятия выполнены работы по капитальному ремонту парка Майский площадью 3,4 Га и по проектированию капитального ремонта общественных территорий площадью 1,6 Га, запланированных к благоустройству в 2020 году |
| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Штук |  | 1 | 1 |  |
| 2. |  |  | Количество отремонтированных проездов, к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году | Штук |  | 2 | 5 |  |
| 3. |  |  | Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Штук |  | 1 | 1 |  |
| 4 |  |  | Количество земельных участков, которые обеспечиваются коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов, в соответствующем году | Штук |  | 1 | 0 | Недостаточное финансирование мероприятия |
| 5. |  |  | Площадь строительства, благоустройства и озеленения парков, тротуаров и иных территорий в границах муниципального образования "Город Архангельск", работы на которых проводились в соответствующем году | Тысяч квадратных метров |  | 22,57 | 22,57 |  |
| 6. |  |  | Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осуществлялся ремонт в соответствующем году | Штук |  | 14 | 14 |  |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Целевой индикатор 1. Количество переселенных жителей | Человек |  | 145 | 239 |  |
| 2. |  |  | Целевой индикатор 2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | Единиц |  | 6 | 0 | В связи с переселением единичных жилых помещений в многоквартирных домов, отсутствуют полностью расселенные дома. Исполнение показателя будет достигнуто путем расселения оставшихся помещений многоквартирных домов на следующих этапах программы. |
| 3. |  |  | Целевой индикатор 3. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | М. кв. |  | 2 810,3 | 4 537,37 |  |

- Сведения об освоении бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ муниципального образования

"Город Архангельск", за 2019 год

| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по муниципальной программе, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По муниципальным программам | Итого | 11 248 249,5 | 10 135 887,9 | 90,1% |
|  | Городской бюджет | 5 239 981,3 | 4 976 830,5 | 95,0% |
|  | Областной бюджет | 4 057 738,2 | 3 967 396,7 | 97,8% |
|  | Федеральный бюджет | 1 711 984,8 | 1 030 991,6 | 60,2% |
|  | Иные источники | 157 858,1 | 80 283,1 | 50,9% |
|  | Внебюджетные источники | 80 687,1 | 80 386,0 | 99,6% |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | 6 163 765,3 | 6 156 147,8 | 99,9% |
|  | Городской бюджет | 2 531 782,4 | 2 528 744,3 | 99,9% |
|  | Областной бюджет | 3 609 328,0 | 3 604 748,6 | 99,9% |
|  | Федеральный бюджет | 19 654,9 | 19 654,9 | 100,0% |
|  | Иные источники | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | 3 007 394,6 | 2 197 997,7 | 73,1% |
|  | Городской бюджет | 1 555 643,0 | 1 489 328,9 | 95,7% |
|  | Областной бюджет | 262 045,1 | 199 840,5 | 76,3% |
|  | Федеральный бюджет | 1 111 609,0 | 431 165,2 | 38,8% |
|  | Иные источники | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 78 097,5 | 77 663,1 | 99,4% |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | 954 399,4 | 767 141,4 | 80,4% |
|  | Городской бюджет | 935 308,3 | 747 922,4 | 80,0% |
|  | Областной бюджет | 17 488,5 | 17 488,5 | 100,0% |
|  | Федеральный бюджет | 107,3 | 101,9 | 95,0% |
|  | Иные источники | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 1 495,3 | 1 628,6 | 108,9% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Итого | 95 883,0 | 16 208,6 | 16,9% |
|  | Городской бюджет | 2 784,0 | 2 784,0 | 100,0% |
|  | Областной бюджет | 3 022,8 | 0,0 | 0,0% |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Иные источники | 90 076,2 | 13 424,6 | 14,9% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципальном образовании "Город Архангельск" | Итого | 133 230,4 | 130 741,4 | 98,1% |
|  | Городской бюджет | 4 725,3 | 3 080,3 | 65,2% |
|  | Областной бюджет | 2 451,7 | 2 451,7 | 100,0% |
|  | Федеральный бюджет | 120 133,7 | 120 133,7 | 100,0% |
|  | Иные источники | 4 825,4 | 3 981,4 | 82,5% |
|  | Внебюджетные источники | 1 094,3 | 1 094,3 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | Итого | 830 078,7 | 804 234,0 | 96,9% |
|  | Городской бюджет | 204 792,4 | 200 024,9 | 97,7% |
|  | Областной бюджет | 162 288,5 | 141 755,3 | 87,3% |
|  | Федеральный бюджет | 460 479,9 | 459 935,9 | 99,9% |
|  | Иные источники | 2 517,9 | 2 517,9 | 100,0% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Итого | 63 498,1 | 63 417,0 | 99,9% |
|  | Городской бюджет | 4 945,9 | 4 945,7 | 100,0% |
|  | Областной бюджет | 1 113,6 | 1 112,1 | 99,9% |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Иные источники | 57 438,6 | 57 359,2 | 99,9% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |

- Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «Город Архангельск» за 2019 год

| № п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы | Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Степень эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" | 99,5% | 95,5% | 99,9% | 98,3% |
| 2. | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" | 98,7% | 98,9% | 80,4% | 92,7% |
| Средняя эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 3. | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | 77,0% | 85,0% | 73,1% | 78,3% |
| 4. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципальном образовании "Город Архангельск" | 44,9% | 81,8% | 98,1% | 74,6% |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | 71,4% | - | 96,9% | 79,8% |
| 6. | Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 100,0% | - | 16,9% | 72,6% |
| 7. | Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 66,7% | 99,9% | 99,9% | 88,6% |
| Удовлетворительная эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |
| Неудовлетворительная эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |

___________