Приложение

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа "Город Архангельск" за 2021 год

- Сведения о муниципальных программах городского округа "Город Архангельск", реализация которых осуществлялась в 2021 году

В 2021 году реализовывались шесть муниципальных программ городского округа "Город Архангельск":

"Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31 октября 2014 года 
№ 910, заказчиками которой являлись департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск", управление 
по физической культуре и спорту Администрации городского округа 
"Город Архангельск", управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30 октября 2014 года
№ 904, заказчиками которой являлись Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30 октября 2014 года № 903, заказчиками которой являлись Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент финансов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31 октября 2017 года № 1294, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13 декабря 2011 года № 608, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 1 августа 2019 года № 1114, заказчиками которой являлись департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск".

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ городского округа "Город Архангельск" 
за 2021 год

| Наименование целевого индикатора | Единица изменения | Значения целевого индикатора |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент достижения |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" в социальной сфере городского округа "Город Архангельск" | % | 90,7 | 90,6 | 99,9% |  |  |
| Целевой индикатор 2. Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам начального общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта | % | 100,0 | 90,6 | 90,6% | ФГОС осуществляется в 1-9 классах, в 10 классах в школах МБОУ СШ №№ 10, 37, 43, 95, в 11 классах в школах МБОУ СШ № 10, 43 |  |
| Целевой индикатор 3. Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений городского округа "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 4. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих в городском округе "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 75,0 | 59,1 | 78,8% | Уменьшение охвата учащихся услугами дополнительного образования по состоянию на 01.01.2022 |  |
| Целевой индикатор 5. Удельный вес населения городского округа "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры городского округа "Город Архангельск" | % | 293,0 | 206,7 | 70,5% | Снижение показателя обусловлено соблюдением установленных указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у ограничений на проведение мероприятий на открытых площадках и в зрительных залах |  |
| Целевой индикатор 6. Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в городском округе «Город Архангельск». | % | 20,0 | 12,6 | 62,9% | Снижение показателя обусловлено сложившейся эпидемиологической ситуацией |  |
| Целевой индикатор 7. Удельный вес населения городского округа "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 44,2 | 39,64 | 89,7% | Невыполнение показателя связано с ограничением посещений в учреждениях в связи сложившейся острой эпидемиологической обстановкой и введением QR-кода |  |
| Целевой индикатор 8. Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 9. Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей городского округа "Город Архангельск" данной возрастной группы | % | 21,4 | 21,7 | 101,4% | Увеличение данного показателя связано с тем, что в каникулярное время 2021 года организованными формами отдыха охвачено большее количество детей |  |
| Целевой индикатор 10. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году, к общей численности детей данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 11,20 | 8,20 | 73,2% | Уменьшение данного показателя связано с невозможностью заключения муниципального контракта по итогам проведения конкурсных процедур в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) |  |
| Целевой индикатор 12. Доля детей, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа "Город Архангельск", от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" | % | 1,1 | 1,1 | 100,0% |  |  |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск" | % | 15,0 | 15,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности населения городского округа "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта | % | 1,45 | 0,7 | 48,3% | В связи с существенным снижением пассажиропотока по причине пандемии сокращено количество транспорта |  |
| Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Архангельск», отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Архангельск» | % | 4,70 | 4,70 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 4. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг | Единиц | 1,00 | 1,00 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 5. Доля благоустроенной Администрацией городского округа "Город Архангельск" территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году | % | 100,00 | 100,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 6. Доля объектов городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году | % | 100,00 | 12,50 | 12,5% | В связи с невозможностью проведения работ до конца 2021 года не проведен капитальный ремонт по следующим объектам: памятник Роману Куликову; школа №22; КВЛ-10 кВ от ПС-74 ф.74-08 от ТП-733, включая отпайку от опоры №9 до КТП-734; КВЛ-10 кВ от ПС-74 ф.74-08 от ТП-733, включая отпайку от опоры №9 до КТП-734; линия электропередач (Конвейер на участке линии от ПС-61 ф.61-16); КВЛ-10 кВ от ПС-74 ф.74-08 от ТП-733, включая отпайку от опоры №9 до КТП-734; тепловая сеть, проходящая от котельной по адресу: ул. Лесотехническая, д. 1, стр.2 к зданию профессионального училища по адресу: ул. Лесотехническая, д. 1 |  |
| Целевой индикатор 7. Уровень обеспеченности городского округа "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией | % | 78,00 | 78,00 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 8. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств) за счет предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях | % | 3,40 | 3,85 | 113,2% | Увеличение числа семей, улучшивших жилищные условия |  |
| Целевой индикатор 9. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 10 | 9 | 90,0% | Не завершен объект - строительство дренажно-ливневой канализации по пр. Никольскому в г. Архангельске. Работы по контракту планируется завершить в 2022 году |  |

| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией городского округа "Город Архангельск" муниципальных услуг | % | 90,0 | 99,89 | 111,0% | По результатам мониторинга качества предоставления муниципальных услуг органами Администрации городского округа "Город Архангельск" в 2021 году |
| Целевой индикатор 2. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск". | % | 90,0 | 90,1 | 100,1% | По итогам онлайн голосования в течение 2021 года на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" |
| Целевой индикатор 4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году | Единиц | 2 700 | 2 507 | 92,9% | Снижение значения данного показателя по итогам года произошло в связи с тем, что часть снявшихся с учета субъектов МСП перерегистрировалась в самозанятых, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |
| Целевой индикатор 5. Доля муниципального имущества, составляющего казну городского округа "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" | % | 2,2 | 2,5 | 113,6% | Увеличение значения показателя произошло за счет увеличения в казне на конец года количества движимого имущества, а именно вновь приобретенных материальных запасов и производственного и хозяйственного инвентаря. Данное движимое имущество в текущем году будет передано на праве оперативного управления муниципальным учреждениям |
| Целевой индикатор 6. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 7. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 8. Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году | Раз | 0 | 0 | 100,0% |  |

| Целевой индикатор 9. Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 16 | 18 | 112,5% | Эффективная реализация мер поддержки ТОС привела к увеличению их количества на территории городского округа "Город Архангельск" (новые ТОС "Шестаковичи", ТОС "Затон") |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор 10. Доля объектов туристского показа на территории городского округа «Город Архангельск», представленных на дорожных указателях, являющихся элементами системы навигации и ориентирования в сфере туризма, в общем количестве объектов туристского показа на территории городского округа «Город Архангельск», предлагаемых для самодеятельных туристов на Интернет-ресурсе о туристских ресурсах городского округа «Город Архангельск» | % | 14,7 | 14,7 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 11. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" по выполнению задач в области профилактики терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск". | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в границах городского округа «Город Архангельск» от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 2. Доля благоустроенных общественных территорий в границах городского округа «Город Архангельск» от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству в соответствующем году | % | 100,00 | 86,67 | 86,7% | Благоустройство общественной территории "Сквер просп. Никольский, у Культурного центра "Соломбала – АРТ" в соответствии с муниципальным контрактом от 8 июля 2021 года №21000513 с ООО "ЭКОПРОМ" со сроком исполнения 1 декабря 2021 года не выполнено в связи с неблагоприятными погодными условиями. Завершение работ будет осуществлено в 2022 году |
| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 5. Количество отремонтированных проездов, к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году | Штук | 18 | 25 | 138,9% | В связи с образовавшейся экономией увеличено количество объектов |
| Целевой индикатор 17. Количество подготовленных обоснований инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности городского округа «Город Архангельск» в соответствующем году | Штук | 2,0 | 2,0 | 100,0% |  |

| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор 1. Количество переселенных жителей | Человек | 388 | 488 | 125,8% | Фактическое количество переселенных жителей (в т.ч. оплата исполнительных листов Администрацией городского округа "Город Архангельск" - 90 чел.) |
| Целевой индикатор 2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | Единиц | 22 | 23 | 104,5% | Фактическое количество расселенных домов |
| Целевой индикатор 3. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | м. кв. | 7127,19 | 9399,58 | 131,9% | Фактическая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (оплата исполнительных листов Администрацией городского округа "Город Архангельск" - 1 822,96 кв.м) |

- Сведения об освоении бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ городского округа "Город Архангельск", за 2021 год

| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по муниципальной программе, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По муниципальным программам | Итого | 13 758 121,2 | 13 210 820,2 | 96,0% |
|  | Городской бюджет | 5 872 514,6 | 5 742 649,8 | 97,8% |
|  | Областной бюджет | 5 544 921,4 | 5 352 787,1 | 96,5% |
|  | Федеральный бюджет | 1 923 681,5 | 1 908 480,4 | 99,2% |
|  | Иные источники | 377 614,7 | 188 669,1 | 49,9% |
|  | Внебюджетные источники | 39 389,0 | 18 233,8 | 46,3% |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" | Итого | 8 061 644,6 | 7 887 159,5 | 97,8% |
|  | Городской бюджет | 2 867 522,2 | 2 864 774,5 | 99,9% |
|  | Областной бюджет | 4 553 124,7 | 4 393 112,4 | 96,5% |
|  | Федеральный бюджет | 639 997,7 | 628 272,6 | 98,2% |
|  | Иные источники | 1 000,0 | 1 000,0 | 100% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | Итого | 3 729 423,0 | 3 651 007,9 | 97,9% |
|  | Городской бюджет | 1 946 501,2 | 1 914 896,2 | 98,4% |
|  | Областной бюджет | 743 765, 9 | 718 111,1 | 96,6% |
|  | Федеральный бюджет | 1 001 862, 1 | 1 001 862,0 | 100,0% |
|  | Внебюджетные источники | 37 293,8 | 16 138,6 | 43,3% |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | Итого | 941 923,6 | 871 630,2 | 92,5% |
|  | Городской бюджет | 904 536,1 | 837 591,0 | 92,6% |
|  | Областной бюджет | 28 990,9 | 28 990,2 | 100,0% |
|  | Федеральный бюджет | 6 301,4 | 2 953,8 | 46,9% |
|  | Внебюджетные источники | 2 095,2 | 2 095,2 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск" | Итого | 367 980,8 | 338 412,5 | 92,0% |
|  | Городской бюджет | 79 120,8 | 50 650,2 | 64,0% |
|  | Областной бюджет | 170 039,6 | 168 941,9 | 99,4% |
|  | Федеральный бюджет | 118 820,4 | 118 820,4 | 100,0% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |

| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | Итого | 55 109,7 | 55 109,7 | 100,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городской бюджет | 55 109,7 | 55 109,7 | 100,0% |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" | Итого | 602 039,5 | 407 500,4 | 67,7% |
|  | Городской бюджет | 19 724,6 | 19 628,2 | 99,5% |
|  | Областной бюджет | 49 000,2 | 43 631,5 | 89,0% |
|  | Федеральный бюджет | 156 700,0 | 156 571,6 | 99,9% |
|  | Иные источники | 376 614,7 | 187 669,1 | 49,8% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |

- Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

городского округа "Город Архангельск" за 2021 год

| № п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы | Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Степень эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" | 96,6% | 94,0% | 97,8% | 96,1% |
| 2. | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | 83,4% | 90,7% | 98,5% | 90,8% |
| 3. | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | 99,3% | 92,3% | 92,5% | 94,7% |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | 100,0% | - | 100,0% | 100,0% |
| Средняя эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 5. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск" | 93,3% | 75,0% | 92,0% | 86,8% |
| 6. | Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" | 100,0 % | 100% | 67,7% | 89,3% |
| Удовлетворительная эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |
| Неудовлетворительная эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |

___________