Приложение

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа "Город Архангельск" за 2023 год

- Сведения о муниципальных программах городского округа "Город Архангельск", реализация которых осуществлялась в 2023 году

В 2023 году реализовывались шесть муниципальных программ городского округа "Город Архангельск":

"Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 октября 2019 года № 1721, заказчиками которой являлись департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск", управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск", управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск", управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 октября 2019 года № 1711, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск";

"Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 октября 2019 года № 1704, заказчиками которой являлись Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент финансов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31 октября 2017 года № 1294, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13 декабря 2011 года № 608, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 1 августа 2019 года № 1114, заказчиками которой являлись департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск".

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ городского округа "Город Архангельск" 
за 2023 год

| Наименование целевого индикатора | Единица изменения | Значения целевого индикатора |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент достижения |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" в социальной сфере городского округа "Город Архангельск" | % | 91,0 | 91,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 2. Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город Архангельск", обучающихся во вторую смену | % | 4,1 | 14,2 | 346,3% | Показатель не выполнен по причине вывода из эксплуатации зданий для проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия № 6 (учащиеся переведены в школы № 11 и № 14), перевода учащихся МБОУ СШ № 95 в здание МБОУ СШ № 28. |  |
| Целевой индикатор 3. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет | % | 85,8 | 90,6 | 105,6% | Перевыполнение показателя связано со снижением количества заявлений на предоставление мест в детские сады и увеличением количества мест за счет реализации национального проекта "Демография". |  |
| Целевой индикатор 4. Доля детей в возрасте 5 ‒ 18 лет, получающих в городском округе "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 79,5 | 80,6 | 101,4% | Превышение показателя связано с увеличением количества детей, охваченных системой дополнительного образования. |  |
| Целевой индикатор 5. Удельный вес населения городского округа "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры городского округа "Город Архангельск" | % | 311,4 | 499,2 | 160,3% | Значение показателя увеличилось в связи с уточнением численности населения по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года и ростом количества посещений мероприятий муниципальных учреждений культуры. |  |
| Целевой индикатор 6. Удельный вес населения городского округа "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50,3 | 50,3 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 7. Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 8. Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей городского округа "Город Архангельск" данной возрастной группы | % | 12,8 | 12,8 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 9. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году, к общей численности детей данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 6,5 | 5,2 | 80,0% | Снижение данного показателя обусловлено тем, что расходы на приобретаемое жилое помещение по жилищному сертификату осуществляется лицами, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, на основании документов подтверждающих переход права собственности на жилье. |  |
| Целевой индикатор 10. Доля детей, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа "Город Архангельск", от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" | % | 1,03 | 1,03 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 11. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, проведенных на территории городского округа "Город Архангельск" | % | 25,0 | 24,3 | 97,2% | Недостижение показателя связано с тем, что часть зарегистрированных участников не смогли присутствовать на мероприятиях по причине болезни. |  |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории городского округа "Город Архангельск" | % | 15,0 | 15,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности населения городского округа "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта | % | 0,65 | 0,70 | 107,7% | Превышение связано с уточнением среднегодовой численности населения по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года. |  |
| Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" | % | 6,7 | 6,7 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 5. Доля благоустроенной Администрацией городского округа "Город Архангельск" территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году | % | 100,00 | 100,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 6. Доля объектов городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году | % | 100,00 | 90,0 | 90,0% | Недостижение показателя связано с тем, что подрядчиком нарушены сроки исполнения контракта. Заключен МК от 26.05.2023г. № 23000170 с ООО "Архпроектэксперт" на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского от просп. Ломоносова до просп. Обводный канал". Окончание оказания услуги - не позднее 15 декабря 2023 года. |  |
| Целевой индикатор 7. Уровень обеспеченности городского округа "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией | % | 78,1 | 78,1 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 8. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств) за счет предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях | % | 4,3 | 5,3 | 123,3% | Увеличение фактического значения целевого индикатора произошло по причине уменьшения количества молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях: 1. критерий по возрасту молодой семьи не превышает 35 лет - при достижении одного из супругов предельного возраста статус молодой семьи теряется. 2. молодые семьи улучшили сами свои жилищные условия, в связи с чем утрачены основания быть признанными нуждающимися. 19 – количество выданных свидетельств, 356 – количество молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях. |  |
| Целевой индикатор 9. Количество построенных, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 8 | 6 | 75,0% | Недостижение показателя произошло по причине того, что бюджетные ассигнования на строительство котельных доведены в декабре 2023 года. Контракты не заключались. |  |
| Целевой индикатор 10. Количество объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", в целях строительства (реконструкции) которых разработана проектная документация и (или) выполнено обоснование инвестиций | Шт. | 23 | 20 | 87,0 | Недостижение целевого индикатора произошло по причине неисполнения подрядчиками своих обязательств по контрактам. |  |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией городского округа "Город Архангельск" муниципальных услуг | % | 90,0 | 99,97 | 111,1% | Превышение целевого показателя связано с повышением качества предоставления муниципальных услуг органами Администрации городского округа "Город Архангельск". |  |
| Целевой индикатор 2. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" | % | 85,0 | 85,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году | Единиц | 2 350 | 2 134 | 90,8% | Уменьшение целевого индикатора связано с негативными последствиями из-за введения санкционных ограничений, смены режима налогообложения - перерегистрация физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". |  |
| Целевой индикатор 4. Доля муниципального имущества, составляющего казну городского округа "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" | % | 2,2 | 2,8 | 127,3% | Превышение доли муниципального имущества, составляющего казну городского округа "Город Архангельск" над запланированным показателем произошло за счет увеличения в казне на конец года количества движимого имущества, а именно, вновь приобретенных материальных запасов и инвентаря производственного и хозяйственного. Ожидается уменьшение фактического процента в связи с передачей данного имущества в оперативное управление. |  |
| Целевой индикатор 5. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 6. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 7. Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году | Единиц | 0 | 0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 8. Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 16 | 18 | 112,5% | Эффективная реализация оказанных мер поддержки ТОС в 2022 году привела к увеличению их количества на территории городского округа "Город Архангельск". |  |
| Целевой индикатор 9. Доля объектов туристского показа на территории городского округа "Город Архангельск", представленных на дорожных указателях, являющихся элементами системы навигации и ориентирования в сфере туризма, в общем количестве объектов туристского показа на территории городского округа "Город Архангельск", предлагаемых для самодеятельных туристов на интернет-ресурсе о туристских ресурсах городского округа "Город Архангельск" | % | 14,7 | 14,7 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 10. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" по выполнению задач в области профилактики терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 11. Оценка состояния развития институтов гражданского общества на территории городского округа "Город Архангельск" | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |  |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в границах городского округа "Город Архангельск" от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству в соответствующем году | % | 100,0 | 0,0 | 0,0% | Недостижение значения целевого индикатора связано с перераспределением денежных средств на оплату исполнительных листов, также на приобретение мотопомпы в целях оперативного решения вопросов откачки грунтовых вод. |  |
| Целевой индикатор 2. Доля благоустроенных общественных территорий в границах городского округа "Город Архангельск" от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству в соответствующем году | % | 100,00 | 100,00 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 3. Доля реконструируемых объектов городского округа "Город Архангельск", от общего количества объектов, подлежащих реконструкции в соответствующем году | % | 100,00 | 100,00 | 100,0% |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году, шт. | Штук | 3 | 3 | 100,0 |  |  |
| Целевой индикатор 5. Количество отремонтированных проездов, к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году, шт. | Штук | 41 | 46 | 112,2% | Превышение целевого индикатора связано с тем, что в связи с образовавшейся экономией увеличено количество объектов. |  |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Количество переселенных жителей | Человек | 370 | 215 | 58,1% | Недостижение значения целевого показателя произошло по причине того, что заключение соглашения на выплату не представляется возможным в связи с противоречием между действующим законодательством и изменениями, внесенными постановлением Правительства Архангельской области от 21.08.2023 № 774-пп в порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на осуществление мероприятий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, что также подтверждается заключением прокуратуры города Архангельска от 15.11.2023 № 7-10-2023/1810-23-20110001. Также имеются собственники, согласные на получение денежных средств, но в связи с тем, что указанные собственники ранее были включены в квартирограмму, в соответствии с письмом мин ТЭК и ЖКХ АО от 29.09.2023 № 203/09-10/6218 заключение соглашения на выплату не представляется возможным. |  |
| Целевой индикатор 2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | Единиц | 32 | 37 | 115,6% | Недостижение значения целевого показателя произошло по причине того, что в IV квартале 2023 года расселены собственники, имеющие заочные решения суда от 2022 года о выплате за изъятие аварийных жилых помещений, и не обратившиеся за перечислением денежных средств самостоятельно, их расселение осуществлено путем перечисления средств в депозит нотариуса. Данные собственники являлись последними нерасселенными жильцами в домах. Также 30.11.2023г. сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом № 34 по ул. Карпогорская, из 314 квартир которого 287 принято в муниципальную собственность, заселены наниматели, которые являлись последними нерасселенными жильцами в домах. |  |
| Целевой индикатор 3. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | Кв. м. | 6 005,15 | 3 810,12 | 63,5% | Недостижение значения целевого показателя произошло по причине того, что заключение соглашения на выплату не представляется возможным в связи с противоречием между действующим законодательством и изменениями, внесенными постановлением Правительства Архангельской области от 21.08.2023 № 774-пп в порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на осуществление мероприятий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, что также подтверждается заключением прокуратуры города Архангельска от 15.11.2023 № 7-10-2023/1810-23-20110001. Также имеются собственники, согласные на получение денежных средств, но в связи с тем, что указанные собственники ранее были включены в квартирограмму, в соответствии с письмом мин ТЭК и ЖКХ АО от 29.09.2023 № 203/09-10/6218 заключение соглашения на выплату не представляется возможным. |  |

- Сведения об освоении бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ городского округа "Город Архангельск", за 2023 год

| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по муниципальной программе, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По муниципальным программам | Итого | 19 239 676,0 | 17 871 158,1 | 92,9% |
|  | Городской бюджет | 7 224 919,6 | 7 109 804,6 | 98,4% |
|  | Областной бюджет | 9 862 592,8 | 9 017 900,2 | 91,4% |
|  | Федеральный бюджет | 1 375 981,9 | 1 368 682,7 | 99,5% |
|  | Иные источники | 733 699,3 | 318 516,5 | 43,4% |
|  | Внебюджетные источники | 42 482,4 | 56 254,1 | 132,4% |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" | Итого | 9 773 491,5 | 9 730 968,6 | 99,6% |
|  | Городской бюджет | 3 617 203,9 | 3 611 450,3 | 99,8% |
|  | Областной бюджет | 5 512 192,5 | 5 475 423,2 | 99,3% |
|  | Федеральный бюджет | 643 095,1 | 643 095,1 | 100,0% |
|  | Иные источники | 1000,0 | 1000,0 | 100,0% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | Итого | 5 274 807,0 | 4 449 505,5 | 84,4% |
|  | Городской бюджет | 2 348 834,8 | 2 305 995,2 | 98,2% |
|  | Областной бюджет | 2 695 707,3 | 1 906 772,9 | 70,7% |
|  | Федеральный бюджет | 194 579,9 | 187 280,7 | 96,2% |
|  | Внебюджетные источники | 35 685,0 | 49 456,7 | 138,6% |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | Итого | 1 194 559,3 | 1 128 521,6 | 94,5% |
|  | Городской бюджет | 1 132 306,5 | 1 068 312,3 | 94,3% |
|  | Областной бюджет | 55 348,7 | 53 305,2 | 96,3% |
|  | Федеральный бюджет | 106,7 | 106,7 | 100,0% |
|  | Внебюджетные источники | 6 797,4 | 6 797,4 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск" | Итого | 756 716,1 | 747 659,0 | 98,8% |
|  | Городской бюджет | 23 983,6 | 22 770,4 | 94,9% |
|  | Областной бюджет | 194 532,3 | 186 688,4 | 96,0% |
|  | Федеральный бюджет | 538 200,2 | 538 200,2 | 100,0% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |

| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | Итого | 1 454 446,7 | 1 453 744,9 | 100,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городской бюджет | 64 397,5 | 64 396,6 | 100,0% |
|  | Областной бюджет | 1 390 049,2 | 1 389 348,3 | 99,9% |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" | Итого | 785 655,4 | 360 758,5 | 45,9% |
|  | Городской бюджет | 38 193,3 | 36 879,8 | 96,6% |
|  | Областной бюджет | 14 762,8 | 6 362,2 | 43,1% |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Иные источники | 732 699,3 | 317 516,5 | 43,3% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |

- Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

городского округа "Город Архангельск" за 2023 год

| № п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы | Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Степень эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" | 97,9% | 94,3% | 99,6% | 97,3% |
| 2. | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | 94,7% | 96,2% | 84,4% | 91,8% |
| 3. | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | 99,2% | 94,4% | 94,5% | 96,0% |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | 100,0% | - | 100,0% | 100,0% |
| Средняя эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 5. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск" | 66,7 | 78,8% | 98,8% | 81,4% |
| Удовлетворительная эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 6. | Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" | 73,9 % | 75,1% | 45,9% | 65,0% |
| Неудовлетворительная эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |

___________