УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 24.10.2019 № 1711

( от 24.02.2025 № 304)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Комплексное развитие территории городского округа**

**"Город Архангельск"**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**"Комплексное развитие территории городского округа**

**"Город Архангельск"**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы | | | | | | | | |
| Заказчики муниципальной программы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры), департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент городского хозяйства), администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - администрации территориальных округов), Администрация городского округа "Город Архангельск" (далее - Администрация города Архангельска) | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Цель. Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием территории городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | |
| Целевые  индикаторы муниципальной  программы | Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности населения городского округа "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта.  Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 4. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг.  Целевой индикатор 5. Доля благоустроенной Администрацией городского округа "Город Архангельск" территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году.  Целевой индикатор 6. Доля объектов городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году.  Целевой индикатор 7. Уровень обеспеченности городского округа "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией.  Целевой индикатор 8. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств)  за счет предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.  Целевой индикатор 9. Количество построенных, реконструированных, приобретенных объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 10. Количество объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", в целях строительства (реконструкции) которых разработана проектная документация и (или) выполнено обоснование инвестиций  Целевой индикатор 11. Количество реализованных инициативных проектов в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье" | | | | | | | | |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1. "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск".  Подпрограмма 2. "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск".  Подпрограмма 3. "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город Архангельск".  Подпрограмма 4. "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации городского округа "Город Архангельск".  Подпрограмма 5. "Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск".  Подпрограмма 6. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | |
| Объемы  и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит 20 812 845,3 тыс. руб., в том числе: | | | | | | | |
| Годы реализации муници- пальной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | |
| Бюджетные ассигнования  городского бюджета | | | | | Внебюд-  жетные источники | Итого |
| городской бюджет | | областной бюджет | федеральный бюджет | иные источники |
| 2022 | 1 900 904,3 | | 881 400,5 | 294 263,3 | - | 38 171,2 | 3 114 739,3 |
| 2023 | 2 348 834,8 | | 2 695 707,3 | 194 579,9 | - | 35 685,0 | 5 274 807,0 |
| 2024 | 3 048 532,8 | | 2 248 224,2 | 333 485,0 | 349,3 | 58 224,9 | 5 688 816,2 |
| 2025 | 2 390 088,8 | | 412 820,6 | 241 056,8 | - | 49 578,8 | 3 093 545,0 |
| 2026 | 1 413 748,7 | | 45 258,5 | 367 160,6 | - | 44 752,5 | 1 870 920,3 |
| 2027 | 1 275 894,2 | | 55 761,4 | 393 609,4 | - | 44 752,5 | 1 770 017,5 |
| Всего | 12 378 003,6 | | 6 339 172,5 | 1 824 155,0 | 349,3 | 271 164,9 | 20 812 845,3 |

**Раздел 1. Основные приоритеты, цели и целевые индикаторы муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы направлена на комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" по вопросам развития дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения капитального ремонта объектов городского округа "Город Архангельск", обеспечения жильем молодых семей, иным вопросам городского хозяйства.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" на период до 2035 года, утвержденной решением Архангельской городской Думы от 30 ноября 2022 года № 598, основным приоритетом муниципальной политики в области развития территории городского округа "Город Архангельск" является:

формирование эффективной пространственной структуры городского округа "Город Архангельск" через комплексное развитие территории и создание комфортной городской среды с элементами привлекательных и креативных пространств для всех жителей города Архангельска, в том числе за счет:

повышения качества жизни населения городского округа "Город Архангельск" в части обеспечения высоких стандартов проживания;

обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск", повышения эффективности и надежности ее функционирования;

обеспечения транспортной доступности территориальных округов городского округа "Город Архангельск";

повышения качества дорожно-уличной сети городского округа "Город Архангельск";

повышения уровня благоустройства территории городского округа "Город Архангельск";

содействия снижению экологической нагрузки от деятельности организаций городского округа "Город Архангельск";

обновления жилого фонда городского округа "Город Архангельск" посредством оптимизации пространства городской застройки на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

обеспечения возможности приобретения жилья молодыми семьями;

сохранения возможностей для развития городского округа "Город Архангельск".

В связи с чем, целью реализации муниципальной программы является обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием территории городского округа "Город Архангельск".

Достижение цели характеризуется целевыми индикаторами согласно приложению № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 2. Перечень подпрограмм и финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной программы**

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств городского, областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Исходя из сфер муниципальной ответственности, на развитие которых направлена муниципальная программа, ее реализация осуществляется посредством следующих подпрограмм, паспорта которых приведены в разделе 3. "Характеристика подпрограмм муниципальной программы":

подпрограмма 1. "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск";

подпрограмма 2. "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск";

подпрограмма 3. "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город Архангельск";

подпрограмма 4. "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации городского округа "Город Архангельск";

подпрограмма 5. "Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск";

подпрограмма 6. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск".

Мероприятия подпрограмм носят постоянный характер и осуществляются в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Реализация подпрограммы 1. "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск" осуществляется на условиях софинансирования из областного бюджета в соответствии с:

областным законом от 24 октября 2011 года № 350-25-ОЗ "О дорожном фонде Архангельской области";

государственной программой Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области" (подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп;

государственной программой Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области" (подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области"), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп;

государственной программой Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развития институтов гражданского общества в Архангельской области", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп.

Реализация подпрограммы 2. "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск" осуществляется на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов в рамках:

государственной программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области" (подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп;

государственной программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп;

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642.

Реализация подпрограммы 3. "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город Архангельск" осуществляется на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов в рамках:

государственной программы Архангельской области "Молодежь Поморья", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2020 года № 659-пп;

государственной программы Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2020 года № 664-пп;

федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 года № 1036;

государственной программы Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развития институтов гражданского общества в Архангельской области", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп.

Реализация подпрограммы 5. "Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск" осуществляется на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов в рамках:

государственной программы Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области" (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп;

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

Внебюджетными источниками финансового обеспечения подпрограммы 5 "Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск" являются средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные кредиты (займы); средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Возможными формами участия организаций в реализации подпрограммы 5 "Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск" за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные кредиты (займы), могут являться такие как участие в софинансировании предоставления социальных выплат, предоставление материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей-участников подпрограммы 5 "Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск", а также иные формы поддержки. Конкретные формы участия этих организаций в реализации подпрограммы 5 "Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск" определяются в соглашении, заключаемом между организациями, Агентством по делам молодежи Архангельской области и Администрацией городского округа "Город Архангельск" в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Архангельской области.

Агентство по делам молодежи Архангельской области ежегодно проводит конкурсный отбор муниципальных районов и городских округов на основании поданных ими заявок и определяет получателей и размеры субсидий из федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы 5 "Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск".

Реализация подпрограммы 6. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", осуществляется на условиях софинансирования из областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп, государственной программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп.

**Раздел 3. Характеристика подпрограмм муниципальной программы**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 "Развитие городского хозяйства на территории**

**городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2027 годы | | | |
| Координатор подпрограммы | Департамент городского хозяйства | | | |
| Заказчики подпрограммы | Департамент городского хозяйства, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация Октябрьского территориального округа), Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация Ломоносовского территориального округа), Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация территориального округа Варавино-Фактория), Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация территориального округа Майская горка), Администрация города Архангельска | | | |
| Исполнители подпрограммы | Департамент городского хозяйства, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" (далее - МУ "ИРЦ"), Администрация Октябрьского территориального округа, Администрация Ломоносовского территориального округа, Администрация территориального округа Варавино-Фактория, Администрация территориального округа Майская горка, управление учета и отчетности Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – управление учета и отчетности), муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" (далее – МКУ "Чистый город") | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель. Улучшение функционирования городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск".  Задача 1. Создание условий для надлежащего содержания жилищного фонда на территории городского округа "Город Архангельск".  Задача 2. Обеспечение предоставления населению городского округа "Город Архангельск" банных услуг.  Задача 3. Организация благоустройства территории городского округа "Город Архангельск".  Задача 4. Обеспечение содержания дорожного хозяйства городского округа "Город Архангельск".  Задача 5. Обеспечение исполнения прочих вопросов городского хозяйства.  Задача 6. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с нормативными правовыми актами.  Задача 7. Обеспечение населения услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта в городском округе "Город Архангельск" | | | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в отношении которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году.  Целевой индикатор 2. Количество нарушений сроков уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 3. Количество нарушений сроков уплаты дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 4. Удельный вес общей площади незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" и расположенных в многоквартирных домах.  Целевой индикатор 5. Количество незаселенных жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", по которым проведен ремонт и иные работы (услуги) по приведению их в надлежащее состояние, в соответствующем году.  Целевой индикатор 6. Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена экспертиза о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  Целевой индикатор 7. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 8. Количество посещений общих отделений муниципальных бань гражданами.  Целевой индикатор 8.1. Количество посещений общих отделений бань гражданами.  Целевой индикатор 9. Количество устраненных аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства (энергетики).  Целевой индикатор 10. Процент горения светильников уличного освещения на территории городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 11. Площадь благоустроенных общественных территорий, в отношении которых осуществлялось содержание в соответствующем году.  Целевой индикатор 12. Площадь внутриквартальных проездов городского округа "Город Архангельск", содержание которых осуществлялось в соответствующем году.  Целевой индикатор 13. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 14. Количество мостов и путепроводов городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется ремонт.  Целевой индикатор 15. Количество мостов и путепроводов городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание.  Целевой индикатор 16. Количество объектов дренажно-ливневой канализации городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание.  Целевой индикатор 17. Количество дренажных насосных станций городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание.  Целевой индикатор 18. Количество объектов дренажно-ливневой канализации городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется ремонт.  Целевой индикатор 19. Количество светофорных объектов, дорожных знаков и указателей городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание и ремонт.  Целевой индикатор 20. Количество внутригородских пассажирских линий, обслуживаемых внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава.  Целевой индикатор 21. Количество причалов, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание.  Целевой индикатор 22. Количество рейсов, выполняемых перевозчиками при осуществлении перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник.  Целевой индикатор 23. Количество автобусных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по которым заключены муниципальные контракты.  Целевой индикатор 24. Своевременность рассмотрения заявлений граждан о предоставлении информации, основанной на данных регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 25. Своевременность рассмотрения заявлений граждан о заключении договора социального найма жилого помещения от общего количества заявлений, поступивших в соответствующем году.  Целевой индикатор 26. Количество участников общегородских конкурсов "Лучший Архангельский дворик" и "Лучший новогодний дворик Архангельска".  Целевой индикатор 27. Количество безнадзорных домашних животных, принятых в муниципальную собственность городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 28. Количество исполненных судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам путем осуществления выплат денежных средств в соответствующем году.  Целевой индикатор 29. Количество нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, для которых плата за содержание и ремонт жилого помещения установлена в меньшем размере, чем для собственников помещений в многоквартирном доме.  Целевой индикатор 30. Количество посещений общих отделений муниципальных бань отдельными категориями граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате банных услуг.  Целевой индикатор 30.1. Количество посещений общих отделений бань отдельными категориями граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате банных услуг.  Целевой индикатор 31. Количество граждан, планируемое к перевозке водным и автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа "Город Архангельск" во внутримуниципальном (городском) сообщении, которым в соответствии со статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами предоставлено право бесплатного проезда.  Целевой индикатор 31.1. Количество граждан, планируемое к перевозке водным и автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа "Город Архангельск" во внутримуниципальном (городском) сообщении, которым в соответствии с муниципальными правовыми актами предоставлено право бесплатного проезда.  Целевой индикатор 32. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа.  Целевой индикатор 33. Количество семей, имеющих право и состоящих на учете на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.  Целевой индикатор 34. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента департамента городского хозяйства по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" в текущем финансовом году за отчетный финансовый год.  Целевой индикатор 35. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" в текущем финансовом году за отчетный финансовый год.  Целевой индикатор 36. Доля муниципальных служащих департамента городского хозяйства, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента городского хозяйства.  Целевой индикатор 37. Доля муниципальных служащих департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры.  Целевой индикатор 38. Количество ледовых переправ, подлежащих устройству и содержанию в соответствующем году.  Целевой индикатор 39. Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 40. Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведено дополнительное обследование основных конструкций.  Целевой индикатор 41. Количество лифтов с истекшим назначенным сроком службы, которые были заменены в соответствующем году.  Целевой индикатор 42. Количество аварийных многоквартирных домов, планируемых к сносу.  Целевой индикатор 43. Удельный вес исполненных обоснованных обращений граждан о проведенных работах по благоустройству и озеленению территорий общего пользования городского округа "Город Архангельск" к общему количеству указанных обращений.  Целевой индикатор 44. Количество проведенных технических обследований систем дренажно-ливневой канализации в целях осуществления мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов.  Целевой индикатор 46. Доля реализованных инициативных проектов граждан от общего количества запланированных инициативных проектов граждан в соответствующем году.  Целевой индикатор 48. Количество схем и программ, в отношении которых проведена актуализация в соответствующем году.  Целевой индикатор 49. Количество многоквартирных домов, в которых осуществлялись мероприятия по капитальному ремонту фасадов в соответствующем году.  Целевой индикатор 50. Количество приобретаемого оборудования для реализации мероприятий в области коммунального хозяйства в соответствующем году.  Целевой индикатор 51. Площадь зеленых насаждений, в отношении которых проводились мероприятия, направленные на их воспроизводство, в соответствующем году.  Целевой индикатор 52. Количество общественных туалетов, отремонтированных в соответствующем году.  Целевой индикатор 53. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенных в соответствующем году.  Целевой индикатор 54. Завершение процедуры ликвидации муниципального унитарного предприятия "Архангельское предприятие пассажирских перевозок городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году.  Целевой индикатор 55. Количество установленных индивидуальных приборов учета ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", в соответствующем году.  Целевой индикатор 56. Количество жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", расположенных в многоквартирных домах, отремонтированных в соответствующем году.  Целевой индикатор 57. Количество благоустроенных общественных территорий, в отношении которых осуществлялся ремонт в соответствующем году.  Целевой индикатор 58. Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в соответствующем году.  Целевой индикатор 59. Количество объектов, подключенных к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод.  Целевой индикатор 60. Площадь земельных участков, по которым выполнены работы по лесоустройству.  Целевой индикатор 61. Количество возвратов в областной бюджет средств, использованных с нарушением целевого назначения предоставляемого межбюджетного трансферта. | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 13 287 539,1 тыс. руб., в том числе: | | | |
| Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | Итого |
| городской  бюджет | областной бюджет |
| 2022 | 1 598 405,1 | 714 694,1 | 2 313 099,2 |
| 2023 | 1 924 259,2 | 1 315 182,6 | 3 239 441,8 |
| 2024 | 2 240 150,7 | 1 330 943,3 | 3 571 094,0 |
| 2025 | 1 924 075,0 | 14,0 | 1 924 089,0 |
| 2026 | 1 163 653,3 | 21,0 | 1 163 674,3 |
| 2027 | 1 076 119,8 | 21,0 | 1 076 140,8 |
| Всего | 9 926 663,1 | 3 360 876,0 | 13 287 539,1 |

**Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**подпрограммы 1 "Развитие городского хозяйства на территории**

**городского округа "Город Архангельск"**

Городское хозяйство городского округа "Город Архангельск" представляет собой целый комплекс систем жизнеобеспечения территории города. Жилищная проблема - одна из самых острых в городском округе "Город Архангельск". По состоянию на 1 января 2021 года в городском округе "Город Архангельск" насчитывается 5 352 многоквартирных дома общей площадью 8 325,9 тыс. кв. метров, из общего числа многоквартирных домов 108 домов общей площадью 1 357,0 тыс. кв. метров находится в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск". От общего количества многоквартирных домов – 3 747 строений в деревянном исполнении общей площадью 1 556,9 тыс. кв. метров, из них 3 671 многоквартирных дома требуют капитального ремонта. На сегодняшний день в Администрации городского округа "Город Архангельск" насчитывается 38 неисполненных судебных актов в отношении обязанности Администрации городского округа "Город Архангельск" о проведении капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов на сумму 107 810 тыс. рублей. Формирование плана капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов осуществляется на основании вступивших в законную силу судебных актов в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели. Многоквартирные дома подлежат включению в план капитального ремонта в порядке очередности вступления в силу судебных актов. Отсутствие должного финансового обеспечения на протяжении ряда лет не позволяет содержать жилищный фонд на территории городского округа "Город Архангельск" в удовлетворительном техническом состоянии. Решение проблемы ветхого жилья - задача, которую нужно решать комплексно. В области жилищного хозяйства приоритетными направлениями являются: улучшение технического состояния деревянного жилищного фонда; дальнейшее развитие рыночных отношений в сфере управления многоквартирными домами; повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Это позволит сохранить жилищный фонд на территории городского округа "Город Архангельск" и увеличить сроки его эксплуатации, а также обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан города. Финансовое обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется за счет взносов, в том числе дополнительных, на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, которые обязаны уплачивать собственники помещений в многоквартирных домах. Городской округ "Город Архангельск" участвует в расходах по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск". В целях обеспечения исполнения обязательств городского округа "Город Архангельск", как собственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, а также соблюдения иных положений жилищного законодательства в рамках подпрограммы необходимо реализовать такие мероприятия, как содержание незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых помещений муниципального жилищного фонда, ремонт незаселенных жилых помещений, а также другие мероприятия.

В сфере коммунального хозяйства одной из приоритетных задач является обеспечение населения города Архангельска банными услугами. На сегодняшний день из общего числа многоквартирных деревянных домов города Архангельска 72 процента не обеспечены горячим водоснабжением. Немаловажная роль в городе Архангельске отводится качественному предоставлению населению банных услуг. Для обеспечения населения города Архангельска банными услугами создано муниципальное унитарное предприятие "Городские бани" городского округа "Город Архангельск" (далее - МУП "Городские бани"), которое осуществляет оказание банных услуг населению, включая льготные категории, в общих отделениях бань по утвержденным Администрацией городского округа "Город Архангельск" тарифам. Банные услуги в общих отделениях муниципальных бань населению города Архангельска предоставляются в соответствии с постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 8 ноября 2016 года № 1274 "О тарифах на услуги помывки в общих отделениях бань, оказываемые МУП "Городские бани" городского округа "Город Архангельск" и признании утративших силу отдельных постановлений мэрии города Архангельска" (далее – Постановление). Согласно указанному Постановлению, МУП "Городские бани" предоставлено право по оказанию услуг помывки в мыльных отделениях бань по льготному тарифу отдельным категориям граждан, проживающих в неблагоустроенном жилом фонде: пенсионерам по возрасту - женщинам 50 лет и более, мужчинам 55 лет и более; инвалидам первой и второй групп, детям-инвалидам и лицу, сопровождающему инвалида; членам многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; детям от трех до десяти лет. В настоящее время предприятие в своей деятельности использует 15 муниципальных бань, из них в хозяйственном ведении находится 8 бань и 7 бань арендованы у Администрации городского округа "Город Архангельск". При этом большую часть посетителей муниципальных бань составляют жители неблагоустроенного жилого фонда. В целях обеспечения работы предприятия и сохранения помывочных мест, а также учитывая, что оказание банных услуг населению, проживающему в неблагоустроенном жилом фонде, имеет большую социальную значимость, в рамках подпрограммы предусмотрено мероприятие по возмещению МУП "Горбани" убытков, связанных с оказанием населению банных услуг.

Одним из приоритетных направлений развития городского округа "Город Архангельск" является повышение уровня благоустройства территории городского округа "Город Архангельск". Уровень благоустройства территории городского округа "Город Архангельск" напрямую связан с организацией уличного освещения. Для реализации мероприятий по уличному освещению в городском округе "Город Архангельск" создано муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" городского округа "Город Архангельск" (далее - МУП "Горсвет"). В настоящее время в хозяйственном ведении МУП "Горсвет" находится следующее имущество: опоры наружного освещения – 14 787 штук; светильники наружного освещения – 21 106 штук, в том числе антивандальные – 1 495 штук; обслуживаемые пункты питания - 295 штук; обслуживаемые исполнительные пункты - 87 штук; Протяженность обслуживаемых воздушных линий составляет 502,67 км, протяженность обслуживаемых кабельных линий – 99,77 км. Основной социальный эффект реализации мероприятий по организации уличного освещения заключается в создании безопасных и комфортных условий для проживания жителей города Архангельска и формировании привлекательного облика улиц и площадей городского округа "Город Архангельск" в вечернее время.

Для организации и осуществления благоустройства территории городского округа "Город Архангельск", в том числе озеленения, санитарного содержания территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", в 2022 году создано МКУ "Чистый город".

Дорожное хозяйство является одним из важнейших элементов экономики, от устойчивого и эффективного функционирования, которого в значительной степени зависят социально-экономическое развитие городского округа "Город Архангельск" и условия жизни населения города Архангельска. В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа "Город Архангельск" составляет 460,3 км. Существующий уровень состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа "Город Архангельск" не отвечает требованиям современных условий их эксплуатации. Фактически на всех улицах города Архангельска асфальтобетонное покрытие отслужило 2 - 3 нормативных срока и потеряло свои прочностные свойства. Кроме того, на территории городского округа "Город Архангельск" находится 34 мостовых сооружения, из них 31 мост числится в реестре муниципального имущества городского округа "Город Архангельск". Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий является наличие ямочности, колейности и других деформаций на покрытии, неудовлетворительное состояние обочин, отсутствие линий разметки, пешеходных ограждений, средств регулирования транспортных потоков. Остается актуальным вопрос нанесения дорожной разметки, в том числе разметки на всех пешеходных переходах с целью повышения безопасности дорожного движения. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения в границах городского округа "Город Архангельск" и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части автомобильных дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, обочин, автопавильонов, по ямочному ремонту покрытия автомобильных дорог, по промывке, очистке дренажноливневой канализации, дорожных знаков, ограждений, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства требуются значительные средства, которыми в настоящее время городской округ "Город Архангельск" не располагает. Необходимость реализации мероприятий по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации городского округа "Город Архангельск" вызвана критическим состоянием данных сетей. В настоящее время сети дренажно-ливневой канализации имеют колоссальный износ, что подтверждается многочисленными жалобами жителей города Архангельска. Основная проблема заключается в том, что в аварийном состоянии находится более 22 000 пог. метров магистральных коллекторов ливневой канализации постройки 1932 - 1958 годов. Более 30 процентов из общей протяженности сетей дренажноливневой канализации находятся в деревянном исполнении. Также требуется восстановление дренажных канав протяженностью 13 300 пог. метров для отвода талых и дождевых вод от придомовых территорий с прокладкой труб под дорогами, тротуарами. Данная проблема напрямую связана с недостаточным финансированием отрасли на протяжении многих лет. Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации ведется по остаточному принципу. До настоящего времени выделяемые средства почти в полном объеме направляются на содержание насосных станций и магистральных коллекторов сети, а также устранение аварийных ситуаций. Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, направленных на поддержание транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог, совершенствование системы организации дорожного движения.

К числу прочих, но не менее важных вопросов городского хозяйства следует отнести оказание услуг (выполнение работ) МУ "ИРЦ" по осуществлению отдельных полномочий наймодателя жилых помещений муниципального жилищного фонда, ведению первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства, осуществлению государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, осуществлению отдельных полномочий по организации похоронного дела в городском округе "Город Архангельск. В рамках подпрограммы реализуются мероприятия, связанные с осуществлением соответствующей деятельности МУ "ИРЦ", оказанием мер социальной поддержки гражданам, а также иные мероприятия в сфере городского хозяйства, в том числе награждение победителей общегородского конкурса "Лучший Архангельский дворик", исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу "Город Архангельск" по возмещению вреда, содержание и использование безнадзорных домашних животных, принятых в муниципальную собственность городского округа "Город Архангельск" и другие.

Транспортный комплекс городского округа "Город Архангельск" включает в себя 7 транспортных организаций, из них услуги, связанные с перевозкой пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных автобусных перевозок, осуществляют 6 организаций (1 индивидуальный предприниматель, 4 предприятия малой формы собственности и 1 муниципальное предприятие), услуги, связанные с перевозкой пассажиров и багажа водным транспортом общего пользования по внутригородским и пригородным водным маршрутам, осуществляет 1 организация (АО "Архангельский речной порт"). Функцию диспетчерского контроля за работой городского автомобильного и водного пассажирского транспорта выполняет ГБУ АО "Региональная транспортная служба". Маршрутная сеть общественного транспорта городского округа "Город Архангельск" достаточно развита и позволяет жителям перемещаться по городу Архангельску с минимумом пересадок. Из 31 маршрута регулярных автобусных перевозок, 2 маршрута работают на островных территориях городского округа "Город Архангельск" и имеют социальное значение. Особую роль для жителей островных территорий играет водный транспорт общего пользования, который является единственным видом транспортного сообщения с материковой частью города Архангельска и на сегодняшний день не имеет альтернативы. В период осеннего ледостава и весеннего ледохода необходимо обеспечить перевозку людей ледокольными буксирами. В целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", а также для граждан старше 70 лет и старше и сопровождающим их лицам на водном и автомобильном транспорте общего пользования на территории городского округа "Город Архангельск" во внутримуниципальном (городском) сообщении предоставляется право бесплатного проезда по льготным транспортным картам.

Реализация подпрограммы 1. "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск" направлена на улучшение функционирования городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск".

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 "Капитальный ремонт объектов**

**городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2027 годы | | | | |
| Координатор подпрограммы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | | |
| Заказчик подпрограммы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | | |
| Исполнитель подпрограммы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования объектов городского округа "Город Архангельск".  Задача 1.1. Поддержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск".  Задача 1.2. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам.  Задача 1.3. Восстановление надлежащего технического состояния конструктивных элементов, систем инженерно-технического оборудования, сетей инженерно-технического обеспечения объектов городского округа "Город Архангельск". | | | | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Объем выполненных работ по капитальному ремонту объектов благоустройства от объема работ, запланированного к выполнению в соответствующем году.  Целевой индикатор 2. Количество объектов благоустройства, на которых осуществлялся капитальный ремонт в соответствующем году.  Целевой индикатор 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году.  Целевой индикатор 4. Количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне городского округа "Город Архангельск", на которых выполнялись работы по капитальному ремонту в соответствующем году.  Целевой индикатор 5. Доля объектов коммунального хозяйства городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году, в общем количестве объектов коммунального хозяйства городского округа "Город Архангельск", включенных в план капитального ремонта на соответствующий год.  Целевой индикатор 6. Количество объектов монументального искусства, на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году.  Целевой индикатор 7. Количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне городского округа "Город Архангельск", благоустройство территории которых осуществлялось в соответствующем году.  Целевой индикатор 8. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" и искусственных сооружений на них, на которых выполнялись проектные и строительно-монтажные работы по капитальному ремонту в соответствующем году | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 2 756 711,2 тыс. руб., в том числе: | | | | |
| Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | | Итого |
| городской  бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |
| 2022 | 33 766,9 | 75 555,8 | 250 306,8 | 359 629,5 |
| 2023 | 71 073,1 | 562 646,0 | 181 317,0 | 815 036,1 |
| 2024 | 16 999,1 | 91 725,7 | 284 312,9 | 393 037,7 |
| 2025 | 62 477,1 | 23 726,1 | 241 056,8 | 327 260,0 |
| 2026 | - | 45 237,5 | 367 160,6 | 412 398,1 |
| 2027 | - | 55 740,4 | 393 609,4 | 449 349,8 |
| Всего | 184 316,2 | 854 631,5 | 1 717 763,5 | 2 756 711,2 |

**Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**подпрограммы 2 "Капитальный ремонт объектов городского округа**

**"Город Архангельск"**

Одной из основных задач органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" является повышение уровня благоустройства общественных территорий, что способствует формированию привлекательного облика города.

Предоставление качественных услуг населению городского округа "Город Архангельск" также имеет немаловажное значение. Основной составляющей, определяющей качество услуг, является техническое состояние объектов городского округа "Город Архангельск".

В настоящее время остро стоит проблема по поддержанию надлежащего технического состояния объектов коммунального хозяйства, объектов социальной сферы городского округа "Город Архангельск" и автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск".

Протяженность сетей наружной канализации, находящейся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", составляет 487,1 км, протяженность ветхих сетей, требующих замены, - 289,7 км.

Протяженность улично-дорожной сети городского округа "Город Архангельск" составляет 460,3 км. Для поддержания прочности автомобильных дорог требуется регулярное проведение капитального ремонта.

В муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" находятся объекты социальной сферы, большая часть которых требует капитального ремонта.

В реестре муниципального имущества, принадлежащего городскому округу "Город Архангельск", числятся объекты монументального искусства, часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта.

Решение вышеуказанных проблем, сформировавшихся в течение десятилетий, требует комплексного подхода и принятия мер для повышения надежности функционирования, обеспечения технической безопасности зданий и сооружений, наружных и внутренних инженерных коммуникаций объектов городского округа "Город Архангельск".

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 3 " Благоустройство в территориальных округах**

**городского округа "Город Архангельск "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2027 годы | | | | |
| Координатор подпрограммы | Департамент городского хозяйства | | | | |
| Заказчики подпрограммы | Администрации территориальных округов, департамент городского хозяйства, Администрация города Архангельска | | | | |
| Исполнители подпрограммы | Администрации территориальных округов, департамент городского хозяйства, управление учета и отчетности | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель 1. Улучшение санитарного состояния и внешнего облика городского округа "Город Архангельск".  Задача 1.1. Обеспечение комплексного благоустройства территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов | | | | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Площадь обслуживаемых территорий общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящихся в границах административной ответственности администраций территориальных округов.  Целевой индикатор 2. Объем вывезенных и утилизированных отходов производства и потребления на объект размещения отходов, собранных с территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов.  Целевой индикатор 3. Численность населения, принявшего участие в работах по благоустройству территории общего пользования городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 4. Количество отремонтированных объектов имущества казны городского округа "Город Архангельск", переданного для управления администрациям территориальных округов.  Целевой индикатор 5. Количество устроенных и обслуживаемых пешеходных ледовых переправ.  Целевой индикатор 6. Площадь обслуживаемых зеленых насаждений на территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов.  Целевой индикатор 7. Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента администраций территориальных округов по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год.  Целевой индикатор 8. Доля муниципальных служащих администраций территориальных округов, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих администраций территориальных округов.  Целевой индикатор 9. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, уплаченных административных штрафов.  Целевой индикатор 10. Доля реализованных инициативных проектов граждан от общего количества запланированных инициативных проектов граждан в соответствующем году | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 1 419 993,5 тыс. руб., в том числе: | | | | |
| Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | | Итого |
| городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |
| 2022 | 209 126,5 | 4 875,0 | 3 180,4 | 217 181,9 |
| 2023 | 300 264,1 | 1 119,7 | 6 828,1 | 308 211,9 |
| 2024 | 262 361,5 | 18 680,9 | 3,3 | 281 045,7 |
| 2025 | 254 343,2 | - | - | 254 343,2 |
| 2026 | 179 605,4 | - | - | 179 605,4 |
| 2027 | 179 605,4 | - | - | 179 605,4 |
| Всего | 1 385 306,1 | 24 675,6 | 10 011,8 | 1 419 993,5 |

**Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**подпрограммы 3 "Благоустройство в территориальных округах**

**городского округа "Город Архангельск "**

Благоустройство городского округа "Город Архангельск" включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории городского округа "Город Архангельск" за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.

Озелененные территории вместе с пешеходными дорожками и площадками, цветниками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями создают образ городского округа "Город Архангельск", формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей городского округа "Город Архангельск", выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции.

В настоящее время большинство зеленых насаждений городского округа "Город Архангельск" состарились и требуют существенной замены. Деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе.

Остается на низком уровне благоустроенность территории общего пользования, мест отдыха и досуга горожан.

Жителями городского округа "Город Архангельск" осуществляется несанкционированное складирование строительного и бытового мусора на территории городского округа "Город Архангельск".

Имеют место нарушения элементов озеленения и благоустройства, допускается стоянка автотранспортных средств в неустановленных местах.

Проблема самовольной установки гаражей (сараев) не менее актуальна, чем проблема нарушений правил парковки.

Самовольно установленные объекты размещаются и на участках подземных инженерных коммуникаций, что затрудняет производство работ на данных участках. В связи с этим администрации территориальных округов вынуждены проводить мероприятия по сносу самовольно установленных объектов.

Для жителей удаленных и островных территорий городского округа "Город Архангельск" в зимний период для обеспечения продовольственными и другими товарами первой необходимости требуется устраивать и содержать ледовые переправы с учетом их безопасности.

Для организации досуга детей необходимо обустройство установленных детских площадок, которые должны отвечать требованиям травмобезопасности детей, укреплять их здоровье, приобщать к здоровому образу жизни.

Реализация подпрограммы 3. "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город Архангельск " способствует улучшению санитарного состояния и внешнего облика городского округа "Город Архангельск".

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 4 "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2027 годы | |
| Координатор подпрограммы | Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент градостроительства) | |
| Заказчики подпрограммы | Администрация города Архангельска, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | |
| Исполнители подпрограммы | Управление учета и отчетности, департамент градостроительства, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель. Создание условий для развития территории городского округа "Город Архангельск" на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.  Задача. Обеспечение городского округа "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Уровень обеспеченности городского округа "Город Архангельск" документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территории.  Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности городского округа "Город Архангельск" землеустроительной документацией | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 8 715,1 тыс. руб., в том числе: | |
| Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
| бюджетные ассигнования городского бюджета |
| городской бюджет |
| 2022 | 3 382,9 |
| 2023 | 1 607,4 |
| 2024 | 914,7 |
| 2025 | 936,7 |
| 2026 | 936,7 |
| 2027 | 936,7 |
| Всего | 8 715,1 |

**Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**подпрограммы 4 "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации городского округа "Город Архангельск"**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки городского округа "Город Архангельск", а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.

Своевременная разработка градостроительной документации является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности городского округа, позволяющим исключить случаи возможных нарушений законных прав и интересов физических и юридических лиц.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории городского округа "Город Архангельск".

Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

Разработка проекта планировки территории осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Разработка проекта межевания территории осуществляется для определяющая местоположение границ, образуемых и изменяемых земельных участков, устанавливающая границы элементов планировочной структуры, местоположение красных линий, их изменение и отмену, а также определяющая линии отступа от красных линий и границы зон действия публичных сервитутов.

Разработка документации по планировки территории влияет на:

обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, минимального негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

обеспечение охраны и рационального использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

пространственное и функциональное развития планировочных структур городского округа;

планомерное развитие систем инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Землеустроительная документация - документы, полученные в результате проведения землеустройства.

Землеустройство включает в себя мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство).

Реализация подпрограммы 4. "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации городского округа "Город Архангельск" направлена на создание условий для развития территории городского округа "Город Архангельск" на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 5 "Обеспечение жильем молодых семей**

**городского округа "Город Архангельск "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2027 годы | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Департамент городского хозяйства | | | | | | |
| Заказчики подпрограммы | Департамент городского хозяйства | | | | | | |
| Исполнители подпрограммы | Департамент городского хозяйства | | | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель 1.Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям городского округа "Город Архангельск", признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.  Задача 1.1. Предоставление молодым семьям-участникам  подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее – социальные выплаты).  Задача 1.2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты (займы) на приобретение жилья или  строительство индивидуального жилого дома | | | | | | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Доля молодых семей, ставших участниками подпрограммы, от числа молодых семей, подавших заявление на участие в подпрограмме.  Целевой индикатор 2. Доля молодых семей, получивших Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, от общего количества семей-участников подпрограммы в соответствующем году.  Целевой индикатор 3. Количество молодых семей, улучшивших  жилищные условия с использованием социальной выплаты,  в соответствующем году | | | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 353 754,9 тыс. руб., в том числе: | | | | | | |
| Годы реализации подпрограм-мы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | | | Внебюд-  жетные источники | Итого |
| городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | иные источники |
| 2022 | 6 779,2 | 6 476,8 | 7 297,8 | - | 38 171,2 | 58 725,0 |
| 2023 | 6 965,2 | 5 263,8 | 6 434,8 | - | 35 685,0 | 54 348,8 |
| 2024 | 6 812,2 | 6 184,0 | 6 026,9 | 349,3 | 58 224,9 | 77 597,3 |
| 2025 | 10 000,0 | - | - | - | 49 578,8 | 59 578,8 |
| 2026 | 7 000,0 | - | - | - | 44 752,5 | 51 752,5 |
| 2027 | 7 000,0 | - | - | - | 44 752,5 | 51 752,5 |
| Всего | 44 556,6 | 17 924,6 | 19 759,5 | 349,3 | 271 164,9 | 353 754,9 |

**Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**подпрограммы 5 "Обеспечение жильем молодых семей**

**городского округа "Город Архангельск"**

Как правило, молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности приобрести жилье на рынке недвижимости в связи с низким материальным благосостоянием, высокими рыночными ценами на жилье и повышенными требованиями банков к заемщикам по ипотечным кредитам (займам). Рыночные способы улучшения жилищных условий зачастую недоступны для большей части трудоспособного населения.

В случае достаточного уровня дохода для получения ипотечного кредита (займа) молодая семья может не иметь возможности оплатить первоначальный взнос по причине отсутствия в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения оплаты первоначального взноса, или в связи с отсутствием финансовых накоплений на данные цели.

Помощь муниципалитета в виде предоставления социальной выплаты   
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома позволит молодым семьям улучшить жилищные условия, что будет способствовать повышению качества жизни наиболее активной части населения.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 6 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2027 годы | | | | |
| Координатор подпрограммы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | | |
| Заказчики подпрограммы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, департамент городского хозяйства, Администрация города Архангельска | | | | |
| Исполнители подпрограммы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, департамент городского хозяйства, управление учета и отчетности | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель 1. Обеспечение населения городского округа "Город Архангельск" объектами жилищного, дорожного и коммунального хозяйства, объектами благоустройства, социальной сферы.  Задача 1.1. Осуществление работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного и коммунального хозяйства, объектов благоустройства и социальной сферы.  Задача 1.2. Формирование маневренного жилого фонда, предназначенного для временного проживания граждан | | | | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Площадь построенных и введенных  в эксплуатацию мест захоронения.  Целевой индикатор 2. Протяженность построенных и введенных  в эксплуатацию линий электропередачи наружного освещения.  Целевой индикатор 3. Количество водоочистных сооружений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году.  Целевой индикатор 4. Количество водопроводных сетей, строительство и реконструкция которых осуществлялась в соответствующем году.  Целевой индикатор 5. Количество объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", строительство и реконструкция, которых осуществлялись в соответствующем году.  Целевой индикатор 6. Протяженность построенной и введенной  в эксплуатацию дренажно-ливневой канализации.  Целевой индикатор 7. Количество объектов дорожной инфраструктуры, строительство которых осуществлялось в соответствующем году.  Целевой индикатор 8. Доля подготовленных обоснований инвестиций в строительство объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году.  Целевой индикатор 9. Количество приобретенных жилых помещений на территории городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году для использования в качестве маневренного фонда.  Целевой индикатор 10. Количество спортивных площадок на территории образовательных учреждений городского округа "Город Архангельск", на которых построены и введены в эксплуатацию линии освещения  Целевой индикатор 11. Площадь жилых и нежилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск"  Целевой индикатор 12. Количество нотариальных депозитных счетов, открытых для внесения денежных средств за жилые помещения, изымаемые у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск", в соответствующем году | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 2 986 131,5 тыс. руб., в том числе: | | | | |
| Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | | Итого |
| городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |
| 2022 | 49 443,7 | 79 798,8 | 33 478,3 | 162 720,8 |
| 2023 | 44 665,8 | 811 495,2 | - | 856 161,0 |
| 2024 | 521 294,6 | 800 690,3 | 43 141,9 | 1 365 126,8 |
| 2025 | 138 256,8 | 389 080,5 | - | 527 337,3 |
| 2026 | 62 553,3 | - | - | 62 553,3 |
| 2027 | 12 232,3 | - | - | 12 232,3 |
| Всего | 828 446,5 | 2 081 064,8 | 76 620,2 | 2 986 131,5 |

**Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**подпрограммы 6 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск"**

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности имеют решающее значение в развитии жилищного, дорожного и коммунального хозяйства, а также социальной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск", что в свою очередь способствует повышению качества жизни горожан.

Развитие сети автомобильных дорог, повышение уровня благоустройства города, строительство многоквартирных домов и социальных объектов способствуют привлечению в экономику города частных инвестиций.

Вместе с тем до настоящего времени остаются нерешенными задачи по обеспечению в полном объеме пожарной безопасности районов, имеющих деревянную застройку, а также освещенности территории городского округа "Город Архангельск". В целях решение этих задач реализуются мероприятия по строительству пожарных водоемов, а также воздушных и торшерных линий наружного освещения.

На сегодняшний день в городе Архангельске порядка 1 590 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в которых зарегистрировано порядка 37 тыс. человек. Особенно остро не хватает жилых помещений благоустроенного типа.

В соответствии с положениями статей 95 и 106 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам, чье единственное жилое помещение стало непригодным для проживания, может быть предоставлено жилое помещение маневренного фонда из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на 1 человека. Таким образом, квартиры, в которых есть в наличии несколько раздельных комнат, можно использовать в качестве маневренного жилья для нескольких семей (коммунальные квартиры) для временного проживания.

В рамках реализации полномочий по организации похоронного дела на территории городского округа "Город Архангельск" выполняются работы по строительству кладбища в деревне Валдушки, и во избежание возникновения критической ситуации с наличием новых мест для захоронений рассматривается вопрос о строительстве нового общественного кладбища.

Реализация подпрограммы 6. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" способствует обеспечению населения городского округа "Город Архангельск" объектами жилищного, дорожного и коммунального хозяйства, объектами благоустройства, социальной сферы.

|  |
| --- |
|  |
| |  | | --- | |  | | "Приложение № 1  к муниципальной программе "Комплексное развитие территории городского округа  "Город Архангельск"  **СВЕДЕНИЯ**  **о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Ед.  изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | | | | 2020  год | 2021  год | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | | | | Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории городского округа "Город Архангельск" | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности населения городского округа "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта | % | 1,45 | 1,45 | 0,63 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" | % | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 6,7 | 6,7 | 12,6 | 17,9 | 23,1 | | Целевой индикатор 4. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг | Единиц | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | | Целевой индикатор 5. Доля благоустроенной Администрацией городского округа "Город Архангельск" территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | Целевой индикатор 6. Доля объектов городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | Целевой индикатор 7. Уровень обеспеченности городского округа "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией | % | 77,9 | 78,0 | 78,1 | 78,1 | 78,2 | 78,2 | 78,3 | 78,4 | | Целевой индикатор 8. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств) за счет предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях | % | 3,4 | 3,4 | 4,3 | 4,3 | 4,99 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | | Целевой индикатор 9. Количество построенных, реконструированных, приобретенных объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 13 | 3 | 1 | | Целевой индикатор 10. Количество объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", в целях строительства (реконструкции) которых разработана проектная документация и (или) выполнено обоснование инвестиций | Шт. | - | - | - | 23 | 32 | 9 | - | - | | Целевой индикатор 11. Количество реализованных инициативных проектов в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье" | Единиц | - | - | - | - | 10 | - | - | - | | Подпрограмма 1. "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | | | | Целевой индикатор 1. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в отношении которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году | Единиц | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | | Целевой индикатор 2. Количество нарушений сроков уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | Раз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Целевой индикатор 3. Количество нарушений сроков уплаты дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | Раз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Целевой индикатор 4. Удельный вес общей площади незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" и расположенных в многоквартирных домах | % | 4,85 | 4,82 | 22 | 24,7 | 33,6 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | | Целевой индикатор 5. Количество незаселенных жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", по которым проведен ремонт и иные работы (услуги) по приведению их в надлежащее состояние, в соответствующем году | Единиц | - | 30 | 22 | 14 | 21 | 31 | 3 | 4 | | Целевой индикатор 6. Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена экспертиза о признании  дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Единиц | 10 | 15 | 30 | 84 | 85 | 30 | 30 | 30 | | Целевой индикатор 7. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа  "Город Архангельск" | Квадрат-ных метров | 173,2 | 270,27 | 523,86 | 200 | - | - | - | - | | Целевой индикатор 8. Количество посещений общих отделений муниципальных бань гражданами | Тысяч человек | 110,38 | 117 | 106,2 | 100 | 91,8 | - | - | - | | Целевой индикатор 8.1. Количество посещений общих отделений бань гражданами | Тысяч человек | - | - | - | - | - | 86,5 | 73,3 | 73,3 | | Целевой индикатор 9. Количество устраненных аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства (энергетики) | Единиц | 10 | 4 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | | Целевой индикатор 10. Процент горения светильников уличного освещения на территории городского округа "Город Архангельск" | % | 69,0 | 69,0 | 75,0 | 83,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | Целевой индикатор 11. Площадь благоустроенных общественных территорий, в отношении которых осуществлялось содержание в соответствующем году | Квадрат-ных метров | - | - | 168 706,5 | 147 734,2 | 152 568,46 | 180 305,26 | 180 305,26 | 180 305,26 | | Целевой индикатор 12. Площадь внутриквартальных проездов городского округа "Город Архангельск", содержание которых осуществлялось в соответствующем году | Тыс. кв. м | 285,799 | 285,799 | 285,799 | - | - | - | - | - | | Целевой индикатор 13. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" | % | 95,4 | 95,3 | 95,3 | 93,3 | 93,3 | 87,4 | 82,1 | 76,9 | | Целевой индикатор 14. Количество мостов  и путепроводов городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется ремонт | Единиц | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 7 | - | - | | Целевой индикатор 15. Количество мостов  и путепроводов городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание | Единиц | 29 | 29 | 27 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | | Целевой индикатор 16. Количество объектов дренажно-ливневой канализации городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание | Единиц | 29 | 29 | 43 | 29 | 47 | 49 | 35 | 35 | | Целевой индикатор 17. Количество дренажных насосных станций городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание | Единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Целевой индикатор 18. Количество объектов дренажно-ливневой канализации городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется ремонт | Единиц | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | | Целевой индикатор 19. Количество светофорных объектов, дорожных знаков и указателей городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | Единиц | 8 874 | 8 874 | 10 543 | 10 740 | 10 963 | 11 326 | 11 326 | 11 326 | | Целевой индикатор 20. Количество внутригородских пассажирских линий, обслуживаемых внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава | Единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Целевой индикатор 21. Количество причалов, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание | Единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | Целевой индикатор 22. Количество рейсов, выполняемых перевозчиками при осуществлении перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник | Единиц | 3400 | - | 4100 | - | - | - | - | - | | Целевой индикатор 23. Количество автобусных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по которым заключены муниципальные контракты | Единиц | 2 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | Целевой индикатор 24. Своевременность рассмотрения заявлений граждан о предоставлении информации, основанной  на данных регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах городского округа "Город Архангельск" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | Целевой индикатор 25. Своевременность рассмотрения заявлений граждан о заключении договора социального найма жилого помещения от общего количества заявлений, поступивших в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | Целевой индикатор 26. Количество участников общегородских конкурсов "Лучший Архангельский дворик" и "Лучший новогодний дворик Архангельска" | Единиц | 66 | 35 | 15 | 15 | 24 | 15 | 15 | 15 | | Целевой индикатор 27. Количество безнадзорных домашних животных, принятых в муниципальную собственность городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 94 | 109 | 219 | 236 | 158 | 150 | 150 | 150 | | Целевой индикатор 28. Количество исполненных судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам путем осуществления выплат денежных средств в соответствующем году | Единиц | 6 | 6 | 7 | 2 | 15 | 9 | 2 | 2 | | Целевой индикатор 29. Количество нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, для которых плата за содержание и ремонт жилого помещения установлена в меньшем размере, чем для собственников помещений в многоквартирном доме | Тысяч человек | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | Целевой индикатор 30. Количество посещений общих отделений муниципальных бань отдельными категориями граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате банных услуг | Тысяч человек | 37,67 | 36 | 35,52 | 27,30 | 27,86 | - | - | - | | Целевой индикатор 30.1. Количество посещений общих отделений бань отдельными категориями граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате банных услуг | Тысяч человек | - | - | - | - | - | 25,02 | 25,02 | 25,02 | | Целевой индикатор 31. Количество граждан, планируемое к перевозке водным и автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа "Город Архангельск" во внутримуниципальном (городском) сообщении, которым в соответствии со статьями 2 и 4 Федерального закона  от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами предоставлено право бесплатного проезда | Человек | 18 695 | 18 280 | 18 280 | 20 549 | 20 549 | - | - | - | | Целевой индикатор 31.1. Количество граждан, планируемое к перевозке водным и автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа "Город Архангельск" во внутримуниципальном (городском) сообщении, которым в соответствии с муниципальными правовыми актами предоставлено право бесплатного проезда | Человек | - | - | - | - | - | 23 100 | - | - | | Целевой индикатор 32. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда  и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | Целевой индикатор 33. Количество семей, имеющих право и состоящих на учете на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям | Семей | 315 | 316 | 289 | 289 | 224 | 236 | 236 | 236 | | Целевой индикатор 34. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента департамента городского хозяйства  по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | % | 78,95 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | | Целевой индикатор 35. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | % | 72,32 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | | Целевой индикатор 36. Доля муниципальных служащих департамента городского хозяйства, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших  в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента городского хозяйства | % | 59 | 26,7 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | | Целевой индикатор 37. Доля муниципальных служащих департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших  в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры | % | 13,9 | 13,9 | 7,3 | 8,3 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | | Целевой индикатор 38. Количество ледовых переправ, подлежащих устройству и содержанию в соответствующем году | Единиц | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | Целевой индикатор 39. Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории городского округа "Город Архангельск" | Человек | 441 296 | 441 296 | 395 500 | 408 200 | 420 900 | - | - | - | | Целевой индикатор 40. Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведено дополнительное обследование основных конструкций | Единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | Целевой индикатор 41. Количество лифтов с истекшим назначенным сроком службы, которые были заменены в соответствующем году | Единиц | - | - | - | 51 | - | - | - | - | | Целевой индикатор 42. Количество аварийных многоквартирных домов, планируемых к сносу | Единиц | 1 | - | 8 | - | - | - | 2 | 2 | | Целевой индикатор 43. Удельный вес исполненных обоснованных обращений граждан о проведенных работах по благоустройству и озеленению территорий общего пользования городского округа "Город Архангельск" к общему количеству указанных обращений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Целевой индикатор 44. Количество проведенных технических обследований систем дренажно-ливневой канализации в целях осуществления мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | Целевой индикатор 46. Доля реализованных инициативных проектов граждан от общего количества запланированных инициативных проектов граждан, реализованных в соответствующем году | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | | Целевой индикатор 48. Количество схем и программ, в отношении которых проведена актуализация в соответствующем году | Единиц | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | | Целевой индикатор 49. Количество многоквартирных домов, в которых осуществлялись мероприятия по капитальному ремонту фасадов в соответствующем году | Единиц | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | | Целевой индикатор 50. Количество приобретаемого оборудования для реализации мероприятий в области коммунального хозяйства в соответствующем году | Единиц | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | | Целевой индикатор 51. Площадь зеленых насаждений, в отношении которых проводились мероприятия, направленные на их воспроизводство, в соответствующем году | Квадрат-ных метров | - | - | - | 10 142,0 | - | - | - | - | | Целевой индикатор 52. Количество общественных туалетов, отремонтированных в соответствующем году | Единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | Целевой индикатор 53. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенных в соответствующем году | Единиц | - | - | - | 15 | 10 | 20 | - | - | | Целевой индикатор 54. Завершение процедуры ликвидации муниципального унитарного предприятия "Архангельское предприятие пассажирских перевозок городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году | Да/Нет | - | - | - | Да | - | - | - | - | | Целевой индикатор 55. Количество установленных индивидуальных приборов учета ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", в соответствующем году | Единиц | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | | Целевой индикатор 56. Количество жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", расположенных в многоквартирных домах, отремонтированных в соответствующем году | Единиц | - | - | - | - | 3 | - | - | - | | Целевой индикатор 57. Количество благоустроенных общественных территорий, в отношении которых осуществлялся ремонт в соответствующем году | Единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | Целевой индикатор 58. Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в соответствующем году | Га | - | - | - | - | 0,563 | 0,297 | 0,579 | 0,579 | | Целевой индикатор 59. Количество объектов, подключенных к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод | Единиц | - | - | - | - | 2 | - | - | - | | Целевой индикатор 60. Площадь земельных участков, по которым выполнены работы по лесоустройству | Га | - | - | - | - | - | 7 201,1 | - | - | | Целевой индикатор 61. Количество возвратов в областной бюджет средств, использованных с нарушением целевого назначения предоставляемого межбюджетного трансферта | Единиц | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | Подпрограмма 2. "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | | | | Целевой индикатор 1. Объем выполненных работ по капитальному ремонту объектов благоустройства от объема работ, запланированного к выполнению в соответствующем году | % | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | | Целевой индикатор 2. Количество объектов благоустройства, на которых осуществлялся капитальный ремонт в соответствующем году | Единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | | Целевой индикатор 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году | Км | 0,17 | - | 0,06 | - | - | - | - | - | | Целевой индикатор 4. Количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне городского округа "Город Архангельск", на которых выполнялись работы по капитальному ремонту в соответствующем году | Единиц | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | | Целевой индикатор 5. Доля объектов коммунального хозяйства городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году, в общем количестве объектов коммунального хозяйства городского округа "Город Архангельск", включенных в план капитального ремонта на соответствующий год | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | | Целевой индикатор 6. Количество объектов монументального искусства, на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году | Единиц | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | Целевой индикатор 7. Количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне городского округа "Город Архангельск", благоустройство территории которых осуществлялось в соответствующем году | Единиц | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | | Целевой индикатор 8. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" и искусственных сооружений на них, на которых выполнялись проектные и строительно-монтажные работы по капитальному ремонту в соответствующем году | Км | - | - | - | 2,23 | 1 | 0,2 | - | - | | Подпрограмма 3. "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | | | | Целевой индикатор 1. Площадь обслуживаемых территорий общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящихся в границах административной ответственности администраций территориальных округов | Тысяч квадратных метров | 2 240,4 | 2 240,4 | 2 136,7 | 2 082,8 | 1 967,1 | 2 560,2 | 2 560,2 | 2 560,2 | | Целевой индикатор 2. Объем вывезенных и утилизированных отходов производства и потребления на объект размещения отходов, собранных с территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов | Тонн | 5 283,17 | 3 238,1 | 5 296,4 | 5 247,9 | 4 596,8 | 3 852,0 | 3 852,0 | 3 852,0 | | Целевой индикатор 3. Численность населения, принявшего участие в работах по благоустройству территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" | Человек | 34 688 | 66 064 | 47 658 | 44 477 | 44 001 | 37 857 | 37 857 | 37 857 | | Целевой индикатор 4. Количество отремонтированных объектов имущества казны городского округа "Город Архангельск", переданного для управления администрациям территориальных округов | Единиц | 226 | 50 | 781 | 888 | 885 | 806 | 806 | 806 | | Целевой индикатор 5. Количество устроенных и обслуживаемых пешеходных ледовых переправ | Единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | Целевой индикатор 6. Площадь обслуживаемых зеленых насаждений на территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов <\*> | Тысяч квадратных метров | 1 172,7 | 1 097,9 | 1 482,6 | 1 352,7 | 1 507,5 | 2 140,9 | 2 140,9 | 2 140,9 | | Целевой индикатор 7. Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента администраций территориальных округов  по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | % | 80,76 | 83,75 | 83,75 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | | Целевой индикатор 8. Доля муниципальных служащих администраций территориальных округов, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих администраций территориальных округов | % | 56,7 | 50,0 | 54,6 | 53,3 | 46,5 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | | Целевой индикатор 9. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, уплаченных административных штрафов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | Целевой индикатор 10. Доля реализованных инициативных проектов граждан от общего количества запланированных инициативных проектов граждан в соответствующем году | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=0BE340DDDA00432D7E8805B1C5FCD3CA43B2E239A39AC19A28856BE0F3D1F5C66163274A3AC6B8D7766FFB62M5L) 4. "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | | | | Целевой индикатор 1. Уровень обеспеченности городского округа "Город Архангельск" документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территории | % | 82,1 | 82,3 | 82,4 | 82,5 | 82,6 | 82,7 | 82,8 | 82,9 | | Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности городского округа "Город Архангельск" землеустроительной документацией | % | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | | Подпрограмма 5. "Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | | | | Целевой индикатор 1. Доля молодых семей, ставших участниками подпрограммы, от числа молодых семей, подавших заявление на участие в подпрограмме | % | - | 92,1 | 92,1 | 84,76 | 67,2 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | | Целевой индикатор 2. Доля молодых семей, получивших Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, от общего количества семей – участников подпрограммы в соответствующем году | % | 2,97 | 3,85 | 4,28 | 3,30 | 4,62 | 4,71 | 4,28 | 4,28 | | Целевой индикатор 3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты,  в соответствующем году | Единиц | 15 | 18 | 20 | 19 | 17 | 22 | 20 | 20 | | Подпрограмма 6. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | | | | Целевой индикатор 1. Площадь построенных и введенных в эксплуатацию мест захоронения | Га | 2,64 | 1,32 | 1,9 | - | 1,7 | 0,9 | - | - | | Целевой индикатор 2. Протяженность построенных и введенных в эксплуатацию воздушных линий электропередачи наружного освещения | Метры | 1 162 | 1 581 | 4 038 | 959,36 | 554,6 | 3 520 | - | - | | Целевой индикатор 3. Количество водоочистных сооружений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Единиц | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | | Целевой индикатор 4. Количество водопроводных сетей, строительство  и реконструкция которых осуществлялась в соответствующем году | Единиц | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | Целевой индикатор 5. Количество объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", строительство и реконструкция которых осуществлялись в соответствующем году | Единиц | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | | Целевой индикатор 6. Протяженность построенной и введенной в эксплуатацию дренажно-ливневой канализации | Пог. м | - | 555 | 555 | - | - | - | - | - | | Целевой индикатор 7. Количество объектов дорожной инфраструктуры, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Единиц | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | | Целевой индикатор 8. Доля подготовленных обоснований инвестиций в строительство объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | | Целевой индикатор 9. Количество приобретенных жилых помещений на территории городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году для использования в качестве маневренного фонда | Единиц | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | Целевой индикатор 10. Количество спортивных площадок на территории образовательных учреждений городского округа "Город Архангельск", на которых построены и введены в эксплуатацию линии освещения | Единиц | - | - | - | 3 | - | - | - | - | | Целевой индикатор 11. Площадь жилых и нежилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" | Квадратных метров |  |  |  |  | 8 398,35 | 918,98 | 175 | 175 | | Целевой индикатор 12. Количество нотариальных депозитных счетов, открытых для внесения денежных средств за жилые помещения, изымаемые у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск", в соответствующем году | Единиц | - | - | - | - | 6 | - | - | - |  |  |  | | --- | --- | | Примечание: | Целевые индикаторы № 13, 14, 15, 35 подпрограммы 1. "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры;  Целевые индикаторы № 4, 6, 10, 16, 17, 18, 34 подпрограммы 1. "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента городского хозяйства; | |  | Целевой индикатор № 4 подпрограммы 2. "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск" является ключевым показателем эффективности деятельности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры; | |  | Целевые индикаторы № 1, 2, 3, 4, 5, 6 подпрограммы 3. "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город Архангельск" являются ключевыми показателями эффективности деятельности администраций территориальных округов. | |  | Целевой индикатор № 1 подпрограммы 4. "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации городского округа "Город Архангельск" является ключевым показателем эффективности деятельности департамента градостроительства; | |  | Целевой индикатор № 2 подпрограммы 5."Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск" является ключевым показателем эффективности деятельности департамента городского хозяйства; | |  | Целевой индикатор№ 2 подпрограммы 6. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" является ключевым показателем эффективности деятельности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры | |  | <\*> Площадь обслуживаемых зеленых насаждений на территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящихся в границах административной ответственности администраций территориальных округов включает в себя: цветники, газоны, парки, скверы и т.п. |   Приложение № 2  к муниципальной программе "Комплексное развитие  территории городского округа "Город Архангельск"  **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Заказчики подпрограммы/ исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=F9C840053AD784C6382E942FF5A1995149485AB3F50681B9AF6121CBB253578830564E1C9243369D7BCA1E3036L) "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 3 114 739,3 | 5 274 807,0 | 5 688 816,2 | 3 093 545,0 | 1 870 920,3 | 1 770 017,5 | | Городской бюджет | 1 900 904,3 | 2 348 834,8 | 3 048 532,8 | 2 390 088,8 | 1 413 748,7 | 1 275 894,2 | | Областной бюджет | 881 400,5 | 2 695 707,3 | 2 248 224,2 | 412 820,6 | 45 258,5 | 55 761,4 | | Федеральный бюджет | 294 263,3 | 194 579,9 | 333 485,0 | 241 056,8 | 367 160,6 | 393 609,4 | | Иные источники | - | - | 349,3 | - | - | - | | Внебюджетные источники | 38 171,2 | 35 685,0 | 58 224,9 | 49 578,8 | 44 752,5 | 44 752,5 | | Подпрограмма 1. "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 2 313 099,2 | 3 239 441,8 | 3 571 094,0 | 1 924 089,0 | 1 163 674,3 | 1 076 140,8 | | Городской бюджет | 1 598 405,1 | 1 924 259,2 | 2 240 150,7 | 1 924 075,0 | 1 163 653,3 | 1 076 119,8 | | Областной бюджет | 714 694,1 | 1 315 182,6 | 1 330 943,3 | 14,0 | 21,0 | 21,0 | | Мероприятие 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 3 833,2 | - | 6 741,0 | 7 500,0 | - | - | | Мероприятие 2. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 97 348,7 | 102 657,7 | 97 555,8 | 102 890,9 | 32 800,0 | 32 800,0 | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства, МУ "ИРЦ" | Городской бюджет | 97 348,7 | 102 635,6 | 97 555,8 | 102 890,9 | 32 800,0 | 32 800,0 | | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Городской бюджет | - | 22,1 | - | - | - | - | | Мероприятие 3. Уплата дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 118,5 | - | - | 1 798,7 | 4 790,0 | 1 184,0 | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | - | - | 1 798,7 | 4 790,0 | 1 184,0 | | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Городской бюджет | 118,5 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 4. Внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги | Всего | Итого | 89 947,6 | 110 525,7 | 122 745,8 | 106 154,5 | 33 400,0 | 33 400,0 | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства, МУ "ИРЦ" | Городской бюджет | 73 017,1 | 102 620,4 | 107 614,8 | 104 101,0 | 33 400,0 | 33 400,0 | | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Городской бюджет | 16 930,5 | 7 905,3 | 15 131,0 | 2 053,5 | - | - | | Мероприятие 5. Ремонт незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", и иные работы (услуги) по приведению их в надлежащее состояние | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 4 866,2 | 4 742,8 | 5 964,7 | 7 405,3 | 751,3 | 818,0 | | Мероприятие 6. Проведение независимой экспертизы о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 635,6 | 2 572,3 | 1 956,6 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | | Мероприятие 7. Изъятие жилых помещений у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 173 849,4 | 226 916,9 | - | - | - | - | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 10 209,1 | 7 572,4 | - | - | - | - | | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Городской бюджет | 163 640,3 | 219 344,5 | - | - | - | - | | Мероприятие 8. Возмещение убытков организаций, связанных с оказанием ими банных услуг по тарифам (ценам), не обеспечивающим возмещение издержек | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 33 118,1 | 33 516,5 | 41 084,7 | 2 900,0 | - | - | | Мероприятие 8.1. Возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими банных услуг | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | - | - | 28 463,4 | 28 000,0 | 28 000,0 | | Мероприятие 9. Текущий ремонт объектов коммунального хозяйства (энергетики) | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 6 096,0 | 4 955,3 | 2 872,5 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | | Мероприятие 10. Уличное освещение | Всего | Итого | 107 591,8 | 118 753,2 | 133 456,7 | 129 638,3 | 90 000,0 | 90 000,0 | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 107 591,4 | 118 753,2 | 133 456,7 | 129 638,3 | 90 000,0 | 90 000,0 | | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Городской бюджет | 0,4 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 11. Содержание и ремонт общественных территорий | Всего | Итого | 32 984,7 | 41 542,8 | 35 583,0 | 36 624,8 | 25 000,0 | 25 000,0 | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 31 429,9 | 41 542,8 | 34 988,8 | 36 624,8 | 25 000,0 | 25 000,0 | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 1 554,8 | - | 594,2 | - | - | - | | Мероприятие 12. Содержание внутриквартальных проездов на территории городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 5 192,2 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 13. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 1 102 148,9 | 1 080 847,0 | 1 170 756,7 | 624 032,7 | 567 721,2 | 481 350,2 | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Всего | 1 097 352,7 | 1 076 123,0 | 1 165 958,2 | 618 513,4 | 562 201,9 | 475 830,9 | | Городской бюджет | 449 192,6 | 589 285,7 | 636 670,2 | 618 513,4 | 562 201,9 | 475 830,9 | | Областной бюджет | 648 160,1 | 486 837,3 | 529 288,0 | - | - | - | | Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 2 124,8 | 2 692,8 | 2 692,8 | 2 692,8 | 2 692,8 | 2 692,8 | | Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 600,0 | 1 156,9 | 846,3 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | | Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 761,0 | 761,0 | 761,0 | 761,0 | 761,0 | 761,0 | | Администрация Октябрьского территориального округа/ администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 1 310,4 | 113,3 | 498,4 | 1 465,5 | 1 465,5 | 1 465,5 | | Мероприятие 14. Содержание и ремонт -мостов и путепроводов | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 41 753,2 | 31 161,3 | 33 723,6 | 34 948,8 | 940,9 | - | | Мероприятие 15. Содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций | Всего | Итого | 37 271,5 | 42 411,0 | 46 168,6 | 42 500,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 35 853,4 | 42 411,0 | 46 168,6 | 42 500,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 1 418,1 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 16. Содержание и ремонт светофорных объектов, дорожных знаков и указателей | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 17 215,2 | 18 841,9 | 18 907,4 | 22 581,8 | 1 628,1 | - | | Мероприятие 17. Обеспечение перевозки людей внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 153 322,5 | 124 875,7 | 169 754,5 | 142 605,0 | - | - | | Мероприятие 18. Содержание причалов | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 6 319,0 | 5 588,0 | 5 681,4 | 5 000,0 | - | - | | Мероприятие 19. Возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кего и Бревенник | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 2 645,5 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 20. Организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 32 655,2 | 774 473,6 | 1 030 128,4 | 109 920,0 | - | - | | Городской бюджет | 3 180,1 | 31 179,8 | 286 834,6 | 109 920,0 | - | - | | Областной бюджет | 29 475,1 | 743 293,8 | 743 293,8 | - | - | - | | Мероприятие 21. Обеспечение деятельности МУ "ИРЦ" | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства, МУ "ИРЦ" | Городской бюджет | 70 528,8 | 73 505,6 | 87 601,4 | 92 296,3 | 90 613,5 | 90 613,5 | | Мероприятие 22. Награждение победителей общегородских конкурсов "Лучший Архангельский дворик" и "Лучший новогодний дворик Архангельска" | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 170,0 | 170,0 | 275,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | | Мероприятие 23. Содержание и использование безнадзорных домашних животных, принятых в муниципальную собственность городского округа "Город Архангельск" | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 3 177,0 | 9 011,1 | 8 699,7 | 8 708,7 | 8 431,5 | 8 431,5 | | Мероприятие 24. Исполнение судебных актов по предоставлению гражданам жилых помещений путем осуществления выплат денежных средств | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 8 816,1 | 8 785,0 | 85 244,1 | 50 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | | Мероприятие 25. Внесение управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам части платы за содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда в случае установления для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилых помещений в меньшем размере, чем для собственников помещений в многоквартирных домах | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства, МУ "ИРЦ" | Городской бюджет | 1 376,3 | 1 745,3 | 430,6 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | | Мероприятие 26. Предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск" | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 1 281,1 | 1 025,1 | 958,8 | 960,7 | 960,7 | 960,7 | | Мероприятие 27. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, установленных нормативными правовыми актами | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Областной бюджет | 442,6 | 470,3 | 537,7 | - | - | - | | Мероприятие 28. Предоставление права бесплатного проезда в автомобильном и водном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок и муниципальным маршрутам регулярных перевозок водным транспортом на территории городского округа "Город Архангельск" отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 82 999,3 | 98 410,0 | 122 836,2 | 115 118,5 | - | - | | Мероприятие 29. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда | Всего | Итого | 9 504,1 | 1 384,4 | 2 418,4 | 1 997,0 | 8 220,0 | 12 965,8 | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 4 334,2 | 1 136,5 | 2 330,0 | 1 855,9 | 8 074,2 | 12 770,0 | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 195,3 | 247,9 | 88,4 | 141,1 | 145,8 | 195,8 | | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Городской бюджет | 4 974,6 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 30. Уплата государственной пошлины, исполнительских сборов, штрафов (в том числе административных) | Всего | Итого | 18 630,2 | 157,7 | 2 032,8 | 500,0 | 500,0 | 700,0 | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 282,2 | 106,7 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 5 716,0 | 51,0 | 2 032,8 | 400,0 | 400,0 | 600,0 | | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Городской бюджет | 12 632,0 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 31. Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Областной бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 14,0 | 21,0 | 21,0 | | Мероприятие 32. Содержание и обеспечение деятельности департамента городского хозяйства, департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Всего | Итого | 105 079,2 | 137 544,9 | 142 559,5 | 146 309,6 | 146 309,6 | 146 309,6 | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 63 344,4 | 83 883,2 | 89 848,2 | 88 660,1 | 88 660,1 | 88 660,1 | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 41 734,8 | 53 661,7 | 52 711,3 | 57 649,5 | 57 649,5 | 57 649,5 | | Мероприятие 33. Устройство и содержание ледовой переправы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 3 500,0 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 34. Поверка, замена, установка и оплата задолженности за установку поквартирных приборов учета ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", в том числе исполнение судебных актов, предписаний и представлений надзорных органов | Всего | Итого | 36,8 | 13,9 | 19,1 | - | - | - | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 36,8 | 2,5 | 19,1 | - | - | - | | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Городской бюджет | - | 11,4 | - | - | - | - | | Мероприятие 35. Организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам водного транспорта общего пользования на территории городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 37 924,4 | 38 803,8 | 45 376,6 | - | - | - | | Городской бюджет | 1 329,1 | - | - | - | - | - | | Областной бюджет | 36 595,3 | 38 803,8 | 45 376,6 | - | - | - | | Мероприятие 36. Исполнение судебных актов о взыскании задолженности по оплате нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Городской бюджет | 9 418,1 | 13 201,4 | 20 188,0 | 2 920,0 | - | - | | Мероприятие 37. Проведение дополнительного обследования основных конструкций многоквартирного дома № 120 по просп. Советских Космонавтов в городе Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 781,2 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 39. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 500,0 | - | - | - | 800,0 | 800,0 | | Мероприятие 40. Обеспечение деятельности МКУ "Чистый город" | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства, МКУ "Чистый город" | Городской бюджет | 8 181,6 | 32 411,8 | 76 874,5 | 72 824,5 | 70 774,9 | 70 774,9 | | Мероприятие 41. Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 1 818,4 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 42. Рекультивация земельных участков, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и других отходов, в том числе исследование указанных земельных участков | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | 300,0 | - | - | - | - | | Мероприятие 43. Реализация инициативных проектов граждан, в том числе инициативных проектов в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье" | Всего | Итого | - | 731,7 | 14 441,0 | 1 100,0 | - | - | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | 731,7 | - | - | - | - | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Всего | - | - | 12 541,0 | 1 100,0 | - | - | | Городской бюджет | - | - | 1751,7 | 1 100,0 | - | - | | Областной бюджет | - | - | 10 789,3 |  |  |  | | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Всего | - | - | 1 900,0 | - | - | - | | Городской бюджет | - | - | 263,1 | - | - | - | | Областной бюджет | - | - | 1 636,9 | - | - | - | | Мероприятие 45. Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа "Город Архангельск", программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | 1 700,0 | 3 000,0 | 7 693,0 | - | - | | Мероприятие 46. Предоставление муниципальной поддержки управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами № 93 корпус 1 и № 95 по набережной Северной Двины в городском округе "Город Архангельск", на осуществление мероприятий по капитальному ремонту фасадов указанных домов | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | 9 108,1 | - | - | - | - | | Городской бюджет | - | 3 276,3 | - | - | - | - | | Областной бюджет | - | 5 831,8 | - | - | - | - | | Мероприятие 47. Предоставление муниципальной поддержки товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и (или) некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" на осуществление мероприятий по замене лифтов с истекшим назначенным сроком службы в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | 52 860,0 | - | - | - | - | | Городской бюджет | - | 13 080,0 | - | - | - | - | | Областной бюджет | - | 39 780,0 | - | - | - | - | | Мероприятие 48. Приобретение оборудование для реализации мероприятий в области коммунального хозяйства (энергетики) | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | 13 218,7 | 1 257,6 | - | - | - | | Городской бюджет | - | 13 074,1 | 1 257,6 | - | - | - | | Областной бюджет | - | 144,6 | - | - | - | - | | Мероприятие 49. Реализация мероприятий, направленных на снижение загрязнений атмосферного воздуха, в том числе мероприятий, направленных на воспроизводство зеленых насаждений | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | 16 295,3 | 246,1 | - | - | - | | Мероприятие 50. Ликвидация муниципального унитарного предприятия "Архангельское предприятие пассажирских перевозок городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 2 652,5 | - | - | - | - | | Мероприятие 52. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | 1 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | - | - | | Мероприятие 53. Исполнение судебных актов о взыскании задолженности за бездоговорное потребление электрической энергии | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Городской бюджет | - | 32,5 | - | - | - | - | | Мероприятие 54. Ремонт нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", расположенных в многоквартирных домах | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 6 114,8 | - | - | - | | Мероприятие 55. Предоставление муниципальной поддержки некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" на реализацию мероприятий по капитальному ремонту фасада дома № 8 по улице Гагарина в городском округе "Город Архангельск" | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | - | 1 096,2 | - | - | - | | Мероприятие 56. Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", расположенных в многоквартирных домах | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 296,8 | - | - | - | | Мероприятие 57. Ремонт общественного туалета | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | - | 12 472,1 | - | - | - | | Мероприятие 58. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | - | 11 182,0 | 5 571,6 | 10 881,6 | 10 881,6 | | Мероприятие 59. Технологическое присоединение автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод (дренажно-ливневой канализации) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 832,6 | - | - | - | | Мероприятие 60. Проведение мероприятий по лесоустройству | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | - | - | 6 150,0 | - | - | | Мероприятие 61. Обеспечение возврата в областной бюджет средств, использованных с нарушением целевого назначения предоставляемого межбюджетного трансферта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | - | 830,9 | - | - | | Подпрограмма 2. "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 359 629,5 | 815 036,1 | 393 037,7 | 327 260,0 | 412 398,1 | 449 349,8 | | Городской бюджет | 33 766,9 | 71 073,1 | 16 999,1 | 62 477,1 | - | - | | Областной бюджет | 75 555,8 | 562 646,0 | 91 725,7 | 23 726,1 | 45 237,5 | 55 740,4 | | Федеральный бюджет | 250 306,8 | 181 317,0 | 284 312,9 | 241 056,8 | 367 160,6 | 393 609,4 | | Мероприятие 1. Проведение работ  по капитальному ремонту привокзальной площади 60-летия Октября  в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 5 382,0 | 60 381,0 | 14 509,2 | - | - | - | | Городской бюджет | 702,0 | 11 667,3 | 3 746,7 | - | - | - | | Областной бюджет | 4 680,0 | 48 713,7 | 10 762,5 | - | - | - | | Мероприятие 2. Проведение работ  по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 5 000,0 | 360 047,0 | 4 415,7 | 19 590,5 | - | - | | Городской бюджет | 5 000,0 | 10 324,7 | 4 415,7 | 19 590,5 | - | - | | Областной бюджет | - | 349 722,3 | - | - | - | - | | Мероприятие 3. Проведение работ  по капитальному ремонту и благоустройству территории объектов социальной сферы, находящихся  в муниципальной казне городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 340 485,8 | 384 838,4 | 374 112,8 | 307 669,5 | 412 398,1 | 449 349,8 | | Городской бюджет | 19 303,2 | 48 897,3 | 8 836,7 | 42 886,6 | - | - | | Областной бюджет | 70 875,8 | 154 624,1 | 80 963,2 | 23 726,1 | 45 237,5 | 55 740,4 | | Федеральный бюджет | 250 306,8 | 181 317,0 | 284 312,9 | 241 056,8 | 367 160,6 | 93 609,4 | | Мероприятие 4. Проведение работ  по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства (энергетики) городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 5 990,0 | 9 769,7 | - | - | - | - | | Городской бюджет | 5 990,0 | 183,8 | - | - | - | - | | Областной бюджет | - | 9 585,9 | - | - | - | - | | Мероприятие 5. Проведение работ  по капитальному ремонту памятника Роману Куликову | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 2 771,7 | - | - | - | - | - | | Подпрограмма 3. "Благоустройство  в территориальных округах городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 217 181,9 | 308 211,9 | 281 045,7 | 254 343,2 | 179 605,4 | 179 605,4 | | Городской бюджет | 209 126,5 | 300 264,1 | 262 361,5 | 254 343,2 | 179 605,4 | 179 605,4 | | Областной бюджет | 4 875,0 | 1 119,7 | 18 680,9 | - | - | - | | Федеральный бюджет | 3 180,4 | 6 828,1 | 3,3 | - | - | - | | Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Итого | 32 948,9 | 55 144,2 | 46 431,7 | 30 732,3 | 21 473,8 | 21 473,8 | | Городской бюджет | 32 948,9 | 48 248,4 | 38 247,3 | 30 732,3 | 21 473,8 | 21 473,8 | | Областной бюджет | - | 780,1 | 8 184,4 | - | - | - | | Федеральный бюджет | - | 6 115,7 | - | - | - | - | | Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Итого | 25 737,8 | 27 916,1 | 28 528,9 | 30 072,4 | 20 662,3 | 20 662,3 | | Городской бюджет | 21 216,1 | 27 916,1 | 27 301,3 | 30 072,4 | 20 662,3 | 20 662,3 | | Областной бюджет | 4 521,7 | - | 1 227,6 | - | - | - | | Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Итого | 25 899,9 | 34 250,2 | 32 670,9 | 34 171,6 | 26 300,3 | 26 300,3 | | Городской бюджет | 25 899,9 | 34 147,4 | 31 593,3 | 34 171,6 | 26 300,3 | 26 300,3 | | Областной бюджет | - | 102,8 | 1 077,6 | - | - | - | | Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Итого | 19 355,4 | 27 651,4 | 31 557,0 | 27 956,8 | 20 573,5 | 20 573,5 | | Городской бюджет | 19 355,4 | 27 497,2 | 29 490,4 | 27 956,8 | 20 573,5 | 20 573,5 | | Областной бюджет | - | 154,2 | 2 066,6 | - | - | - | | Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Итого | 43 753,8 | 51 963,6 | 43 941,6 | 34 536,8 | 25 532,1 | 25 532,1 | | Городской бюджет | 40 220,1 | 51 168,6 | 43 937,9 | 34 536,8 | 25 532,1 | 25 532,1 | | Областной бюджет | 353,3 | 82,6 | 0,4 | - | - | - | | Федеральный бюджет | 3 180,4 | 712,4 | 3,3 | - | - | - | | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Итого | 28 076,5 | 37 209,4 | 41 362,3 | 36 883,3 | 22 108,6 | 22 108,6 | | Городской бюджет | 28 076,5 | 37 209,4 | 37 688,0 | 36 883,3 | 22 108,6 | 22 108,6 | | Областной бюджет | - | - | 3 674,3 | - | - | - | | Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Итого | 23 334,5 | 31 538,9 | 33 454,0 | 34 683,7 | 23 582,6 | 23 582,6 | | Городской бюджет | 23 334,5 | 31 538,9 | 31 004,0 | 34 683,7 | 23 582,6 | 23 582,6 | | Областной бюджет | - | - | 2 450,0 | - | - | - | | Администрация Северного территориального округа/администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 16 543,2 | 24 164,7 | 23 029,2 | 25 306,3 | 19 372,2 | 19 372,2 | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 1 286,3 | 18 373,4 | 70,1 | - | - | - | | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Городской бюджет | 245,6 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 1. Санитарное содержание территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", содержание и текущий ремонт имущества казны городского округа "Город Архангельск", переданного для управления администрациям территориальных округов и прочие мероприятия по благоустройству <\*> | Всего | Итого | 104 695,4 | 130 154,6 | 90 465,5 | 87 799,1 | 28 480,1 | 28 480,1 | | Городской бюджет | 100 173,7 | 129 820,5 | 90 465,5 | 87 799,1 | 28 480,1 | 28 480,1 | | Областной бюджет | 4 521,7 | 334,1 | - | - | - | - | | Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Итого | 17 987,3 | 22 838,9 | 14 165,3 | 14 037,6 | 5 035,0 | 5 035,0 | | Городской бюджет | 17 987,3 | 22 761,8 | 14 165,3 | 14 037,6 | 5 035,0 | 5 035,0 | | Областной бюджет | - | 77,1 | - | - | - | - | | Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Итого | 16 370,4 | 11 461,9 | 12 485,2 | 12 804,6 | 3 643,5 | 3 643,5 | | Городской бюджет | 11 848,7 | 11 461,9 | 12 485,2 | 12 804,6 | 3 643,5 | 3 643,5 | | Областной бюджет | 4 521,7 | - | - | - | - | - | | Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Итого | 9 566,5 | 10 848,1 | 8 034,3 | 8 525,5 | 1 142,3 | 1 142,3 | | Городской бюджет | 9 566,5 | 10 745,3 | 8 034,3 | 8 525,5 | 1 142,3 | 1 142,3 | | Областной бюджет | - | 102,8 | - | - | - | - | | Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Итого | 9 289,5 | 11 065,3 | 8 662,9 | 9 543,1 | 3 567,4 | 3 567,4 | | Городской бюджет | 9 289,5 | 10 911,1 | 8 662,9 | 9 543,1 | 3 567,4 | 3 567,4 | | Областной бюджет | - | 154,2 | - | - | - | - | | Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 23 062,0 | 22 780,0 | 20 356,8 | 13 743,7 | 5 441,8 | 5 441,8 | | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 15 176,5 | 17 577,3 | 15 106,0 | 15 938,2 | 3 982,7 | 3 982,7 | | Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 6 886,2 | 8 311,1 | 6 286,7 | 6 333,6 | 3 330,7 | 3 330,7 | | Администрация Северного территориального округа/  администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 6 132,0 | 6 898,6 | 5 298,2 | 6 872,8 | 2 336,7 | 2 336,7 | | Департамент городского хозяйства/департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 225,0 | 18 373,4 | 70,1 | - | - | - | | Мероприятие 2. Устройство и содержание пешеходных ледовых переправ | Всего | Итого | 10 158,8 | 11 673,7 | 10 682,9 | 12 882,3 | 13 487,6 | 13 487,6 | | Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 5 413,4 | 6 477,1 | 5 958,4 | 6 217,4 | 6 945,0 | 6 945,0 | | Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 2 440,6 | 2 889,0 | 2 765,3 | 4 405,6 | 4 283,3 | 4 283,3 | | Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 2 304,8 | 2 307,6 | 1 959,2 | 2 259,3 | 2 259,3 | 2 259,3 | | Мероприятие 3. Содержание мест захоронения | Всего | Итого | 10 140,8 | 17 712,1 | 6 770,3 | 6 864,6 | 1 365,3 | 1 365,3 | | Городской бюджет | 6 607,1 | 10 098,4 | 6 766,6 | 6 864,6 | 1 365,3 | 1 365,3 | | Областной бюджет | 353,3 | 785,6 | 0,4 | - | - | - | | Федеральный бюджет | 3 180,4 | 6 828,1 | 3,3 | - | - | - | | Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Итого | 561,1 | 7 294,2 | 74,5 | 561,0 | 305,1 | 305,1 | | Городской бюджет | 561,1 | 475,5 | 74,5 | 561,0 | 305,1 | 305,1 | | Областной бюджет | - | 703,0 | - | - | - | - | | Федеральный бюджет | - | 6 115,7 | - | - | - | - | | Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 234,1 | 479,8 | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 234,0 | | Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 394,4 | 249,4 | 374,7 | 374,7 | 204,7 | 204,7 | | Администрация Октябрьского территориального округа/ администрация Октябрьского территориального округа | Итого | 4 381,7 | 4 976,4 | 1 536,6 | 782,6 | 202,1 | 202,1 | | Городской бюджет | 848,0 | 4 181,4 | 1 532,9 | 782,6 | 202,1 | 202,1 | | Областной бюджет | 353,3 | 82,6 | 0,4 | - | - | - | | Федеральный бюджет | 3 180,4 | 712,4 | 3,3 | - | - | - | | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 1 085,4 | 1 085,4 | 862,2 | 862,2 | 135,4 | 135,4 | | Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 3 484,1 | 3 626,9 | 3 688,3 | 4 050,1 | 284,0 | 284,0 | | Мероприятие 4. Озеленение территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" <\*\*> | Всего | Итого | 13 867,0 | 11 867,2 | 13 659,1 | 11 730,2 | 4 082,6 | 4 082,6 | | Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 2 524,5 | 2 659,6 | 2 739,3 | 1 869,5 | 1 869,5 | 1 869,5 | | Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 577,4 | 838,1 | 814,2 | 577,4 | 328,4 | 328,4 | | Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 1 067,6 | 964,9 | 591,6 | 1 067,4 | 21,7 | 21,7 | | Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 1 398,6 | 1 492,0 | 1 488,6 | 1 407,6 | - | - | | Администрация Октябрьского территориального округа/ администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 2 310,0 | 2 364,2 | 2 605,9 | 1 220,1 | 1 220,1 | 1 220,1 | | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 1 806,5 | 1 192,0 | 2 710,8 | 2 528,9 | 436,5 | 436,5 | | Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 1 555,6 | 1 074,8 | 1 346,7 | 1 555,6 | 100,7 | 100,7 | | Администрация Северного территориального округа/ администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 1 565,5 | 1 281,6 | 1 362,0 | 1 503,7 | 105,7 | 105,7 | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 1 061,3 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 5. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей  о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, обеспечение уплаты административных штрафов | Всего | Итого | 620,2 | 0,3 | 1 049,4 | 400,9 | 400,9 | 400,9 | | Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 40,0 | - | 257,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 52,7 | - | 150,0 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | | Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 10,2 | - | - | - | - | - | | Администрация Октябрьского территориального округа/ администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 157,6 | - | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 78,1 | 0,3 | 448,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | | Администрация Северного территориального округа/ администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 36,0 | - | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Городской бюджет | 245,6 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 6. Содержание и обеспечение деятельности администраций территориальных округов | Всего | Итого | 77 699,7 | 136 434,1 | 130 862,9 | 131 788,9 | 131 788,9 | 131 788,9 | | Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 11 836,0 | 22 351,5 | 19 695,4 | 14 164,2 | 14 164,2 | 14 164,2 | | Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 8 503,2 | 15 136,3 | 13 345,5 | 16 403,7 | 16 403,7 | 16 403,7 | | Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 9 458,0 | 15 710,7 | 16 286,9 | 17 986,6 | 17 986,6 | 17 986,6 | | Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 8 657,1 | 15 094,1 | 16 191,5 | 17 006,1 | 17 006,1 | 17 006,1 | | Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 11 401,9 | 18 954,0 | 14 544,3 | 14 227,2 | 14 227,2 | 14 227,2 | | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 9 930,0 | 16 984,5 | 17 969,8 | 17 499,4 | 17 499,4 | 17 499,4 | | Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 9 103,8 | 16 218,5 | 16 496,5 | 17 607,9 | 17 607,9 | 17 607,9 | | Администрация Северного территориального округа/ администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 8 809,7 | 15 984,5 | 16 333,0 | 16 893,8 | 16 893,8 | 16 893,8 | | Мероприятие 7. Реализация инициативных проектов граждан, в том числе инициативных проектов в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье" | Всего | Итого | - | 369,9 | 27 555,6 | 2 877,2 | - | - | | Городской бюджет | - | 369,9 | 8 875,1 | 2 877,2 | - | - | | Областной бюджет | - | - | 18 680,5 | - | - | - | |  | Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Итого | - | - | 9 500,0 | - | - | - | | Городской бюджет | - | - | 1 315,6 | - | - | - | | Областной бюджет | - | - | 8 184,4 | - | - | - | |  | Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Итого | - | - | 1 500,0 | - | - | - | | Городской бюджет | - | - | 272,4 | - | - | - | | Областной бюджет | - | - | 1 227,6 | - | - | - | |  | Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Итого | - | - | 1 425,0 | - | - | - | | Городской бюджет | - | - | 347,4 | - | - | - | | Областной бюджет | - | - | 1 077,6 | - | - | - | |  | Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Итого | - | - | 5 214,0 | - | - | - | | Городской бюджет | - | - | 3147,4 | - | - | - | | Областной бюджет | - | - | 2 066,6 | - | - | - | |  | Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | - | - | 1 975,1 | - | - | - | |  | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Итого | - | 369,9 | 4 264,9 | - | - | - | | Городской бюджет | - | 369,9 | 590,6 | - | - | - | | Областной бюджет | - | - | 3 674,3 | - | - | - | |  | Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Итого | - | - | 3 676,6 | 2 877,2 | - | - | | Городской бюджет | - | - | 1 226,6 | 2 877,2 | - | - | | Областной бюджет | - | - | 2 450,0 | - | - | - | | Подпрограмма 4. "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации городского округа "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 3 382,9 | 1 607,4 | 914,7 | 936,7 | 936,7 | 936,7 | | Мероприятие 1. Подготовка документации по планировке территории городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 2 979,6 | 1 317,4 | 914,7 | 936,7 | 936,7 | 936,7 | | Администрация города Архангельска/ управление учета и отчетности, департамент градостроительства | Городской бюджет | 2 421,6 | 1 317,4 | 914,7 | 706,7 | 936,7 | 936,7 | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 558,0 | - | - | 230,0 | - | - | | Мероприятие 2. Подготовка землеустроительной документации  для описания границ территории городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 403,3 | 290,0 | - | - | - | - | | Администрация города Архангельска/ управление учета и отчетности, департамент градостроительства | Городской бюджет | 403,3 | - | - | - | - | - | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 290,0 | - | - | - | - | | Подпрограмма 5. "Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 58 725,0 | 54 348,8 | 77 597,3 | 59 578,8 | 51 752,5 | 51 752,5 | | Городской бюджет | 6 779,2 | 6 965,2 | 6 812,2 | 10 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | | Областной бюджет | 6 476,8 | 5 263,8 | 6 184,0 | - | - | - | | Федеральный бюджет | 7 297,8 | 6 434,8 | 6 026,9 | - | - | - | | Иные источники | - | - | 349,3 | - | - | - | | Внебюджетные источники | 38 171,2 | 35 685,0 | 58 224,9 | 49 578,8 | 44 752,5 | 44 752,5 | | Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам подпрограммы, получившим Свидетельство | Департамент городского хозяйства/ департамент городского хозяйства | Итого | 58 725,0 | 54 348,8 | 77 597,3 | 59 578,8 | 51 752,5 | 51 752,5 | | Городской бюджет | 6 779,2 | 6 965,2 | 6 812,2 | 10 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | | Областной бюджет | 6 476,8 | 5 263,8 | 6 184,0 | - | - | - | | Федеральный бюджет | 7 297,8 | 6 434,8 | 6 026,9 | - | - | - | | Иные источники | - | - | 349,3 | - | - | - | | Внебюджетные источники | 38 171,2 | 35 685,0 | 58 224,9 | 49 578,8 | 44 752,5 | 44 752,5 | | Подпрограмма 6. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 162 720,8 | 856 161,0 | 1 365 126,8 | 527 337,3 | 62 553,3 | 12 232,3 | | Городской бюджет | 49 443,7 | 44 665,8 | 521 294,6 | 138 256,8 | 62 553,3 | 12 232,3 | | Областной бюджет | 79 798,8 | 811 495,2 | 800 690,3 | 389 080,5 | - | - | | Федеральный бюджет | 33 478,3 | - | 43 141,9 | - | - | - | | Мероприятие 1. Строительство кладбища  в деревне Валдушки | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 105 619,4 | - | 79 017,0 | 39 169,1 | - | - | | Городской бюджет | 31 869,9 | - | 79 017,0 | 39 169,1 | - | - | | Областной бюджет | 73 749,5 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 3. Строительство подающего водопровода и водоочистных сооружений, реконструкция водопроводной сети  в Исакогорском территориальном округе  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 6 510,3 | - | - | - | - | - | | Городской бюджет | 4 180,8 | - | - | - | - | - | | Областной бюджет | 2 329,5 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 5. Реконструкция здания теплицы – учебного класса МБОУ СШ  № 10 под спортивный зал по адресу:  г. Архангельск, ул. Воскресенская, дом 95, корп. 3 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 399,0 | 33 491,6 | 32 048,4 | - | - | - | | Городской бюджет | 399,0 | 12 606,8 | 11 163,5 | - | - | - | | Областной бюджет | - | 20 884,8 | 20 884,9 | - | - | - | | Мероприятие 6. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Пирсовой,  от автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Холмогоры" до дома № 19 по ул. Пирсовой | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 2 131,4 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 7. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Малиновского (от ул. 40 лет Великой Победы до ул. Химиков) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 15,9 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 8. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Индустриальной (от ул. Титова до ул. Ильича) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 12,9 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 9. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Ильича (вдоль дома № 43 по ул. Ильича) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 24,8 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 10. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Целлюлозной (от ул. Партизанской до ул. Химиков) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 17,5 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 11. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Адмирала Макарова (от ул. Кочуринской до дома № 3 по ул. Адмирала Макарова) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 2 270,6 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 12. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Г. Суфтина (в районе домов № 35 и № 37) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 661,0 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 13. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Родионова (от здания № 2 по ул. Родионова до ул. Победы) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 2 386,8 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 14. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Ильинской (от прилегающей территории к дому № 10 по ул. Ильинской до ул. Павла Усова) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 761,2 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 15. Строительство проезда  к зданиям детского сада на 280 мест  и школе на 860 мест в округе Варавино-Фактория | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 1 886,0 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 16. Строительство дренажно-ливневой канализации по просп. Никольскому в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 1 322,8 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 17. Реконструкция комплекса канализационно-очистных сооружений пос. Цигломень | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 3 840,0 | 8 960,0 | 250,0 | 250,0 | - | | Городской бюджет | - | 729,6 | 3 453,5 | 250,0 | 250,0 | - | | Областной бюджет | - | 3 110,4 | 5 506,5 | - | - | - | | Мероприятие 18. Строительство школы  на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 37 281,5 | - | - | - | - | - | | Городской бюджет | 83,4 | - | - | - | - | - | | Областной бюджет | 3 719,8 | - | - | - | - | - | | Федеральный бюджет | 33 478,3 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 19. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Мусинского (от ул. Титова до дома № 29 по ул. Мусинского) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 110,0 | 1 911,3 | - | - | - | - | | Мероприятие 21. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Северодвинской (от ул. Котласской до просп. Обводный канал) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 100,0 | 868,9 | - | - | - | - | | Мероприятие 22. Строительство автомобильных проездов к школе  на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 1 000,0 | 19 360,0 | 554,9 | - | - | - | | Городской бюджет | 1 000,0 | 1 360,0 | 554,9 | - | - | - | | Областной бюджет | - | 18 000,0 | - | - | - | - | | Мероприятие 23. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по проезду вдоль дома № 19, корп. 2 по ул. Прокопия Галушина, затем между домами № 45, корп. 3 и № 43, корп. 2 по просп. Московскому | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 120,0 | - | 4 253,2 | - | - | | Мероприятие 24. Приобретение жилых помещений на территории городского округа "Город Архангельск"  для использования в качестве маневренного фонда | Департамент городского хозяйства/ департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | 12 833,8 | 11 550,0 | 5 232,3 | 5 232,3 | 5 232,3 | | Мероприятие 25. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения на всем протяжении автодороги в районе Чёрной Курьи вдоль железнодорожной насыпи | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 199,0 | 199,0 | - | 20 071,1 | - | - | | Мероприятие 26. Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 10,7 | - | - | - | - | - | | Мероприятие 27. Обоснование инвестиций в строительство многоквартирных домов на территории городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 8 990,0 | 10 120,0 | 7 800,0 | - | - | | Мероприятие 29. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Красина (от дома № 8 корп. 1 до ул. Стивидорской) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 120,0 | 366,0 | 1 549,3 | - | - | | Мероприятие 30. Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 1 171,0 | - | - | - | - | | Мероприятие 31. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Второй рабочий квартал | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 417,2 | - | - | - | - | | Мероприятие 32. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Касаткиной (от просп. Московского до дома №7 по ул. Касаткиной) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 100,0 | - | 2 459,4 | - | - | | Мероприятие 33. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Тимме Я. (от ул. Воскресенской до ул. Урицкого по четной стороне) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 200,0 | - | - | - |  | | Мероприятие 35. Строительство водоочистных сооружений на о. Кего в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 41,8 | 15 421,7 | - | - | - | | Мероприятие 36. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Первый рабочий квартал (от дома № 60 до дома № 75) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 200,0 | 1 000,0 | - | - | - | | Мероприятие 37. Строительство линии освещения спортивной площадки на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 82"по адресу : город Архангельск, ул. 100-й дивизии, д.12 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 471,4 | - | - | - | - | | Мероприятие 38. Строительство линии освещения спортивной площадки на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 21 имени лауреата Нобелевской премии И.А. Бродского" по адресу: город Архангельск, ул. Урицкого, д.9 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 589,9 | - | - | - | - | | Мероприятие 39. Строительство линии освещения спортивной площадки на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина" по адресу: город Архангельск, просп. Троицкий, д.162 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 535,1 | - | - | - | - | | Мероприятие 40. Строительство автомобильного проезда к школе на 860 мест в территориальном округе Майская горка | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | - | 50 189,1 | - | - | - | | Городской бюджет | - | - | 2 248,3 | - | - | - | | Областной бюджет | - | - | 4 798,9 | - | - | - | | Федеральный бюджет | - | - | 43 141,9 | - | - | - | | Мероприятие 41. Изъятие жилых и нежилых помещений у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | - | - | 342 656,8 | 40 950,8 | 7 000,0 | 7 000,0 | | Департамент городского хозяйства/ департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | - | 6 895,5 | 10 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Городской бюджет | - | - | 335 761,3 | 30 950,8 | - | - | | Мероприятие 42. Строительство торшерной линии наружного освещения вдоль просп. Ломоносова от ул. Гагарина до ул. Суворова | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 500,0 | - | - | - | - | | Мероприятие 43 Строительство торшерной линии наружного освещения вдоль просп. Ломоносова от ул. Розы Люксембург до ул. Урицкого | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 175,0 | - | - | - | - | | Мероприятие 44. Строительство торшерной линии наружного освещения вдоль просп. Ломоносова от ул. Серафимовича до дома № 90 стр.3 по просп. Ломоносова | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 125,0 | - | - | - | - | | Мероприятие 45. Строительство торшерной линии наружного освещения вдоль просп. Ломоносова от ул. Суворова до дома № 216 по просп. Ломоносова | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 400,0 | - | - | - | - | | Мероприятие 46. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения от дома № 19 корп. 2 по ул. Речной до дома № 9 корп. 2 по ул. Конечной | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 563,0 | 874,7 | - | - | | Мероприятие 47. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Емецкой (от дома № 4 до дома № 37) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 981,2 | 2 015,2 | - | - | | Мероприятие 48. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Петрозаводской (от дома № 16 корп. 1 до дома № 2) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 623,2 | 997,4 | - | - | | Мероприятие 49. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения вдоль автомобильной дороги от дома № 71 по ул. Юнг Военно-Морского Флота до дома № 25 по ул. Проезжей | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 600,0 | - | - | - | | Мероприятие 50. Строительство пожарного водоема в районе дома № 2 по Черной Курье 4-й линии | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 42,0 | - | - | - | | Мероприятие 51. Строительство пожарного водоема в районе дома № 3 по Черной Курье 1-й линии | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 2 521,3 | 8 694,7 | - | - | | Мероприятие 52. Строительство котельной по ул. Постышева в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Областной бюджет | - | 495 700,0 | 495 700,0 | 254 729,6 | - | - | | Мероприятие 53. Строительство котельной по ул. Лермонтова, д. 23 стр. 24 в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 273 800,0 | 275 295,7 | 134 350,9 | - | - | | Городской бюджет | - | - | 1 495,7 | - | - | - | | Областной бюджет | - | 273 800,0 | 273 800,0 | 134 350,9 | - | - | | Мероприятие 54. Приобретение здания по адресу: город Архангельск, Банный переулок 1-й, д. 2, корп. 1 для нужд МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 27 362,8 | - | - | - | | Мероприятие 55. Реконструкция сети горячего водоснабжения от ЦТП 229 квартала (ул. Володарского, д. 78, корп. 1) с устройством линии рециркуляции сети | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 595,0 | - | - | - | | Мероприятие 56. Обоснование инвестиций в строительство образовательных учреждений на территории городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 3 600,0 | - | - | - | | Мероприятие 57. Нотариальные услуги по принятию в депозит нотариуса денежных средств за жилые помещения, изымаемые у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" | Администрация города Архангельска/управление учета и отчетности | Городской бюджет | - | - | 60,0 | - | - | - | | Мероприятие 58. Строительство торшерной линии наружного освещения вдоль тротуара за домами № 3 корп. 1 и № 3 корп. 2 по просп. Дзержинского | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 697,7 | - | - | - | | Мероприятие 59. Строительство столбовой трасформаторной подстанции у дома № 16 по ул. Ивана Рябова и кабельной линии электропередачи вдоль ул. Ивана Рябова от дома № 2 до дома № 16 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 600,0 | - | - | - | | Мероприятие 60. Обоснование инвестиций в строительство объекта "Конноспортивный клуб муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа № 6" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 3 402,0 | - | - | - | | Мероприятие 61. Строительство автомобильного проезда от просп. Ленинградского до здания № 16 строение 1 по просп. Ленинградскому в Ломоносовском территориальном округе | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | 599,0 | - | - | - | | Мероприятие 62. Строительство подъездных путей и разворотных площадок к источникам пожаротушения на улицах Заря, Усть-Кривяк, Старо-Ижемская | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | - | 2 739,6 | 16 591,0 | - | | Мероприятие 63. Строительство подъездных путей и разворотных площадок к источникам пожаротушения на о. Кего | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | - | - | 1 200,0 | 33 480,0 | - | |   Примечание: в рамках подпрограммы 3. "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город Архангельск":  <\*> Прочие мероприятия по благоустройству включают в себя: приобретение инвентаря и нового имущества; установка малых архитектурных форм и иных объектов благоустройства; создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; проведение праздничных мероприятий; снос самовольно установленных объектов; выполнение комплекса работ на объектах благоустройства;  <\*\*> Озеленение территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" включает в себя: выкашивание газонов; посадку и уход за цветниками; свод аварийных деревьев; кронирование деревьев; выкорчевку кустов, пней с восстановлением газонов; посадку и уход за деревьями (кустами); восстановление газонов с посевом трав".  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |
|  |