- ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

- (Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля  2017 года  							 № 58/210

### О Календарном плане мероприятий ### по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва ### по одномандатному избирательному округу № 4

Избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск»  постановляет:

### 1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке 
и проведению дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря комиссии Е.Н. Березину.

3. Направить настоящее постановление для исполнения в Южную территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет.

Председатель комиссии 	 			                     В.Д. Чуваков

Секретарь комиссии            					           Е.Н.Березина

УТВЕРЖДЕН Постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» от 28 февраля 2017 года № 58/210

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва

по одномандатному избирательному округу № 4

Дата  принятия решения о назначения выборов - 28 февраля 2017 года

Дата официального опубликования  решения о назначении выборов -  03 марта 2017 года

Дата голосования  - 21 мая 2017 года

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки |  |  |  |  |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования |  | не позднее 10.4.2017 | глава МО «Город Архангельск» |
| Списки избирателей |  |  |  |  |
| 2 |  | Представление сведений об избирателях в Южную территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск | сразу после назначения дня голосования | глава МО «Город Архангельск», в случае голосования избирателей на общих избирательных участках; командиры воинских частей при организации голосования избирателей, проживающих в пределах расположения воинских частей, на общих избирательных участках |
| 3 |  | Составление списков избирателей в случае проведения досрочного голосования в целом на избирательном участке либо отдельных групп избирателей | не позднее чем за 4 дня до дня досрочного голосования | территориальная избирательная комиссия |
| 4 |  | Информирование Южной территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | еженедельно со дня представления сведений | глава МО «Город Архангельск», командиры воинских частей |
| 5 |  | Составление списков избирателей для голосования | не позднее 9.5.2017 | Южная территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 6 |  | Передача по акту списков избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее 10.5.2017 | Южная территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 7 |  | Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения | С 10.5.2017 | участковые избирательные комиссии |
| 8 |  | Уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | участковые избирательные комиссии |
| 9 |  | Рассмотрение заявления избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей и устранение ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления | в течение 24 часов, а 21.5.2017 - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | участковые избирательные комиссии |
| 10 |  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления о включении в список избирателей | не позднее 17.5.2017 | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| 11 |  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью | не позднее 18 часов 20.5.2017 | председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
| 12 |  | Разделение при необходимости первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги и их оформление | после подписания списка избирателей, но не позднее 20.5.2017 | председатель участковой избирательной комиссии |
| Избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 13 | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий |  | в период с 31.3.2017 по 20.4.2017 | территориальная избирательная комиссия по решению избирательной комиссии области |
| 14 | Представление в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» списка назначенных в участковые избирательные комиссии наблюдателей |  | не позднее 17.5.2017 в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования | политическая партия, зарегистрированный кандидат |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
| 15 | Опубликование и размещение в сети Интернет списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений и направление его в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» |  | не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 6.3.2017 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 16 | Извещение избирательной комиссии МО «Город Архангельск» о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов |  | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах г.Архангельска, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за его пределами | избирательное объединение |
| 17 | Выдвижение кандидатов и представление в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» документов о выдвижении, включая период сбора подписей в поддержку кандидата |  | С 04.03.2017 По 03.04.2017 | граждане РФ не моложе 18 лет, избирательные объединения; граждане, выдвинутые избирательными объединениями, после заверения списка кандидатов |
| 18 | Сбор подписей в поддержку кандидата |  | Со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата; кандидат в депутаты, выдвинутый избирательным объединением, со дня следующего за днем личного представления в ИК МО «Город Архангельск» необходимых документов | кандидаты, за исключением выдвинутых политической партией (ее структурным подразделением), на которую распространяется действие пунктов 3-4, 6, статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
| 19 | Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, либо отказ в заверении указанного списка |  | в трехдневный срок со дня приема необходимых документов | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 20 | Выдача решения о заверении списка кандидатов в депутаты с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения и направление данных документов в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» |  | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 21 | Представление в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» документов для регистрации кандидата |  | не позднее 18 часов 3.4.2017 | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |
| 22 | Извещение кандидата о времени проведения проверки подписных листов |  | до проведения проверки подписных листов | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 23 | Извещение кандидата о результатах проверки представленных им подписей избирателей, с представлением ему в случае отказа в регистрации предусмотренных законом документов |  | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 24 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, несоблюдения требований закона к оформлению документов, отсутствия каких-либо документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата |  | не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 25 | Реализация права на внесение уточнения и дополнения в представленные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замена представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства, представление отсутствующей копии документа |  | не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 26 | Обращение о проверке сведений, представляемых кандидатами при выдвижении в соответствующие органы и организации |  | незамедлительно после приема документов | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 27 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, представляемых кандидатами при выдвижении и сообщение о результатах проверки избирательной комиссии МО «Город Архангельск» |  | в течение 10 дней со дня поступления представления избирательной комиссии МО «Город Архангельск» | Территориальный орган УМВД России по Архангельской области, иные органы и организации |
|  |  |  | в течение 20 дней со дня поступления представления избирательной комиссии МО «Город Архангельск» | структурные подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО, Пенсионного фонда Российской Федерации, Управления ГИБДД УМВД Архангельской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и НАО, ГИМС, управление регионального контроля в сфере транспорта и надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники |
| 28 | Принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата |  | в течение 10 дней после приема необходимых документов | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 29 | Передача в СМИ данных о зарегистрированных кандидатах, включая сведения о доходах и об имуществе кандидатов |  | в течение 48 часов с момента регистрации кандидата | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 30 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) |  | в течение суток с момента принятия решения | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |
| 31 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в ИК МО «Город Архангельск» |  | не позднее 15.5.2017 при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 19.5.2017 | кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 32 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата путем представления соответствующего решения в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» |  | не позднее 15.5.2017 | уполномоченный орган избирательного объединения |
| 33 | Назначение доверенных лиц |  | с момента получения кандидатом подтверждения о приеме документов о выдвижении | кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 34 | Регистрация доверенных лиц кандидатов |  | в течение 5-ти дней после поступления необходимых документов | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 35 | Назначение избирательным объединением члена избирательной комиссии МО «Город Архангельск» с правом совещательного голоса, а в случае регистрации - и в нижестоящие комиссии |  | в ИКМО «Город Архангельск» - со дня представления документов для регистрации кандидата, в УИК - со дня регистрации кандидата; в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» - со дня регистрации кандидата | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 36 | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан |  | с 03.3.2017 до даты сдачи избирательной комиссией области финансового отчета | муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 37 | Представление в Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу списка соответствующих организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий |  | не позднее 09.3.2017 | Администрация МО «Город Архангельск» |
| 38 | Представление в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | не позднее 14.3.2017 | Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 39 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | не позднее 19.3.2017 | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» по представлению Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 40 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» указанных сведений, информации об издании (организации, индивидуальном предпринимателе) и об опубликовании сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги |  | не позднее 2.4.2017 | - государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий; |
|  |  |  |  | - муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий; |
|  |  |  |  | -редакции специализированных печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь, |
|  |  |  |  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск СМИ, зарегистрированные не позднее 02 марта 2016 г., |
|  |  |  |  | -редакции выходящих реже одного раза в неделю государственных периодических печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь, |
|  |  |  |  | - зарегистрированные редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями) |
|  |  |  |  | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 41 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации, направление ее в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» вместе со сведениями, указанными в п. 40 |  | не позднее 2.4.2017 | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 42 | Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платных печатной площади и эфирного времени в муниципальные и государственные редакции печатных изданий, организации телерадиовещания |  | не позднее 20.4.2017 | зарегистрированные кандидаты |
| 43 | Проведение жеребьевки по распределению платных (на основании письменных заявок) и бесплатных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации |  | не позднее 20.4.2017 | редакции муниципальных периодических печатных изданий, муниципальные организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов |
| 44 | Проведение жеребьевки на основании письменных заявок по распределению платных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации |  | не позднее 20.4.2017 | редакции государственных периодических печатных изданий, государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия п. 7 ст. 58 областного закона, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов |
| 45 | Реализация права на отказ от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки путем подачи письменного сообщения об этом в редакцию соответствующего СМИ |  | не позднее чем за 5 дней до дня опубликования, выхода в эфир | зарегистрированный кандидат |
| 46 | Предоставление копии платежного документа с отметкой Сбербанка России, иной кредитной организации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания |  | до предоставления печатной площади, эфирного времени | зарегистрированный кандидат |
| 47 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом |  | не позднее 10.5.2017 и не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» и участковые избирательные комиссии |
| 48 | Агитационный период |  | со дня представления кандидатом необходимых документов в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» и до 0 часов 20.5.2017 | кандидат, доверенные лица кандидатов |
| 49 | Проведение предвыборной агитации в СМИ и в сетевых изданиях |  | с 22.4.2017 до 0 часов 20.5.2017 | зарегистрированные кандидаты |
| 50 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  | не позднее 20.4.2017 | администрация МО «Город Архангельск» по предложению избирательной комиссии МО «Город Архангельск» |
| 51 | Размещение на стенде в помещении избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах |  | не позднее 5.5.2017 незамедлительно - по сведениям об отмене регистрации, о выбытии кандидатов | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 52 | Рассмотрение заявлений о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями |  | в течение 3 дней со дня подачи заявки | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 03.03.2017 в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% |
| 53 | Письменное уведомление избирательной комиссии МО «Город Архангельск» о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения кандидату |  |
| 54 | Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации в сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов |  | в течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 55 | Рассмотрение уведомлений организаторов собраний, митингов, демонстраций, шествий, носящих агитационный характер |  | в соответствии с ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в течение трех дней со дня получения уведомления | Администрация МО «Город Архангельск» |
| 56 | Оповещение зарегистрированных кандидатов о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) |  | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | избирательная комиссия МО «Город Архангельск», по запросу которой командиром воинской части предоставлено помещение |
| 57 | Представление в ИК МО «Город Архангельск» экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, электронные образы этих материалов в машиночитаемом виде вместе со сведениями об организации (лице) - изготовителе и копией документа об оплате изготовления материала |  | до начала распространения соответствующих материалов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 58 | Публикация предвыборной программы в рамках использования бесплатной печатной площади либо за плату из избирательного фонда кандидата не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет |  | не позднее 10.5.2017 | избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 59 | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) |  | с 16.5.2017 по | редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами |
|  |  |  | 21.5.2017 |  |
| 60 | Предоставление в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» данных учета о предоставленном эфирном времени и печатной площади, услугах по размещению агитационных материалов |  | не позднее 31.5.2017 | организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий, независимо от форм собственности, предоставлявшие зарегистрированным кандидатам печатную площадь, эфирное время, услуги по размещению агитационных материалов |
| 61 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов |  | не менее трех лет после дня голосования | организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
| 62 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию |  | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | организации телерадиовещания |
| Финансирование выборов и представление отчетов |  |  |  |  |
| 63 | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов |  | по 12.3.2017 | Администрация МО «Город Архангельск» |
| 64 | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии МО «Город Архангельск» в целях организации работы контрольно-ревизионной службы |  | не позднее 2.4.2017 | государственные и иные органы, организации и учреждения, включая Сбербанк России, территориальные учреждения ЦБ РФ в Архангельской области по запросу избирательной комиссии |
| 65 | Открытие специального избирательного счета |  | после представления кандидатом документов о выдвижении в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» и получения разрешения на открытие счета до представления документов для регистрации | кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 66 | Перечисление в местный бюджет пожертвований, внесенных анонимными жертвователями |  | не позднее чем через 10 дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 67 | Представление в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств |  | периодически по требованию избирательной комиссии МО «Город Архангельск» | филиал Сбербанка России |
| 68 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки избирательной комиссии МО «Город Архангельск» |  | в пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии МО «Город Архангельск» | Территориальный орган УМВД по Архангельской области, Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 69 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств |  | в трехдневный срок, а с 17.5.2017 немедленно | филиал Сбербанка России по запросу избирательной комиссии МО «Город Архангельск», а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата, его уполномоченного представителя по финансовым вопросам |
| 70 | Направление в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  | периодически, но не реже одного раза в две недели до 21.5.2017 | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 71 | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов |  | в трехдневный срок со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 72 | Прекращение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования |  | 21.5.2017 | филиал Сбербанка России, за исключением специальных указаний по данному вопросу избирательной комиссии МО «Город Архангельск» |
| 73 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку |  | после дня голосования, в случае утраты кандидатом своего статуса ранее - по указанию избирательной комиссии МО «Город Архангельск» | кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |
| 74 | Закрытие специального избирательного счета |  | до дня представления итогового финансового отчета | кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |
| 75 | Предоставление финансового отчета в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» |  | итоговый – не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 76 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов |  | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 77 | Опубликование переданных СМИ финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов |  | в 10-дневный срок со дня их получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 78 | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды |  | со дня официального опубликования общих итогов выборов и до представления итогового финансового отчета | кандидаты |
| 79 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах |  | с 20.7.2017 | филиал Сбербанка России по письменному указанию избирательной комиссии МО «Город Архангельск» |
| 80 | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |  |
|  | в избирательную комиссию МО «Город Архангельск» |  | не позднее 31.5.2017 | участковые избирательные комиссии |
|  | формирование сводного отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  | не позднее чем через 30 дней со дня через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов в одномандатном округе | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
|  | в Архангельскую городскую Думу вместе со сводными отчетами о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и направление их в СМИ |  | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |  |
| 81 | Утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней |  | не позднее | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
|  |  |  | 30.4.2017 |  |
| 82 | Утверждение формы, текста и количества избирательных бюллетеней |  | не позднее | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
|  |  |  | 30.4.2017 |  |
| 83 | Изготовление избирательных бюллетеней |  | не позднее | единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|  |  |  | 2.5.2017 |  |
| 84 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 85 | Оповещение установленных законом лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям |  | до дня передачи избирательных бюллетеней | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 86 | Передача избирательных бюллетеней по акту: |  |  |  |
|  | в Южную территориальную избирательную комиссию, г.Архангельск |  | не позднее 30.4.2017 | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
|  | в участковые избирательные комиссии |  | не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования и для обеспечения голосования в день голосования не позднее 19.5.2017 | Южная территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |
| 87 | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий |  | не позднее 10.5.2017 | государственные органы, государственные и муниципальные учреждения, их должностные лица, глава муниципального образования «Город Архангельск» |
| 88 | Проведение досрочного голосования избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях и т.п. местах |  | не ранее 30.4.2017 по 20.5.2017 | участковые избирательные комиссии по решению избирательной комиссии Архангельской области, в отношении голосования отдельных групп избирателей - по решению территориальной избирательной комиссии по согласованию с избирательной комиссией Архангельской области |
| 89 | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении избирательной комиссии МО «Город Архангельск» |  | с 10.5.2017 по 16.5.2017 | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 90 | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении участковой избирательной комиссии |  | с 17.5.2017 по 20.5.2017 | участковые избирательные комиссии |
| 91 | Проведение голосования |  | 21.5.2017 с 8 00 до 20 00 по местному времени | участковые избирательные комиссии |
| 92 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  | сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | участковые избирательные комиссии |
| 93 | Определение результатов выборов в избирательном округе |  | не позднее 29.5.2017 | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 94 | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ |  | в течение одних суток после определения результатов выборов | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 95 | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет |  | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 23.5.2017 для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через одни сутки со дня составления соответствующего протокола | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 96 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании депутатом |  | после принятия решения о результатах выборов и признания кандидата избранным | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 97 | Уведомление избирательной комиссии МО «Город Архангельск» о сложении обязанностей или полномочий (о прекращении деятельности), не совместимых со статусом депутата |  | в 5-дневный срок после дня извещения об избрании депутатом | кандидат, избранный депутатом |
| 98 | Определение общих результатов выборов |  | не позднее 4.6.2017 | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 99 | Официальное опубликование общих результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом |  | не позднее 10.6.2017 | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 100 | Принятие решения о регистрации избранного депутата |  | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
| 101 | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов |  | не позднее 20.7.2017 | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |