Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2016 год

- Сведения о муниципальных программах муниципального образования "Город Архангельск", реализация которых осуществлялась в 2016 году

В муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2016 году реализовывались 5 муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск":

"Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910, заказчиками которой являлись департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Администрация муниципального образования "Город Архангельск";

"Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904, заказчиками которой являлись Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903, заказчиками которой являлись Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 08.11.2011         № 524, заказчиком которой являлся департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608, заказчиком которой являлся департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2016 год

| Наименования целевых индикаторов |  |  | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" в социальной сфере муниципального образования "Город Архангельск" | % | Не менее 89,0 | 89,0 |  |
| 2. |  | Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам начального общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта | % | 64,9 | 64,9 |  |
| 3. |  | Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | % | 60,0 | 100,0 |  |
| 4. |  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих в муниципальном образовании "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | Не менее 62,0 | 62,3 |  |
| 5. |  | Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования "Город Архангельск" | % | 258,0 | 302,0 |  |
| 6. |  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании "Город Архангельск" | % | 15,0 | 15,0 |  |
| 7. |  | Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 21,0 | 31,4 |  |
| 8. |  | Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" | % | 100,0 | 100,0 |  |
| 9. |  | Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей муниципального образования "Город Архангельск" данной возрастной группы | % | 45,0 | 45,4 |  |
| 10. |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году, к общей численности детей данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 15,8 | 15,8 |  |
| 11. |  | Доля жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых осуществлен текущий ремонт в соответствующем году, к общему количеству жилых помещений, закрепленных за детьми данной категории и нуждающихся в текущем ремонте | % | 50,0 | 50,0 |  |
| 12. |  | Доля детей, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск" | % | 0,36 | 0,36 |  |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск" | % | Не менее 15,0 | 15,0 |  |
| 2. |  | Уровень обеспеченности населения муниципального образования "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта | Единиц на 1 000 жителей | Не менее 1,45 | 1,45 |  |
| 3. |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск" | % | Не менее 4,2 | 4,2 |  |
| 4. |  | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг | Единиц | Не менее 25 | 21 | В связи с корректировкой Плана капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2016 год исключены четыре дома, на основании изменения сметного расчета, кроме того, в связи с невыполнением управляющей компанией ООО «УК “Наш дом–Архангельск”» работ по капитальному ремонту и признанием управляющей компании ООО «Уют» несостоятельным |
| 5. |  | Доля благоустроенной Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. |  | Доля объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. |  | Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией | % | 83,3 | 74,3 | В связи с изменением плана законопроектной деятельности Архангельского областного Собрания депутатов по рассмотрению проекта областного закона "Об объединении отдельных населенных пунктов муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменения в статью 24 областного закона "О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области" и переноса данного законопроекта в план работы законодательного органа на 2017 год |
| 8. |  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств) за счет предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещения | % | 4,5 | 12,0 |  |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" муниципальных услуг | % | Не менее 63,0 | 98,7 |  |
| 2. |  | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" | % | Не менее 65,0 | 65,0 |  |
| 3. |  | Удовлетворенность жителей и гостей муниципального образования "Город Архангельск" степенью информационной доступности туристских ресурсов муниципального образования "Город Архангельск" | % | Не менее 70,0 | 70,0 |  |
| 4. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем году | Единиц | 2 460 | 3 081 |  |
| 5. |  | Доля муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" | % | 48,1 | 38,6 |  |
| 6. |  | Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Балл | Не менее 1 | 1 |  |
| 7. |  | Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны | Балл | Не менее 1 | 1 |  |
| 8. |  | Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году | Раз | 0 | 0 |  |
| 9. |  | Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" | Единиц | Не менее 11 | 11 |  |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расселенная площадь |  | Квадрат-ных метров | 35 739,65 | 12 957,06 | В связи с тем, что 4 жилых дома не были введены в эксплуатацию в 2016 году государственным бюджетным учреждением Архангельской области "Главное управление капитального строительства" и соответственно не приняты из государственной собственности Архангельской области в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2. | Количество расселенных помещений |  | Единиц | 860 | 268 |  |
| 3. | Количество переселенных жителей |  | Человек | 2 190 | 752 |  |
| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году |  | Штук | 1 | 1 |  |
| 2. | Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осуществлялся капитальный ремонт в соответствующем году |  | Штук | 1 | 1 |  |

- Сведения об освоении бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ муниципального образования

"Город Архангельск", за 2016 год

| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по муниципальной программе, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб . | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По муниципальным программам | Итого | 8 416 791,0 | 8 163 240,1 | 97,0 |
|  | Городской бюджет | 4 516 125,5 | 4 254 882,3 | 94,2 |
|  | Областной бюджет | 3 684 188,1 | 3 664 432,7 | 99,5 |
|  | Федеральный бюджет | 151 832,5 | 149 904,7 | 98,7 |
|  | Иные источники | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 64 644,9 | 94 020,4 | 145,4 |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | 5 056 528,0 | 5 043 645,0 | 99,7 |
|  | Городской бюджет | 2 177 760,4 | 2 166 806,6 | 99,5 |
|  | Областной бюджет | 2 846 872,2 | 2 844 943,0 | 99,9 |
|  | Федеральный бюджет | 31 895,4 | 31 895,4 | 100,0 |
|  | Иные источники | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | 2 154 343,3 | 2 104 097,5 | 97,7 |
|  | Городской бюджет | 1 532 066,9 | 1 463 545,3 | 95,5 |
|  | Областной бюджет | 438 544,6 | 429 753,2 | 98,0 |
|  | Федеральный бюджет | 119 277,2 | 117 349,6 | 98,4 |
|  | Иные источники | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 64 454,6 | 93 449,4 | 145,0 |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | 786 688,5 | 613 810,2 | 78,0 |
|  | Городской бюджет | 772 389,7 | 599 239,5 | 77,6 |
|  | Областной бюджет | 13 448,6 | 13 340,0 | 99,2 |
|  | Федеральный бюджет | 659,9 | 659,7 | 100,0 |
|  | Иные источники | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 190,3 | 571,0 | 300,1 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Итого | 403 562,2 | 394 635,9 | 97,8 |
|  | Городской бюджет | 18 239,5 | 18 239,4 | 100,0 |
|  | Областной бюджет | 385 322,7 | 376 396,5 | 97,7 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Иные источники | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | Итого | 15 669,0 | 7 051,5 | 45,0 |
|  | Городской бюджет | 15 669,0 | 7 051,5 | 45,0 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Иные источники | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |

- Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Архангельск» за 2016 год

| № п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы | Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Степень эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" | 100,0% | 98,2% | 99,7% | 99,3% |
| 2. | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | 96,2% | 89,8% | 97,7% | 94,6% |
| 3. | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" | 100,0% | 99,3% | 78,0% | 92,5% |
| Средняя эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | 100,0% | - | 45,0% | 72,5% |
| Удовлетворительная эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 5. | Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 33,9% | - | 97,8% | 65,9% |
| Неудовлетворительная эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |

___________