- ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

- (Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2018 года                                                                                      № 9/34

### О календарном плане мероприятий ### по подготовке и проведению выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва

Избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

### 1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва (далее – план) (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря комиссии Е.Н.Березину.

3. Направить настоящее постановление в окружные избирательные комиссии города Архангельска и Главе муниципального образования «Город Архангельск».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет.

Председатель комиссии 	 			                          А.А. Кузнецов

Секретарь комиссии            					                  Е.Н.Березина

УТВЕРЖДЕН Постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» от 22 июня 2018 года № 9/34

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва

Дата  принятия решения о назначения выборов – 20 июня  2018 года

Дата официального опубликования  решения о назначении выборов -  22  июня 2018 года

Дата голосования  -  09 сентября  2018 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

Избирательные участки

|  | Уточнение перечня избирательных участков и (или) их границ | вне периода избирательной кампании | Глава муниципального образования «Город Архангельск» (по согласованию с территориальными избирательными комиссиями г. Архангельска) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | не позднее 9.08.2018 не позднее 5.09.2018 | территориальные избирательные комиссии по согласованию с руководителем объекта, расположенного в труднодоступной или отдаленной местности, руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают, капитаном судна или судовладельцем, в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией МО «Город Архангельск» и руководителями организаций, в которых избиратели временно пребывают, капитаном судна или судовладельцем |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, номеров телефонов, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 30.07.2018 образованных позднее 9.08.2018 - не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Глава муниципального образования «Город Архангельск» в соответствующих случаях – территориальные избирательные комиссии совместно с избирательной комиссией МО «Город Архангельск» |

Списки избирателей

|  | Представление данных об избирателях в территориальные избирательные комиссии | сразу после назначения дня голосования | Глава муниципального образования «Город Архангельск», командиры воинских частей при организации голосования избирателей, проживающих в пределах расположения воинских частей, на общих избирательных участках; руководитель организации в которой избиратели временно пребывают, при организации голосования избирателей, находящихся в месте временного пребывания, на общих избирательных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии в местах временного пребывания избирателей, на судах, находящихся в день голосования в плавании | сразу после сформирования участковых избирательных комиссий | руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, капитаны судов, в случае образования избирательного участка соответственно в месте временного пребывания либо на судне, которое будет находиться в день голосования в плавании |
|  | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | еженедельно | Глава муниципального образования «Город Архангельск, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, командиры воинских частей, капитаны судов (судовладельцы) |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 28.08.2018 | территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее 29.08.2018 | территориальные избирательные комиссии |
|  | Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения | с 29.08.2018, в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей для голосования на избирательном участке, образованном на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | сразу после сформирования участковых избирательных комиссий | участковые избирательные комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых капитаном судна (судовладельцем) |
|  | Составление списков избирателей для голосования на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) | не позднее 5.9.2018 | участковые избирательные комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых соответственно руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают, и личных письменных заявлений избирателей |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение заявления избирателя о невключении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей и устранение ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления | в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей по месту временного пребывания | не позднее 5.09.2018 | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (в больницах, местах содержания под стражей и др.), на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | не позднее 8.09.2018 | участковые избирательные комиссии, сформированные для проведения голосования на соответствующих избирательных участках |
|  | Передача в каждую участковую избирательную комиссию списка досрочно проголосовавших избирателей с заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертов с избирательными бюллетенями этих избирателей | не позднее 5.09.2018 | территориальная избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью | не позднее 18 часов 8.09.2018 | председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | Оформление при необходимости отдельных книг первого экземпляра списка избирателей | после подписания списка избирателей, но не позднее 8.09.2018 | председатель участковой избирательной комиссии |

Избирательные комиссии

|  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | в период с 20.07.2018 по 9.8.2018 | территориальные избирательные комиссии города Архангельска по решению Избирательной комиссии Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | не позднее 24.08.2018, в исключительных случаях не позднее 8.09.2018 | территориальные избирательные комиссии города Архангельска из резерва составов участковых избирательных комиссий |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на судах, находящемся в плавании | после образования избирательного участка, не позднее 24.08.2018, в исключительных случаях не позднее 8.09.2018 года | капитаны судов из состава членов экипажа |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» списка назначенных в УИК наблюдателей | не позднее 5.9.2018, в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования | зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, зарегистрировавшее список кандидатов |

Выдвижение и регистрация кандидатов

|  | Опубликование и размещении в сети Интернет списка политических партий, их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений и направление его в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» | не позднее 25.06.2018 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Письменное извещение избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов по единому избирательному округу, | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при проведении мероприятия в пределах МО «Город Архангельск», и не позднее трех дней – за его пределами | избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам списков кандидатов и представление списков кандидатов и прилагаемых к ним документов в избирательную комиссию мунииципального образования «Город Архангельск | начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается по истечении 30 дней (с 23.06.2018 по 23.07.2018) | избирательные объединения |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копий заверенных списков либо об отказе в заверении списка (списков) с выдачей копии соответствующего мотивированного решения | в трехдневный срок со дня приема необходимых документов | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Выдача решения о заверении списка кандидатов в депутаты с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения и направления данных документов в соответствующие окружные избирательные комиссии | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Направление копии заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам (заверенных выписок из указанного списка), копий заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие окружные избирательные комиссии | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Реализация права на обжалование в соответствующий районный суд решения об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам или об исключении кандидата из соответствующего списка | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | избирательное объединение |
|  | Представление документов о выдвижении в окружную избирательную комиссию | начинается со дня заверения избирательной комиссией муниципального образования «Город Архангельск» списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и заканчивается по истечении 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам и включенные в заверенные списки кандидатов по соответствующим округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
|  | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам и представление соответствующих документов в окружную избирательную комиссию | начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, и заканчивается по истечении 30 дней (с 23.06.2018 по 23.07.2018) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата | со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | кандидат в депутаты, за исключением выдвинутого политической партией (ее структурным подразделением), на которую распространяется действие пунктов 3-4, 6–7 статьи 35.1 Федерального закона |
|  | Сбор подписей в поддержку списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу | со дня, следующего за днем заверения списка кандидатов | избирательное объединение, за исключением политической партии (ее регионального или иного структурного подразделения), на которую распространяется действие пунктов 3-4, 6–7 статьи 35.1 Федерального закона |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» документов для регистрации списка кандидатов | не позднее 18 часов 23.07.2018 | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному (избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | не позднее 18 часов 23.07.2018 | кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным) избирательным округам или в порядке самовыдвижения, либо уполномоченные представители этих избирательных объединений |
|  | Проведение случайной выборки (жребия) для проверки подписей избирателей | непосредственно после выдачи подтверждения о приеме документов для регистрации списка кандидатов | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», уполномоченные представители или доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов |
|  | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о времени проведения проверки подписных листов | до проведения проверки подписных листов | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов, представленных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, с представлением ему в случае отказа в регистрации предусмотренных законом документов | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, несоблюдения требований закона к оформлению документов, отсутствия каких-либо документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права на внесение уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замена представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства, представление отсутствующей копии документа | не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Обращение о проверке сведений, представляемых кандидатами при выдвижении в соответствующие органы и организации | незамедлительно после приема документов | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при выдвижении в соответствующую избирательную комиссию | В течение 10 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии В течение 20 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | структурные подразделения Управления по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, УМВД по Архангельской области, иные органы и организации Инспекция ФНС России по г. Архангельску, Пенсионный фонд РФ по АО, Управление ГИБДД УМВД Архангельской области, Управления ГИБДД УМВД Архангельской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и НАО, ГИМС, управление регионального контроля в сфере транспорта и надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, Центральный банк Российской Федерации и кредитные организации (через ЦИК России) |
|  | Принятие решения о регистрации либо в отказе от регистрации кандидата, списка кандидатов | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии |
|  | Передача в СМИ зарегистрированного списках кандидатов, данных о зарегистрированных кандидатах, включая сведения о доходах и об имуществе кандидатов по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования «Город Архангельск» | в течение 48 часов с момента регистрации кандидата, списка кандидатов | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов с изложением оснований отказа (в сдаче принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии (в случае принятия такого решения) |
|  | Реализация права на обжалование в соответствующий районный суд решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в его регистрации | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | кандидаты, избирательные объединения, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права на обжалование в вышестоящую избирательную комиссию решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | кандидаты, избирательные объединения, окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |

Статус  кандидатов

|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | уполномоченные представители избирательных объединений; зарегистрированные кандидаты по одномандатным избирательным округам |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» | не позднее 24.08.2018, при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 7.09.2018 | кандидат, зарегистрированный кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов по единому избирательному округу |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить отдельных кандидатов из выдвинутого им заверенного (зарегистрированного) списка кандидатов по единому избирательному округу | не позднее 24.08.2018 | уполномоченный орган избирательного объединения |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в окружную избирательную комиссию | не позднее 3.09.2018, при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 7.09.2018 | кандидат, зарегистрированный кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать список кандидатов путем представления соответствующего решения в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» | не позднее 3.09.2018 | уполномоченный орган избирательного объединения |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, подав письменное заявление об этом до заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» а после заверения списка – в соответствующую окружную избирательную комиссию | не позднее 3.09.2018 | уполномоченный орган избирательного объединения |
|  | Подача заявления в соответствующий районный суд об отмене регистрации списка кандидатов, кандидата | не позднее 31.08.2018 | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии, избирательные объединения, списки кандидатов которых зарегистрированы, кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам |
|  | Назначение доверенных лиц | с момента получения кандидатом, избирательным объединением подтверждения о приеме документов о выдвижении | избирательные объединения, списки кандидатов которых зарегистрированы, кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | в течение 5-ти дней со дня поступления необходимых документов | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии |
|  | Назначение члена соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса | со дня представления документов для регистрации, в нижестоящие - со дня регистрации кандидата | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата (кандидатов), список кандидатов |

Информирование избирателей и предвыборная агитация

|  | Предоставление избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск», окружным избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до даты сдачи ИКМО «Город Архангельск» финансового отчета | муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу списка соответствующих организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск», перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 2.07.2018) | Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 7.07.2018) | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» по представлению Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» указанных сведений, информации об издании (организации, индивидуальном предпринимателе) и об опубликовании сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги | не позднее 22.07.2018 | -муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий; -государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий; -редакции специализированных печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь; -редакции выходящих реже одного раза в неделю государственных периодических печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь; - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск СМИ, зарегистрированные не менее чем за один год до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов; - зарегистрированные редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями); - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для целей предвыборной агитации, направление избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» | не позднее 22.07.2018 | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платных печатной площади и эфирного времени в муниципальные и государственные редакции печатных изданий, организации телерадиовещания | не позднее 9.08.2018 | зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платных (на основании письменных заявок) и бесплатных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, не позднее 9.08.2018 | редакции муниципальных периодических печатных изданий, муниципальные организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные списки кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки на основании письменных заявок по распределению платных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | не позднее 9.08.2018 | редакции государственных периодических печатных изданий, государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия п.7 ст.58 областного закона, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные списки кандидатов |
|  | Реализация права на отказ от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки путем подачи письменного сообщения об этом в редакцию соответствующего СМИ | не позднее чем за 5 дней до дня опубликования, выхода в эфир | зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой Сбербанка России в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания об оплате стоимости эфирного времени, печатной площади | до предоставления печатной площади, эфирного времени | зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Подача в избирательную комиссию Архангельской области заявки на аккредитацию представителей средства массовой информации | С 10.07.2018 по 5.9.2018 | главный редактор средства массовой информации |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | не позднее 29.08.2018, и не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Принятие решения об определении избирательных участков на информационных стендах, которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | избирательная комиссия МО «Город Архангельск» |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении списка кандидатов; кандидатов по одномандатным избирательным округам и до 00 часов 8.09.2018 | избирательные объединения, доверенные лица избирательных объединений |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | со дня представления в ИКМО списка кандидатов и до 00 часов 8.09.2018 | кандидаты, выдвинутые в составе списка кандидатов |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с 11.08.2018 и до 00 часов 8.09.2018 | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 9.08.2018 | Администрация муниципального образования «Город Архангельск» по предложению избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Рассмотрение заявлений о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших список кандидатов с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявки | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% |
|  | Письменное уведомление избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения кандидату, избирательному объединению |  |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению информации в сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу, других избирательных объединений | в течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов собраний, митингов, демонстраций, шествий, носящих агитационный характер | в соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в течение трех дней со дня получения уведомления | Администрация муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Оповещение уполномоченных представителей или доверенных лиц избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | избирательная комиссия, по запросу которой командиром воинской части предоставлено помещение |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск, окружные избирательные комиссии экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов вместе со сведениями об организации (лице) – изготовителе и копией документа об оплате изготовления материала | до начала распространения соответствующих материалов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов |
|  | Публикация предвыборной программы в рамках использования бесплатной печатной площади либо за плату из избирательного фонда кандидата не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет | не позднее 29.08.2018 | политическая партия (ее структурное подразделение), выдвинувшая зарегистрированный список кандидатов, зарегистрированных кандидатов, зарегистрированного кандидата |
|  | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | с 4.09.2018 по 9.09.2018 | редакции СМИ, граждане, организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами |
|  | Предоставление данных учета объема и стоимости предоставленных эфирном времени и печатной площади, услуг по размещение агитационных печатных материалов в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» | не позднее 19.09.2018 | организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий, независимо от форм собственности, предоставлявшие избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам печатную площадь, эфирное время, услуги по размещению агитационных материалов |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | организации телерадиовещания |

Избирательные бюллетени

|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | после регистрации списков кандидатов, не позднее 9.8.2018 | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение формы избирательных бюллетеней, порядка контроля над их изготовлением | не позднее 19.08.2018 | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней | не позднее 19.08.2018 | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее 21.08.2018 | полиграфическая организация по решению избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Принятие решения об определении избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Оповещение установленных законом лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | до дня передачи избирательных бюллетеней | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии | не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования, для досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии не позднее чем 4.9.2018 и для обеспечения голосования в день голосования не позднее 7.9.2018 | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |

Финансирование выборов и представление отчетов

|  | Поступление средств на подготовку и проведение выборов | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 2.07.2018) | Администрация муниципального образования «Город Архангельск» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в целях организации работы контрольно-ревизионной службы | не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | государственные и иные органы, организации и учреждения, включая Сбербанк России, территориальные учреждения ЦБ РФ в Архангельской области по запросу территориальной избирательной комиссии |
|  | Открытие специального избирательного счета | после представления документов о выдвижении в соответствующую избирательную комиссию и получения разрешения на открытие счета до представления документов для регистрации | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам; уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | не позднее чем через 10 дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Возврат пожертвований полностью (или частично) жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем размер, предусмотренный областным законом либо с нарушением | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | не реже одного раза в неделю, с 29.8.2018, не реже одного раза в 3 операционных дня | филиалы Сбербанка России |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск», окружной избирательной комиссии | в пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Управление по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходование этих средств | в трехдневный срок, а с 5.09.2018 немедленно | филиалы Сбербанка России по запросу избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск», окружных избирательных комиссий, а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам; кандидата, или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам |
|  | Направление в редакции СМИ сведений о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | периодически, но не реже одного раза в две недели до 9.09.2018 | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии |
|  | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Прекращение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования | 9.09.2018 | филиалы Сбербанка России, за исключением специальных указаний по данному вопросу соответствующей избирательной комиссии |
|  | Сообщение соответствующим избирательным объединениям, кандидатам поступившей в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона | незамедлительно | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществляющим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствами за вычетом расходов на пересылку | после дня голосования до представления итогового финансового отчета; в случае утраты кандидатом своего статуса ранее - также по указанию соответствующей избирательной комиссии | избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов по единому избирательному округу, кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |
|  | Закрытие специального избирательного счета | до дня представления итогового финансового отчета | уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам, кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам), гражданин, являвшийся кандидатом |
|  | Предоставление финансового отчета в соответствующую избирательную комиссию | итоговый – не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам, кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам), граждане, являвшиеся кандидатами |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | в течение 5 дней со дня получения финансовых отчетов | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии |
|  | Опубликование переданных СМИ итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | в течение 10 дней со дня их получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов | не позднее 19.09.2018 | участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск» отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов вместе со сводным отчетом о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | территориальные избирательные комиссии |
|  | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | с 8.11.2018 | Филиал Сбербанка России по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Представление отчета в Архангельскую городскую Думу о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов избирательных объединений и направление их в СМИ | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |

Голосование и определение результатов выборов

|  | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий государственные органы, государственные и муниципальные учреждения, их должностные лица, | не позднее 19.08.2018 | государственные органы, государственные и муниципальные учреждения, их должностные лица, глава муниципального образования «Город Архангельск» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании | 18.8.2018 | участковые избирательные комиссии по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Утверждение и обнародование графика работы территориальной и участковых избирательных комиссий в период досрочного голосования | не позднее | территориальные избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении территориальной избирательной комиссии | с 29.8.2018 по 4.9.2018 | территориальные избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении участковой избирательной комиссии | с 5.09.2018 по 8.9.2018 | участковые избирательные комиссии |
|  | Извещение о времени проведения досрочного голосования через СМИ и (или) иным способом | не позднее чем за 5 дней до дня голосования | участковые избирательные комиссии совместно с избирательной комиссией муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Проведение голосования в день выборов | 09.09.2018 с 8 00 до 22 00 по местному времени | участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | не позднее 17.09.2018 | окружные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по единому избирательному округу | не позднее 17.09.2018 | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ | в течение одних суток со дня определения результатов выборов | окружные избирательнее комиссии, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Определение общих результатов выборов | не позднее 23.09.2018 | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее - 10.9.2018 для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через одни сутки со дня составления соответствующего протокола | территориальные избирательные комиссии |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом, списком кандидатов | не позднее 28.9.2018 | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов об избрании депутатом ( | после принятия решения о результатах | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», окружные избирательные комиссии |
|  | Уведомление соответствующей избирательной комиссии о сложении обязанностей или полномочий (о прекращении деятельности), не совместимых со статусом депутата | в 5-дневный срок после извещения об избрании депутатом | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
|  | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата, представив в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление | в 5-дневный срок после извещения об избрании депутатом | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
|  | Принятие решения о регистрации избранного депутата | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» |
|  | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | не позднее 7.11.2018 | избирательная комиссия\ муниципального образования «Город Архангельск» |

Территориальная избирательная комиссия считается уведомленной, а кандидат считается выдвинутым после поступления в комиссию в письменной форме заявления о согласии баллотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, лица, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Территориальная избирательная комиссия считается уведомленной, а кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, считается выдвинутым после представления в комиссию документов, указанных в пунктах 2.2 и 3 статьи 33 Федерального закона.