УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

«Город Архангельск»

от 17.02.2021 № 315

ПЛАН

основных мероприятий в рамках Десятилетия детства в городе Архангельске в 2021 ‒ 2023 годах

Таблица

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты/ Исполнение за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Повышение благосостояния семей с детьми |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование мер социальной поддержки семей с детьми, признанных малоимущими | 2021 ‒ 2023 годы | Администрация городского округа «Город Архангельск» (далее ‒ Администрация города) | Увеличение доли получивших социальную помощь за счет муниципалитета На 31.12.2022 837 семей получили свидетельство малоимущей семьи для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета. Согласно постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 10.04.2020 № 661 «О продлении свидетельства малоимущей семьи» (с изменениями) действие свидетельств малоимущей семьи для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета не подлежит прекращению по 02.02.2023. Таким образом, на 31.12.2022 2215 семей имеют свидетельство малоимущей семьи для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета. |
| II. Современная инфраструктура детства |  |  |  |  |
| 2.1 | Контроль технического состояния детских площадок, входящих в состав казны городского округа «Город Архангельск», в рамках реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство в территориальных округах городского округа «Город Архангельск» | 2021 ‒ 2023 годы | Администрации территориальных округов города | Создание безопасных условий для отдыха и здорового досуга по месту жительства детей и семей с детьми (См. Приложение № 1 к таблице) |
| 2.2. | Опросы детей о комфортности проживания в городе Архангельске | 2022 год | Департамент образования Администрации города | Соблюдение права ребенка на выражение мнения по вопросам, затрагивающим их жизнедеятельность На странице департамента образования Администрации города в разделе «Главная новость» в постоянном режиме доступно голосование по теме «Удовлетворённость качеством образовательных услуг», куда, в том числе, входят вопросы о комфортности предоставления услуг. |
| 2.3 | Реализация мероприятий, направленных на достижение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет | 2021 ‒ 2023 годы | Департамент образования Администрации города | Повышение уровня доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет: 2021 год – 66,4 процента; 2022 год – 76 процентов; 2023 год – 86 процентов Охват детей в возрасте от 1 года до 3 лет (актуальный спрос) услугой дошкольного образования по состоянию на 31.12.2022 составляет 100 процентов. Обеспечение доступности дошкольного образования осуществляется муниципалитетом через реализацию «пилотного» проекта по использованию третьих этажей зданий дошкольных образовательных учреждений для размещения групп для детей старшего дошкольного возраста (проведение капитального ремонта отдельных помещений функционирующих детских садов), масштабное строительство новых детских садов на территории города. Благодаря национальному проекту «Демография», который успешно реализуется с 2018 года, на территории города введено дополнительно 2370 новых мест за счет строительства и комплексного капитального ремонта, благодаря чему сейчас насчитывается 3620 мест для детей раннего возраста. Впервые в рамках комплектования в детские сады города направлены дети годовалого возраста, в новые детские сады, в которых созданы условия для малышей (МАДОУ Детские сады № 7, 157, МБДОУ Детские сады 11, 172, 186), ‒ дети 2-х месячного возраста. При этом законодательством предусмотрено, что каждый ребенок, достигший возраста двух месяцев, имеет право на предоставление места. В соответствии с полученными лицензиями на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования осуществляется финансирование четырех частных образовательных организаций и пяти индивидуальных предпринимателей в расчете на 705 детей. Приоритетным направлением развития системы дошкольного образования в настоящее время является обеспечение равной доступности образовательных услуг, в том числе для детей в возрасте до 3-х лет и детей с ОВЗ, и достижение уровня качества дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования во всех дошкольных образовательных организациях, для обеспечения готовности детей к успешному обучению в первом классе и преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. |
| III. Обеспечение безопасности детей |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по информированию несовершеннолетних о работе общероссийского детского телефона доверия, деятельности служб поддержки, экстренной психологической и социально-правовой помощи; участие в ежегодной Всероссийской акции «Детский телефон доверия» в образовательных учреждениях | 2021 ‒ 2023 годы | Департамент образования Администрации города, Государственное бюджетное комплексное учреждение Архангельской области общего типа «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» (далее ‒ ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и детям») | Повышение уровня информированности детей о службах экстренной помощи, профилактики суицидального поведения подростков На сайтах 51 образовательного учреждения опубликована информация о работе общероссийского детского телефона доверия, деятельности служб поддержки, экстренной психологической и социально-правовой помощи. 17.05.2022 специалисты ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» (далее ‒ ГБКУ АО «АЦСПСиД») провели в МБОУ «Средняя школа (далее ‒ СШ) № 17» два информационных урока о работе детского телефона доверия «Телефон доверия всегда рядом». Всего присутствовало 52 учащихся. Также проведен тренинг «Детский телефон доверия ‒ твой друг» для 24 несовершеннолетних. |
| 3.2 | Проведение на базе общеобразовательных организаций мероприятий, направленных на оказание правовой, социальной и психологической помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в категории СОП (в рамках реализации программы «Шаг навстречу») | 2021 ‒ 2023 годы | Департамент образования Администрации города, ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» | Создание условий для психологического сопровождения подростков, проживающих в отдалённых округах города Архангельска, и оказание им социальной помощи По программе «Шаг на встречу» специалистами ГБКУ АО «АЦСПСиД» были проведены выездные консультации (11 групповых занятий) с подростками, состоящими на учёте, на базе МБОУ СШ № 69 (Цигломенский территориальный округ), 54 (Маймаксанский территориальный округ, о. Бревенник). Участвовало 115 несовершеннолетних. |
| 3.3 | Городские соревнования отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | Ежегодно | Департамент образования Администрации города Архангельска; МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» | Повышение уровня подготовленности детей к поведению на дорогах С целью профилактики детской беспризорности и преступности, совершенствования работы по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних с 24.01.2022 по 26.01.2022 в дистанционном формате состоялись городские соревнования отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо». За звание лучших инспекторов ЮИД боролись 24 команды ‒ победители городских и районных соревнований. |
| IV. Здоровый ребенок |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, медико-социальному сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2021 ‒ 2023 годы | Министерство здравоохранения Архангельской области | Снижение числа отказов жительницами Архангельска от новорожденных детей В рамках исполнения Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 № 1130н (далее ‒ Порядок), и проекта Архангельской области «Репродуктивное здоровье», утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 23.12.2021 № 763-пп, министерством, государственными медицинскими организациями Архангельской области проводятся мероприятия по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, медико-социальному сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Согласно Порядку каждая пациентка, обратившаяся для прерывания беременности, направляется на консультацию к специалисту доабортного консультирования. На базе ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» организован Центр медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее – Центр). Для работы специалистов Центра оборудованы кабинеты амбулаторного приема врача акушера-гинеколога, медицинского психолога, специалиста по социальной работе, зал для групповых занятий. При необходимости привлекаются специалисты кадровой службы, юристы, сотрудники отделения Социального фонда России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, представители Русской Православной Церкви. С 01.07.2022 по телефону единой информационно-справочной службы по приему обращений граждан ГБУЗ Архангельской области «Архангельский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (далее – ГБУЗ АО «АОЦОЗиМП») создана возможность получить консультацию психолога Центра. Порядок организации горячей линии «Стоп-аборт» утвержден распоряжением министерства здравоохранения от 30.05.2022 № 50-ро. Информация о работе горячей линии представлена на официальном сайте ГБУЗ АО «АОЦОЗиМП». На базе ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» проводятся циклы обучения специалистов доабортного консультирования по теме «Психологическая работа с женщинами в ситуации репродуктивного выбора». В 2022 году проучено 8 специалистов. В апреле 2022 года проведен интерактивный он-лайн семинар «Супервизия – инструмент повышения качества работы специалиста доабортного консультирования на базе медицинской организации» (участие приняли 19 человек). Вопросы повышения качества работы психологов женских консультаций рассмотрены в рамках ежегодной областной конференции, посвященной Иконе Божьей Матери «Млекопитательница». По предварительным данным за период январь – декабрь 2022 года за процедурой прерывания беременности в государственные медицинские организации города Архангельска обратились 560 женщин, все прошли доабортное консультирование, на учет по беременности встали 76. В 2022 году в государственных медицинских организациях города Архангельска не зарегистрированы отказы от новорожденных. |
| 4.2 | Участие в областной родительской конференции «Здоровое детство» | Ежегодно октябрь | Образовательные организации | Повышение уровня осознанного отношения к здоровью 26 октября 2022 года состоялась ХIII областная родительская конференция «Здоровое детство». Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. Посмотреть выступления специалистов смогли родители, педагоги, психологи и соцработники из всех уголков Архангельской области. Темы выступлений были следующие: Здоровое питание детей; Безлекарственная профилактика кариеса зубов у детей; Результаты исследования в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография»; Профилактика паразитарных заболеваний у детей; Психологические аспекты здоровья школьников. |
| 4.3 | Организация летнего отдыха детей | Ежегодно июнь – июль | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства, департамент образования, управление по физической культуре и спорту Администрации города, ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» | Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия; организация досуга несовершеннолетних, развитие их творческих способностей, содействие в организации оздоровления, отдыха; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей В соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп «О мерах по реализации областного закона «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», с 15.04.2022 в городском округе «Город Архангельск» был организован прием заявлений от родителей (законных представителей) на получение сертификатов на отдых детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет (включительно) в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. За получением сертификатов на отдых и оздоровление в загородных стационарных лагерях и лагерях палаточного типа в каникулярный период 2022 года обратились родители (законные представители) 3937 детей (в том числе 368 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Порядком организации отдыха детей в каникулярное время в городе, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.03.2017 № 323 (с изменениями) предусмотрено предоставление единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха опекунам (попечителям) и приемным родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, в соответствии со статьей 26 областного закона от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области». За получением единовременной частичной компенсации стоимости путевок в 2022 году обратились 1419 человек. В 2022 году правом на получение единовременной компенсации стоимости проездных документов воспользовались 86 опекунов/приемных родителей. В рамках летней кампании 2022 года образовательными учреждениями было трудоустроено 211 несовершеннолетних. С каждым несовершеннолетним был заключен трудовой договор. Кроме заработной платы дети получили материальную выплату от ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» (максимальная выплата в 2022 году составила 2700 рублей). В городе была организована работа 67 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 5 148 детей. В летний каникулярный период 2022 года на базе учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту, работало в первую смену 7 лагерей. Охват детей составил 488 человек. Все объекты были оборудованы системами оповещения работников и обучающихся, находящихся на объекте, о возникновении чрезвычайной ситуации. В целях антитеррористической защищенности силами учреждений осуществлялся пропускной режим, размещена информация на стендах учреждений с указанием телефонов экстренных служб, информацией о порядке действий при обнаружении подозрительных лиц или предметов. Во всех учреждениях были проведены инструктажи, направленные на профилактику террористических и экстремистских проявлений, на безопасность учащихся, проведены проверки помещений учреждений. Во всех учреждениях были назначены ответственные за пожарную безопасность и электробезопасность, составлены графики проведения инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности, по правилам безопасного поведения на воде. В лагерях работали квалифицированные кадры, имеющие специальное образование, прошедших предварительные медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку, в том числе имеющие сертификаты вакцинации, перенесённого заболевания и тестов COVID-19. Медицинское обслуживание во всех учреждениях организовано на основании договоров об оказании услуг с учреждениями здравоохранения. Задачей на 2023 год является открытие смены в МБУ «Спортивная школа Парусный центр Норд им. Ю.С. Анисимова», в котором в летнее время 2022 года проводился капитальный ремонт здания учреждения. Управлением по физической культуре и спорту Администрации города и подведомственными учреждениями организованы дополнительные мероприятия. Например, мероприятия, посвящённые Дню России: были размещены флаги на балконе и окнах учреждения, проведены творческие конкурсы рисунков. Проведены различные лекции, мастер-классы, проведены спортивные эстафеты между отрядами, проведены психологические тренинги, экскурсии, посещение кинотеатров и театральных представлений. 22.06.2022 воспитанники возложили цветы к Вечному огню в память о погибших солдатах. На базе ГБКУ АО «АЦСПСиД» в 2022 году детский оздоровительный лагерь не функционировал. |
| V. Всестороннее образование ‒ детям |  |  |  |  |
| 5.1. | Открытый городской конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах «Аллегро» | Ежегодно декабрь | Управление культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа «Город Архангельск» (далее ‒ МБУ ДО) «Городская детская музыкальная школа «Классика» | Повышение исполнительского уровня учащихся Детских школ искусств и Детских музыкальных школ, осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства. Конкурс состоялся в очном формате на базе МБУ ДО «Городская детская музыкальная школа «Классика». Участниками стали 124 учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. По результатам конкурса были вручены 53 диплома лауреата и 41 диплом дипломанта конкурса. Всем участникам были подготовлены дипломы участников и сладкие подарки. |
| 5.2 | Открытый городской конкурс художественного творчества «ПроПерспектива» | Ежегодно, март | Управление культуры Администрации городского округа «Город Архангельск», МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной» | Конкурс проводится среди учащихся детской художественной школы и художественных отделений детских школ искусств и города, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области изобразительного искусства. Принимают участие более 50 учащихся детской художественной школы и художественных отделений детских школ искусств Конкурс проводился среди учащихся художественных отделений детских школ искусств города, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области изобразительного искусства. С 18.03.2022 по 22.03.2022 состоялся заочный этап конкурса, 22.03.2022 – очный этап. Приняли участие 43 учащихся. 12 участников награждены дипломами лауреатов конкурса, 11 ‒ специальными грамотами. Итогом конкурса стала выставка лучших работ в Соломбальской библиотеке № 5 им. Б.В. Шергина. |
| 5.3 | Фестиваль детского фольклора и народной музыки «При народе в хороводе» | Ежегодно ноябрь ‒ декабрь | Управление культуры Администрации города, МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной» | Приобщение детей к традиционной народной культуре Русского Севера, содействие сохранению, развитию и обеспечению преемственности традиций певческой фольклорной культуры среди детей и молодежи. В фестивале принимают участие солисты и ансамбли – более 120 человек В 2022 году фестиваль был посвящен 85-летию Архангельской области. Обязательным условием участия стало исполнение музыкального произведения Архангельской области. В конкурсе приняли участие свыше 150 солистов и участников коллективов, среди которых учащиеся ДШИ, ДМШ и воспитанники культурных центров Архангельска и области. Кроме того, в этом году принять участие в фестивале смогли учащиеся с ОВЗ, для них была предусмотрена отдельная номинация. Дипломы лауреатов завоевали 5 ансамблей и 15 солистов, дипломантами стали 1 ансамбль и 11 солистов. |
| 5.4 | Открытый конкурс юных пианистов имени А.П. Загвоздиной | Март 2021 года | Управление культуры Администрации города, МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной» | Содействие сохранению, развитию и обеспечению преемственности традиций русской фортепианной школы, педагогической школы А.П. Загвоздиной |
| 5.5 | Открытый городской фестиваль программной музыки «Звучащий мир» | Апрель 2021 года | Управление культуры Администрации города, МБУ ДО «Детская школа искусств № 48» | Содействие росту исполнительского мастерства учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ путем формирования образного восприятия музыкального материала |
| 5.6 | Открытый городской фестиваль-конкурс исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах «Оркестровая страна» | Март 2022 года | Управление культуры Администрации города, МБУ ДО «Детская школа искусств № 42 «Гармония» | Развитие и популяризация исполнительства на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах, содействие повышению уровня исполнительского мастерства участников фестиваля-конкурса – учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ Фестиваль-конкурс состоялся в дистанционном формате. В нем приняли участие 37 солистов и 8 ансамблей- исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах из 5 детских школ искусств (музыкальных школ) Архангельска и Северодвинска. Все участники получили грамоты и памятные призы. |
| 5.7 | Открытый городской конкурс исполнителей на народных инструментах «Лады народной музыки» | Март 2022 года | Управление культуры Администрации города, МБУ ДО «Детская школа искусств № 31» | Развитие и популяризация исполнительства на народных инструментах, выявление и реализация творческого потенциала юных музыкантов. В конкурсе принимают участие до 100 учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ Фестиваль-конкурс состоялся в дистанционном формате. Приняли участие 71 солист и 7 ансамблей из музыкальных школ и детских школ искусств Архангельска, Новодвинска, Онеги, Коряжмы, Пинежского, Вельского и Устьянского районов, которые представили конкурсные программы на таких инструментах, как домра, балалайка, гитара, аккордеон, баян, гармонь. 62 солиста и 6 ансамблей получили звания лауреатов или дипломантов фестиваля-конкурса. |
| 5.8 | Открытый городской конкурс творческих работ «Ассоциации» | Ноябрь 2022 года | Управление культуры Администрации города, МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной» | Создание условий для совершенствования творческих возможностей, содействие развитию наглядно-образного мышления учащихся. Детской художественной школы и художественных отделений детских школ искусств города Конкурс состоялся в очном и заочном форматах. Приняли участие 93 учащихся детской художественной школы и художественных отделений детских школ искусств города. По результатам конкурса были вручены 20 дипломов лауреатов и 9 специальных грамот жюри конкурса. Итогом конкурса стала выставка лучших работ в Соломбальской библиотеке № 5 им. Б.В. Шергина. |
| 5.9 | Открытый городской фестиваль детской хоровой музыки «Песни детства» | Март 2021 года | Управление культуры Администрации города, МБУ ДО «Детская школа искусств № 5 «Рапсодия» | Повышение интереса детей к хоровому пению, обмен творческим опытом, расширение профессиональных контактов между руководителями хоровых коллективов. В фестивале принимают участие от 10 до 15 хоровых коллективов детских школ искусств и детских музыкальных школ города и области |
| 5.10 | Городской конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников «Я ‒ исследователь» | Ежегодно январь ‒ февраль | Департамент образования Администрации города, МБУ ДО «Соломбальский Дом детского творчества»; муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» (далее ‒ МБОУ) «Средняя школа № 45» | Расширение спектра предоставляемых возможностей для учащихся с целью развития их способностей С 17.01.2022 по 24.01.2022 прошел XVII городской конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников конкурса «Я ‒ исследователь». Тема конкурса – «Страна детства Пионерия», посвященная 100-летнему юбилею пионерской организации. На конкурс была заявлена 21 работа. |
| 5.11 | Городская конференция «Юность Архангельска» | Ежегодно февраль ‒ март | Департамент образования Администрации города; МБУ ДО «Соломбальский Дом детского творчества» | Расширение спектра предоставляемых возможностей для учащихся с целью развития их способностей Конференция прошла с января по февраль 2022 года в дистанционном режиме. Определены 29 победителей. |
| 5.12 | Городская конференция «Шаг в будущее» для учащихся 5 ‒ 8 классов МБОУ | Ежегодно март ‒ апрель | Департамент образования Администрации города; МБУ ДО «Ломоносовский Дом детского творчества» | Расширение спектра предоставляемых возможностей для учащихся с целью развития их способностей В заочном формате с использованием дистанционных технологий, с 14.03.2022 по 31.03.2022 с целью выявления, развития и поддержки одаренных, талантливых детей, совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей учащихся состоялась городская конференция «Шаг в будущее». В конференции приняли участие 34 учащихся из образовательных организаций: МБОУ СШ № 5, 8, 11, 27, 33, 34, 35, 37, 45, 59, 62, 73, 95, гимназий № 6 и 24. |
| 5.13 | Городской конкурс знатоков русского языка «Юный лингвист» среди учащихся 7 ‒ 8 классов | Ежегодно март | Департамент образования Администрации города; МБОУ «Средняя школа № 59» | Расширение спектра предоставляемых возможностей для учащихся с целью развития их способностей 22.04.2022 в МБОУ СШ № 59 прошел традиционный городской конкурс знатоков русского языка «Юный лингвист». Участники ‒ учащиеся 7 ‒ 8 классов общеобразовательных организаций города. В 2022 году конкурс проходил в дистанционном формате. Определено 6 победителей и призеров. |
| 5.14 | Олимпиада по робототехнике для учащихся МБОУ | Ежегодно февраль ‒ март | Департамент образования Администрации города; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа «Город Архангельск» (далее ‒ МАУ ДО) «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» | Расширение спектра предоставляемых возможностей для учащихся с целью развития их способностей Олимпиада состоялась 24.04.2022 дистанционно. Приняли участие ученики из 10 МБОУ. |
| 5.15 | Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре «Что? Где? Когда?» | Сентябрь ‒ март | Департамент образования Администрации города; МБУ ДО «Ломоносовский Дом детского творчества» | Расширение спектра предоставляемых возможностей для учащихся с целью развития их способностей Мероприятие проходило дистанционно с января по март 2022 года. В сезоне 2021 ‒ 2022 учебного года приняли участие 30 команд из МБОУ СШ № 2, 4, 8, 10, 11, 14, 17, 22, 23, 30, 36, 37, 69, 82, Гимназий № 3, 21, 24, Архангельского городского лицея. Общее количество участников ‒ 180 учащихся образовательных учреждений города. В настоящее время мероприятие проходит дистанционно с ноября 2022 года по март 2023 года. В 1 и 2 отборочных турах, которые состоялись 13.11.2022 и 11.12.2022, участие приняли 29 команд из 16 образовательных учреждений. |
| 5.16 | Открытый городской конкурс по декоративно-прикладному творчеству «Искусство ремесла» | Ноябрь 2023 года | Управление культуры Администрации города, МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной» | Предоставление возможности для творческого самовыражения учащихся художественных отделений детских школ искусств города, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области декоративно-прикладного искусства, содействие развитию практических навыков учащихся художественных отделений детских школ искусств города |
| 5.17 | Открытый городской фестиваль детского творчества «Радуга надежд» | Ежегодно, ноябрь | Управление культуры Администрации города, МБУ ДО «Детская школа искусств № 31» | Содействие развитию детского инструментального, вокального, хореографического, художественного и декоративно-прикладного творчества, раннее выявление одаренных детей, расширение творческих связей между учреждениями культуры и образования Фестиваль состоялся в дистанционном формате. Приняли участие 249 детей ‒ учащихся 20 детских школ искусств, музыкальных и общеобразовательных школ, воспитанники культурных центров Архангельска и Архангельской области, а так же воспитанники 6 детских садов городов Архангельска и Северодвинска. 102 конкурсанта получили дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени, 95 ‒ звание дипломантов фестиваля. |
| 5.18 | Фестиваль детского и педагогического творчества Северо-Западного региона России «Созвучия Севера» | Март 2023 года | Управление культуры Администрации города, МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной» | Расширение возможностей творческого самовыражения учащихся в процессе сольного исполнительства и ансамблевого музицирования со сверстниками и профессиональными музыкантами. В рамках фестиваля проходят 5 конкурсов сольного и ансамблевого исполнительства для учащихся детских школ искусств |
| VI. Культурное развитие детей |  |  |  |  |
| 6.1 | Городской конкурс карнавальных костюмов «Маскарад календаря» | Ежегодно январь | Управление культуры Администрации города, МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» | Создание условий для реализации творческого потенциала жителей города, выявление и поддержка творческих семей Гала-концерт XXIV городского конкурса карнавальных костюмов «Маскарад календаря» (далее – конкурс) состоялся 16.01.2022. Он прошел в 24 раз. На творческое состязание карнавальные костюмы представили 144 участника из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского района, 63 из них – дебютанты. Творческое состязание прошло в десяти номинациях: «Воины и защитники», «На балу», «Новогодний серпантин», «Герои книжек и мультфильмов», «Сказки леса», «Причудница», «Символ года», «Сюжет», «Народный стилизованный костюм», «Киндер» (участники данной номинации ‒ дети в возрасте от 10 месяцев до трех лет). Информация о победителях и призерах конкурса размещена на официальном сайте МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» (https://solombala-art.ru/news/detail.php?ID=14914). |
| 6.2 | Городской детский вокальный конкурс эстрадной песни «ДО-МИ-Ника» | Ежегодно март | Управление культуры Администрации города, муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Культурный центр «Северный» (далее ‒ МУК «Культурный центр «Северный») | Содействие развитию и популяризации детского вокального творчества. Повышение исполнительского уровня юных вокалистов, раскрытие их творческого потенциала; стимулирование интереса горожан к детскому вокальному творчеству; пропаганда лучших вокальных отечественных произведений В 2022 году в конкурсе приняли участие около трёхсот вокалистов Архангельска, Новодвинска, Каргополя и Архангельской области. Вокальное творчество оценивалось в трех номинациях: академический, народный и эстрадный вокал; в четырех возрастных категориях (с 2022 года добавлена возрастная категория 17 ‒ 25 лет и 26 и старше). Также добавлена категория «Дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья». В конкурсе принимали участие творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 5 лет и старше. Лучшие произведения прозвучали на гала-концерте конкурса. Все участники получили дипломы различного уровня. Информация о победителях и призерах конкурса размещена на официальном сайте МУК «Культурный центр «Северный» (http://www.kcsever.ru/about/news/?ELEMENT_ID=29788). |
| 6.3 | Открытый городской хореографический конкурс «Танцевальный серпантин» | Ежегодно апрель | Управление культуры Администрации города, МУК «Культурный центр «Северный» | Повышение исполнительского уровня, сценического мастерства хореографических коллективов и их участников, пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание подрастающего поколения В 2022 году в конкурсе принимали участие 25 хореографических коллективов (более шестисот человек) из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска. Конкурс проходил по номинациям: классический танец, современный, хореографический спектакль. Также расширились возрастные границы участников конкурса: 17 ‒ 19 лет, 20 ‒ 25 лет, 26 и старше. Информация о победителях и призерах конкурса размещена на официальном сайте МУК «Культурный центр «Северный» (http://www.kcsever.ru/about/news/?ELEMENT_ID=30070). |
| 6.4 | Открытый городской фестиваль-конкурс детского и юношеского театрального творчества «РАДУГА» | Ежегодно апрель | Управление культуры Администрации города, муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры» | Содействие сохранению, развитию, популяризации детского и юношеского театрального творчества. Содействие повышению исполнительского уровня детских и юношеских театральных коллективов, раскрытие творческого потенциала их участников; вовлечение талантливых, способных детей и подростков в сферу театрального творчества; формирование эстетических вкусов детей и подростков; повышение воспитательной роли театрального творчества; создание условий для обмена опытом работы руководителей детских и юношеских театральных коллективов В 2022 году в конкурсе принимали участие 9 театральных коллективов. Всего на фестивальной сцене Дворца показано 12 постановок, в которых приняли участие более ста юных артистов. Театральные постановки в номинациях «Спектакль» и «Театр малых форм», представленных на суд жюри были о вечном, главном и личном: о дружбе, любви, предательстве, страхе начать важный разговор с друзьями и собой. Литературные источники разнообразны: сказки Маршака, Андерсена, Бориса Шергина, стихи и проза современных детских авторов, рассказы Николая Носова. Актеры постарше играли романтическую историю «Белые ночи» по прозе Достоевского. Сатирические и яркохарактерные постановки тоже были в программе фестиваля. Северодвинский коллектив «Забава» превратил свой спектакль по рассказам Тэффи и Аверченко в стремительное гротескное действо. Таким же ярким получился спектакль «Коммуналка» театрального коллектива «Рампа» по прозе Михаила Зощенко. Информация о конкурсе размещена на официальном сайте МУК «Ломоносовский ДК»: http://lomonosovdk.ru/news/2066/ http://lomonosovdk.ru/news/2111/ https://vk.com/wall-119766557_22712 https://vk.com/lomdvorec?w=wall-65746549_17626 https://vk.com/lomdvorec?w=wall-65746549_17634 |
| 6.5 | «Летний марафон» ‒ серия мероприятий для детей и подростков в период летних каникул | Ежегодно июнь – август | Управление культуры Администрации города, МУК | Создание условий для организации культурного досуга, повышение интереса детей и подростков к различным видам творческой деятельности (вокал, хореография, театральное творчество, изобразительное искусство) В 2022 году в рамках проекта состоялось 4 116 мероприятий, количество посещений которых составило 149 697 единиц. Из общего количества мероприятий 2 894 мероприятия проведено на бесплатной для посетителя основе. Среди наиболее популярных форм: игровые, развлекательные и познавательные программы, мастер-классы, настольные игры, квесты и квизы. В 2022 году в проекте «Летний марафон в Архангельске» новые участники – муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры. Кроме того муниципальными учреждениями культуры проведены мероприятия в рамках программы «Пушкинская карта». |
| 6.6 | Ежегодный городской конкурс «Ступень к совершенству» среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры городского округа «Город Архангельск» | Ежегодно ноябрь ‒ декабрь | Управление культуры Администрации города, МБУ ДО «Городская детская музыкальная школа «Классика», МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» | Подведение итогов прошедшего творческого сезона, определение лучших коллективов и солистов среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры городского округа «Город Архангельск» и проведение торжественной церемонии вручения ценных подарков На основании распоряжения Администрации города «Об утверждении решения конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса «Ступень к совершенству» среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры города в 2022 году» от 25.11.2022 № 7622р победителями в номинации «Лучший детский, юношеский творческий коллектив года» стали образцовый художественный коллектив «Хореографический ансамбль «Пульс» МУК «Ломоносовский ДК»; художественный самодеятельный коллектив «Хореографическая студия «Босиком по радуге» МУК «АГКЦ»; в номинации «Лучший солист детского, юношеского творческого коллектива года» стали Бояринцева Арина Геннадьевна, солистка образцового художественного коллектива «Вокальная студия «Изюминка» МУК «ИЦКЦ»; Федоренко Дмитрий Романович, солист вокальной студии «Территория звезд» МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт». Всего в 2022 году на конкурс поступило 11 заявок. |
| 6.7 | Ведение тематической рубрики «Культурный дневник» новостного блока страницы департамента образования официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск» | Постоянно | Департамент образования Администрации города | Повышение общего художественно-эстетического и культурного уровня учащихся На странице департамента образования Администрации города в ленте публикуются новости проекта при поступлении информации. |
| 6.8 | Городской фестиваль-конкурс «Открытие» | Ежегодно октябрь | Департамент образования Администрации города; МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Контакт» | Повышение общего художественно-эстетического и культурного уровня учащихся Мероприятие не проводилось. |
| 6.9 | Конкурс рисунков для воспитанников дошкольных образовательных учреждений | Ежегодно февраль-март | Департамент образования Администрации города; МБУ ДО «Ломоносовский Дом детского творчества» | Повышение общего художественно-эстетического и культурного уровня учащихся В соответствии с постановлением Администрации города от 27.01.2022 № 145 «Об организации проведения конкурса рисунков «В каждом рисунке улыбка» планом работы департамента образования Администрации города на 2022 год с целью выявления и поддержки талантливых детей с 28.02.2022 по 31.03.2022 проведен конкурс «В каждом рисунке улыбка». На конкурс было представлено 894 работы из 62 муниципальных образовательных учреждений города, реализующих образовательные программы дошкольного образования. |
| 6.10 | Фестиваль городских школьных СМИ | Ежегодно март | Департамент образования Администрации города; МБУ ДО «Соломбальский Дом детского творчества» | Повышение общего художественно-эстетического и культурного уровня учащихся Фестиваль городских школьных СМИ в 2022 году не проводился, но в рамках фестиваля «Планета идей и достижений» прошел конкурс «Школьная журналистика», по результатам которого было выбрано 3 победителя. |
| 6.11 | Городской строевой смотр почетных караулов | Ежегодно февраль ‒ май | Департамент образования Администрации города; МАУ ДО «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» | Повышение общего художественно-эстетического и культурного уровня учащихся Смотр состоялся в мае 2022 года на площади Мира. Звание лучших почетных караулов присуждено почетным караулам пяти образовательных учреждений. |
| 6.12 | Вахта памяти у Монумента Победы | Ежегодно май | Департамент образования Администрации города; МАУ ДО «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» | Повышение общего художественно-эстетического и культурного уровня учащихся Вахту Памяти в мае 2022 года несли почетные караулы МБОУ СШ № 93, 77, 10 и МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Контакт». |
| VII. Развитие физкультуры и спорта для детей |  |  |  |  |
| 7.1 | Развитие детско-юношеского спорта, организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярных среди детей | 2021 ‒ 2023 годы | Управление по физической культуре и спорту, департамент образования Администрации города | Вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом; выявление лучших школьных спортивных клубов За 2022 год управлением по физической культуре и спорту Администрации города согласно календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города проведено 318 спортивных мероприятий, 39 физкультурных мероприятий, 5 физкультурных и спортивных мероприятийпо реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На территории города функционируют 7 спортивных школ, спортивная школа олимпийского резерва, детско-юношеский центр и физкультурно-спортивный комплекс. В 2022 году численность обучающихся в спортивных школах города по 37 видам спорта (олимпийским и неолимпийским) составила 6 323 человек. |
| 7.2 | Соревнования по биатлону на Кубок Главы городского округа «Город Архангельск» | Ежегодно февраль | Департамент образования Администрации города; МАУ ДО «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» | Формирование отношения детей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни Соревнования прошли 28.03.2022. Определены 6 победителей и призеров. |
| 7.3 | Городская военно-спортивная эстафета на переходящий кубок среди учащихся МБОУ | Ежегодно сентябрь | Департамент образования Администрации города; МАУ ДО «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» | Формирование отношения детей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни Эстафета состоялась в октябре 2022 года на военно-спортивном полигоне МАУ ДО «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел», участие приняли порядка 200 обучающихся из 13 школ города, а также воспитанники учреждений дополнительного образования. |
| 7.4 | Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-прикладным видам спорта | Ежегодно май | Департамент образования Администрации города; МАУ ДО «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» | Формирование отношения детей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни Мероприятие прошло 04.05.2022. Приняли участие ученики шести образовательных учреждений. |
| 7.5 | Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Ежегодно апрель ‒ май | Департамент образования Администрации города; МАУ ДО «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» | Формирование отношения детей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни Сборы прошли с 23.05.2022 по 26.05.2022. Приняли участие более 450 десятиклассников из образовательных учреждений города. |
| 7.6 | Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания» | Ежегодно апрель | Департамент образования Администрации города; МАУ ДО «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» | Формирование отношения детей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни 26.04.2022 на базе Гимназии № 24 прошел муниципальный этап спортивных игр. Приняли участие команды из пяти общеобразовательных учреждений. |
| 7.7 | Военно-спортивная игра «Зарница» и соревнования «Школа безопасности», военно-спортивная игра «Зарничка» | Ежегодно май, октябрь | Департамент образования Администрации города; МАУ ДО «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» | Формирование отношения детей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни С 18.05.2022 по 22.09.2022 состоялись военно-спортивная игра «Зарница», соревнования «Школа безопасности», военно-спортивная игра «Зарничка». На школьном этапе участие приняли 72 участника (11 ‒ 13 лет) в составе 19 команд, на муниципальном уровне участие приняло 6 команд. Команда-победитель «Юные спасатели» военно-спортивной игры «Зарница» была направлена для участия в областном финале военно-спортивной игры «Орленок ‒ 2022». |
| 7.8 | Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с учащимися 10 классов (юношами) общеобразовательных организаций, находящихся на территории городского округа «Город Архангельск» | Ежегодно май | Департамент образования Администрации города; МАУ ДО «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» | Формирование отношения детей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни С 23.05.2022 по 26.05.2022 проходили учебные сборы для 400 юношей. |
| VIII. Доступный детский туризм |  |  |  |  |
| 8.1 | Туристический слет «Осенними тропами» | Ежегодно сентябрь | Департамент образования Администрации города; МБУ ДО «Детский (подростковый) центр «Радуга» | Формирование отношения детей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни С 15.09.2022 по 21.09.2022 на базе МБУ ДО «Детский (подростковый) центр «Радуга» состоялись соревнования школьных команд в рамках проведения туристического слета «Осенние тропы». Всего в соревнованиях приняли участие 23 команды по 5 человек. |
| IX. Безопасное информационное пространство для детей |  |  |  |  |
| 9.1 | Мероприятия в рамках сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования городского округа «Город Архангельск» по методическому сопровождению педагогов образовательных учреждений города Архангельска по обеспечению безопасного поведения детей и подростков в интернете | 2021 ‒ 2023 годы | Департамент образования Администрации города | Повышение уровня сформированности у школьников активной позиции в получении знаний и умений выявлять информационную угрозу, определять степень ее опасности На странице департамента образования, сайтах образовательных организаций создан специальный раздел «Информационная безопасность». |
| X. Ребенок и его право на семью |  |  |  |  |
| 10.1 | Мониторинг сохранности жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей | 2021 ‒ 2023 годы | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города | Создание необходимых условий для соблюдения прав на жилые помещения за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих закрепленное жилье в городе, составляет 542 человека. Проведено актов обследования жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей: в 2019 году ‒ 1310, в 2020 году – 686, в 2021 ‒ 843, в 2022 году – 724. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на обеспечение жилым помещением в городе, составляет 728 человек, из них 498 человек достигли совершеннолетия, 230 человек – в возрасте от 14 до 18 лет. Из них вновь включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в городе в 2022 году, 73 человека. В соответствии с законом Архангельской области от 20.12.2022 № 655-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, не обеспеченным жилыми помещениями, Администрации муниципального образования «Город Архангельск» выделена субвенция в сумме 27 521 209,31 рубля, на которые планируется приобретение 7 жилых помещений. |
| 10.2 | Выявление причин и условий, способствующих самовольным уходам из дома и государственных учреждений. Отслеживание эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, совершающими самовольные уходы | 2021 ‒ 2023 годы | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее ‒ КДН и ЗП) Администрации города | Повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, совершающими самовольные уходы, укрепление межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних в первом полугодии 2022 года оставалась одним из приоритетных направлений деятельности как городской и муниципальных комиссий, так и других органов системы профилактики. Данный вопрос в текущем году неоднократно обсуждался на заседаниях КДН и ЗП, в том числе в рамках рассмотрения других вопросов: «О состоянии подростковой преступности несовершеннолетних по итогам 2021 года», «О состоянии подростковой преступности на территории округов по итогам 2021 года, 1 квартала 2022 года», «Об итогах работы территориальных комиссий за 2021 год», «О проведении на территории округов операции «Подросток 2022», «Итоги деятельности отделов по Соломбальскому, Маймаксанскому и Северному территориальным округам управления вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города с семьями группы риска по социальному сиротству и несовершеннолетними в социально опасном положении за 2021 год», «Причины, обстоятельства и условия, способствующие совершению самовольных уходов воспитанников из ГБОУ АО «Цигломенский детский дом». Несовершеннолетние, которые совершают систематические самовольные уходы из дома и учреждений периодически рассматриваются на заседаниях территориальных КДН и ЗП, по результатам рассмотрения выносятся постановления, которые направляются в органы системы профилактики для активизации индивидуально профилактической работы. В течение года КДН и ЗП также проведен ряд межведомственных совещаний по вопросам организации индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, совершающими самовольные уходы из дома, на которых выяснялись причины и условия самовольных уходов, разрабатывались необходимые меры, направленные на предотвращение самовольных уходов. Кроме того, причины и условия, способствующие самовольным уходам из дома и государственных учреждений, выясняются в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях. По прежнему значительное число самовольных уходов отмечается в ГБОУ АО «Цигломенский детский дом», в связи с чем на заседании КДН и ЗП Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 23.05.2022 был рассмотрен вопрос «О работе по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних». По результатам обсуждения вынесено постановление с рекомендациями, направленными на повышение эффективности общепрофилактической и индивидуальной работы с подростками. Работа по розыску подростков, самовольно уходящих из ГБУ АО «Цигломенский детский дом», осуществляется согласно Порядку взаимодействия учреждения с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних и органов внутренних дел по предупреждению самовольных уходов из учреждений, об организации розыска воспитанников, самовольно ушедших и без вести пропавших, утвержденному решением КДН и ЗП при Губернаторе Архангельской области от 24.04.2015. По всем фактам самовольных уходов проводится служебное расследование, выясняются причины самовольных уходов. КДН и ЗП округов Варавино-Фактория и Майская горка вопрос «Об организации работы образовательных учреждений, ОП № 1, Детского дома № 1 по профилактике самовольных уходов» был рассмотрен в октябре 2022 года, так как традиционно ожидается приезд большого количества учащихся с территорий Архангельской области в студенческий городок и увеличение количества самовольных уходов. Кроме того, КДН и ЗП ежеквартально анализируется ситуация, связанная с безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, в том числе занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, самовольными уходами, работа с детьми, объявленными в розыск и найденными. Так, ежедневно сотрудники КДН и ЗП знакомятся с оперативной сводкой о происшествиях, преступлениях на территории города, осуществляют мониторинг несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из дома или государственных учреждений, при необходимости направляют запросы в образовательные организации города или в государственные учреждения по детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ежеквартально отделы полиции направляют в адрес КДН и ЗП списки несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из дома или государственных учреждений. По каждому факту самовольного ухода сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства, причины, условия, способствующие самовольному уходу ребенка. Информация для организации профилактической работы с несовершеннолетним и семьёй направляется в органы и учреждения системы профилактики (ГБКУ АО «АЦСПСиД», КДН и ЗП и т.д.). В случае неоднократных уходов несовершеннолетних из государственных учреждений или из дома КДН и ЗП в рамках заседаний рассматривает вопрос о причинах, обстоятельствах и условиях, способствующих самовольным уходам ребенка. Решения комиссии в виде постановлений направляются для организации дальнейшей индивидуальной профилактической работы в органы и учреждения системы профилактики. В случае выявления ненадлежащего исполнения законными представителями родительских обязанностей, инспектором ОДН составляется протокол об административном правонарушении, который рассматривается на заседании КДН и ЗП. При рассмотрении материалов административного дела решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет, об оказании социально психологической помощи и т.д. Несовершеннолетние, совершающие систематические самовольные уходы, относятся к лицам, которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушение или антиобщественные действия, то есть к несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении (статья 5 ФЗ № 120 от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). В отношении них проводится работа согласно постановлению Правительства Архангельской области от 07.12.2010 № 373-пп, Порядку взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних и (или) семей, требующих особого внимания государства и общества, на территории Архангельской области. Несовершеннолетний и семья, в которой он воспитывается, ставится на учет в категорию социально-опасного положения, составляется межведомственный план индивидуальной профилактической работы. Работа с несовершеннолетними, совершающими самовольные уходы из государственных учреждений (Детские дома, ГБКУ АО «АЦСПСиД», общежития СПО/НПО) строится согласно Порядку. КДН и ЗП обеспечивают координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики, выявление причин и условий, способствующих самовольным уходам воспитанников учреждений, определение мер по их устранению, защите прав и законных интересов детей. Согласно пункту 6 раздела IV Порядка отделы полиции № 1 ‒ 5 УМВД России по городу Архангельску ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, обеспечивают направление в территориальные КДН и ЗП списков несовершеннолетних, самовольно уходящих из государственных учреждений и организаций для изучения специалистами комиссий причин и условий, способствующим данным фактам, выработки дополнительных мероприятий органами и учреждениями системы профилактики по предупреждению самовольных уходов воспитанников. Полученная информация анализируется сотрудниками КДН и ЗП. В случае роста числа самовольных уходов воспитанников с целью выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности, беспризорности, совершению правонарушений и антиобщественных действий организуется посещение государственного учреждения. Материалы по результатам посещения рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП. |
| 10.3 | Проведение в общеобразовательных учреждениях города межведомственных профилактических мероприятий «Неделя правовой грамотности» по концентрации совместных усилий полиции и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению подростковой преступности и повышению уровня патриотизма, нравственного воспитания, правосознания учащихся и привития им навыков законопослушного поведения | Ежегодно апрель, октябрь | УМВД России по городу Архангельску, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города, департамент образования Администрации города | Повышение правовой грамотности, нравственного и патриотического воспитания несовершеннолетних В 2022 году в общеобразовательных учреждениях города проведены профилактические мероприятия «Неделя правовой грамотности». В 2022 году на заседаниях территориальных КДН и ЗП рассмотрено 1909 материалов в отношении несовершеннолетних, родителей и взрослых лиц. В рамках рассмотрения проведены беседы на повышение правовой грамотности лиц, привлекаемых к ответственности, организована выдача буклетов на тему «Как оградить ребенка от вредных привычек», «Курительные смеси ‒ смертельный тупик», памятка для родителей «Вы уверены, что ваш ребенок не употребляет наркотики», «Нет наркотикам», «Скажи нет наркотикам», справочники учреждений и организаций, оказывающих помощь употребляющим ПАВ». В 2022 году заместители председателей КДН и ЗП приняли участие в профилактических беседах по правовой тематике в образовательных учреждениях: ГБОУ АО «Архангельский морской кадетский корпус», МБОУ Гимназия № 3, 6, Арктическом морском институте имени В.И. Воронина, МБОУ СШ № 11, ГБПОУ АО «Архангельский многопрофильный колледж, ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства». Для проведения мероприятий КДН и ЗП организует межведомственные группы из представителей органов и учреждений системы профилактики. |
| 10.4 | Организация проведения сверки учетов по несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, с целью своевременного выявления и постановки на учет, а также снятия с учета | Ежегодно, ежеквартально | Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города, органы системы профилактики | Своевременное выявление и постановка на учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. Снятие с учета Территориальными КДН и ЗП города ежеквартально проводится сверка по несовершеннолетним, состоящим на всех видах учета, согласно журналу, который заполняется на основании данных, поступающих из УМВД России по городу Архангельску, ГБКУ АО «АЦСПСиД», образовательных организаций города, медицинских учреждений. В 2022 году база дополнилась телефонами несовершеннолетних. Далее журналы всех пяти комиссий ежеквартально направляются городской КДН и ЗП в управление культуры и управление по физической культуре и спорту Администрации города для сверки по занятости несовершеннолетних досуговой деятельностью в учреждениях, подведомственных данным управлениям. Кроме того, данные журналы направляются в службу занятости населения по городу Архангельску для сверки по их занятости трудовой деятельностью, в том числе в летний период. Разработан и утвержден Алгоритм по проведению сверки учетов с органами системы профилактики, согласно которому организована деятельность в данном направлении. На 31.12.2022 на всех видах учета состоят 644 (АППГ – 666) несовершеннолетних, из них количество несовершеннолетних, вовлеченных в различные виды занятости и досуга на системной основе, составляет 425 (АППГ – 332) человек. По итогам 12 месяцев 2022 года зарегистрировано 1057 (АППГ – 1136) несовершеннолетних, в отношении которых органами системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа, в том числе с 13 (АППГ – 13), осужденными условно, с 47 (АППГ – 53) несовершеннолетними, признанными обвиняемыми в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, с 19 (АППГ – 33) подростками, в отношении которых суд прекратил уголовное преследование в связи с примирением сторон, с 13 (АППГ – 27) несовершеннолетними, освобожденными от уголовной ответственности или наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия, со 153 (АППГ – 232) несовершеннолетними, совершившими правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности, с 373 (АППГ – 374) несовершеннолетними, совершившими правонарушения до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, с 202 (АППГ – 194) несовершеннолетними, совершившими общественно-опасные деяния и не подлежащие уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность. |
| 10.5 | Организация консультативного пункта для руководителей и медиаторов школьных служб примирения на площадке окружного ресурсного центра системы образования городского округа «Город Архангельск», входящего в структуру сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования городского округа «Город Архангельск» | Ежегодно в течение года | Департамент образования Администрации города | Более широкое использование школьных служб примирения в профилактике школьных конфликтов Стабильно развивается общественный институт уполномоченных по правам ребенка в образовательных организациях города. В 42 образовательных организациях осуществляется деятельность школьной службы примирения. На сайте муниципального бюджетного учреждения города «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда» (далее ‒ Центр «Леда») создана рубрика для школьных уполномоченных с размещением нормативных правовых и информационно-методических материалов по правам ребенка. С целью информационно-методического сопровождения школьных уполномоченных по правам ребенка организована деятельность консультативного пункта на площадке Центра «Леда», которая включает индивидуальное и групповое правовое консультирование, анализ конкретных случаев по защите нарушенных прав детей, проведение ежемесячных семинаров с приглашением специалистов из органов системы профилактики города. |
| 10.6 | Организация помощи родителям (законным представителям) по урегулированию детско-родительских конфликтов и конфликтов между родителями, в которые вовлечены дети | Ежегодно в течение года | Департамент образования, управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города | Эффективное урегулирование детско-родительских конфликтов и конфликтов между родителями, в которые вовлечены дети Деятельность школьных служб примирения (далее ‒ ШСП) отражает основную концепцию службы примирения ‒ разрешение конфликта силами самой образовательной организации с помощью восстановительного подхода. В образовательных учреждениях организована работа 293 волонтеров, 10 родительских патрулей в рамках работы ШСП. |
| 10.7 | В рамках ежегодной Всероссийской антинаркотической профилактической акции «Дети России» в школах города Архангельска принять участие в комплексе антинаркотических мероприятий по профилактике зависимостей от ПАВ | Февраль ‒ май, сентябрь ‒ декабрь | Департамент образования Администрации города, УМВД России по городу Архангельску, КДН и ЗП Администрации города, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Проведение мероприятий антинаркотической направленности, снижение количества детей и подростков, вовлеченных в сферу незаконного оборота наркотиков Комплекс мероприятий в рамках акции «Дети России – 2022» прошел с 04.04.2022 по 13.04.2022 и с 14.11.2022 по 23.11.2022. Сотрудники УМВД России по городу Архангельску организовали для подростков лекции, семинары, конкурсы социальных проектов, встречи с сотрудниками профильных подразделений органов внутренних дел и представителями волонтерских организаций. Участие приняли 51 образовательное учреждение, было проведено 1260 мероприятий, охвачено 22 517 детей. В мероприятии приняли участие 86 сотрудников УМВД России по городу Архангельску, 5 представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья, 29 представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в сфере образования, 2 представителя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих молодежную политику, 9 представителей общественных организаций и волонтерских объединений. В СМИ размещено 9 фотоматериалов. Проведено 208 профилактических мероприятий с детьми и молодежью, в том числе в учреждениях сферы охраны здоровья и образования, направленных на предупреждение распространения наркомании. Составлено 8 протоколов об административном правонарушении: по ст. 6.8 КоАП РФ ‒ 3, по ст. 6.9 КоАП РФ ‒ 4, по ст. 6.13 КоАП РФ – 1. Выявлено 5 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято 66,49 грамм наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ. Городская КДН и ЗП и территориальная КДН и ЗП Ломоносовского территориального округа 22.11.2022 приняли участие в работе круглого стола на базе ГБУ АО «Центр «Надежда» по вопросу реализации требований закона, предъявляемых к продаже никотиносодержащей и табачной продукции, в целях защиты прав несовершеннолетних и ограждения их от негативной информации. Штатными сотрудниками КДН и ЗП Исакогорского и Цигломенского территориальных округов проведены мероприятия: 15.11.2022 ‒ для воспитанников ГБУ АО «Цигломенский детский дом»; 16.11.2022 ‒ для учащихся 8 ‒ 11 классов МБОУ «Средняя школа № 82» ‒ профилактические беседы на тему «Уголовная и административная ответственность». 17.11.2022 для образовательных организаций округов проведено совещание с повесткой «О вовлечении несовершеннолетних в распространение наркотических средств, ПАВ, их аналогов и прекурсоров. Ответственность за участие в их обороте» (докладчик – специалист управления наркоконтроля УМВД России по Архангельской области Максимова В.Ю.). 17.11.2022 сотрудники КДН и ЗП приняли участие в родительском собрании 8 класса МБОУ «Средняя школа № 93» по теме «Об ответственности законных представителей за воспитание, обучение и содержание детей». В период с 14.11.2022 по 23.11.2022 во всех общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города (51), проведены профилактические мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России‒ 2022». Территориальными КДН и ЗП в образовательные организации округов направлены информационные письма о необходимости участия в операции «Дети России ‒ 2022». Общеобразовательные учреждения использовали различные формы мероприятий: лекции, беседы, классные часы, викторины, анкетирование. Всего проведено с обучающимися 826 мероприятий, направленных на предупреждение и распространение наркомании, охват – 22 517 человек. Проведены общешкольные (14) и классные (662) родительские собрания (количество охваченных родителей – 14 170 человек), проведено 52 мероприятия для педагогов (охват – 1 684 человек). В 18 образовательных организациях данные мероприятия состоялись с участием сотрудников УМВД России по городу Архангельску. На всех официальных сайтах общеобразовательных организаций размещена информация о номере детского телефона доверия, а также об учреждениях, оказывающих помощь в борьбе с различными видами зависимостей, на стендах размещена информация об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Управлением по физической культуре и спорту Администрации города в рамках мероприятий «Дети России – 2022» с 14.11.2022 по 23.11.2022 проведены беседы/круглые столы с тренерами, родителями (законными представителями) на темы профилактики аддитивного поведения несовершеннолетних; на стендах учреждений и на официальных интернет - ресурсах размещена наглядная информация на тему профилактики аддитивного поведения, негативного отношения к потреблению наркотических средств. Управлением культуры Администрации города на официальных сайтах размещены информационные баннеры (буклеты) антинаркотической направленности. УВСОП Администрации города информация о проведении операции с отражением номеров телефонов правоохранительных органов и учреждений, оказывающих медицинскую помощь наркозависимым, размещена на странице управления официального интернет-портала города Архангельска, а также в группе УВСОП в социальной сети «ВКонтакте». |
| 10.8 | Организовать проведение мониторинга причин совершения несовершеннолетними жителями города Архангельска суицидов и суицидальных попыток (самоповреждения), обеспечить принятие комплексных межведомственных мер по профилактике их совершения | Ежеквартально | ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и детям», УМВД России по городу Архангельску, КДН и ЗП, департамент образования Администрации города | Предупреждение суицидальных попыток несовершеннолетних Территориальными отделениями ПДН УМВД России по городу Архангельску совместно с ГБКУ АО «АЦСПСиД» ежемесячно проводится сверка числа совершенных самоповреждений (суицидальных попыток). В КДН и ЗП Администрации города ежемесячно направляется анализ по самоповреждениям (суицидальным попыткам). На период до 2025 года утвержден Комплекс мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних. В июне 2022 года в адрес образовательных учреждений направлены: методические рекомендации, памятки, разработанные ГБУЗ АО «Архангельская клиническая психиатрическая больница»; алгоритм действий для педагогов по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети Интернет (авторы ‒ АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» и ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»); рекомендации по профилактике суицидов, суицидальных попыток и несуицидального самоповреждающего поведения несовершеннолетних, разработанные Центром «Леда». Ситуация, связанная с суицидальными проявлениями в подростковой среде, находится на особом контроле в КДН и ЗП. 06.06.2022 на заседании КДН и ЗП рассмотрен вопрос «Организация работы по профилактике суицидальных проявлений в среде несовершеннолетних. Формы и методы работы по формированию у обучающихся конструктивных форм выхода из стрессовых ситуаций, конфликтных и агрессивных состояний. Проблемы реализации Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних». По результатам рассмотрения вопроса вынесено постановление, даны рекомендации органам и учреждениям системы профилактики. На заседаниях КДН и ЗП Ломоносовкого и Октябрьского округов рассмотрен общепрофилактический вопрос «Об организации органами и учреждениями системы профилактики работы с несовершеннолетними, совершившими несуицидальные повреждения, суицидальные попытки и суициды». По итогам обсуждения вынесены постановления, которые направлены для исполнения в органы и учреждения системы профилактики. В 2022 году КДН и ЗП уделила особое внимание выявлению причин совершения суицидов и самоповреждающего поведения. На заседаниях муниципальных групп оперативного реагирования (далее – МГОР) по каждому несовершеннолетнему индивидуально разбирается каждая ситуация, принимаются межведомственные решения о проведении мероприятий, направленных на профилактику и недопущение повторных случаев деструктивного поведения. КДН и ЗП Октябрьского округа 18.01.2022 на заседании комиссии рассмотрены 3 случая завершенных суицидов. По выявленным недостаткам в деятельности МБОУ СШ № 23 даны поручения по работе с обучающимися, находящимися в группе риска. 21.02.2022 в рамках рассмотрения профилактического вопроса «Об итогах работы КДНиЗП в 2021 году и мерах по совершенствованию деятельности» КДН и ЗП даны образовательным учреждениям округа рекомендации об организации профилактической работы с обучающимися, находящимися в группе риска, направленной на раннее выявление склонности подростков к суицидальному поведению, с изучением их личностных особенностей, с использованием педагогических и психолого-педагогических диагностик, в соответствии с которыми в каждом учреждении проведены мероприятия. Во всех территориальных округах города организована работа в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных попыток, несуицидального самоповреждающего поведения и суицидов несовершеннолетних, утвержденным постановлением областной комиссии № 8/2 от 07.08.2017 (далее – Порядок). В случае поступления информации по факту выявления несовершеннолетнего, совершившего суицидальную попытку, несуицидальное самоповреждающее поведение, организуется рассмотрение происшествия на заседании МГОР при территориальных КДН и ЗП. Членами муниципальных МГОР являются сотрудники ПДН, образовательных, медицинских, учреждений, психологи ГБКУ АО «АЦСПСиД». При рассмотрении случая принимаются исчерпывающие меры по установлению причин и условий совершения несовершеннолетним действий суицидального характера, степени суицидального риска, проводится анализ семейной ситуации, выясняются наличие либо отсутствие признаков неблагополучия, в том числе характер детско-родительских отношений, наличие нарушений, иная информация по семье, необходимая для организации и осуществления дальнейшей индивидуально-профилактической работы. С учетом повторности, принадлежности к учету и иных выявленных показателей по каждому несовершеннолетнему и семье определяется комплекс мер, необходимых для оказания различных видов помощи и услуг, направленных на устранение причин и условий суицидальных проявлений. Решается вопрос назначения куратора случая, организации психолого-педагогической помощи с учетом позиции законного представителя и ребенка, каким образом и кто будет в дальнейшем осуществлять контроль за психоэмоциональным состоянием ребенка в образовательном учреждении, необходимо ли проведение социометрических и иных психологических исследований в классе, где обучается несовершеннолетний и т.д. Также обязательно ставится вопрос о необходимости и целесообразности постановки семьи в категорию «социально опасное положение» либо в категорию «семья, требующая внимания государства и общества». При низкой степени риска даются рекомендации о постановке семьи и несовершеннолетнего на сопровождение по Федеральному закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». В случае если суицидальные действия совершены детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, даются рекомендации о постановке несовершеннолетнего на учет в отделы по территориальным округам УВСОП. Вопросы постановки несовершеннолетних на учет, сопровождение находятся на особом контроле КДН и ЗП. Принятие решений на заседаниях МГОР зависит от конкретной ситуации в семье, результатов психологической диагностики ребенка, степени риска и обстоятельств случая. Сотрудники аппарата комиссии принимают участие во всех заседаниях МГОР, всесторонне изучают ситуацию, дают предложения в проект решения. ГБКУ «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» направляет протокол заседания МГОР для сведения и исполнения всем участникам заседания, а также иным участвующим в работе с данной семьей органам и учреждениям, если они по какой-то причине не смогли принять участие в заседании или необходимость их участия в работе была установлена во время заседания МГОР. В случае повторности суицидальных попыток, самоповреждающего поведения собираются внеочередные заседания МГОР, на которых анализируется достаточность и эффективность проведенных мероприятий, принимаются дополнительные меры. Также внеочередные заседания МГОР собираются в случае смены места жительства, места учебы несовершеннолетнего, и решаются вопросы смены куратора, включения новых специалистов в работу с семьей. По результатам работы проводятся итоговые заседания МГОР, на которых анализируется ситуация в семье, состояние несовершеннолетнего, риск повторности и принимаются решения о завершении либо продолжении. В случаях возникновения разногласий о постановке семьи на учет в ГБКУ АО «АЦСПСиД» или в органе опеки и попечительства собираются межведомственные совещания и рабочие группы. В случае если комиссия самостоятельно получает сведения о суицидальной попытке, несуицидальном самоповреждающем поведении, то сотрудники незамедлительно направляют уведомление в ГБКУ АО «АЦСПСиД», а при необходимости в ПДН территориальных отделов УМВД России по городу Архангельску, а в случае суицида – также в ГБУ АО «Центр «Надежда» с целью проведения дебрифинга. В соответствии с пунктом 1.3 Порядка территориальная КДН и ЗП организует и координирует профилактическую работу с несовершеннолетним и его семьей, а именно: выносит постановление об организации работы с несовершеннолетним, совершившим суицидальную попытку, несуицидальное самоповреждающее поведение, его семьей и окружением при наличии информации, поступившей от учреждения социального обслуживания (руководителя МГОР), в случае: несогласованности действий органов и учреждений системы профилактики; отказа (по необъективным причинам) одного из органов системы профилактики подключиться к работе с несовершеннолетним, его семьей и окружением. За 2022 год такой информации из ГБКУ АО «АЦСПСиД» в территориальные КДНиЗП не поступало. Как правило, вопросы взаимодействия обсуждаются на заседаниях МГОР, решения принимаются в результате обсуждения, позиция сотрудника аппарата комиссии при обсуждении является значимой при принятии решения. В соответствии с пунктом 1.8 Порядка информация о результатах работы с несовершеннолетним, его семьей, состоящих на учете в социально опасном положении, и окружением направляется в территориальную комиссию. По истечении запланированного срока индивидуальной профилактической работы на заседании территориальной комиссии проводится общий анализ результатов работы с несовершеннолетним и семьей. Анализ проводится на основании результатов психолого-педагогического обследования несовершеннолетнего и информационного сообщения от каждого субъекта профилактики, включенного в план ИПР. На основании результатов работы уполномоченных органов и учреждений территориальная комиссия определяет необходимость окончания реализации индивидуальной профилактической работы либо ее продолжения и проведения дополнительных мероприятий. Территориальные комиссии тщательно изучают отказы ГБКУ АО «АЦСПСиД» в постановке семей на учет, как находящихся в социально опасном положении. В случае наличия оснований полагать, что семья обязательно требует постановки на учет, территориальной комиссией выносится мотивированное постановление о несогласии с обстоятельствами, указанными в заключении, которое направляется в ГБКУ АО «АЦСПСиД». Так, за 2022 год территориальными комиссиями вынесено 32 отказа. Также территориальными комиссиями внимательно изучаются заключения о снятии семей в социально опасном положении с учета. При принятии решения проводится анализ реализации плана индивидуально-профилактической работы, оценивается текущая ситуация в семье, достаточность, эффективность, результативность проведенных мероприятий. В случае необходимости ситуация в семье обсуждается на рабочих группах или межведомственных совещаниях. В случае несогласия выносится постановление с мотивировкой принятого решения. Так, за 2022 год вынесено 6 таких постановлений. Помимо полномочий, отраженных в Порядке, территориальными комиссиями проводится следующая работа по профилактике суицидов, несуицидального самоповреждающего поведения: рассматриваются общепрофилактические вопросы на заседаниях территориальных комиссий, в том числе принимаются решения о проведении образовательными организациями работы с несовершеннолетними по эффективным способам борьбы со стрессом; на заседаниях территориальной комиссии несовершеннолетним и их родителям выдаются буклеты с информацией о детском телефоне доверия, иные буклеты и раздаточный материал, содержащие информацию об учреждениях, оказывающих психологическую помощь, рекомендации для родителей; в образовательные организации направлены памятка для специалистов учреждений профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних по работе с детьми, перенесшими насилие, и подростками, совершившими попытку суицида»; памятка для родителей (законных представителей) и педагогических работников «Как уберечь подростка от суицида», выпущенные в рамках ведомственной целевой программы Администрации города «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2016 ‒ 2021 гг.; на информационных стендах в администрациях территориальных округов размещена информация о детском телефоне доверия, информация об учреждениях, оказывающих психологическую помощь; направляются сообщения в следственный комитет РФ о проведении проверки по статьям 110.1 УК РФ, 110.2 УК РФ в отношении несовершеннолетних, состоящих в группе суицидальной направленности или предположительно в такой группе. Также сообщения направляются в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области с целью проведения проверки, имеется ли в данных группах информация, содержащая противоправный контент, в том числе признаки состава правонарушения по статье 6.17 КоАП РФ. Также направляются сообщения в Управление Роскомнадзора по Архангельской области и НАО для блокировки противоправного контента в сети Интернет, а также для проведения проверки по статье 6.17 КоАП РФ, либо даются соответствующие поручения органам и учреждениям системы профилактики; во все образовательные организации направлены методические рекомендации по противодействию и профилактике буллинга (для учителей, родителей, несовершеннолетних). КДН и ЗП по результатам анализа работы МГОР в 2022 году разработаны примеры типовых решений групп для использования в работе специалистами территориальных КДН и ЗП, ГБКУ АО «АЦСПСиД». В рамках ведомственной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2022 ‒ 2027 годы» в 2022 году обучено 30 человек (в основном специалисты образовательных учреждений города) по программе повышения квалификации «Основы профилактики и коррекции суицидального поведения несовершеннолетних». |
| 10.9 | Осуществлять обмен информацией между Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, УМВД России по городу Архангельску, КДН и ЗП Администрации города и ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» о несовершеннолетних, ставших потерпевшими от жестокого обращения, и о проведении с ними и их законными представителями профилактической работы специалистами ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» | В течение года | УМВД России по городу Архангельску, КДН и ЗП Администрации города, ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и детям», Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Укрепление позиций семьи в процессах социализации детей, повышение педагогической грамотности родителей Обмен информацией осуществляется постоянно. Информация о несовершеннолетних, ставших потерпевшими от жестокого обращения и насилия, направляется УМВД России по городу Архангельску в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в ГБКУ АО «АЦСПСиД» для проведения профилактической работы. В рамках Соглашения «О взаимодействии муниципальных КДН и ЗП города Архангельска, следственных подразделений СУСК России по Архангельской области и НАО и территориальных подразделений дознания и следствия УМВД России по городу Архангельску при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних» от 11.10.2019 № 105, при поступлении информации из СУСК РФ по АО и НАО, УМВД России по городу Архангельску, КДН и ЗП направляет сведения о несовершеннолетних, ставших потерпевшими от жестокого обращения, и их законных представителях в отделение защиты прав детей от насилия ГБКУ АО «АЦСПСиД» с целью своевременной организации индивидуальной профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения. Сведения о результатах работы с данными семьями специалисты ОЗПДН ГБКУ АО «АЦСПСиД» направляют в КДН и ЗП. |
| 10.10 | Семинар «Распространение опыта работы по разобщению подростковых криминальных групп в рамках реализации программы «Ориентир» для субъектов профилактики | Февраль 2022 года | ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» | Распространение практического опыта работы по разобщению подростковых криминальных групп и предупреждение групповой преступности несовершеннолетних Семинар в 2022 году не состоялся. |
| 10.11 | Проведение цикла занятий «Я расту!» | Ежемесячно 2021 ‒ 2023 годы | ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» | Формирование и развитие педагогической компетенции родителей (законных представителей) о возрастных особенностях несовершеннолетних и детско-родительских взаимоотношениях, просвещение подростков по вопросам развития и гармонизации личности В 2022 году занятия для родителей (в рамках родительского собрания) были проведены 27.09.2022 и 29.09.2022 в МБОУ СШ № 35 в 3Г,1А, 6 Б классах. Охват составил 86 человек. |
| XI. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество |  |  |  |  |
| 11.1 | Городская спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья | 2021 ‒ 2023 годы | Управление по физической культуре и спорту Администрации города | Обеспечение детям-инвалидам условий для реабилитации и участия в массовых физкультурных и спортивных мероприятиях Проводились соревнования по адаптивным видам спорта. |
| 11.2 | Городские предметные олимпиады для учащихся с ограниченными возможностями здоровья | Ежегодно | Департамент образования Администрации города, МБУ ДО «Ломоносовский Дом детского творчества» | Расширение возможностей самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе позитивного социального взаимодействия 02.03.2022 с целью выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья состоялись городские предметные олимпиады. Олимпиады проводились на площадках девяти общеобразовательных учреждений города: МБОУ СШ № 10, 20, 23, 26, 35, 36, 37, 52, 95. Участвовало 58 учащихся. |
| XII. Обеспечение и защита прав и интересов детей |  |  |  |  |
| 12.1 | Деятельность консультативного пункта на площадке МБУ «Центр «Леда» с целью информационно-методического сопровождения школьных уполномоченных по правам ребенка (по отдельному плану) | 2021 ‒ 2023 годы | Департамент образования Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда» | - Обеспечение правового обучения специалистов, работающих с детьми. Повышение правовой культуры участников образовательных отношений по соблюдению и защите прав и законных интересов детей Организационные формы деятельности Консультационного пункта ‒ дискуссионные площадки, семинары, совещания, вебинары, кейс-методы, консультации, учебные модули. В рамках сотрудничества и расширения межведомственного взаимодействия на заседания Консультационных пунктов приглашаются представители ведомств и учреждений муниципального, регионального и федерального уровня. Во 2 полугодии 2022 года проведено 3 встречи. |
| 12.2 | Консультирование руководителей общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования по вопросам организации мобильной группы оперативного реагирования на территории городского округа «Город Архангельск» | 2021 ‒ 2023 годы | ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» | Инструктаж по проведению мобильной группы оперативного реагирования, основанный на практическом опыте специалистов по социальной работе отделения Специалистами ГБКУ АО «АЦСПСиД» проведено 12 консультаций (1 ‒ заместитель руководителя образовательного учреждения, 5 ‒ заместители руководителя СРЦН, 4 ‒ заместители главного врача). 21.04.2022 на базе ГБКУ АО «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка» состоялся семинар «Межведомственное партнерство в сфере профилактики суицидального поведения несовершеннолетних». В работе приняли участие 25 человек. |
| XIII. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 13.1 | Координация реализации Плана основных мероприятий в рамках Десятилетия детства в городе Архангельске в 2021 ‒ 2023 годах | 2021 ‒ 2023 годы | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города | Реализация плана мероприятий в рамках Десятилетия детства. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства |
| 13.2 | Подготовка информации по итогам реализации Плана основных мероприятий в рамках Десятилетия детства в городе Архангельске в 2021 ‒ 2023 годах для рассмотрения на заседании общественного совета при Главе городского округа «Город Архангельск» | 2023 год | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города | Анализ эффективности реализованных мероприятий и обсуждение предложений в план мероприятий на 2021 ‒ 2023 годы, проводимых в рамках Десятилетия детства Сводная информация по итогам реализации Плана за 2022 год подготовлена. |
| 13.3 | Функционирование тематической рубрики «Десятилетие детства» на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск» | 2021 ‒ 2023 годы | Администрация города | Повышение информированности населения города о деятельности муниципалитета в интересах детей и семей в рамках Десятилетия детства Тематическая рубрика создана на страницах структурных подразделений Администрации города. |
| 13.4 | Присвоение статуса структурных элементов образовательным организациям городского округа «Город Архангельск» с целью исполнения президентских Указов | 2021 ‒ 2023 годы | Департамент образования Администрации города | Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг На 31.12.2022 в системе образования города функционирует 66 структурных элементов: 18 ОРЦ, 23 опорных учреждения, 2 базовых учреждения, 23 демонстрационные площадки |

___________________

Приложение № 1

| № п/п | Территориальный округ | Исполнение пункта 2.1 на 31.12.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Октябрьский | В 2022 году подрядной организацией администрации Октябрьского территориального округа ООО «АОС» в рамках муниципального контракта от 25.01.2022 № 05-м оказаны услуги по содержанию и текущему ремонту оборудования детских площадок в Октябрьском территориальном округе города». По результатам обследования ООО «АОС» подготовлены технические заключения о непригодности детского игрового оборудования на детских игровых площадках, находящихся на оперативном и техническом управлении в администрации Октябрьского территориального округа (все оборудование с истекшими сроками эксплуатации). В рамках муниципального контракта от 07.11.2022 № 37-М подрядной организацией ИП Резвый Павел Андреевич выполнены работы по демонтажу аварийного оборудования детских площадок на территории общего пользования в Октябрьском территориальном округе. В рамках муниципального контракта от 11.06.2022 № 16-М подрядной организацией выполнены работы по текущему ремонту оборудования детских площадок и демонтажу аварийного оборудования детских площадок на территории общего пользования в Октябрьском территориальном округе города. Всего на оперативном и техническом управлении в администрации Октябрьского территориального округа находилось 46 детских игровых площадок, в настоящее время находится 35 детских игровых площадок (детское оборудование на 11 детских игровых площадках демонтировано, на 35 детских площадках демонтировано 42 детских элемента). В рамках муниципального контракта от 25.10.2022 № 35-М подрядной организацией ООО «Компания Элина» выполнены работы по текущему ремонту оборудования детских игровых площадок и демонтажу аварийного оборудования детских площадок, находящихся по следующим адресам: просп. Дзержинского, д. 13 ‒ ул. Воскресенская, д. 105, корп.4; д. 107, корп.1; ул. Авиационная, д. 5, 6, 7, 8; просп. Обводный канал, д.141 ‒ 143; ул. Воскресенская, д.101; просп. Ломоносова, д. 220, 222, корп.1, ул. Садовая, д. 25; ул. Садовая, д. 53; ул. Тыко Вылки, д. 11; ул. Комсомольская, д. 6; просп. Советских Космонавтов, д. 181, корп.1; просп. Троицкий, д. 102 (фасад); ул. Тимме, д. 22 ‒ 24; просп. Дзержинского, д. 17; 17, корп.1; наб. Северной Двины, д. 98, корп. 1; ул. Гагарина, д. 50; просп. Советских Космонавтов, д. 120; просп. Обводный канал, д. 91. В рамках муниципального контракта от 06.09.2022 № 28-М подрядной организацией ООО «Компания Элина» выполнены работы по благоустройству детской площадки по адресу: ул. Авиационная, д. 7: установлены песочница, качели двойные, игровая панель «Счеты», детский спортивный комплекс, качалка на пружине «Квадроцикл». В рамках муниципального контракта от 15.11.2022 № 39-М подрядной организацией ООО «Компания Элина» выполнены работы по благоустройству детских площадок, расположенных по адресам: просп. Обводный канал, д. 69, 71, просп. Советских космонавтов, д. 120: установлен детский игровой комплекс; ул. Воскресенская, д. 101, корп.1 – ул. Тимме, д. 16: установлен песочный дворик. В рамках муниципального контракта от 01.12.2022 № 40-М подрядной организации ООО «Стадион» выполнены работы по благоустройству детской площадки по адресу: ул. Гайдара, д. 42, 44: установлен детский игровой комплекс, качель-гнездо, качалка-балансир. |
| 2. | Соломбальский | В период 2022 года в целях обеспечения безопасности детей на игровых площадках, установленных на территории общего пользования, находящихся на оперативно-техническом учете в администрации Соломбальского территориального округа, в количестве 16 единиц были заключены муниципальные контракты: на осуществление осмотра технического состояния детского игрового и спортивного оборудования ‒ от 01.04.2022 № 10/2022; на поставку, установку нового детского игрового оборудования и демонтаж старого детского игрового и спортивного оборудования на острове Хабарке ‒ от 26.08.2022 № 29/2022; на технический ремонт и демонтаж детского игрового и спортивного оборудования ‒ от 05.09.2022 № 30/2022. Все контракты исполнены. Работы по установке нового детского игрового оборудования и работы по ремонту детского игрового оборудования выполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Оборудование, представляющее угрозу жизни и здоровья человека, демонтировано. |
| 3. | Майская горка | В целях создания безопасных условий для отдыха и здорового досуга детей на 37 детских площадках округа Майская горка администрацией округа заключен муниципальный контракт от 31.03.2022 № 6 на выполнение работ по контролю за техническим состоянием оборудования и регулярного облуживания детских игровых площадок. В соответствии с муниципальным контрактом от 30.08.2022 № 25 на выполнение работы по ремонту детских игровых площадок в IV квартале 2022 года был проведен ремонт 36 элементов детского игрового оборудования на 21 детской площадке. В октябре 2022 года в парке им. В.И. Ленина был установлен песочный дворик «Морская сказка». |
| 4. | Варавино-Фактория | На территории округа Варавино-Фактория размещено 18 детских площадок. В рамках муниципального контракта осуществлялся контроль за техническим состоянием детского игрового оборудования на детских игровых площадках в округе. В 2022 году выполнены работы по ремонту установке детского игрового оборудования, выполнено благоустройство общественной территории в поселке Силикатчиков, завершен I этап обустройства спортивной площадки на пересечении улиц Кононова и Почтовый тракт. |
| 5. | Ломоносовский | На оперативно-техническом учете администрации Ломоносовского территориального округа находится 39 детских игровых площадок. Работы по контролю за техническим состоянием оборудования и регулярное обслуживание детских площадок в Ломоносовском территориальном округе в 2022 году осуществляет подрядчик ООО «Комфорт-Сервис» на основании муниципального контракта от 06.04.2022 № 2, цена контракта составила 343 200, 00 рубля. В рамках муниципального контракта от 11.05.2022 № 5 в 2022 году проведена поставка и установка оборудования на игровую площадку, расположенную по адресу: г. Архангельск, Московский просп., д. 4. В рамках муниципального контракта от 13.06.2022 № 20 в 2022 году проведена поставка и установка оборудования на игровую площадку, расположенную по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 116. |
| 6. | Маймаксанский | Администрацией Маймаксанского территориального округа заключен муниципальный контракт от 10.03.2022 № 6 на выполнение работ по основному ежегодному и функциональному осмотрам оборудования детских игровых площадок в Маймаксанском территориальном округе в 2022 году. В рамках муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту игрового оборудования на территории детских площадок в 2022 году выполнены работы по ремонту детского игрового оборудования. Оборудование, представляющее угрозу жизни и здоровью человека, демонтировано. В рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в Сквере 12-й бригады морской пехоты по ул. Лесотехническая, д. 1, корп. 1 проведены работы по благоустройству территории, в том числе детской и спортивной площадок. |
| 7. | Северный | На оперативно-техническом учете администрации Северного территориального округа числится 13 детских площадок. Регулярно заключаются муниципальные контракты по контролю над техническим состоянием оборудования и регулярного обслуживания детских игровых площадок, а также на производство работ по текущему ремонту оборудования. |
| 8. | Исакогорский и Цигломенский | На территории Исакогорского и Цигломенского округов расположено 28 детских площадок. В первом полугодии 2022 года были обследованы все площадки и обнаружены элементы, не соответствующие предъявляемым требованием, во втором полугодии на 22 площадках подрядчиками были выполнены работы по ремонту (замене) отдельных элементов. |