ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации инициативы

"Территория активного спорта и отдыха "Всей семьей в активный спорт!"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации |  | Ответственные | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1. | Организация процесса выделения средств учреждению на реализацию инициативы | 01.04.2022 | 10.05.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска, МБОУ СШ № 68 | Исполнено. |
| 2. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 10.05.2022 | 10.07.2022 | МБОУ СШ № 68 | Исполнено. |
| 3. | Выполнение работ согласно техническому заданию (закупка, установка оборудования) | 10.07.2022 | 25.08.2022 | МБОУ СШ № 68 | Исполнено. |
| 4. | Торжественное открытие территория активного спорта и отдыха "Всей семьей в активный спорт!" | 01.09.2022 | 01.09.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска, МБОУ СШ № 68 | Торжественное открытие состоялось 1 сентября 2022 года |