«**ДОРОЖНАЯ КАРТА**»

по реализации инициативы «Соломбальская Спарта»

проекта «Бюджет твоих возможностей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Примерный срок реализации | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования «Город Архангельск» / муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск»  | Информация об исполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
| 1. | Организация процесса выделения средств МБОУ СШ № 50 на реализацию инициативы | 09.01.2021 | 01.02.2021 | Департамент образования,МБОУ СШ № 50 | Направлено ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на реализацию проекта. |
| 2. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур  | 11.01.2021 | 09.04.2021 | МБОУ СШ № 50 | Осуществлена подготовка документации для проведения конкурсных процедур. Конкурс проведен. Определены подрядчики для выполнения работ.  |
| 3. | Выполнение работ по устройству тренажёрной площадки (подготовка территории для строительства площадки (выравнивание, отсыпка и пр.), строительно-монтажные работы, установка спортивного оборудования) | 01.05.2021 | 31.06.2021 | МБОУ СШ № 50 |  |
| 4. | Торжественное открытие тренажёрной площадки | 15.07.2021 | 31.07.2021 | Департамент образования, МБОУ СШ № 50 |  |