"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы

"Дорога БЕЗопасности"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы\* | Срок реализации | | Ответственные | Информация о выполнении |
| Дата начала | Дата окончания |
| 1 | Изготовление дизайн- проекта специально оборудованного пространства – П. Галушина 28 к.1(уличное пространство), ул. Карпогорская 30 (холл 2 этажа) | 05.12.2022 | 19.12.2022 | МБДОУ Детский сад № 186 | Выполнено |
| 2 | Разработка технического задания на приобретение необходимого оборудования | 16.03.2023 | 23.03.2023 | МБДОУ Детский сад № 186 | Выполнено |
| 3 | Разработка технического задания на оформление уличного пространства по адресу ул. П. Галушина 28-1 | 16.03.2023 | 23.03.2023 | МБДОУ Детский сад № 186 | Выполнено |
| 4 | Ходатайство в департамент образования  о предоставлении целевой субсидии на иные цели | 11.04.2023 | 12.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 186 | Выполнено |
| 5 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 186 | Выполнено |
| 6 | Внесение изменений в ПФХД МБДОУ Детский сад № 186, утверждение ПФХД | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 186 | Выполнено |
| 7 | Внесение изменений в План закупок и План – график | 26.04.2023 | 12.05.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 186 | Выполнено |
| 8 | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта (установка спортивного оборудования и инновационного покрытия площадки) | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 186 | Выполнено |
| 9 | Заключение контракта на проведение работ (в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ) | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 186 | Выполнено |
| 10 | Оформление уличного пространства по адресу ул. П. Галушина 28-1 | 12.06.2023 | 15.08.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 186, подрядчик | Выполнено |
| 11 | Монтаж, настройка приобретенного оборудования | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 186, подрядчик | Выполнено |
| 12 | Контроль за исполнением контракта. Подписание акта приемки работ | 13.06.2023 | 31.08.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 186 | Выполнено |
| 13 | Торжественное открытие площадок проекта «Дорога БЕЗопасности» | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 186 | Выполнено |