"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Студия детского чтения"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы\* | Срок реализации | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия | Информация об исполнении |
| Дата начала (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации | 19.06.2024 | 19.07.2024 | МБДОУ детский сад № 140 "Творчество" | Ажгихина С.Ю., заведующий | Выполнено |
| 2 | Заключение соглашения о предоставлении целевой субсидии | 22.07.2024. | 25.07.2024. | МБДОУ детский сад № 140 "Творчество", департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" | Рожкова Ю.В., делопроизводитель | Выполнено |
| 3 | Внесение изменений в ПФХД | 26.07.2024 | 29.07.2024 | МБДОУ детский сад № 140 "Творчество" | Лешукова Л.Г., ведущий экономист МКУ "ЦБиЭО" | Выполнено |
| 4 | Внесение изменений в План график | Июнь | Июль | МБДОУ детский сад № 140 "Творчество" | Брызгунова О.Ю., заместитель заведующего | Выполнено |
| 5 | Размещение документации о закупке в системе ЕИС, заключение контракта на проведение работ и поставку оборудования | Август | Август | МБДОУ детский сад № 140 "Творчество" | Брызгунова О.Ю., заместитель заведующего | Выполнено |
| 6 | Заключение контракта на проведение работ и поставку оборудования | Август | Сентябрь | МБДОУ детский сад № 140 "Творчество" | Брызгунова О.Ю., заместитель заведующего | Выполнено |
| 7 | Установка оборудования | Октябрь | Ноябрь | МБДОУ детский сад № 140 "Творчество" | Ажгихина С.Ю., заведующий |  |
| 8 | Торжественное открытие | Декабрь | Декабрь | МБДОУ детский сад № 140 "Творчество" | Ажгихина С.Ю., заведующий |  |