"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

по реализации инициативы

"Оснащение мини-музея "Умкина гостиная" интерактивным оборудованием2

проекта "Бюджет твоих возможностей"

| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации |  | Ответственные | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1. | Ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на иные цели | 11.04.2023 | 12.04.2023 | МБДОУ Детский сад № 187 | Выполнено |
| 2. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 13.04.2023 | 21.04.2023 | МБДОУ Детский сад № 187 | Выполнено |
| 3. | Внесение изменений в ПФХД МБДОУ Детский сад № 187, утверждение ПФХД | 24.04.2023 | 28.04.2023 | МБДОУ Детский сад № 187 | Выполнено |
| 4. | Внесение изменений в План закупок и План – график | 28.04.2023 | 19.05.2023 | МБДОУ Детский сад № 187 | Выполнено |
| 5. | Мониторинг поставщиков для исполнения контракта | 01.05.2023 | 31.05.2023 | МБДОУ Детский сад № 187 | Выполнено |
| 6. | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта (поставка оборудования) | 01.06.2023 | 30.06.2023 | МБДОУ Детский сад № 187 | Выполнено |
| 7. | Заключение контракта на поставку оборудования (в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ) | 01.07.2023 | 20.07.2023 | МБДОУ Детский сад № 187 | Выполнено |
| 8. | Приемка оборудования согласно спецификации контракта. Подписание сопроводительных документов. | 21.07.2023 | 31.07.2023 | МБДОУ Детский сад № 187 | Выполнено |
| 9. | Торжественное открытие мини-музея «Умкина гостиная» в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 187 «Умка» | 01.09.2023 | 01.09.2023 | МБДОУ Детский сад № 187 | Выполнено |