ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 2 сентября 2024 г. № 1419

**СОСТАВ   
рабочей группы по подготовке и проведению общегородского мероприятия "Факультатив", посвященного началу учебного года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Герасимов  Алексей Евгеньевич | – | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" – руководитель аппарата (председатель рабочей группы) |
| Чункевич  Альберт Леонидович | – | начальник отдела по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей  и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск" (секретарь рабочей группы) |
| Буйновская  Ирина Петровна | – | начальник пресс-службы Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Власов  Василий Николаевич | – | начальник муниципального учреждения городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| Гулакова  Светлана Викторовна | – | директор муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск"  "Молодежный центр" |
| Демин  Алексей Викторович | – | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) |
| Любова  Ирина Владимировна | – | заместитель директора департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" – начальник управления торговли и услуг населению |
| Минина  Елена Александровна | – | директор департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 2 сентября 2024 г. № 1419

**ПЛАН**

**подготовки и проведения в городском округе "Город Архангельск" общегородского мероприятия "Факультатив", посвященного началу учебного года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия | | | |
|  | Проведение заседаний рабочей группы  по подготовке и проведению в городе Архангельске праздника, посвященного началу учебного года, "Факультатив" | Август 2024 года | Департамент организационной работы, общественных связей  и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  члены рабочей группы |
|  | Общая координация праздничного мероприятия | 2 сентября 2024 года  с 10.00 до 20.00 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа  "Город Архангельск" "Молодежный центр" (далее –  МБУ "Молодежный центр") |
|  | Организация работы интерактивных и молодежных площадок | 2 сентября 2024 года  с 15.00 до 18.00 | МБУ "Молодежный центр" |
|  | Организация работы торговых площадок | 2 сентября 2024 года  с 10.00 до 19.00 | МБУ "Молодежный центр", департамент экономического развития  и финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Информационно-рекламная работа | | | |
| 2.1. | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий | Август 2024 года | Пресс-служба Администрации городского округа  "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" |
| 3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города | | | |
| 3.1 | Подготовка территории Петровского парка и площади у Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова для проведения праздничных мероприятий | до 2 сентября 2024 года | МБУ "Молодежный центр",  Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова |
| 3.2. | Праздничное оформление территории проведения праздника | до 2 сентября 2024 года | МБУ "Молодежный центр" |
| 4. Обеспечение безопасности граждан | | | |
| 4.1. | Обеспечение общественного порядка  и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 2 сентября 2024 года  с 14.00 до 19.00 | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов  Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение городского округа  "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты",  МБУ "Молодежный центр" |
| 4.2. | Установка и демонтаж рамок металлодетекторов, столов, коробок  и металлических ограждений в зоне проведения мероприятия | 2 сентября 2024 года установка – с 12.00;  демонтаж – в 18.30 | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба", МБУ "Молодежный центр" |
| 4.3. | Обеспечение работы выездной бригады службы скорой помощи | 2 сентября 2024 года  с 15.00 до 18.00 | МБУ "Молодежный центр" |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**