УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа

"Город Архангельск"

от 14 марта 2024 г. № 440

ПЛАН

по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы, в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1. Организационные мероприятия |
|  | Заседание рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы, в 2024 году (далее – мероприятия)  | Март | Члены рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия |
|  | Обеспечение проведения масленичных народных гуляний в территориальных округах | 16, 17 марта | Администрации территориальных округов городского округа "Город Архангельск";муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий | Март  | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. Благоустройство мест проведения мероприятия
 |
| * 1.
 | Организация снегоуборочных работ на территории проведения мероприятия, вывоз снегаОбеспечение оперативной уборки территории во время и после проведения мероприятия,установка дополнительных контейнеров для мусора | В период подготовки и проведения мероприятия | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. Мероприятия
 |
| 3.1. | Мероприятия в территориальных округах: |  |  |
| сквер имени 12-й бригады Морской пехоты;площадь перед зданием филиала№ 2 муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" (далее – МУК КЦ "Маймакса"), ул. Емецкая, д. 19, корп. 2 | 17 марта11:00 – 13:0017 марта11:00 – 13:00 | Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";МУК КЦ "Маймакса"; |
| площадь перед зданием муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК"), ул. Никитова, д. 1; | 17 марта11:00 – 13:00 | Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск";МУК "Ломоносовский ДК"; |
| площадь перед зданием филиала "Исакогорский" муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр" (далее – МУК "ИЦКЦ"), ул. Клепача, д. 9;площадь перед филиалом "Турдеевский" МУК "ИЦКЦ", ул. Центральная, д. 28;площадь перед зданием МУК "ИЦКЦ", ул. Севстрой, д. 2;площадь перед зданием филиалом "Бакарица" МУК "ИЦКЦ", ул. Нахимова, д. 15; | 16 марта11:00 – 13:0016 марта13:00 – 15:0017 марта11:00 – 13:0017 марта13:00 – 15:00 | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";МУК "ИЦКЦ"; |
| площадь перед зданием муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "культурный центр "Северный" (далее – МУК КЦ "Северный"), ул. Кировская, д. 27; | 17 марта11:00 – 13:00 | Администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";МУК КЦ "Северный"; |
| сквер перед зданием муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ"), проезд Приорова, д. 2; | 17 марта11:00 – 13:00 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";МУК "АГКЦ"; |
| Белый сквер, просп. Никольский, 29; | 17 марта11:00 – 15:00 | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт"; |
| территория перед зданием муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Луч" (далее – МУК КЦ "Луч"), ул. Первомайская, д. 3 | 17 марта11:00 – 13:00 | Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск";МУК КЦ "Луч" |
| 1. Организация мероприятия
 |
|  | Разработка сценарных планов | 11 марта | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск";управление культуры Администрации городского округа"Город Архангельск" |
|  | Обеспечение звукового сопровождения мероприятий | 16, 17 марта | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск";управление культуры Администрации городского округа"Город Архангельск" |
| 1. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан
 |
|  | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения мероприятий | 16, 17 марта | УМВД России по городу Архангельску |
|  | Доставка и установка барьерных ограждений в местах проведения мероприятия в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения  | 16, 17 марта | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Привлечение волонтеров и народных дружин к оказанию содействия в обеспечении общественного порядка в местах проведения мероприятия | 16, 17 марта | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_