УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 27 апреля 2024 г. № 704

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий,**

**посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Общие организационные мероприятия** | | | |
|  | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению  в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных  79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 –  1945 годов | Апрель | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  члены организационного комитета |
|  | Разработка графика движения общественного транспорта  из территориальных округов города к местам проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 9 мая.  Предусмотреть работу общественного транспорта из всех территориальных округов города к местам проведения праздничных мероприятий 9 мая | 26 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация Вахты Памяти у Вечного огня на пл. Мира | 3 – 11 мая | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов и тружеников тыла в праздничных мероприятиях,  их переезда из территориальных округов города Архангельска к месту проведения мероприятий и обратно | 9 мая | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск";  муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Организация работы выездной торговли в местах проведения праздничных мероприятий, праздничного оформления торговых мест | 9 мая | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение эвакуации транспортных средств, препятствующих проведению праздничных мероприятий | 28 апреля –  10 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения праздничных мероприятий по ул. Героя Советского Союза Петра Норицына  и ул. Северных конвоев от просп. Троицкого до наб. Северной Двины | 30 апреля –  10 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения праздничных мероприятий:  наб. Северной Двины от ул. Логинова до ул. Свободы,  пересечение наб. Северной Двины/ул. Логинова,  пересечение наб. Северной Двины/ул. Попова,  пересечение наб. Северной Двины/ул. Карла Маркса,  пересечение просп. Троицкий /ул. Героя Советского Союза Петра Норицына,  пересечение просп. Троицкий/ул. Северных конвоев,  пересечение наб. Северной Двины/ул. Свободы | 2, 6 и 7 мая  08:00 – 13:00  9 мая  06:00 – 20:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Организация работы полевых кухонь на территории городского округа "Город Архангельск":  на пересечении ул. Карла Маркса и наб. Северной Двины;  на пересечении ул. Свободы и наб. Северной Двины | 9 мая  11:30 – 17:00 | Государственное автономное учреждение Архангельской области "Патриот" (далее – ГАУ АО "Патриот") |
|  | Мониторинг и своевременная зачистка вандальных надписей на объектах города | В период подготовки и проведения праздничных мероприятий | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый Город" |
| 1. **Основные мероприятия, посвященные празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов** | | | |
|  | Торжественный прием Главы городского округа "Город Архангельск" ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов  в муниципальном учреждении культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") | 7 мая  14:00 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
|  | Праздничные программы, посвященные празднованию  79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов, в территориальных округах города Архангельска  (по отдельному плану) | 3 – 11 мая | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Церемония возложения цветов к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на пл. Мира | 8 мая  11:00 | Прокуратура Архангельской области |
|  | Церемония возложения цветов к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на пл. Мира | 8 мая  12:00 | ПАО НК "Роснефть" |
|  | Церемонии возложения цветов:  к стеле "Архангельск – город воинской славы";  к памятному камню городам воинской славы;  к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";  к памятнику "Детям войны";  к Афгано-Чеченскому мемориалу "Площадь Памяти";  к мемориальному камню в память об участниках специальной военной операции;  к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;  к памятнику юнгам Северного флота;  к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира | 8 мая  10:00    8 мая  10:45  8 мая  10:00  9 мая  10:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";  Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" (далее – ГБУК АО "Дом народного творчества");  департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";  ГАУ АО "Патриот" |
|  | Организация Вахты Памяти у Вечного огня на пл. Мира | 8 мая  09:30 – 18:00,  9 мая  09:30 – 18:00 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";  ГАУ АО "Патриот" |
|  | Церемонии возложения цветов в территориальных округах города Архангельска: |  |  |
| Воинское захоронение Ильинского кладбища на ул. Павла Усова; | 8 мая  12:00 | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, умершим в госпиталях г. Архангельска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на Вологодском кладбище;  воинский мемориал десяти военных летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на о. Кего;  памятник воинам – землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны на "Площади Памяти" на о. Кего; | 8 мая  12:00  8 мая  12:00  8 мая  12:00 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| памятник воинам-судоремонтникам, просп. Никольский, 22;  участок воинского захоронения с 28 индивидуальными могилами  на территории Соломбальского кладбища, ул. Терехина, 75;  памятник – закладной камень "Всем, кого не вернуло море", набережная Георгия Седова в районе перекрестка с ул. Челюскинцев;  монумент героям Великой Отечественной войны, ул. Маймаксанская  в районе перекресткас ул. Баумана (21 лесозавод);  монумент героям Великой Отечественной войны, ул. Михайловой  в районе перекрестка с ул. Суханова;  памятник павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Приморская (о. Хабарка); | 8 мая  10:00  8 мая  10:30  8 мая  11:00  7 мая  15:00  8 мая  11:30  8 мая  12:00 | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов" на ул. Химиков; | 8 мая  09:00 | Администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| воинское захоронение на старом Маймаксанском кладбище в поселке Гидролизного завода;  монумент-памятник жителям поселка 23 лесозавода, погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, по ул. Лесоэкспортная;  памятник жителям поселка 26 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, находящийся у очистной станции муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа "Город Архангельск", ул. Победы, д. 69, корп. 1;  памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  по ул. Юнг Военно-Морского Флота;  памятник жителям поселка 29 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Мудьюгская; | 8 мая  10:00  8 мая  10:00  8 мая  11:00  8 мая  10:00  8 мая  15:00 | Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| обелиск погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода, просп. Ленинградский;  памятник жителям острова Краснофлотский, павшим в боях за освобождение Родины;  мемориальная доска П.И. Галушину, ул. Прокопия Галушина, д. 1; | 8 мая  13:00  10 мая  11:00  8 мая  11:00 | Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мемориальная доска капитану Кононову И.Г., ул. Кононова И.Г., д. 1;  памятник "Погибшим в Великой Отечественной войне работникам Архангельского судоремонтного завода № 1", территория завода металлоконструкций, ул. Революции, д. 1, стр. 1;  обелиск погибшим воинам-лесопильщикам лесозавода № 2,  ул. Октябрьская, 3, корп. 1;  стела Победы "В память о тех, кто не вернулся с войны" и мемориальная  доска В.Д. Никитову, ул. Никитова, д. 1; | 6 мая  12:00  7 мая  11:00  8 мая  10:00  8 мая  12:00 | Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| памятник Участникам Великой Отечественной войны,  ул. Привокзальная;  обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941 – 1945 годов "  по ул. Цигломенской;  обелиск "Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов", ул. Дежнёвцев, м/р ЛДК 4;  обелиск "Воинам-портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", ул. Нахимова, д. 15;  обелиск "Воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов ", ул. Вычегодская, 19, корп.2, м/р Исакогорская лесобаза;  памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов, ул. Речников/ул. Судоремонтников | 8 мая  10:00  8 мая  12:00  6 мая  11:00  7 мая  15:00  8 мая  15:00  8 мая  14:00 | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Проведение репетиций Парада на пл. Мира | 2, 6 и 7 мая  10:00 – 12:00 | Министерство культуры Архангельской области,  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  ГБУК АО "Дом народного творчества" |
|  | Парад войск Архангельского территориального гарнизона министерств, управлений, ведомств и учебных заведений Архангельской области, посвященного 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – Парад) на пл. Мира | 9 мая  10:00 – 11:00 | Министерство культуры Архангельской области,  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  ГБУК АО "Дом народного творчества";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Концертные программы, посвященные 79-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на пл. Мира | 9 мая  11:30 – 19:15 | МУК "АГКЦ";  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт"; муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Концертная программа "Фронтовые бригады" у полевых кухонь:  у дома по адресу: наб. Северной Двины, 95;  на наб. Северной Двины у стелы "Архангельск – город воинской славы" | 9 мая  11:30 – 17:00 | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке и проведению церемоний возложения цветов** | | | |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения церемоний возложения цветов по наб. Северной Двины от ул. Гайдара  до ул. Свободы | 8 мая  09:00 – 11:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Приобретение и доставка цветов к местам их возложений:  к стеле "Архангельск – город воинской славы";  к памятному камню городам воинской славы;  к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов ";  к памятнику "Детям войны";  к Афгано-Чеченскому мемориалу "Площадь Памяти" на Вологодском (Кузнечевском) кладбище;  к мемориальному камню в память об участниках специальной военной операции на Вологодском (Кузнечевском) кладбище;  к Вечному огню на пл. Мира | 8 мая  10:00  8 мая  10:45  9 мая  10:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация участия Главы городского округа "Город Архангельск" в церемониях возложения цветов | 8 мая  10:00  9 мая  10:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация работ по облагораживанию мемориалов и памятников, уборка прилегающих территорий и подъездных путей | 28 апреля – 10 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Информирование членов семей участников специальной военной операции о торжественной церемонии возложения цветов к мемориальному камню в память об участниках специальной военной операции на Вологодском (Кузнечевском) кладбище | 2 – 8 мая | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация работ по привлечению сотрудников частных охранных предприятий для охраны мемориалов и памятников | 8 – 9 мая | МУК "АГКЦ" |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке и проведению Парада** | | | |
|  | Ограничение движения автотранспорта на наб. Северной Двины для монтажа трибун для проведения Парада, установка дополнительных знаков дорожного движения для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта | 28 апреля – 10 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Нанесение временной дорожной разметки на наб. Северной Двины  для движения военной техники | 5 мая | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Проведение репетиций Парада на наб. Северной Двины | 2, 6 и 7 мая  10:00 – 12:00 | Министерство культуры Архангельской области;  ГБУК АО "Дом народного творчества" |
|  | Организация оперативной уборки наб. Северной Двины и прилегающих территорий во время проведения Парада и репетиций | 2, 6, 7 и 9 мая  10:00 – 12:00 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "городское Благоустройство";  муниципальное казенное учреждение предприятие городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Установка и обеспечение работы биотуалета для людей, задействованных в организации и проведении Парада | 2, 6, 7 и 9 мая  09:00 – 13:00 | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
|  | Установка биотуалетов на наб. Северной Двины для зрителей | 9 мая  09:00 – 13:00 | МУК "АГКЦ" |
|  | Ограничение движения автотранспорта:  а) для проведения репетиций Парада на наб. Северной Двины; | 2, 6 и 7 мая  08:00 – 13:00 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| б) для проведения Парада на наб. Северной Двины. | 9 мая  06:00 – 13:00 |
|  | Обеспечение драпировки вывесок торговых объектов на наб. Северной Двины в зоне проведения Парада на пл. Мира | 9 мая  09:00 – 13:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Приостановить деятельность объектов, расположенных в зоне проведения Парада и на прилегающих территориях на время проведения Парада и генеральной репетиции | 7 мая  10:00 – 12:00  9 мая  07:00 – 13:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить предоставление в УМВД России по городу Архангельску данных о руководителях торговых точек, расположенных по маршруту движения Парада | 27 апреля | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Доставка, установка и подключение арочных металлодетекторов и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию пл. Мира | 9 мая  06:00 | МУК "АГКЦ";  муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город";  департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация оперативной уборки наб. Северной Двины после проведения Парада | 9 мая | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Ограничение движения автотранспорта на наб. Северной Двины для демонтажа трибуны для проведения Парада, установка дополнительных знаков дорожного движения для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта | 10 мая 08:00 –  11 мая 18:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке и проведению праздничных концертных программ, праздничного салюта на пл. Мира** | | | |
|  | Разработка сценарных планов праздничных мероприятий | 27 апреля | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Монтаж сборно-разборной сцены на наб. Северной Двины на пл. Мира | 6 мая | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
| Демонтаж сборно-разборной сцены на наб. Северной Двины на пл. Мира | 10 мая |
|  | Ограничение движения автотранспортных средств на пл. Мира:  на месте для установки сценической площадки со стороны наб. Северной Двины;  для проведения репетиций концертных программ, посвященных  79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 –  1945 годов, на пл. Мира | 6 мая  09:00 – 22:00  8 мая  14:30 – 21:00 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Организация репетиции концертных программ, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,  на пл. Мира | 8 мая  15:00 – 21:00 | МУК "АГКЦ" |
|  | Доставка, установка и подключение арочных металлодетекторов и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию пл. Мира | 9 мая  до 07:00 | МУК "АГКЦ";  муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Привлечение сотрудников частных охранных предприятий к обеспечению общественного порядка в зоне проведения праздничных мероприятий | 9 мая  07:00 – 20:00 | МУК "АГКЦ" |
|  | Организация участия творческих коллективов города в концертной программе на наб. Северной Двины в районе пл. Мира | 9 мая  11:00 – 19:15 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение точки подключения электропитания на пл. Мира и работы дежурного электрика | 9 мая | Муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет";  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
| 1. **Организация и проведение патриотических и молодежных акций** | | | |
|  | Акция "Диктант Победы" | 26 апреля | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Молодежная акция "Георгиевская лента" | 1 – 9 мая | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Молодежная акция "Вальс Победы" у Монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на пл. Мира в рамках концертной программы | 9 мая  18:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Молодежные акции "Песни Победы" и "Рекорд Победы" | 9 мая  13:00 – 16:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Информационно-рекламная работа** | | | |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель – май | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Опубликование графика движения общественного транспорта в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 27 апреля | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Опубликование схем перекрытия движения автотранспортных средств  в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 27 апреля | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение трансляции видеороликов о Дне Победы в общественном транспорте | 27 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  ТК "РИКО" |
|  | Организовать передачу видеороликов о Дне Победы в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" для трансляции в общественном транспорте | 27 апреля | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | |
|  | Организация субботников, в том числе для проведения работ по разрыхлению снега в местах проведения праздничных мероприятий  и на прилегающих территориях | 29 апреля | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Художественное оформление площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск", пл. Мира, ул. Воскресенской, наб. Северной Двины | 28 апреля | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
|  | Праздничное оформление территориальных округов города Архангельска | 28 апреля | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Проведение мероприятий по благоустройству: |  |  |
| воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам; | 6 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и площадей к ним прилегающих | 5 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Проведение работ по очистке звезды Монумента Победы | 5 мая | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров | 1 – 10 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Обеспечение безопасности граждан** | | | |
|  | Оказание содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий | 7 – 9 мая | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;  управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Издать распоряжение об организации движения транспортных средств  на период подготовки и проведения праздничных мероприятий  и репетиций | 27 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Установка противотаранной техники в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения в местах проведения мероприятий  (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости) | 7 – 9 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Предоставить данные о транспортных средствах и технике, используемой при организации и проведении праздничных мероприятий, в ГИБДД УМВД России по городу Архангельску | 2 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Привлечение народных дружин и волонтерских организаций  к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Привлечение сотрудников МЧС России по Архангельской области к действиям по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_