УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 27 апреля 2024 г. № 704

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий,**

**посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Общие организационные мероприятия** |
|  | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  | Апрель  | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";члены организационного комитета |
|  | Разработка графика движения общественного транспорта из территориальных округов города к местам проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 9 мая. Предусмотреть работу общественного транспорта из всех территориальных округов города к местам проведения праздничных мероприятий 9 мая  | 26 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация Вахты Памяти у Вечного огня на пл. Мира | 3 – 11 мая | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и тружеников тыла в праздничных мероприятиях, их переезда из территориальных округов города Архангельска к месту проведения мероприятий и обратно | 9 мая | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Организация работы выездной торговли в местах проведения праздничных мероприятий, праздничного оформления торговых мест | 9 мая | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение эвакуации транспортных средств, препятствующих проведению праздничных мероприятий  | 28 апреля – 10 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения праздничных мероприятий по ул. Героя Советского Союза Петра Норицына и ул. Северных конвоев от просп. Троицкого до наб. Северной Двины | 30 апреля – 10 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения праздничных мероприятий:наб. Северной Двины от ул. Логинова до ул. Свободы,пересечение наб. Северной Двины/ул. Логинова,пересечение наб. Северной Двины/ул. Попова,пересечение наб. Северной Двины/ул. Карла Маркса,пересечение просп. Троицкий /ул. Героя Советского Союза Петра Норицына,пересечение просп. Троицкий/ул. Северных конвоев,пересечение наб. Северной Двины/ул. Свободы | 2, 6 и 7 мая08:00 – 13:009 мая 06:00 – 20:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Организация работы полевых кухонь на территории городского округа "Город Архангельск": на пересечении ул. Карла Маркса и наб. Северной Двины; на пересечении ул. Свободы и наб. Северной Двины | 9 мая 11:30 – 17:00 | Государственное автономное учреждение Архангельской области "Патриот" (далее – ГАУ АО "Патриот") |
|  | Мониторинг и своевременная зачистка вандальных надписей на объектах города | В период подготовки и проведения праздничных мероприятий | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый Город" |
| 1. **Основные мероприятия, посвященные празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**
 |
|  | Торжественный прием Главы городского округа "Город Архангельск" ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в муниципальном учреждении культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") | 7 мая14:00 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";МУК "АГКЦ" |
|  | Праздничные программы, посвященные празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в территориальных округах города Архангельска (по отдельному плану) | 3 – 11 мая | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Церемония возложения цветов к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на пл. Мира  | 8 мая11:00 | Прокуратура Архангельской области |
|  | Церемония возложения цветов к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на пл. Мира  | 8 мая12:00 | ПАО НК "Роснефть" |
|  | Церемонии возложения цветов:к стеле "Архангельск – город воинской славы";к памятному камню городам воинской славы;к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";к памятнику "Детям войны";к Афгано-Чеченскому мемориалу "Площадь Памяти";к мемориальному камню в память об участниках специальной военной операции;к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;к памятнику юнгам Северного флота;к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира  | 8 мая10:00 8 мая10:458 мая10:009 мая10:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" (далее – ГБУК АО "Дом народного творчества");департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";ГАУ АО "Патриот" |
|  | Организация Вахты Памяти у Вечного огня на пл. Мира | 8 мая09:30 – 18:00,9 мая09:30 – 18:00 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";ГАУ АО "Патриот" |
|  | Церемонии возложения цветов в территориальных округах города Архангельска: |  |  |
| Воинское захоронение Ильинского кладбища на ул. Павла Усова; | 8 мая12:00 | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, умершим в госпиталях г. Архангельска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на Вологодском кладбище;воинский мемориал десяти военных летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на о. Кего;памятник воинам – землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны на "Площади Памяти" на о. Кего; | 8 мая12:008 мая12:008 мая12:00 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| памятник воинам-судоремонтникам, просп. Никольский, 22;участок воинского захоронения с 28 индивидуальными могилами на территории Соломбальского кладбища, ул. Терехина, 75;памятник – закладной камень "Всем, кого не вернуло море", набережная Георгия Седова в районе перекрестка с ул. Челюскинцев;монумент героям Великой Отечественной войны, ул. Маймаксанская в районе перекресткас ул. Баумана (21 лесозавод);монумент героям Великой Отечественной войны, ул. Михайловой в районе перекрестка с ул. Суханова;памятник павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Приморская (о. Хабарка); | 8 мая10:008 мая10:308 мая11:007 мая15:008 мая11:308 мая12:00 | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов" на ул. Химиков; | 8 мая09:00 | Администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| воинское захоронение на старом Маймаксанском кладбище в поселке Гидролизного завода;монумент-памятник жителям поселка 23 лесозавода, погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, по ул. Лесоэкспортная;памятник жителям поселка 26 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, находящийся у очистной станции муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа "Город Архангельск", ул. Победы, д. 69, корп. 1;памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов по ул. Юнг Военно-Морского Флота;памятник жителям поселка 29 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Мудьюгская; | 8 мая10:008 мая10:008 мая11:008 мая10:008 мая15:00 | Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| обелиск погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода, просп. Ленинградский;памятник жителям острова Краснофлотский, павшим в боях за освобождение Родины;мемориальная доска П.И. Галушину, ул. Прокопия Галушина, д. 1; | 8 мая13:0010 мая11:008 мая11:00 | Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мемориальная доска капитану Кононову И.Г., ул. Кононова И.Г., д. 1;памятник "Погибшим в Великой Отечественной войне работникам Архангельского судоремонтного завода № 1", территория завода металлоконструкций, ул. Революции, д. 1, стр. 1;обелиск погибшим воинам-лесопильщикам лесозавода № 2, ул. Октябрьская, 3, корп. 1;стела Победы "В память о тех, кто не вернулся с войны" и мемориальнаядоска В.Д. Никитову, ул. Никитова, д. 1; | 6 мая12:007 мая11:008 мая10:008 мая 12:00 | Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| памятник Участникам Великой Отечественной войны, ул. Привокзальная;обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941 – 1945 годов " по ул. Цигломенской;обелиск "Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов", ул. Дежнёвцев, м/р ЛДК 4;обелиск "Воинам-портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", ул. Нахимова, д. 15;обелиск "Воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов ", ул. Вычегодская, 19, корп.2, м/р Исакогорская лесобаза;памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Речников/ул. Судоремонтников | 8 мая10:008 мая12:006 мая11:007 мая15:008 мая 15:008 мая14:00 | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Проведение репетиций Парада на пл. Мира | 2, 6 и 7 мая10:00 – 12:00 | Министерство культуры Архангельской области,управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";ГБУК АО "Дом народного творчества" |
|  | Парад войск Архангельского территориального гарнизона министерств, управлений, ведомств и учебных заведений Архангельской области, посвященного 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – Парад) на пл. Мира | 9 мая10:00 – 11:00 | Министерство культуры Архангельской области,управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";ГБУК АО "Дом народного творчества";департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Концертные программы, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на пл. Мира | 9 мая 11:30 – 19:15 | МУК "АГКЦ";муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт"; муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный";управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Концертная программа "Фронтовые бригады" у полевых кухонь:у дома по адресу: наб. Северной Двины, 95;на наб. Северной Двины у стелы "Архангельск – город воинской славы" | 9 мая11:30 – 17:00 | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск";управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке и проведению церемоний возложения цветов**
 |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения церемоний возложения цветов по наб. Северной Двины от ул. Гайдара до ул. Свободы | 8 мая09:00 – 11:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Приобретение и доставка цветов к местам их возложений:к стеле "Архангельск – город воинской славы";к памятному камню городам воинской славы;к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов ";к памятнику "Детям войны";к Афгано-Чеченскому мемориалу "Площадь Памяти" на Вологодском (Кузнечевском) кладбище;к мемориальному камню в память об участниках специальной военной операции на Вологодском (Кузнечевском) кладбище;к Вечному огню на пл. Мира  | 8 мая10:008 мая10:459 мая10:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация участия Главы городского округа "Город Архангельск" в церемониях возложения цветов  | 8 мая10:009 мая10:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация работ по облагораживанию мемориалов и памятников, уборка прилегающих территорий и подъездных путей | 28 апреля – 10 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Информирование членов семей участников специальной военной операции о торжественной церемонии возложения цветов к мемориальному камню в память об участниках специальной военной операции на Вологодском (Кузнечевском) кладбище | 2 – 8 мая | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация работ по привлечению сотрудников частных охранных предприятий для охраны мемориалов и памятников  | 8 – 9 мая  | МУК "АГКЦ" |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке и проведению Парада**
 |
|  | Ограничение движения автотранспорта на наб. Северной Двины для монтажа трибун для проведения Парада, установка дополнительных знаков дорожного движения для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта  | 28 апреля – 10 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Нанесение временной дорожной разметки на наб. Северной Двины для движения военной техники | 5 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Проведение репетиций Парада на наб. Северной Двины | 2, 6 и 7 мая10:00 – 12:00 | Министерство культуры Архангельской области;ГБУК АО "Дом народного творчества" |
|  | Организация оперативной уборки наб. Северной Двины и прилегающих территорий во время проведения Парада и репетиций | 2, 6, 7 и 9 мая10:00 – 12:00 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "городское Благоустройство";муниципальное казенное учреждение предприятие городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Установка и обеспечение работы биотуалета для людей, задействованных в организации и проведении Парада  | 2, 6, 7 и 9 мая09:00 – 13:00 | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
|  | Установка биотуалетов на наб. Северной Двины для зрителей  | 9 мая09:00 – 13:00 | МУК "АГКЦ" |
|  | Ограничение движения автотранспорта:а) для проведения репетиций Парада на наб. Северной Двины; | 2, 6 и 7 мая08:00 – 13:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| б) для проведения Парада на наб. Северной Двины. | 9 мая06:00 – 13:00 |
|  | Обеспечение драпировки вывесок торговых объектов на наб. Северной Двины в зоне проведения Парада на пл. Мира | 9 мая09:00 – 13:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Приостановить деятельность объектов, расположенных в зоне проведения Парада и на прилегающих территориях на время проведения Парада и генеральной репетиции | 7 мая10:00 – 12:009 мая07:00 – 13:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить предоставление в УМВД России по городу Архангельску данных о руководителях торговых точек, расположенных по маршруту движения Парада | 27 апреля | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Доставка, установка и подключение арочных металлодетекторов и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию пл. Мира | 9 мая06:00 | МУК "АГКЦ";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город";департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация оперативной уборки наб. Северной Двины после проведения Парада  | 9 мая | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Ограничение движения автотранспорта на наб. Северной Двины для демонтажа трибуны для проведения Парада, установка дополнительных знаков дорожного движения для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта | 10 мая 08:00 –11 мая 18:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке и проведению праздничных концертных программ, праздничного салюта на пл. Мира**
 |
|  | Разработка сценарных планов праздничных мероприятий | 27 апреля | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск"  |
|  | Монтаж сборно-разборной сцены на наб. Северной Двины на пл. Мира | 6 мая | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";МУК "АГКЦ" |
| Демонтаж сборно-разборной сцены на наб. Северной Двины на пл. Мира | 10 мая |
|  | Ограничение движения автотранспортных средств на пл. Мира:на месте для установки сценической площадки со стороны наб. Северной Двины;для проведения репетиций концертных программ, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на пл. Мира | 6 мая09:00 – 22:008 мая14:30 – 21:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Организация репетиции концертных программ, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на пл. Мира | 8 мая15:00 – 21:00 | МУК "АГКЦ" |
|  | Доставка, установка и подключение арочных металлодетекторов и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию пл. Мира | 9 маядо 07:00 | МУК "АГКЦ";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Привлечение сотрудников частных охранных предприятий к обеспечению общественного порядка в зоне проведения праздничных мероприятий | 9 мая07:00 – 20:00 | МУК "АГКЦ" |
|  | Организация участия творческих коллективов города в концертной программе на наб. Северной Двины в районе пл. Мира | 9 мая11:00 – 19:15 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение точки подключения электропитания на пл. Мира и работы дежурного электрика | 9 мая | Муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет";муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
| 1. **Организация и проведение патриотических и молодежных акций**
 |
|  | Акция "Диктант Победы"  | 26 апреля | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Молодежная акция "Георгиевская лента"  | 1 – 9 мая | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Молодежная акция "Вальс Победы" у Монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на пл. Мира в рамках концертной программы | 9 мая18:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Молодежные акции "Песни Победы" и "Рекорд Победы"  | 9 мая13:00 – 16:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Информационно-рекламная работа**
 |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель – май  | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск"  |
|  | Опубликование графика движения общественного транспорта в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 27 апреля | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Опубликование схем перекрытия движения автотранспортных средств в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий  | 27 апреля | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение трансляции видеороликов о Дне Победы в общественном транспорте | 27 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";ТК "РИКО" |
|  | Организовать передачу видеороликов о Дне Победы в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" для трансляции в общественном транспорте | 27 апреля | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Работа по благоустройству и праздничному оформлению города**
 |
|  | Организация субботников, в том числе для проведения работ по разрыхлению снега в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях | 29 апреля | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Художественное оформление площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск", пл. Мира, ул. Воскресенской, наб. Северной Двины  | 28 апреля | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";МУК "АГКЦ" |
|  | Праздничное оформление территориальных округов города Архангельска | 28 апреля | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Проведение мероприятий по благоустройству: |  |  |
| воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам;  | 6 мая  | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и площадей к ним прилегающих | 5 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Проведение работ по очистке звезды Монумента Победы | 5 мая  | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров  | 1 – 10 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Обеспечение безопасности граждан**
 |
|  | Оказание содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий  | 7 – 9 мая | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Издать распоряжение об организации движения транспортных средств на период подготовки и проведения праздничных мероприятий и репетиций | 27 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| * 1.
 | Установка противотаранной техники в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения в местах проведения мероприятий (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости)  | 7 – 9 мая  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Предоставить данные о транспортных средствах и технике, используемой при организации и проведении праздничных мероприятий, в ГИБДД УМВД России по городу Архангельску | 2 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Привлечение народных дружин и волонтерских организаций к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Привлечение сотрудников МЧС России по Архангельской области к действиям по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_