Приложение № 2

к приказу директора департамента

образования мэрии

города Архангельска

от 20.12.2010 № 1043

ПЛАН-ГРАФИК

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в муниципальных образовательных учреждениях города Архангельска с 2011-2012 учебного года

Цель: создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения организации и внедрения  ФГОС НОО

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в муниципальных образовательных учреждениях города Архангельска с 2011-2012 учебного года | Декабрь 2010 года | Приказ директора департамента образования мэрии города Архангельска | Коптяева Н.И. |
| 2. | Утверждение состава рабочей группы по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в муниципальных образовательных учреждениях города Архангельска с 2011-2012 учебного года | Декабрь 2010 года | Приказ директора департамента образования мэрии города Архангельска | Коптяева Н.И. |
| 3. | Обновление содержания информационной страницы по введению ФГОС НОО на сайте департамента образования мэрии города Архангельска | Постоянно | Оперативное информирование | Сидорук Е.А. |
| 4. | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС НОО и созданию условий для реализации основной образовательной программы начального общего образования на: - аппаратных совещаниях при директоре департамента образования; - семинарах-совещаниях с руководителями муниципальных образовательных учреждений; - семинарах-совещаниях с заместителями руководителей муниципальных образовательных учреждений | Декабрь 2010 года | Приказ директора департамента образования мэрии города Архангельска. План-программа семинаров по вопросу подготовки к введению ФГОС НОО в муниципальных образовательных учреждениях города Архангельска в 2011-2012 учебном году | Коптяева Н.И. |
| 5. | Организация мониторинга готовности (в соответствии с картой самоанализа) общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО: |  |  | Коптяева Н.И. Руководители общеобразовательных учреждений Кураторы МОУ |
| 5.1. | Информация о готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС НОО | До 01.02.2011 До 10.05.2011 До 26.08.2011 | Карты самоанализа Информационные таблицы | Руководители общеобразовательных учреждений Кураторы МОУ |
| 5.2. | Создание информационного банка данных готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО | До 11.02.2011 До 20.05.2011 До 01.09.2011 | Информационный банк Аналитическая справка | Коптяева Н.И. Мостолыгина В.Н. |
| 6. | Проведение экспертизы учебных планов общеобразовательных учреждений | До 01.09.2011 | Согласование учебных планов | Мостолыгина В.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
| 7. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования | Один раз в квартал | Данные мониторинга | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 8. | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | До 01.09.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 9. | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС НОО | До 01.09.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 10. | Внесение необходимых изменений в уставы общеобразовательных учреждений | До 01.12.2011 | Уставы общеобразовательных учреждений | Ерыкалова Е.С. Руководители общеобразовательных учреждений |
| 11. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | До 01.09.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 12. | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | До 01.05.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 13. | Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования | До 01.05.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 14. | Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования | До 01.05.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 15. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | До 01.06.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 16. | Разработка и утверждение программ коррекционной работы образовательного учреждения | До 01.06.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 17. | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС НОО в образовательном учреждении | Январь 2011 года | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 18. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | До 01.02.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 19. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | До 01.09.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 20. | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения. | До 01.09.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 21. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.) | До 01.09.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 22. | Проведение обучающих семинаров для руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной и научно-методической работе по разработке образовательной программы общеобразовательного учреждения на базе пилотных площадок муниципальной системы образования по введению ФГОС - муниципальных образовательных учреждений "Средняя общеобразовательная школа №95", "Средняя общеобразовательная школа № 37" | Январь-апрель 2011 года | Разработка образовательной программы общеобразовательного учреждения | Сидорук Е.А. Коптяева Н.И. Руководители пилотных площадок, руководители общеобразовательных учреждений |
| 23. | Организация обучающих семинаров на базе ГАОУ АО ИППК РО для заместителей директоров по учебно-воспитательной и научно-методической работе по разработке программ духовно-нравственного развития, воспитания, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования | Январь – апрель 2011 года | Разработка программ ОУ духовно-нравственного развития, воспитания, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования | Сидорук Е.А. Коптяева Н.И. Руководители общеобразовательных учреждений |
| 24. | Организация выездного семинара (г. Северодвинск) для руководителей образовательных учреждений в рамках обмена опытом пилотных учреждений по проблеме проектирования и реализации основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения | Март 2011 года | Обмен опытом работы пилотных учреждений по проблеме проектирования и реализации основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения | Сидорук Е.А. |
| 25. | Организация обучения должностных лиц, ответственных за введение ФГОС НОО в образовательном учреждении (тьюторов), педагогов ОУ через семинары, организованные на базе: - ГАОУ АО ИППК РО; - муниципальных образовательных учреждений "Средняя общеобразовательная школа № 95", "Средняя общеобразовательная школа №37", "Средняя общеобразовательная школа № 45" | В течение 2011 года | Подготовка тьюторов образовательных учреждений для обучения педагогов ОУ по вопросам введения ФГОС | Сидорук Е.А. Руководители общеобразовательных учреждений |
| 26. | Организация и проведение городского конкурса "Школа – 2011" по номинациям: - основная образовательная программа начального общего образования - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования - программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования - программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования | Ноябрь-декабрь 2011 года | Фестиваль "Гимн будущему" | Коптяева Н.И. Сидорук Е.А. |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 27. | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО | До 01.09.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 28. | Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО | До 01.09.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 29. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | До 01.09.2011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 30 | Создание системы методической работы в образовательном учреждении, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | До 01.012011 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 31. | Создание условий для участия в курсовой подготовке тьюторов образовательного учреждения для сопровождения реализации индивидуальных учебных планов | До 01.09.2011 | Прохождение курсовой подготовки тьюторов ОУ | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 32. | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы образовательных учреждений, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | До 01.09.2011 | Прохождение курсовой подготовки учителей начальных классов | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 33. | Организация работы на базе общеобразовательных учреждений творческой группы учителей начальных классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | С 01.09.2011 | План работы творческой группы, протоколы | Руководители общеобразовательных учреждений |

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2008 г. № 424н  «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме».

? Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 г. № 593.