Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением избирательной 										комиссии муниципального 										образования "Город Архангельск"

от 09.03.2008 № 1

| Дата назначения выборов 4 марта, опубликование 6 марта 2008 года КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования "Город Архангельск" - мэра города Архангельска дата выборов 25 мая 2008 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| Избирательные участки |  |  |  |
| 1. | Установление единой нумерации избирательных участков | не позднее 5 апреля 2008г. | Городская избирательная комиссия |
| 2. | Образование избирательных участков (ст.13, п.2) | не позднее | глава муниципального образования по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования |
|  |  | 9 апреля 2008 |  |
| 3. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных или отдаленных местностях (ст.13, п.4) | не позднее | глава муниципального образования по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования; по согласованию с руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают |
|  |  | 9 апреля |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 21 мая 2008г. |  |
| 4. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, адресов расположения, номеров телефонов участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ст.13, п.6) | не позднее | глава муниципального образования |
|  |  | 14 апреля |  |
|  |  | об образованных позднее |  |
|  |  | 9 апреля 2008 |  |
|  |  | не позднее чем через 3 дня после их образования |  |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 5. | Представление данных об избирателях территориальным избирательным комиссиям (ст.14, п.3) | сразу после назначения дня голосования, | глава муниципального образования, руководитель учреждения, в котором избиратели временно пребывают |
|  |  | в исключительных случаях, сразу после сформирования участковых избирательных комиссий |  |
| 6. | Утверждение на заседании комиссии формы списка избирателей (ст.20, п.10) | Не позднее 15 марта 2008г. | Городская избирательная комиссия |
| 7. | Составление списков избирателей для голосования | не позднее | Городская избирательная комиссия |
|  |  | 4 мая 2008г. |  |
| 8. | Передача по акту списков избирателей в территориальные комиссии и в участковые избира-тельные комиссии (ст.14, п.8) | не позднее | Городская избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии |
|  |  | 4 мая 2008г. |  |
| 9. | Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения (ст.16, п.1) | с | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 4 мая 2008г. |  |
| 10. | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания по их личному письменному заявлению (ст.15, п.7) | не позднее | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 21 мая 2008г. |  |
| 11. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (в больницах, местах содержания под стражей и других) | не позднее | участковые избирательные комиссии, сформированные для проведения голосования на соответствующих избирательных участках |
|  |  | 24 мая 2008г. |  |
| 12. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью (ст.15, п.6) | не позднее | председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
|  |  | 24 мая 2008г. |  |
| Избирательные комиссии |  |  |  |
| 13. | Опубликование решения, устанавли-вающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий ( ст.23, п.1) | после образования избирательных участков, не позднее 10 апреля 2008г. | Городская избирательная комиссия |
| 14. | Период подачи в территориальные избирательные комиссии предложений по составу участковых избирательных комиссий ( ст.23, п.1) | 10 дней со дня опубликования решения городской избирательной комиссии | Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе ФС РФ, Архангельском областном Собрании депутатов; иные общественные объединения; представительные органы местного самоуправления; собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы |
| 15. | Формирование участковых избирательных комиссий ( ст.23, п.1, ст.20,п.6) | не ранее | Городская избирательная комиссия |
|  |  | 24 апреля |  |
|  |  | не позднее |  |
|  |  | 2 мая 2008г. |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 16. | Направление в СМИ для опубликования списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | не позднее | Городская избирательная комиссия |
|  |  | 10 марта 2008г. |  |
| 17. | Выдвижение кандидатов, включая период сбора подписей в поддержку кандидата ( ст.36, п.5) | с 7 марта | граждане РФ не моложе 21 года, избирательные объединения |
|  |  | по 5 апреля |  |
|  |  | 2008г. |  |
| 18. | Заверение списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением | в трехдневный срок | Городская избирательная комиссия |
| 19. | Сбор подписей в поддержку кандидата (ст.41 п.1,2) | со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о самовыдвижении кандидата, в случае выдвижения избирательным объединением - со дня, следующего за днем заверения списка кандидатов | кандидат |
| 20. | Внесение избирательного залога кандидатом из средств своего избирательного фонда, в случае непредставления подписных листов (ст.42, п.5) | не позднее | кандидат |
|  |  | 5 апреля 2008г. |  |
| 21. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации кандидата | не позднее 18 часов | кандидат |
|  |  | 5 апреля 2008г. |  |
| 22. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов ст.45, п.1 | не позднее, чем за 3 дня до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Городская избирательная комиссия |
| 23. | Извещение кандидата о результатах проверки, представленных им подписей избирателей, с представлением ему в случае отказа в регистрации предусмотренных законом документов | не позднее, чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Городская избирательная комиссия |
| 24. | Внесение уточнения и дополнения в представленные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замена представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства (ст.45,п.1) | не позднее, чем за 1 день до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | кандидат, уполномоченный представитель |
| 25. | Принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата (ст.46, п.1) | не позднее, чем через 10 дней со дня приема необходимых документов | Городская избирательная комиссия |
| 26. | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ (ст. 46, п.12) | в течение 48 часов после регистрации кандидата | Городская избирательная комиссия |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |
| 27. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей (ст.50, п.2) | не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 28. | Отзыв кандидатов (ст. 47, п.3) | не позднее | Избирательные объединения |
|  |  | 19 мая 2008г. |  |
| 29. | Снятие зарегистрированным кандидатом своей кандидатуры (ст.47, п.1) | не позднее | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
|  |  | 19 мая 2008г. |  |
| 30. | Назначение доверенных лиц (ст.35, п.1) | с момента получения городской комиссией уведомления о выдвижении | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 31. | Регистрация доверенных лиц (ст.35, п.2) | в течение 3-х дней со дня получения необходимых документов | Городская избирательная комиссия |
| 32. | Назначение членов с правом совещательного голоса в соответству-ющую и нижестоящие комиссии (ст.29, п.1) | со дня представления документов для регистрации | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 33. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ст.55, п.3) | не позднее | Городская избирательная комиссия по предоставлению Управления Россвязьохранкультуры по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 16 марта 2008г. |  |
| 34. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление избирательной комиссии муниципального образования указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги (ст.58, п.7) | не позднее | - Муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, |
|  |  | 5 апреля 2008г. | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные не позднее 6 марта 2007 года |
|  |  |  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями) |
|  |  |  | - организации, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 35. | Опубликование в данном издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации (ст.58, п.7) | не позднее | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | 5 апреля 2008г. |  |
| 36. | Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платной печатной площади и эфирного времени в соответствующие редакции печатных изданий, организации телерадиовещания (ст.59, п.10) | не позднее | Зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица и уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  |  | 24 апреля 2008г. |  |
| 37. | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной и платной печатной площади и эфирного времени (ст.59, п.10) | не позднее | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов |
|  |  | 24 апреля 2008г. |  |
| 38. | Сообщение об отказе от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки (ст.60, п.9) | не позднее чем за 5 дней до дня опубликования, выхода в эфир | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов |
| 39. | Предоставление данных учета о предостав-ленном эфирном времени и печатной площади в избирательную комиссию муниципального образования | не позднее | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания, предоставлявшие зарегистрированным кандидатам печатную площадь, эфирное время |
|  |  | 3 июня 2008г. |  |
| 40. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | не позднее | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | 4 мая 2008г. |  |
| 41. | Агитационный период (ст.57, п.1) | начинается со дня выдвижения кандидата, |  |
|  |  | заканчивается в 0 часов |  |
|  |  | 24 мая 2008г. |  |
| 42. | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях (ст.57, п.2) | с 26 апреля | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | до 0 часов |  |
|  |  | 24 мая 2008г. |  |
| 43. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ст.62,п.9) | не позднее | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  |  | 24 апреля 2008г. |  |
| 44. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ст.61, п.5) | в течение 3-х дней со дня их подачи | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 45. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами | в течение 3-х дней со дня получения уведомления | Органы местного самоуправления |
| 46. | Публикация предвыборной программы в рамках использования бесплатной печатной площади либо за плату из избирательного фонда кандидата (ст.56, п.10) | не позднее | Соответствующая политическая партия в случае выдвижения ею кандидата и последующей его регистрации |
|  |  | 14 мая 2008г. |  |
| 47. | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая "Интернет") (ст.54, п.3) | с 20 мая | Граждане, организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов |
|  |  | по 25 мая |  |
|  |  | 2008г. |  |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
| 48. | Утверждение формы избирательных бюллетеней, порядка контроля над их изготовлением (ст.73, п.1) | не позднее | Городская избирательная комиссия |
|  |  | 4 мая 2008г. |  |
| 49. | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней, порядка контроля над их изготовлением (ст.73, п.1) | не позднее | Городская избирательная комиссия |
|  |  | 4 мая 2008г. |  |
| 50. | Изготовление избирательных бюллетеней (ст.73, п.9) | не позднее | Городская избирательная комиссия |
|  |  | 6 мая 2008г. |  |
| 51. | Принятие решения о месте и времени передачи избиратель-ных бюллетеней от полиграфической организации и опове-щение об этом установ-ленных законом лиц (ст.73, п.10) | не позднее, чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Городская избирательная комиссия |
| 52. | Оповещение установленных законом лиц о месте и времени передачи избира-тельных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | до дня передачи избирательных бюллетеней | Городская избирательная комиссия |
| 53. | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии (ст.73, п.12 ) | не позднее, чем за 1 день до дня досрочного голосования и | Городская избирательная комиссия |
|  |  | для обеспечения голосования в день голосования не позднее |  |
|  |  | 23 мая 2008 |  |
| Финансирование выборов и представление отчетов |  |  |  |
| 54. | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов (ст.64,п.2) | до | Мэрия города |
|  |  | 15 марта 2008 |  |
| 55. | Обращение в филиал Сберегательного банка РФ с просьбой об открытии специального счета для внесения кандидатами избирательного залога (ст.42, п.2) | до | Городская избирательная комиссия |
|  |  | 10 марта 2008г. |  |
| 56. | Создание кандидатами собственных избирательных фондов (ст.66, п.3) | после письменного уведомления городской избирательной комиссии о выдвижении | Кандидаты |
| 57. | Возврат излишка денежных средств, внесенных для избирательного залога (ст.42, ст. 6) | в десятидневный срок со дня поступления избирательного залога на специальный счет | Городская избирательная комиссия |
| 58. | Возврат избирательного залога в соответст-вующий избирательный фонд в случаях, предусмотренных законодательством (ст.42, п.6) | не позднее чем через десять дней со дня их зачисления на специальный счет | Городская избирательная комиссия |
| 59. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (ст.68, п.4) | не позднее чем через 10 дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 60. | Представление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ст.69,п.6) | периодически, но не реже одного раза в две недели | Городская избирательная комиссия |
|  |  | до 25 мая 2008г. |  |
| 62. | Предоставление финансового отчета в территориальную избирательную комиссию (ст.69, п.1) | итоговый – не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 61. | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (ст.69, п.3) | в течение 5 дней со дня получения финансовых отчетов | Городская избирательная комиссия |
| 62. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки избирательной комиссии муниципального образования (ст.69, п.5) | в 5-невный срок со дня поступления представления избирательной комиссии муниципального образования | Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченные осуществлять регистрацию юридических лиц |
| 63. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов (ст.65, п.5) | не позднее | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | 3 июня 2008г. |  |
| 64. | Возврат избирательного залога в соответствующий избирательный фонд в случае, если зарегистрированный кандидат набрал по результатам голосования не менее 5% голосов избирателей, либо был избран (ст.42, п.7) | не позднее чем, через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Городская избирательная комиссия |
| 65. | Представление отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в городской Совет и направление их в СМИ (ст.69, п.1, ст.91, п.2,4) | не позднее | Городская избирательная комиссия |
|  |  | 13 августа 2008г. |  |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 66. | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого технологического оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий (ст.72.,п.1) | не позднее | Глава муниципального образования |
|  |  | 1 мая 2008г. |  |
| 67. | Проведение досрочного голосования в ИКМО (ст.77, п.1) | с 9 мая | Городская избирательная комиссия |
|  |  | по 21 мая |  |
|  |  | 2008г. |  |
| 68. | Проведение досрочного голосования в УИК (ст.77, п.1) | не ранее | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | 22 мая 2008г. |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 24 мая 2008г. |  |
| 69. | Проведение досрочного голосования избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных на метеостанциях, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях (ст.77, п.9) | не ранее | Участковые избирательные комиссии по согласованию с городской избирательной комиссией |
|  |  | 9 мая 2008г. |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 24 мая 2008г. |  |
| 70. | Проведение голосования в день выборов (ст.76, п.1) | 25 мая 2008г. | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | с 8 00 до 20 00 по местному времени |  |
| 71. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ст.80,п.2) | по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 72. | Определение результатов выборов в избирательном округе | не позднее | Городская избирательная комиссия |
|  |  | 2 июня 2008г. |  |
| 73. | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ (ст.91,п.2) | в течение одних суток после определения результатов выборов | Городская избирательная комиссия |
| 74. | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного главой | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Городская избирательная комиссия |
| 75. | Определение общих результатов выборов (ст.87, п.1) | не позднее | Городская избирательная комиссия |
|  |  | 8 июня 2008г. |  |
| 76. | Опубликование решения об общих результатах выборов (ст.87, п.1) | не позднее, чем через 5 дней со дня принятия | Городская избирательная комиссия |
| 77. | Официальное опубликование общих результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом (ст.91, п.3) | не позднее | Городская избирательная комиссия |
|  |  | 14 июня 2008г. |  |
| 78. | Уведомление соответствующей избирательной комиссии о сложении обязанностей или полномочий (о прекращении деятельности), не совместимых со статусом главы МО (ст.88,п.1) | в 5 дневный срок после определения итогов выборов и извещения об избрании главой МО | кандидат, избранный главой МО |
| 79. | Регистрация избранного главы МО | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО | Городская избирательная комиссия |
| 80. | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов (ст.91, п.4.) | до | Городская избирательная комиссия |
|  |  | 23 июля 2008г. |  |

___________________________