Приложение № 1

к городской целевой Программе

"Строительство социального жилья

для переселения граждан из непригодного

для проживания (аварийного) жилищного

фонда в городе Архангельске на 2009-2011 годы"

Основные мероприятия

городской целевой Программы "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009-2011 годы"

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнители |  | Источники финансирования |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | Общий объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию социального жилья с предоставлением данного жилья на условиях договоров социального найма гражданам, переселяемым из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: |  | 3 508 |  | 665 |  | 1 243 | 1 600 | Ввод в эксплуатацию 71,8 тыс. кв.м социального жилья, расселение 1343 семей из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  | 908 |  | 182 |  | 319 | 407 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 864 |  | 158 |  | 309 | 397 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда*) |  | 1 736 |  | 325 |  | 615 | 796 |  |
|  | в том числе инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечение исходно-разрешительной, предпроектной, проектно-сметной документацией, проведение экспертиз проектов строительства социального жилья |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 55 |  | 25 |  | 15 | 15 | Подготовка исходно-разрешительной документации на земельные участки, разработка (привязка) типовых проектов для строительства социального жилья, подготовка ежегодно необходимых объемов проектно-сметной документации |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 55 |  | 25 |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. |  | Строительство (реконструкция) жилых домов по типовым проектам массового жилищного строительства по стандартам социального жилья для расселения и сноса аварийного жилого фонда |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 3 453 |  | 640 |  | 1 228 | 1 585 | Строительство и ввод в эксплуатацию социального жилья: в 2009 г. – 10828,8 кв.м, в 2010 г. – 26133,0 кв.м, в 2011 г. – 34839,9 кв.м |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 853 |  | 157 |  | 304 | 392 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 864 |  | 158 |  | 309 | 397 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 1 736 |  | 325 |  | 615 | 796 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | 119-квартирный жилой дом с пристроенным КПП бытового обслуживания с мастерскими и парикмахерской в микрорайоне Зеленый Бор |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, ОГУ "ДОЗЗ", ЗАО "Новодвинск-строймонтаж" |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 116 | 116 |  | 0 |  | 0 | Ввод в эксплуатацию в 2009 году 6385,8 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 29 | 29 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 29 | 29 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 58 | 58 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.2. |  | Многоэтажный жилой дом по ул. 40 лет Великой Победы в Северном территориальном округе |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 622 | 185 |  | 222 |  | 215 | Ввод в эксплуатацию 15661 кв.м общей площади жилья: I очередь (2010 г.)– 8897 кв.м; II очередь (2011 г.) – 6764 кв.м |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 154 | 46 |  | 55 |  | 53 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 156 | 46 |  | 56 |  | 54 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 312 | 93 |  | 111 |  | 108 |  |
| 1.2.3. |  | Многоэтажный жилой дом по ул. Пустошного,46,50 |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 130 | 40 |  | 90 |  |  | Ввод в 2010 г. в эксплуатацию 3853,5 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 32 | 10 |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 33 | 10 |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 65 | 20 |  | 45 |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Многоэтажный жилой дом по ул. Кирпичный завод,7 |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 73 | 73 |  |  |  |  | Ввод в 2009 г. в эксплуатацию 1917,5 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 37 | 37 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | Многоэтажный жилой дом по ул. Кирпичный завод |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 87 | - |  | 30 |  | 57 | Ввод в 2011 г. в эксплуатацию 1917,5 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 21 | - |  | 7 |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 22 | - |  | 8 |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 44 | - |  | 15 |  | 29 |  |
| 1.2.6. |  | Многоэтажный жилой дом по ул. Кирпичный завод |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 87 | - |  | 30 |  | 57 | Ввод в 2011 г. в эксплуатацию 1917,5 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 21 | - |  | 7 |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 22 | - |  | 8 |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 44 | - |  | 15 |  | 29 |  |
| 1.2.7. |  | Многоэтажный жилой дом по ул. Севстрой, 12 (на месте дома Севстрой,13) в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 58 | 58 |  |  |  |  | Ввод в 2009 г. в эксплуатацию 1917,5 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 14 | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 29 | 29 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. |  | 80-квартирный 5-этажный жилой дом в микрорайоне Зеленый Бор (кирпичный) |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, ОГУ "ДОЗЗ", организации- подрядчики |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 148 | 70 |  | 78 |  |  | Ввод в 2010 г. в эксплуатацию 3763,9 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 36 | 17 |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 38 | 18 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 74 | 35 |  | 39 |  |  |  |
| 1.2.9. |  | 80-квартирный 5-этажный жилой дом в микрорайоне Зеленый Бор (кирпичный) |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, ОГУ "ДОЗЗ", организации- подрядчики |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 186 |  |  | 88 |  | 98 | Ввод в 2011 г. в эксплуатацию 3763,9 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 46 |  |  | 22 |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 47 |  |  | 22 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 93 |  |  | 44 |  | 49 |  |
| 1.2.10 |  | 80-квартирный 5-этажный жилой дом в микрорайоне Зеленый Бор (кирпичный) |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, ОГУ "ДОЗЗ", организации- подрядчики |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 98 |  |  |  |  | 98 | Ввод в 2012 г. в эксплуатацию 3763,9 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 24 |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 25 |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 49 |  |  |  |  | 49 |  |
| 1.2.11 |  | Многоэтажный жилой дом по ул. Юности - Менделеева |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 81 |  |  | 81 |  |  | Ввод в 2010 г. в эксплуатацию 1917,5 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 41 |  |  | 41 |  |  |  |
| 1.2.12 |  | Малоэтажный жилой дом по ул. Адмирала Макарова, 35 |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 13 | 13 |  |  |  |  | Ввод в 2009 г. в эксплуатацию 608 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 |  | Многоэтажный жилой дом по ул. Лесопильщиков |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 297 |  |  | 150 |  | 147 | Ввод в 2011 г. в эксплуатацию 6769,9 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 73 |  |  | 37 |  | 36 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 75 |  |  | 38 |  | 37 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 149 |  |  | 75 |  | 74 |  |
| 1.2.14 |  | Многоэтажный жилой дом по ул. Лесопильщиков |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 220 | - |  | - |  | 220 | Ввод в 2012 г в эксплуатацию 9071,2 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 55 |  |  |  |  | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 55 |  |  |  |  | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 110 |  |  |  |  | 110 |  |
| 1.2.15 |  | Многоэтажный жилой дом по ул. Суворова, 11 |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 52 | 15 |  | 37 |  |  | Ввод в 2010 г. в эксплуатацию 1559,2 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 12 | 3 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 13 | 4 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 27 | 8 |  | 19 |  |  |  |
| 1.2.16 |  | Многоэтажный жилой дом по ул. Почтовой |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 105 |  |  |  |  | 105 | Ввод в 2011 г. в эксплуатацию 2202,1 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 26 |  |  |  |  | 26 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 26 |  |  |  |  | 26 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 53 |  |  |  |  | 53 |  |
| 1.2.17 |  | Многоэтажные жилые дома по ул. Русанова - ул. Окружное шоссе (13 домов) |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 828 |  |  | 240 |  | 588 | Ввод в эксплуатацию 24927,5 кв.м общей площади жилья: 2011 г. – 11505,0 кв.м 2012 г. – 13422,5 кв.м |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 206 |  |  | 60 |  | 146 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 207 |  |  | 60 |  | 147 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 415 |  |  | 120 |  | 295 |  |
| 1.2.18 |  | Многоэтажный жилой дом в округе Варавино-Фактория (108 квартир) |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 252 | 70 |  | 182 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2010 г. 6141,9 кв.м общей площади жилья: |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 63 | 17 |  | 46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 60 | 15 |  | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 129 | 38 |  | 91 |  |  |  |

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

__________