- Мероприятия городской целевой Программы «Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация при сосудистых  заболеваниях в г. Архангельске

- на 2008-2010 гг.»

| N п/п | Наименование программных мероприятий (заданий) |  | Орган (учреждение), ответственный за выполнение задания |  | Сроки выполне-ния (начало, оконча-ние) |  |  |  | Финансовые затраты (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич" |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 100,0 0,0 200,0 | Улучшение преемственности в оказании медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах. Организация вторичной профилактики острых сердечно-сосудистых катастроф (инфаркта, инсульта, внезапной смерти) |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение научно-практических конференций с врачами терапевтами, кардиологами, заведующими терапевтических отделений больниц по вопросам организации работы, лечению и диагностике сердечно - сосудистых заболеваний |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, главный внештатный кардиолог управления здравоохранения |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 10,0 0,0 20,0 | Качественное оказание медицинской помощи кардиологическим больным на современном уровне |  |  |  |  |  |
| 3. | Осуществление экспертного контроля за состоянием амбулаторно-поликлинической помощи кардиологического профиля населению города |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, главный внештатный кардиолог управления здравоохранения |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г |  | 10,0 0,0 20,0 | Анализ состояния медицинской помощи кардиологического профиля населению на амбулаторном этапе |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация работы отделения долечивания больных, перенесших операции на сердце и сосудах в МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич" |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич" |  |  |  | 2008 г. 2009 г. |  | 500,0 0,0 | Распределение коечного фонда по уровню интенсивности лечебного процесса для наиболее рационального его использования для лечения больных |  |  |  |  |  |
| 5. | Перераспределение потоков госпитализации больных с сердечно-сосудистой патологией |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ |  |  |  | 2008 г. |  | 0,0 | Рациональное использование имеющегося коечного фонда с учетом необходимой интенсивности лечения пациентов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г |  | 620,0 0,0 240,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Оптимизация кадровой ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка врачей - кардиологов на циклах клинической кардиологии на базе СГМУ, центральных базах Москвы, С. Петербурга |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г |  | 50,0 0,0 70,0 |  |  | Повышение квалификации врачей – кардиологов |  |  |  |
| 2. | Доплата врачам кардиологам, медицинским сестрам кардиологических кабинетов поликлиник |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 1300,0 1495,0 1700,0 |  |  | Укомплектование штатных должностей врачей кардиологов и медицинских сестер кардиологических кабинетов поликлиник |  |  |  |
| 3. | Подготовка методических рекомендаций по основным нозологическим формам кардиологического профиля |  | Главный внештатный кардиолог управления здравоохранения, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 10,0 5,0 30,0 |  |  | Качественное оказание медицинской помощи больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями в полном объеме и на современном уровне |  |  |  |
| 4. | Участие врачей кардиологов в работе конференций и семинаров, проводимых на центральных базах |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 70,0 0,0 150,0 |  |  | Повышение квалификации врачей кардиологов |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 1430,0 1500,0 1950,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Укрепление материально-технической базы кардиологической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы палат интенсивной терапии для лечения больных инфарктом миокарда |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 300,0 0,0 500,0 |  |  | Создание комфортных условий пребывания в стационаре для больных |  |  |  |
| 2 | Укрепление диагностической базы МУЗ на догоспитальном этапе оказания кардиологической помощи (кабинеты врачей кардиологов поликлиник, кардиологические бригады скорой медицинской помощи, отделения функциональной диагностики поликлиник, отделения кардиореанимации) |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии МУЗ |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 500,0 0,0 1000,0 |  |  | Повышение качества медицинской помощи кардиологическим больным. Снижение летальности, сокращение сроков пребывания больных в стационаре. Приобретение диагностического оборудования в поликлиники, оснащение кардиологических бригад скорой помощи |  |  |  |
| 3. | Оснащение современным оборудованием отделения кардиореанимации и кардиологического отделения МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич" |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич" |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 720,0 0,0 1400,0 |  |  | Повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи |  |  |  |
| 4. | Внедрение экспресс-методов лабораторной диагностики больным с острым коронарным синдромом, пациентам из групп риска Скрининг определения С-реактивного протеина, тропонина |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 1000,0 0,0 2000,0 |  |  | Определение степени риска при проведении первичной профилактики и вторичной среди пациентов с острым коронарным синдромом |  |  |  |
| 5. | Внедрение определения С-реактивного протеина у больных после ОКС, здоровых жителей. |  | МУЗ |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 1000,0 0,0 2000,0 |  |  | Ранняя диагностика острого инфаркта миокарда |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г |  | 3520,0 0,0 6900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Лекарственное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение тромболизиса больным острым инфарктом миокарда врачами-кардиологами скорой помощи, кардиологического стационара МУЗ «Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич» |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", «Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич» | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  |  |  |  | 3500,0 2700,0 4000,0 |  |  | Обеспечение своевременного оказания интенсивной терапии больным с острым инфарктом миокарда. Приобретение лекарственных средств для кардиологических бригад ССМП, кардиологических отделений |  |  |  |
| 2. | Обеспечение больных трудоспособного возраста, перенесших ОИМ, АКШ гиполипидемическим и лекарственными средствами |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии Главные врачи МУЗ | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  |  |  |  | По рецептам врачей кардио-логов поликли-ник по системе ДЛО |  |  | Улучшение качества жизни пациентов трудоспособного возраста, перенесших острый инфаркт миокарда. |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу | 2008 г. 2009 г. 2010 г |  |  |  |  | 3500,0 2700,0 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Оказание высокотехнологичной помощи сердечно-сосудистого профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение работы лаборатории атеротромбоза и патологии гемостаза, оснащение современным оборудованием. |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич" | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  |  |  |  | 550,0 50,0 250,0 |  |  | Ранняя диагностика острых сосудистых заболеваний |  |  |  |
| 2. | Проведение рентгенхирурги-ческих методов исследования, операций на сердце и магистральных сосудах |  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич" | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  |  |  |  | 15000,0 13000,0 19000,0 |  |  | Своевременное выявление и радикальная коррекция сердечно-сосудистой патологии у больных |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу | 2008 г. 2009 г. 2010 г |  |  |  |  | 15550,0 13050,0 19250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Реабилитация больных при сердечно-сосудистых заболеваниях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реабилитация больных после кардио-сосудистых вмешательств в ГУЗ «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины " | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии МУЗ ГУЗ "Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  |  | согласно квотам департа-мента здравоохранения Архан-гельской области |  |  | Снижение инвалидизации |  |  |  |  |
| 2. | Организация реабилитации больных трудоспособного возраста после инсульта, ОИМ, АКШ на базе санатория "Беломорье" | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии МУЗ Санаторий "Беломорье" |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  |  | согласно квотам региональ-ного управле-ния Фонда социаль-ного страхова-ния |  |  | Улучшение качества жизни, снижение инвалидизации, восстановление трудовой деятельности |  |  |  |  |
|  | 7. Совершенствование санитарно-просветительной работы с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы обучающих школ "Артериальная гипертония" в поликлиниках МУЗ | МУЗ |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 100,0 0,0 150,0 |  |  | Повышение уровня медицинских знаний населения, повышение качества жизни пациентов |  |  |  |  |
| 2. | Организация выездных форм работы обучающих школ "Артериальная гипертония" в коллективы работающих | МУЗ |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 10,0 0,0 20,0 |  |  | Повышение уровня медицинских знаний населения |  |  |  |  |
| 3. | Создание городской телевизионной программы "Здоровье" | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии Департамент информации и общественных связей мэрии |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 800,0 180,0 1200,0 |  |  | Повышение уровня медицинских знаний населения, заинтересованность в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. |  |  |  |  |
| 4. | Публикации в городских газетах, журналах статей по вопросам здорового образа жизни, болезням с повышенным АД | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии Департамент информации и общественных связей мэрии |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 10,0 0,0 20,0 |  |  | Повышение мотивации населения города к здоровому образу жизни |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 920,0 180,0 1390,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Научно-исследовательская работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в европейской программе «Регистр больных острым коронарным синдромом» | Главный внештатный специалист управления здравоохранения МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич" |  |  |  | 2008 г. |  | 10,0 |  |  | Изучение результатов лечения больных с ОКС, внедрение в практическую деятельность новых подходов и организации лечения больных |  |  |  |  |
| 2. | Разработка программы «Регистр больных острым коронарным синдромом города Архангельска» | Главный внештатный специалист управления здравоохранения МУЗ |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 20,0 0,0 30,0 |  |  | Формирование базы данных о больных с сердечно-сосудистой патологии. Улучшение организации оказания помощи больным с острыми формами ишемической болезни сердца |  |  |  |  |
| 3. | Разработка схемы оказания помощи больным с мерцательной аритмией бригадами скорой медицинской помощи | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» |  |  |  | 2008г. 2009г. |  | 10,0 0,0 |  |  | Улучшение организации оказания помощи больным с острыми формами ишемической болезни сердца |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 40,0 0,0 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Организация работы регионального сосудистого центра на базе МУЗ «Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е.Волосевич» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение оборудованием регионального сосудистого центра | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич" |  |  |  | 2009 г. |  | 11218,1 |  |  | Повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |
| 2. | Проведение ремонтных работ помещения регионального сосудистого центра | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии МУЗ «Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич» |  |  |  | 2009 г. |  | 7000,0 |  |  | Создание условий для повышения эффективности и качества оказания медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение оборудования для создания студии телемедицины | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии МУЗ «Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич" |  |  |  | 2009 г. |  | 120,0 |  |  | Проведение телемедицинских консультаций для пациентов с сосудистой патологией |  |  |  |  |
| 4. | Повышение квалификации, переподготовка медицинских кадров | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии |  |  |  | 2009 г. |  | 1650,0 |  |  | Усовершенствование профессиональных знаний медицинских работников |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 2009 г. |  | 19988,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. ИТОГО |  | 25580,0 37418,1 33760,0 96758,1 |  |  |  |  |  |  |  |