Выборы главы муниципального образования "Город Архангельск" –

мэра города Архангельска

04 марта 2012 года

УТВЕРЖДЕН

Постановлением избирательной комиссии

муниципального образования

«Город Архангельск»

05 декабря 2011 г. № 54/299

Календарный план

по подготовке и проведению выборов

(с учетом совмещения даты голосования с федеральными выборами)

Дата назначения выборов 5 декабря 2011 года

(Решение Архангельской городской Думы от 5.12.11 № 363, будет опубликовано в газете «Архангельск» 8 декабря 2011 года)

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

Избирательные участки

(ст. 25 ФЗ от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации")

|  | Образование избирательных участков | не позднее 13.01.2012 | глава муниципального образования (по согласованию с городской избирательной комиссией, соответствующей территориальной избирательной комиссией) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | не позднее 13.01.2012 в исключительных случаях не позднее 29.02.2012 | глава муниципального образования по согласованию с городской избирательной комиссией; соответствующей территориальной избирательной комиссией) городская, территориальная избирательная комиссия по согласованию с руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают, руководителем объекта, расположенного в труднодоступной или отдаленной местности, капитаном судна или судовладельцем, начальником полярной станции; позднее общего срока - по согласованию с избирательной комиссией Архангельской области |
|  | Образование избирательных участков в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее 13.01.2012 в исключительных случаях не позднее 27.02.2012 | командир воинской части по решению избирательной комиссии Архангельской области |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения, номеров телефонов участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 18.01.2012 об образованных позднее 13.01.2012 не позднее чем через 2 дня после их образования | глава муниципального образования, в соответствующих случаях - территориальная избирательная комиссия (об избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, - по согласованию текста публикуемого материала с командиром соответствующей воинской части) |

Списки избирателей

(ст. 26, 27, 28 ФЗ от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации")

|  | Представление сведений об избирателях в территориальную (при образовании избирательного участка в труднодоступной или отдаленной местности, на территории воинской части, в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях - в участковую) избирательную комиссию | не позднее 03.01.2012 в исключительных случаях, на территориях воинских частей, на судах, полярных станциях, в местах временного пребывания избирателей - сразу после сформирования участковых избирательных комиссий | глава муниципального образования, руководитель учреждения, в котором избиратели временно пребывают (больницы, санатория, дома отдыха, места содержания под стражей др.), командир воинской части, капитан судна, начальник полярной станции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | еженедельно со дня представления сведений | глава муниципального образования, руководитель учреждения, в котором избиратели временно пребывают (больницы, санатория, дома отдыха, места содержания под стражей др.), командир воинской части, капитан судна, начальник полярной станции |
|  | Составление списков избирателей для голосования | не позднее 11.02.2012 | территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей для голосования на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, на территории воинской части | не позднее 12.02.2012 в исключительных случаях, не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | участковая избирательная комиссия |
|  | Передача по акту списков избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее 12.02.2012 | территориальная избирательная комиссия |
|  | Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения | с 12.02.2012 в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение заявления избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей и устранение ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления | в течение 24 часов, а в день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, по их личному письменному заявлению | не позднее 29.02.2012 | участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (в больницах, местах содержания под стражей и др.), на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | не позднее | участковые избирательные комиссии, сформированные для проведения голосования на соответствующих избирательных участках |
|  |  | 3.03.2012 |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью | не позднее 18 часов 3.03.2012 | председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | Разделение при необходимости первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги и их оформление | после подписания списка избирателей, но не позднее 3.03.2012 | председатель участковой избирательной комиссии |

Избирательные комиссии

(ст. 15 ФЗ от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации")

|  | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий | после образования избирательных участков, но не позднее 24.01.2012 | территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Период подачи в территориальную избирательную комиссию предложений по составу участковых избирательных комиссий | не менее 15 дней со дня опубликования решения территориальной избирательной комиссией | Политические партии, допущенные к распределению депутатских мандатов, а также которым переданы депутатские мандаты в Государственной Думе ФС РФ; допущенные к распределению депутатских мандатов в Архангельском областном Собрании депутатов; другие политические партии; иные общественные объединения; представительные органы местного самоуправления; собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | не ранее 2.02.2012, но не позднее 9.02.2012 | территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, в труднодоступной или отдаленной местности, на судне, находящемся в плавании, или на полярной станции, в местах временного пребывания избирателей | не ранее 2.02.2012, но не позднее 9.02.2012 в исключительных случаях не позднее 29.02.2012 | территориальная избирательная комиссия |

Выдвижение и регистрация кандидатов

(Закон Архангельской области от 08.11.2006 N 268-13-ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области",

далее «областной закон»)

|  | Опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений и направление его в ГИК | не позднее 11.12.2011 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выдвижение кандидатов и представление в ГИК документов о выдвижении, включая период сбора подписей в поддержку кандидата (п. 4,5 ст.36, п. 11 ст. 40 областного закона) | с 9.12.2011 по 8.01.2012 | граждане РФ не моложе 18 лет (для кандидата в депутаты), 21 года (для кандидата на должность главы МО), избирательные объединения; граждане, выдвинутые избирательным объединением на должность главы МО, кандидата в депутаты по одномандатным избирательным округам |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата (п. 1, 2 ст. 41 областного закона) | со дня, следующего за днем получения городской избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | кандидаты, за исключением выдвинутых политической партией (ее структурным подразделением), указанной в статье 44 областного закона |
|  | Представление в городскую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата (п. 1 ст. 43 областного закона) | не позднее 18 часов 8.01.2012 | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |
|  | Проведение случайной выборки (жребия) для проверки подписей избирателей, если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей (п. 4 ст. 45) | непосредственно после выдачи подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата | городская избирательная комиссия, кандидаты, представившие необходимое количество подписей избирателей, их доверенные лица или уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители или доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов |
|  | Извещение кандидата о времени проведения проверки подписных листов (п. 4 ст. 45) | до проведения проверки подписных листов | городская избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов (п.1 ст. 45) | не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | городская избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки, представленных им подписей избирателей, с представлением ему в случае отказа в регистрации предусмотренных законом документов (п.12 ст.45) | не позднее чем за 2 суток до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | городская избирательная комиссия |
|  | Внесение уточнения и дополнения в представленные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замена представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства (п.1 ст. 45) | не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Обращение о проверке сведений, представляемых кандидатами при выдвижении в соответствующие органы и организации (п.10 ст.37) | незамедлительно после приема документов | городская избирательная комиссия |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, представляемых кандидатами при выдвижении и сообщение о результатах проверки городской избирательной комиссии (п.10 ст.37) | в течение 10 дней со дня поступления представления городской избирательной комиссии | структурные подразделения Управления Федеральной миграционной службы по Архангельской области, иные органы |
|  |  | в течение 20 дней со дня поступления представления городской избирательной комиссии | структурные подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО |
|  | Принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата (п. 1 ст. 46 областного закона) | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | городская избирательная комиссия |
|  | Передача в СМИ данных о зарегистрированных кандидатах, включая сведения о доходах и об имуществе кандидатов по форме, установленной ГИК (п. 12 ст. 46 областного закона) | в течение 48 часов после регистрации кандидата | городская избирательная комиссия |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований для отказа (п. 5 ст. 46 областного закона) | в течение суток с момента принятия решения | городская избирательная комиссия (в случае принятия такого решения) |

Статус зарегистрированных кандидатов

|  | Представление в городскую избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении со дня регистрации от выполнения служебных обязанностей (п. 2 ст. 50 областного закона) | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе (за исключением находящихся на государственной службе кандидатов в депутаты, зарегистрированных по избирательному округу, численность избирателей в котором не превышает 5000) либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отзыв кандидата путем подачи письменного решения в ГИК (п.2,3 ст.47) | не позднее 27.02.2012 | избирательное объединение |
|  | Снятие кандидатом своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в ТИК (п.1 ст.47) | не позднее 27.02.2012 | кандидат, зарегистрированный кандидат |
|  |  | при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 2.03.2012 |  |
|  | Назначение доверенных лиц (п. 2 ст.35) | с момента получения кандидатом, избирательным объединением подтверждения о приеме документов о выдвижении | кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц (п.1ст.35) | в течение 3-х дней со дня поступления необходимых документов | городская избирательная комиссия |
|  | Назначение члена городской избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации - и в нижестоящие комиссии (п.1 ст.29) | со дня представления документов для регистрации, в нижестоящие - со дня регистрации кандидата | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |

Информирование избирателей и предвыборная агитация

|  | Предоставление ГИК безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | с 08.12.2011 до даты сдачи ГИК финансового отчета | муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п.3 ст. 55) | не позднее 18.12.2011 | городская избирательная комиссия по представлению Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в городскую избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги (п.7 ст. 58) | не позднее 8.01.2012 | - муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, |
|  |  |  | -государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, |
|  |  |  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные не позднее 08 декабря 2010 года |
|  |  |  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями) |
|  |  |  | - организации, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование в соответствующем издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации (п.2 ст. 60) | не позднее 8.01.2012 | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платных печатной площади и эфирного времени в муниципальные и государственные редакции печатных изданий, организации телерадиовещания (п.7 ст.60, п.14 ст.59) | не позднее 2.02.2012 | зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платных (на основании письменных заявок) и бесплатных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации (п.4,7 ст. 60, п.14 ст.59) | не позднее 2.02.2012 | редакции муниципальных периодических печатных изданий, муниципальные организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки на основании письменных заявок по распределению платных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации (п.8 ст. 60, п.15 ст. 59) | не позднее 2.02.2012 | редакции государственных периодических печатных изданий, государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия п.7 ст.58 областного закона, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов |
|  | Письменное сообщение об отказе от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки (п.9 ст.60, п.16 ст. 59) | не позднее чем за 5 дней до дня опубликования, выхода в эфир | зарегистрированный кандидат |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой Сберегательного банка РФ в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания (п.13 ст.60, п.19 ст. 59) | до предоставления печатной площади, эфирного времени | зарегистрированный кандидат |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом (п.2 ст.76) | не позднее 12.02.2012 и не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | Принятие решения об определении избирательных участков на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | соответствующая территориальная избирательная комиссия |
|  | Агитационный период (п.1 ст.57) | со дня выдвижения кандидата и до 0 часов 3.03.2012 |  |
|  | Проведение предвыборной агитации в СМИ (п.2 ст.57) | с 4.02.2012 до 0 часов 3.03.2012 | зарегистрированные кандидаты |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.9 ст.62) | не позднее 2.02.2012 | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Рассмотрение заявлений о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями (п.5 ст.61) | в течение 3 дней со дня подачи заявки | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 19.12.2011 в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% |
|  | Письменное уведомление городской избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п.4 ст.61) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации в сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов (п.4.1 ст.61) | в течение 2 суток с момента получения уведомления | городская избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов собраний, митингов, демонстраций, шествий, носящих агитационный характер | в соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в течение трех дней со дня получения уведомления | местная администрация муниципального образования со статусом городского округа, городского, сельского поселения, а в случае, определенном законом, - исполнительный орган государственной власти Архангельской области, определенный администрацией Архангельской области |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) (п.7 ст.61) | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | избирательная комиссия, по запросу которой командиром воинской части предоставлено помещение |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов в ГИК (п.5 ст.62) | до начала распространения соответствующих материалов | кандидат |
|  | Публикация предвыборной программы в рамках использования бесплатной печатной площади либо за плату из избирательного фонда кандидата (п.10 ст.56) | не позднее 22.02.2012 | избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированных кандидатов |
|  | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) (п.3 ст.54) | с 28.02.2012 по 4.03.2012 | граждане, организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов |
|  | Предоставление данных учета о предоставленном эфирном времени и печатной площади в ГИК (п.8 ст.57) | не позднее 14.03.2012 | редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания, предоставлявшие зарегистрированным кандидатам печатную площадь, эфирное время |
|  | Хранение данных учета о предоставленном эфирном времени и печатной площади (п.12 ст.58) | не менее 3 лет со дня голосования | редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания, предоставлявшие зарегистрированным кандидатам печатную площадь, эфирное время |
|  | видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (п.22 ст.59) | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | организации телерадиовещания |

Избирательные бюллетени

|  | Утверждение формы избирательных бюллетеней, порядка контроля над их изготовлением (п.1 ст.73) | не позднее 12.02.2012 | городская избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней (п.1 ст.73) | не позднее 12.02.2012 | городская избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней (п.9 ст.73) | не позднее 14.02.2012 | полиграфическая организация, в соответствующих случаях - иным способом по решению городской избирательной комиссии |
|  | Принятие решения об определении избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | городская избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации (п.10 ст.73) | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | городская избирательная комиссия |
|  | Оповещение установленных законом лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям (п.10 ст.73) | до дня передачи избирательных бюллетеней | городская избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии (п.12 ст.73) | не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования | городская избирательная комиссия |
|  |  | и для обеспечения голосования в день голосования не позднее 2.03.2012 |  |

Финансирование выборов и представление отчетов

|  | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов (п.2 ст.64) | по 17.12.2011 | Мэрия города Архангельска |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Открытие специального избирательного счета (п.1 ст.66) | после письменного уведомления городской избирательной комиссии о выдвижении и получения разрешения на открытие счета до представления документов для регистрации | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (п.4 ст.68) | не позднее чем через десять дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Представление в городскую избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств (п.7 ст.68) | периодически по требованию городской избирательной комиссии | филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки городской избирательной комиссии (п.5 ст.69) | в пятидневный срок со дня поступления представления городской избирательной комиссии | Управление Федеральной миграционной службы по Архангельской области (при их отсутствии - администрации муниципальных образований поселений), Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств (п.7 ст.68) | в трехдневный срок, а с 29.02.2012 немедленно | филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по запросу территориальной избирательной комиссии, а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата, его уполномоченного представителя по финансовым вопросам |
|  | Направление в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | периодически, но не реже одного раза в две недели до 4.03.2012 | городская избирательная комиссия |
|  | Прекращение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования (п.5 ст.66) | 4.03.2012 | филиалы Сберегательного банка Российской Федерации, за исключением специальных указаний по данному вопросу городской избирательной комиссии |
|  | Закрытие специального избирательного счета (п.7 ст.66) | до дня представления итогового финансового отчета | кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |
|  | Предоставление финансового отчета в городскую избирательную комиссию (п.1 ст.69) | итоговый – не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (п.3 ст.69) | в течение 5 дней со дня получения финансовых отчетов | городская избирательная комиссия |
|  | Опубликование переданных СМИ финансовых отчетов (п.4, 6 ст.69) | в течение 10 дней со дня их получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов (п.5 ст.65) | не позднее 14.03.2012 | участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в городскую избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов (п.6 ст.65) | не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии |
|  | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете денежных средств (п.1 ст.70) | не позднее 3.05.2012 | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию городской избирательной комиссии |
|  | Представление отчета в Архангельскую городскую Думу о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и направление их в СМИ (п.7 ст.65) | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | городская избирательная комиссия |

Голосование и определение результатов выборов

|  | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого технологического оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий (п.1 ст.72) | не позднее 9.02.2012 (даты формирования участковых избирательных комиссий) | глава муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, на полярных станциях и т.п. местах (п.9,10 ст.77) | не ранее 17.02.2012 по 3.03.2012 | участковые избирательные комиссии по согласованию с избирательной комиссией Архангельской области |
|  | Извещение о времени проведения досрочного голосования через СМИ и (или) иным способом (п.19 ст.77) | не позднее чем за 5 дней до дня голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования в день выборов (ст.76) | 4.03.2012 с 8 00 до 20 00 по местному времени | участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ст.80) | по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов в избирательном округе (ст.82) | не позднее 11.03.2012 | городская избирательная комиссия |
|  | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ (п.2 ст.91) | в течение одних суток после определения результатов выборов | городская избирательная комиссия |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 5.03.2012 для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через одни сутки со дня составления соответствующего протокола, на выборах в поселениях - в течение трех рабочих дней после окончания голосования | территориальные избирательные комиссии |
|  | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного главой МО, депутатом (п.1 ст.88) | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | городская избирательная комиссия |
|  | Уведомление соответствующей избирательной комиссии о сложении обязанностей или полномочий (о прекращении деятельности), не совместимых со статусом главы МО, депутата (п.1 ст.88) | в 5 дневный срок после определения итогов выборов и извещения об избрании главой МО, депутатом | кандидат, избранный главой МО, депутатом |
|  | Определение общих результатов выборов (п.1 ст.87) | не позднее 18.03.2012 | городская избирательная комиссия |
|  | Опубликование решения об общих результатах выборов (п.1 ст.87) | не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | городская избирательная комиссия |
|  | Регистрация избранного депутата (п.4 ст.88) | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО, депутата | городская избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом (п.3 ст.91) | не позднее 24.03.2012 | городская избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов (п.4 ст.91) | не позднее 3.05.2012 | городская избирательная комиссия |